## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12004
| Fecha | 2015-01-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sistemas de Información, seguimiento y evaluación de proyectos y programas de cooperación internacional | APC Colombia no contaba con un sistema de información integrado | Generar un sistema para contribuir a la consolidación de la información de la cooperación internacional | Definir las especificaciones del sistema de información que satisfagan las necesidades de los procesos y los servicios de la entidad | Documento de especificaciones técnicas y funcionales | 1 | 2015-06-01 | 2015-09-30 | 16
[7 empty] | Desarrollar sistema de información requerido | Sistemas de Información | 1 | 2015-09-01 | 2016-12-31 | 64
[7 empty] | Poner en producción el sistema de información con criterios de funcionalidad, seguridad y confiabilidad | Sistemas de Información | 1 | 2015-11-01 | 2017-05-30 | 76