## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Supervisión de contratos y convenios |  |  |  | Código: A-PR-033 | Versión: 07 Fecha: Diciembre 5 de 2012
OBJETIVO: |  | Garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de supervisión o interventoría de contratos y convenios, dando cumplimiento a las condiciones técnicas, administrativas y financieras de la ejecución contractual bajo los criterios de eficacia y eficiencia.
ALCANCE |  | Inicia con la designación del supervisor o interventor, para el seguimiento y control en la ejecución de los contratos y convenios, finalizando con la suscripción del acta de liquidación o acta de cierre y su repectiva publicacion.
RESPONSABLE: |  |  | Director Administrativo y financiero.
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Gestión Contractual.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Designar supervisor /Interventor. |  |  | 1. Diligenciar y radicar documento de idoneidad en la Dirección Administrativa y Financiera, si en el contrato o convenio no se designó o el designado allí, se va a cambiar. | No aplica. | Director Área solicitante. | Formato de idoneidad. | 5 días.
|  |  |  | 2. Elaborar y Suscribir Memorando de designación de supervision y comunicarlos al supervisor. | No aplica. | Funcionario del grupo de gestion contractual y Ordenador del gasto. | Memorando de designación.
|  |  |  | 3. Crear usuario como supervisor en SECOP II y solicitar el acceso al contrato. | Verificar el Supervisor que su registro en SECOP II, quedo bien realizado y con accedo al contrato o convenio. | Supervisor designado. | Registro y/o usuario creado o activo en SECOP II y en el contrato o convenio respectivo.
2 | Elaborar y suscribir acta de inicio cuando aplique por las partes. |  |  | 1.Si esta establecido en el contrato o convenio firmar acta de inicio por las partes, fecharla y archivar en el expediente contractual. | No aplica. | El supervisor, o interventor por parte de la APC-Colombia y la persona designada por el contratista. | Acta de inicio debidamente suscrita por las partes. | 3 días.
3 | Efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o convenio y sus obligaciones. |  |  | 1- Verificar y exigir el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales en forma idónea y oportuna según lo establecido en el Manual de supervisión y las normas que le aplica. | Elaborar el informe que de cuenta del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales y de lo establecido en el Manual de supervisión. | Interventor y/o supervisor. | Informes de supervisión y/o interventoria debidamente suscritos y soportados . | Durante la ejecución del contrato o convenio.
|  |  |  | 2- Cargar periódicamente en el sistema SECOP II o en el expediente fisico contractual en caso de ser un proceso cargado en tienda virtual del estado colombiano, los informes de supervisión y/o interventoria. | No aplica. | Interventor y/o supervisor. | Informes de supervisión cargados en SECOP II. | 1 dia, de acuerdo con la periocidad establecida en el contrato o convenio u orden de compra.
4 | Certificar el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales del contrato o convenio y autorizar pago (periodicidad dependerá de lo dispuesto en el contrato o convenio). |  |  | 1. Certificar el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales. | No aplica. | Interventor y/o supervisor. | Certificación de cumplimiento / Informe de supervisión. | De acuerdo con la periocidad establecida en el contrato o convenio u orden de compra.
|  |  |  | 2-autorizar pago de acuerdo con lo dispuesto en el contrato o convenio. | Verificar que los soportes correspondan a los exigidos en los terminos del contrato o convenio, si están conforme autorizar el pago. | Interventor y/o supervisor. | Certificación de cumplimiento / Informe de supervisión y demas soportes para el pago.
|  |  |  | 3. Verificar en el sistema SECOP II que el contratista haya cargado los informes, facturas, pago de Seguridad social y demás documentos que haya radicado previamente en la entidad y que se requieran para cada uno de los pagos estipulados o verificar en fisico los soportes de pago de las ordenes de compra que se gestionan a través de la tienda virtual y aprobar en SECOP II o en fisico y solicitar a financiera el pago correspondiente. | No aplica. | Interventor y/o supervisor. | Documentos cargados en SECOP II.
|  |  |  | 4. Una vez verificado dar "aprobar" en el SECOP II e informar a Financiera para que apruebe el pago. | No aplica. | Interventor y/o supervisor. | Estado "aprobado" y "pagado" en SECOP II .
5 | Tramitar desembolsos/o pagos |  |  | Remitir factura, pagos de seguridad social y demás documentos requeridos para tramitar los pagos respectivos y conforme a lo dispuesto en el contrato o convenio. | No aplica. | Interventor y/o supervisor. | Factura, pagos de seguridad social y demás documentos requeridos para tramitar los pagos respectivos. | 30 días.
6 | Solicitar prórroga, adición, modificación, suspensión, cesión o terminación anticipada, etc, según aplique. |  |  | Solicitar y efectuar modificación de convenios y contratos, diligenciando el formato, gestionando los soportes correspondientes y radicarla en Gestión Contractual. | Verificar el correcto diligenciamiento del formato de modificaciones de contratos y convenios. | Interventor y/o supervisor. | Formato y soportes correspondientes. | 15 días.
7 | Cambiar de supervisor, si se requiere por alguna circunstancia o situación administrativa. |  |  | Presentar la solicitud de cambio de supervisior en caso de que lo requiera. | No aplica. | Interventor y/o supervisor, Director del área u ordenador del gasto. | Solicitud, formato de cambio de supervisor. | 5 días.
8 | Requerir al contratista para que subsane el inconveniente en caso de presentarse riesgo de incumplimiento. |  |  | Remitir mediante oficio o correo electrónico al contratista o conviniente para que se ponga al día en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. | Verificar que el contratista haya sido notificado. | Interventor y/o supervisor. | Comunicación escrita, requiriendo al contratista o conviniente. | 30 días.
9 | Informar a la entidad si se evidencia un posible incumplimiento |  |  | Remitir oficio al ordenador del gasto informando de la situación presentada, adjuntando el informe de presunto incumplimiento, quién iniciara de ser procedente la actuación administrativa segun lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. | No aplica. | Interventor y/o supervisor. | Memorando remisorio a través de ORFEO y ormato correspondiente dilgenciado. | 30 días.
10 | Terminación del contrato y/o convenio. |  |  | Revisar el cumplimiento de la ejecución del contrato y/o convenio, y la legalización de los bienes y recursos y diligenciar el informe final de supervisión y recibo a satisfacción e iniciar proceso de liquidación si aplica . | Verficar que la liquidación se adelante con lo establecido en el Procedimiento Post Contractual. | Interventor y/o supervisor. | Acta de liquidación del contrato o convenio. | 120 días.
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 80 | Octubre 28, 1993 | Toda la norma | Congreso de la República | Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
2 | Ley | 318 | Sept. 20 de 1996 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros destinados al cumplimiento de los compromisos financieros internacionales | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0318_1996.htm
3 | Ley | 594 | Julio 14 de 2000 | Toda la norma | Congreso de la República | Ley General de Archivos. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0594_2000.html
4 | Ley | 617 | Octubre 6 de 2000 | Toda la norma | Congreso de la República | Normas para la racionalización del gasto público nacional | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html
5 | Ley | 788 | Dic. 27 de 2002 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros destinados al cumplimiento de los compromisos financieros internacionales | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html
6 | Decreto | 1942 | Julio 11 de 2003 | Toda la norma | Presidencia de la República | Asigna unas funciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1942_2003.htm
7 | Ley | 872 | Diciembre 30 de 2003 | Toda la norma | Congreso de la República | Crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0872_2003.htm
8 | Ley | 909 | Septiembre 23 de 2004 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0909_2004.htm
9 | Ley | 962 | Julio 8 de 2005 | Toda la norma | Congreso de la República | Racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.htm
10 | Ley | 1150 | Julio 16 de 2007 | Toda la norma | Congreso de la República | Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.htm
11 | Directiva presidencial | 1 | Enero 29 de 2008 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_0001_2008.htm
12 | Ley | 1341 | Julio 30 de 2009 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.htm
13 | Decreto | 4485 | Noviembre 18 de 2009 | Toda la norma | Presidencia de la República | Adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_4485_2009.htm
14 | Ley | 1437 | Enero 18 de 2011 | Toda la norma | Congreso de la República | Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.htm
15 | Ley | 1474 | Julio 12 de 2011 | Toda la norma | Congreso de la República | Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.htm
16 | Decreto | 4152 | Nov. 03 de 2011 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4152_2011.htm
17 | Decreto | 4152 | Noviembre 3 de 2011 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4152_2011.htm
18 | Decreto | 19 | Enero 10 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.htm
19 | Directiva presidencial | 2 | Febrero 28 de 2012 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación de la Cooperación Internacional | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECT%20PRES02_%202012.pdf
20 | Acuerdo | 4 | Marzo 7 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Adopta Reglamento del fondo de cooperación y asistencia internacional-FOCAI | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
21 | Acuerdo | 1 | Marzo 7 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Adopta todos los procesos de APC Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
22 | Acuerdo | 2 | Marzo 7 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Aprueba reglamento interno del consejo directivo de APC-Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
23 | Directiva Presidencial | 4 | Abril 3 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública. | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECTPRES04_%202012.pdf
24 | Acuerdo | 7 | Junio 8 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Reglamento del comité de Coordinación interinstitucional | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
25 | Resolución | 119 | Junio 25 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por medio de la cual se crean los comités de calidad MECI, Anti-tramites y de Gobierno en Línea y se asignan funciones | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
26 | Directiva Presidencial | 5 | Julio 27 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Dirección electrónica exclusiva para efectos de notificaciones judiciales. | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/direc0527072012.pdf
27 | Resolución | 198 | Septiembre 11 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta el Manual de Supervisión de APC-Colombia. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
28 | Decreto | 2482 | Diciembre 3 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Establece lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2482_2012.htm
29 | Decreto | 2641 | Diciembre 17 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2641_2012.htm
30 | Directiva Presidencial | 3 | Enero 25 de 2013 | Toda la norma | Presidencia de la República | Identidad visual en la publicidad de las entidades públicas del orden nacional | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N°%2003%20DEL%2025%20DE%20ENERO%202013.pdf
31 | Resolución | 40 | Marzo 4 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por la cual se crean los órganos del Sistema de Control Interno de APC-Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
32 | Resolución | 51 | Marzo 12 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta el Sistema de Gestión Integral SGI. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
33 | Resolución | 52 | Marzo 12 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Se conforma el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y se Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
34 | Resolución | 172 | Julio 17 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por la cual se crea el comité asesor de aporte de contrapartida nacional de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
35 | Decreto | 2324 | Octubre 22 de 2013 | Toda la norma | Presidencia de la República | Modifica el Decreto 4152 de 2011 de creación de APC-Colombia, Adicionando dos numerales al artículo 12 “Funciones del Despacho del Director General” | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/OCTUBRE/22/DECRETO%202324%20DEL%2022%20DE%20OCTUBRE%20DE%202013.pdf
36 | Decreto | 2114 | Septiembre 27 de 2013 | Toda la norma | Presidencia de la República | Modifica la planta de personal de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DEC2114SEP27_2013.pdf
37 | Resolución | 323 | Noviembre 27 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Modifica y adiciona el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencia Laborales de la Planta de Personal de APC-Colombia. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
38 | Decreto | 943 | marzo 21 de 2014 | Toda la norma | Presidencia de la República | Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0943_2014.htm
39 | Ley | 1712 | Marzo 6 de 2014 | Toda la norma | Congreso de la República | Crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.htm
40 | Decreto | 1649 | Septiembre 2 de 2014 | Toda la norma | Presidencia de la República | Modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/SEPTIEMBRE/02/DECRETO%201649%20DEL%2002%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf
41 | Resolución | 444 | Noviembre 24 de 2014 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
42 | Decreto | 2573 | Diciembre 12 de 2014 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2573_2014.htm
43 | Decreto | 1081 | mayo 26 de 2015 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del sector presidencia de la república. Artículo 1.2.1.3. | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DEC-1081-MAYO-26-2015.pdf
44 | Decreto | 1082 | Mayo 26 de 2015 | Sección 4. | Presidente de la República | Acuerdos comerciales, incentivos, contratación en el exterior y con organismos de cooperación | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DEC-1082-MAY-26-2015.pdf
45 | Resolución | 433 | Septiembre 15 de 2015 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta el Manual de Contratación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
Supervisión: Verificar que las obligaciones del contratista o conviniente se cumplan en los plazos y condiciones pactadas.
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de contratación y convenios |  | Acta de diciembre 22 de 2015 | Hace parte de los nuevos procedimientos (A-PR-032, A-PR-033, A-PR-034, A-PR-035) que reemplazan a los procedimientos anteriores (DA-PR-006, DA-PR-007, DA-PR-008, DA-PR-012, DA-PR-014, DA-PR-018 y DA-PR-019), con los cuales se pasa del sistema de modalidad al de fase.
2 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de contratación y convenios |  | Brújula, Octubre 11 de 2016. | Se actualiza procedimiento acorde alas actividades que se despliegan en el proceso contractual.
3 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de contratación y convenios |  | Brújula, marzo 15 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
4 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de contratación y convenios |  | Brújula, noviembre 13 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
5 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de contratación y convenios |  | Brújula, Agosto 14 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
6 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de contratación y convenios |  | Brújula, Octubre 8 de 2020 | Se actualiza teniendo en cuenta los requerimientos del Sistema SECOP II.
7 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de contratación y convenios |  | Brújula, Diciembre 5 de 2022 | Actualización del logo institucional de APC-Colombia

## DIAGRAMA
Actividades | Tareas | Responsables | Registros
1. Designar supervisor /Interventor.
Director Área solicitante.
Funcionario del grupo de gestion contractual y Ordenador del gasto.
Supervisor designado.
Formato de idoneidad.
Memorando de designación.
Registro y/o usuario creado o activo en SECOP II y en el contrato o convenio respectivo.
1. Diligenciar y radicar documento de idoneidad en la Dirección Administrativa y Financiera, si en el contrato o convenio no se designó o el designado allí, se va a cambiar.
2. Elaborar y Suscribir Memorando de designación de supervision y comunicarlos al supervisor.
3. Crear usuario como supervisor en SECOP II y solicitar el acceso al contrato.
2. Elaborar y suscribir acta de inicio cuando aplique por las partes.
El supervisor, o interventor por parte de la APC-Colombia y la persona designada por el contratista.
Acta de inicio debidamente suscrita por las partes.
1.Si esta establecido en el contrato o convenio firmar acta de inicio por las partes, fecharla y archivar en el expediente contractual.
3. Efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y/o convenio y sus obligaciones.
Interventor y/o supervisor.
Informes de supervisión y/o interventoria debidamente suscritos y soportados .
Informes de supervisión cargados en SECOP II.
1.Verificar y exigir el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales en forma idónea y oportuna según lo establecido en el Manual de supervisión y las normas que le aplica.
2- Cargar periódicamente en el sistema SECOP II o en el expediente fisico contractual en caso de ser un proceso cargado en tienda virtual del estado colombiano, los informes de supervisión y/o interventoria.
4. Certificar el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales del contrato o convenio y autorizar pago (periodicidad dependerá de lo dispuesto en el contrato o convenio).
Interventor y/o supervisor.
Certificación de cumplimiento / Informe de supervisión.
Certificación de cumplimiento / Informe de supervisión y demas soportes para el pago.
Documentos cargados en SECOP II.
Estado "aprobado" y "pagado" en SECOP II .
1. Certificar el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.
2.autorizar pago de acuerdo con lo dispuesto en el contrato o convenio.
3. Verificar en el sistema SECOP II que el contratista haya cargado los informes, facturas, pago de Seguridad social y demás documentos que haya radicado previamente en la entidad y que se requieran para cada uno de los pagos estipulados o verificar en fisico los soportes de pago de las ordenes de compra que se gestionan a través de la tienda virtual y aprobar en SECOP II o en fisico y solicitar a financiera el pago correspondiente.
4. Una vez verificado dar "aprobar" en el SECOP II e informar a Financiera para que apruebe el pago.
5. Tramitar desembolsos/o pagos .
Interventor y/o supervisor.
Factura, pagos de seguridad social y demás documentos requeridos para tramitar los pagos respectivos.
Remitir factura, pagos de seguridad social y demás documentos requeridos para tramitar los pagos respectivos y conforme a lo dispuesto en el contrato o convenio.
6. Solicitar prórroga, adición, modificación, suspensión, cesión o terminación anticipada, etc, según aplique.Realizar prórroga, adición, modificación, suspensión, cesión o terminación anticipada, etc, según aplique.
Interventor y/o supervisor.
Formato y soportes correspondientes.
Solicitar y efectuar modificación de convenios y contratos, diligenciando el formato, gestionando los soportes correspondientes y radicarla en Gestión Contractual.
7. Cambiar de supervisor, si se requiere por alguna circunstancia o situación administrativa.
Interventor y/o supervisor, Director del área u ordenador del gasto.
Solicitud, formato de cambio de supervisor.
Presentar la solicitud de cambio de supervisior en caso de que lo requiera.
8. Requerir al contratista para que subsane el inconveniente en caso de presentarse riesgo de incumplimiento.
Interventor y/o supervisor.
Comunicación escrita, requiriendo al contratista o conviniente.
Remitir mediante oficio o correo electrónico al contratista o conviniente para que se ponga al día en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
9. Informar a la entidad si se evidencia un posible incumplimiento.
Interventor y/o supervisor.
Memorando remisorio a través de ORFEO y ormato correspondiente dilgenciado.
Remitir oficio al ordenador del gasto informando de la situación presentada, adjuntando el informe de presunto incumplimiento, quién iniciara de ser procedente la actuación administrativa segun lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.
10. Terminación del contrato y/o convenio.
Interventor y/o supervisor.
Acta de liquidación del contrato o convenio.
Revisar el cumplimiento de la ejecución del contrato y/o convenio, y la legalización de los bienes y recursos y diligenciar el informe final de supervisión y recibo a satisfacción e iniciar proceso de liquidación si aplica .