## Formato
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Vigencia: 2024 - Versión: 1 |  |  |  | 1
Alineado al PND (transformador) | Objetivo estratégico | Peso ponderado del objetivo estratégico | Peso ponderado en el plan en porcentaje | Peso ponderado por objetivo y en porcentaje | Código | Meta cuatrienio (objetivo estratégico) en porcentaje | Meta año (objetivo estratégico) en porcentaje | Estrategia(s) relacionada(s) para la vigencia | Entregable / Proyecto | Gerente | Dirección responsable | Proceso Responsable | Procesos involucrados | Grupos de valor involucrados para la actividad | Indicador de resultado | Formula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Linea base | Meta anual | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Presupuesto total entregable / proyecto | Fuente del presupuesto (seleccionar lista desplegable) | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad en el proceso | Peso ponderado | Evidencias, soportes de la actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha final (dd/mm/aaaa) | Responsable de la actividad en el proceso | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, entre otros) | MIPG (cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | [20 empty] | Articulación con otros planes: Decreto 612 de 2018 (cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados)
[35 empty] | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Compras y contrataciónpública | Talento Humano | Integridad | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana en la gestión pública | Racionalización de trámites | Integridad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | PND 2022-2026 | PES 2023-2026 | PEI 2023-2026 | Administración de riesgos | Racionalizacion de tramites | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Plan de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos - PINAR | De Gestión Documental | Anual de Adquisiciones | Estratégico de Talento Humano | De Bienestar e Incentivos | Institucional de Capacitación | De Previsión de Recursos Humanos | Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual de Vacantes | Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | De Seguridad y Privacidad de la Información | De Seguridad y Privacidad de la Información
[9 empty] | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Estrategia ENCI 2023-2026 implementada | Porcentaje de avance en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. | Porcentaje | 0 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 129000000 | Convergencia regional | Construir Planes de trabajo de cooperación internacional para la implementación de la ENCI 2023-2026 | 99000000 | 70% | planes de trabajo, actas de reuniones. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
[27 empty] | Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional. | 30000000 | 30% | Informes cualitativos y descriptivo del acompañamiento que de cuenta de las acciones de fortalecimientos de capacidades realizadas. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Andrea Esguerra | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
[12 empty] | Identificación y priorización. | Identificación y priorización. | Cooperantes AOD y Sector privado. | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas de la ENCI 2023-2026. | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas / monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  | Acompañar y brindar insumos para negociación de marcos país |  | 50% | Actas de negocicación Actas de reuniones Documentos Ejecutivos | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinaciones bilateral y multilateral | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X
[27 empty] | Orientar las iniciativas de cooperación en los mecanismos de gobernanza en los que participa APC Colombia |  | 50% | Actas de reuniones de Comités Técnicos y Directivos de los mecanismos de gobernanza. Listas de asistencia | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinaciones bilateral y multilateral | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | X
[12 empty] | Implementación y segumiento | Formulación y preparación de la cooperación internacional, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Porcentaje de proyectos incorporados con prioridades de la ENCI | Número de proyectos de demanda y doble vía alineados a la ENCI sobre número de proyectos de demanda y doble vía aprobados | Porcentaje |  | 100% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 3100000000 |  | Incorporar líneas estratégicas de la ENCI, en proyectos de demanda y de doble vía de Colombia, en al menos el 60% de los nuevos que se negocien con países y mecanismos del Sur Global. |  | 25% | Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y segumiento DOCI. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Coordinadora de América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X
[9 empty] | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado | Porcentaje de avance en la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Porcentaje | 0 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 377500000 | Convergencia regional | Construir planes de trabajo para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | 300500000 | 60% | Actas planes de trabajo y documentos de trabajo. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
[27 empty] | Desarrollar la Estrategia de Alianzas Multiactor | 77000000 | 30% | Ficha tecnica, mapa de actores estrategicos, bateria/artefacto de criterios, Ayuda de memoria, listdado asistencias, registro fotográfico, informes que evidencie toda la gestión y estructuración. | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
[27 empty] | Socializar oportunidades de cooperación AOD, SUR SUR TRIANGULAR | 0 | 10% | Correos electronicos, matriz de seguimiento a las oportunidades, informe de mesa trabajo de direcciones misionales. | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[9 empty] | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro. | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL | Porcentaje de Asignación de recursos de contrapartida nacional a proyectos de Cooperación Internacional alineados con la ENCI 2023-2026. | Porcentaje | 3 | 100% | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | 1270186714 | Tansformación productiva, internacionalización y acción climatica | Priorizar y hacer seguimientos a los proyectos de cooperación internacional a cofinanciar con recursos de aporte de contrapartida nacional | 80500000 |  | Invitaciones a posibles convinientes, Fichas de Justificación de impacto y plan de inversion. Evaluaciones y conceptos favorables, Actas del Comité de Contrapartida Nacional, Informes de Supervisión de convenios suscritos | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Luz Emerita Lopez | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
[27 empty] | Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante el desembolso de recursos de contrapartidas nacional | 1189686714 | 8000% | Convenios suscritos para el mecanismo de contrapartida nacional | 2024-03-30 | 2024-05-31 | Luz Emerita Lopez | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
[14 empty] | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Intercambios de conocimientos Col-Col desarrollados. | Porcentaje de avance en el desarrollo de Intercambios de conocimientos Col-Col. | Porcentaje | 0 | 100% | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% | 170932914 | Convergencia regional | Desarrollar intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a las prioridades de la ENCI 2023-2026 | 170932914 |  | Notas conceptos, listas de asistencias, correos electronicos, registro fotografico. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
[10 empty] | Santiago Quiñones | Todas las direcciones técnicas | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorizaciónde la Cooperación Internacional | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Posicionamiento a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | (Actividades de posicionamiento desarrolladas / Actividades de posicionamiento identifcadas) *100 | Porcentaje | 0 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 198000000 |  | Facilitar el acceso a oportunidades de cooperación internacional no reembolsable, a través de las difusión y acompañamiento a convocatorias |  |  | Matriz de seguimiento de oportunidades de cooperación internacional no reembolsable (convocatorias) | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Cielo Chamorro | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X
[19 empty] | 100% | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% |  |  | Formular y hacer seguimiento a planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilares |  |  | Planes de trabajo formulados Actas de seguimiento a los Planes de Trabajo | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinaciones Bilateral y Multilateral | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X
[19 empty] | 100% | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% |  |  | Optimizar la gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes. | 198000000 |  | Ayudas de Memoria de actividades de acompañamiento y socialización Soporte Teams de Acompañamientos Virtuales Registro y Seguimiento CUC | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Equipo CUC | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | [6 empty] | X
[10 empty] | Daniel Rodríguez | Todas las direcciones técnicas | Implementación y segumiento | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | Número de Alianzas y Estratégias establecidas sobre número de alianzas y estrategias programadas | Porcentaje |  | 100% | 37.5% | 50% | 100% | 0% | 100% | 9945000000 |  | Establecer 6 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo. |  | 2500% | Documento que formaliza las alianzas y sus anexos que evidencian la estrategia. | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Coordinadora de Asia África y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  | X
[11 empty] | Todas las direcciones técnicas | Implementación y segumiento | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Número de Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | Porcentaje |  | 100% | 0% | 37.5% | 50% | 100% | 100% | 86850000 |  | Hacer seguimiento a 6 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo. |  | 1500% | Actas reuniones, ayuda memoria, reportes, informes de balance o de segumiento. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Coordinadora de Asia África y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
[11 empty] | Todas las direcciones técnicas | Implementación y segumiento | Formulación y preparación de la cooperación internacional, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | % de avance en el # de proyectos en ejecución enmarcados en las estrategias de cooperación sur-sur | Número de proyectos de oferta y doble vía que incorporan teman en los que Colombia es líder sobre número de proyectos de oferta y doble vía aprobados | Porcentaje |  | 100% |  | 33% | 66% | 100% | 100% | 4400000000 |  | Incorporar los temas en los que Colombia es reconocido como líder técnico, en al menos el 50% de los nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país. |  | 2500% | Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y segumiento DOCI. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Coordinadora de América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | X | [10 empty] | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
[10 empty] | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | GIT de Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Dirección de Demanda, Dirección de Oferta y Dirección de coordinación Interinstitucional | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | Porcentaje de recursos entregados en Administración ejecutados presupuestalmente | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 49.9% | 100% | 0% | 14% | 40% | 100% | 100% | 15322000000 |  | Definir lineamientos técnicos, operativos y metodológicos para la administración de recursos | 0 | 20% | Documento elaborado | 2024-01-15 | 2024-04-30 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X
[27 empty] | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsables entregados en administración a APC - Colombia. ($15.322.000.000,00) | 15322000000 | 60% | Reporte Ejecución presupuestal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X
[27 empty] | Realizar el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista. | 0 | 20% | Actas de reunión de seguimiento, listas de asistencias (Visitas y/o reuniones virtuales) y/o informes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X
[13 empty] | Gestión Administrativa, Gestión Financiera | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | Donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Sumatoria total de número de donaciones en especie entregadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 50% | 85% | 100% | 100% | 0 |  | Socializar a nivel interno y externo el instrumento que orienta el procedimiento actualizado de donaciones en especie en la entidad | 0 | 50% | Listas de asistencia, correos electrónicos, publicaciones o piezas gráficas elaboradas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X
[27 empty] | Realizar el seguimiento de las donaciones en especie canalizadas a los beneficiarios finales. | 0 | 50% | Actas de Validación en Campo, Correos electrónicos, listas de asistencias, actas de entrega de la donación. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X
[9 empty] | Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización. | Identificación y priorización | Cooperantes, Aliados | Dos mecanismos privados de financiemiento diseñados | No. De mecanismos privados de financiamiento diseñados | Porcentaje | 0% | 100% | 5% | 30% | 75% | 100% | 100% | 70000000 |  | Formular la estrategia de mecanismos de financiación para el desarrollo con fuentes privadas | 35000000 | 50% | Documento "Estrategia de Mecanismos de financiación para el desarrollo con fuentes privadas" | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Andres Ceballos | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
[10 empty] | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | [10 empty] | 75% |  |  |  |  | Orientar la estructuración de dos mecanismos privados de financiamiento para el desarrollo | 35000000 | 50% | Documento orientador de la estructura de dos mecanismos privados de financiamiento para el desarrollo. | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Andres Ceballos | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
[9 empty] | Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable | Maria Paula Alonso | Dirección General | Gestión de comunicaciones | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional | Producidos el 100% de los documentos definidos en el plan de trabajo para la vigencia 2024 | Actividades ejecutadas sobre actividades progrmadas | porcentaje | N/A | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 45100000 | FOCAI | Producir documentos a partir de insumos relacionados por las direcciones técnicas | 45100000 | 50% | Documentos producidos | 2024-02-01 | 2024-12-01 | Equipo del Observatorio | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [10 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
[15 empty] | Realizadas el 100% de las actividades programadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable | Actividades ejecutadas sobre actividades programadas | porcentaje | N/A | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 13600000 | FOCAI | Generar espacios de conocimiento | 13600000 | 50% | Documento de justificación del espacio de conocimeinto, documento de planeación(acatas, perfiles de participantes, cronograma) | 2024-01-19 | 2024-12-01 | Equipo del Observatorio | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
[9 empty] | Diseño e Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Carlos Alberto Cifuentes | Dirección General |  | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional, personal de APC-Colombia | Porcentaje de implementación en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Porcentaje de ejecución en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Porcentaje | N/A | 100% | 15% | 50% | 80% | 100% | 100% |  |  | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. |  | 15% | Documento de Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Manual de implementación en APC-colombia | 2024-01-01 | 2024-02-29 | Equipo de Gestión de conocimiento | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X
[18 empty] | N/A | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | Diseñar y habilitar el repositorio de saberes misionales y de apoyo de APC-Colombia |  | 40% | 1. Metodología de captura del conocimiento de valor y de los grupos de valor. 2. Documento en el que se definan los instrumentos y herramientas físicas y tecnológicas en que se construirá el repositorio. 3. Repositorio físico y digital de saberes misionales y de apoyo de APC-Colombia. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Equipo de Gestión de conocimiento | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X
[18 empty] | N/A | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | Determinar la estructura para contar con una unidad de capacitación, acompañamiento y formulación de proyectos |  | 25% | 1. Documento en el que se especifique la estructuración de la unidad de capacitación, indicando sus integrantes, cómo operará, plan de acción, cronograma, recursos requeridos, y propuesta de formalizar normativamente la Unidad al interior de APC-Colombia. 2. Documento con diseño de curso de formulación de proyectos estructurado. | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Equipo de Gestión de conocimiento | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X
[18 empty] | N/A | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | Implementar los componentes de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación, en las líneas de preinducción, inducción, reinducción y gestión documental programados para la vigencia 2024. |  | 20% | 1. Documento con las directrices de formación para la preinducción, inducción y reinducción; metodologías, tiempos de capacitación, cronograma de capacitaciones para 2024. 2. Documento con las directrices de implementación de la Estrategia de Gestión de Conocimiento y la Innovación en la gestión documental, con directrices, metodologías, plan de trabajo y cronograma para 2024. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Equipo de Gestión de conocimiento | Equipo de Talento Humano |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
[9 empty] | Operación Estadística | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda |  | Todos los procesos | DANE, cooperantes, otros actores del SNCI que provean información, usuarios internos | Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística |  | Porcentaje |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | Reallizar un diagnóstico frente al estado actual de la política de Gestión Estadística |  | 15% | Documento diagnostico Estado Actual de la Política de Gestión Estadística Actas de reunión | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinación Bilaterales | Equipo de Talento Humano | [18 empty] | X | X |  |  |  | X
[27 empty] | Brindar lineamientos y recomendaciones para el registro de información de Cooperación Internacional (AOD) |  | 15% | Documento de Lineamientos y Recomendaciones para el registro de información de Cooperación Internacional (AOD) | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinación Bilaterales | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | [5 empty] | X | X | X |  |  |  | X
[27 empty] | Elaborar productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país |  | 70% | Documento de Analisis de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país 2023. | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Coordinaciones Bilateral y Multilateral | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
[9 empty] | Sistema de Gestión de la Información | Coordinador TI | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión de Tecnologías de la información | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Implementación de las unidades del Portafolio de la hoja de ruta del PETI 2024 | Porcentaje de avance del conjunto de iniciativas implementada de la Hoja de Ruta del PETI 2024 | Porcentaje | 0% | 100% | 10% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1212112028.25 | INVERSIÓN / OTRAS | Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la trasformación digital TIC | 762112028.25 | 62.87% | Reporte de avance de las iniciativas implementadas para incorporar nuevas capacidades TICS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Profesional Especializado G20 - Willy Alexander Vijalba Caballero | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información | [7 empty] | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
[26 empty] | GASTOS GENERALES | Fortalecer o sostener la operación TICS | 450000000 | 37.13% | Reporte de avance de las iniciativas implementadas para fortalecer o sostener la operación TICS | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Profesional Especializado G20 - Ruben Dario Rojas Morales | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información | [7 empty] | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
[9 empty] | Gestión y administración de proyectos de cooperación internacional | Jeny Patricia Gutiérrez | Pendiente por definir | Implementación y segumiento | Gestión Jurídica, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | % de avance del seguimiento técnico de las iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico | Iniciativas dce los planes de trabajo con procesos de seguimiento y/o ejecución/ proyectos de los planes de trabajo aprobadas por el mecanismo. | Porcentaje |  | 100% | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% | 189750000 |  | Realizar seguimiento a la ejecución técnica de las iniciativas y/o proyectos del Fondo Alianza del Pacífico, según el modelo de gestión determinado. |  | 100% | Informes y/o reportes de avance, actas de reuniones. | 2024-04-01 | 2024-12-15 | Responsable en DOCI del FAP (Jeny Patricia Gutierrez) | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X
[9 empty] | Plan Estratégico de Comunicaciones | Maria Paula Alonso | Dirección General | Gestión de comunicaciones | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | Porcentaje |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | Aprobar e implementar el PEC 2024 |  | 20% | Documento aprobado y % de implementación del PEC en la vigencia 2024 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
[27 empty] | Visibilizar eventos institucionales de la Agencia |  | 40% | 1. Parrilla de contenidos de Redes sociales y medios y/o 2. Publicaciones en RRSS y/o 3. Transmisión del evento y/o 4. Matriz de seguimiento o documento que haga su función | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
[27 empty] | Publicar boletines externo e internos |  | 20% | Documento con boletines publicados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
[27 empty] | Desarrollar estrategia de redes sociales |  | 20% | Documento con el seguimiento a la parrilla de contenidos periódica y un análisis periódico de redes sociales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
[9 empty] | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 | Luis Alejandro Gutiérrez S. | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa | Todos los procesos | usuarios internos | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 en el 2024 | Porcentaje | 94% | 100% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 44000000 |  | Formular y hacer seguimiento al plan de gestión administrativa | 0 | 25% | Plan de gestión administrativa formulado. Tablero de control al desarrollo de actividades del Pinar - PGD - Servicio al ciudadano) | 2024-01-30 | 2024-03-31 | Diller Ruthney Castro | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[27 empty] | Realizar digitalización del archivo central e histórico de APC Colombia | 44000000 | 25% | Tablero de control de medición avance sobre el Archivo digitalizado | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Diller Ruthney Castro Luis Alejandro Gutiérrez S. | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X
[27 empty] | Actualizar y poner en marcha el Plan institucional de gestión ambiental - PIGA | 0 | 25% | Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado. Tablero de control sobre el desarrollo de actividades del PIGA | 2024-04-01 | 2024-12-01 | Diller Ruthney Castro Luis Alejandro Gutiérrez S. | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[27 empty] | Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual y Financiera. | 0 | 25% | Resultado del seguimiento efectuado al del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. | 2024-04-01 | 2024-12-01 | Luis Alejandro Gutiérrez S. | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[9 empty] | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2024 | Yvette Araujo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | Todos los procesos | Todos los procesos de la Entidad | Cumplimiento en la formulación y publicación de planes de talento humano | (No. de planes formulados / Total de planes publicados en sede electrónica)*100 | Porcentaje |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 160000000 |  | Formular y publicar los planes de TH en la sede electronica correspondientes a la vigencia 2024 | 0 | 30% | Planes publicados en la sede electrónica | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Coordinadora GIT de Gestión de Talento Humano | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X
[15 empty] | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2024 | ((No. De Actividades ejecutadas PIC/No. Actividades Programadas) *0.3+ (No. Actividades ejecutadas PEI/No. Actividades Programadas) *0.3 + (PASGSST No Actividades Ejecutadas PAV/No. Actividades Programadas) *0.2+ (PAVACANTES Y DE PREVISIÓN) *0.2)) | Porcentaje |  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano | 160000000 | 60% | Informe consolidado de los planes de TH | 2024-02-01 | 2024-12-16 | Coordinadora GIT de Gestión de Talento Humano | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X
[15 empty] | Impacto de los resultados de los planes de TH | Encuesta de satisfacción | Número | [5 empty] | 100% |  |  |  | Evaluar los resultados de los planes de TH | 0 | 10% | Informe consolidado de los planes de TH | 2024-12-17 | 2024-12-31 | Coordinadora GIT de Gestión de Talento Humano | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X
[9 empty] | Implementación plan de trabajo de gestión contractual | Lucena Valencia | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Contractual | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | Matriz contractual actualizada | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | Porcentaje |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 16000000 |  | Realizar seguimiento mensual a través de mesas de trabajo a la matriz de gestión contractual | 16000000 | 50% | Actas de reunion y matriz de datos contractual | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Edna Lorena Leon Saavedra | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X
[15 empty] | Actualización de la documentacion de proceso de Gestión Contractual | No de documentos actualizados / Total de documentos del proceso de gestión contractual | Porcentaje |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | Actualizar la documentación del proceso de gestión contractual requerida conforme a validación | 0 | 50% | Documentos actualizados | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Lucena Valencia Giraldo | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[9 empty] | Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2024 | Alex Alberto Rodríguez | Dirección General | Evaluación control y mejora | Procesos/dependencias responsables de las actividades asIgnadas por ley. | Uusuarios internos de APC-Coiombia | Cumplimiento plan de trabajo | actividades del plan ejecutada/actividades del plan programadas | Porcentaje | 0.98 | 100% | 24% | 45% | 83% | 100% | 100% | 0 |  | Formular plan de trabajo (auditoría) | 0 | 50% | Plan de trabajo aprobado. Acta Comité de Cooridnación Sistema de Control Interno | 2024-03-05 | 2024-03-31 | Adriana Botero | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[25 empty] | 0 |  | Ejecutar el plan de trabajo (auditoría) | 0 | 50% | Informes de Auditoría publicados | 2024-01-01 | 2024-12-15 | Adriana Botero | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[9 empty] | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Diana del Pilar Morales | Dirección General | Gestión Jurídica | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Coiombia, proveedores , entidades, aliados | Avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Porcentaje de avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Porcentaje | 1 | 100% | 5% | 30% | 80% | 100% | 100% | 0 | 0 | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. | 0 | 50% | Portafolio de evidencias y/o Presentaciones y/o Lista de asistencia | 2024-03-15 | 2024-10-31 | Martha García | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[25 empty] | 0 | 0 | Realizar un espacio de conocimiento con supervisores de contratos de APC - Colombia y aliados técnicos. | 0 | 50% | Presentaciones y Lista de asistencia | 2024-03-15 | 2024-10-31 | Martha García | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[9 empty] | Elaboración y publicación de estados financieros | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | Todos los procesos | Proceso de Gestión Financiera | Estados financieros elaborados y publicados | Estados Financieros Publicados / elaborados Estados Financieros | Porcentaje | N.D. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero | 0 | 50% | Listado de obligaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Carlos Castañeda | Personal del proceso | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[27 empty] | Analizar y depurar las cuentas contables | 0 | 50% | Ajustes contables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Faisuly Urrea | Personal del proceso | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[9 empty] | Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2024 | María Victoria Losada | Dirección General | María Victoria Losada | Direccionamiento Estratégico y Planeación | usuarios internos Cabeza de sector, DNP | Plan Maestro 2024 implementado | Número de actividades del PM ejecutadas/ Número de actividades del PM programadas | Porcentaje | 98 | 100% | 27% | 53% | 80% | 100% | 100% | 0 | 0 | Formular el cronograma de acciones del plan Maestro de Planeación 2024 | 0 | 20% | Cronograma de acciones definidas | 2024-01-02 | 2024-02-15 | Julio Ignacio Gutiérrez | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
[25 empty] | 0 | 0 | Realizar la ejecución y seguimiento a las acciones del cronograma | 0 | 80% | Matriz de seguimiento de acciones definidias | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Julio Ignacio Gutiérrez | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X

## Control cambios PAI
VIGENCIA | VERSIÓN | CONTROL DE CAMBIOS
2024 | 1 | Creación del plan de acción institucional para la vigencia 2024

## Lista desplegables (hidden)
Fuente del presupuesto (seleccionar lista desplegable)
Funcionamiento (adquisición bienes y servicios)
Funcionamiento (FOCAI)
Inversión (contrapartidas)
Inversión (sistema nacional)
Inversión (administración de recursos)
Inversión (tecnologías de la información)
Alineado al PND (transformador)
Ordenamiento del territorio alrededor del agua
Seguridad humana y social
Derecho humano a la alimentación
Tansformación productiva, internacionalización y acción climatica
Convergencia regional

## Hoja3 (hidden)
Objetivo estratégico | Peso ponderado del objetivo estratégico | Peso ponderado en el plan en porcentaje | Peso ponderado por objetivo y en porcentaje | Código | Meta cuatrienio (objetivo estratégico) en porcentaje | Meta año (objetivo estratégico) en porcentaje | Estrategia(s) relacionada(s) para la vigencia | Entregable / Proyecto | Gerente | Dirección responsable | Proceso Responsable | Procesos involucrados | Grupos de valor involucrados para la actividad | Indicador de resultado | Formula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Linea base | Meta anual | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Presupuesto total entregable / proyecto | Fuente del presupuesto (seleccionar lista desplegable) | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad en el proceso | Peso ponderado | Evidencias, soportes de la actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha final (dd/mm/aaaa) | Responsable de la actividad en el proceso
Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 0.25 |  | 0.0625 | ALI-124 |  |  | No aplica | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Estrategia ENCI 2023-2026 implementada | Porcentaje de avance en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. | Porcentaje | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 129000000 | Convergencia regional | Construir Planes de trabajo de cooperación internacional para la implementación de la ENCI 2023-2026 | 99000000 | 70 | planes de trabajo, actas de reuniones. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Marlen Espitia
[26 empty] | Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional. | 30000000 | 30 | Informes cualitativos y descriptivo del acompañamiento que de cuenta de las acciones de fortalecimientos de capacidades realizadas. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Andrea Esguerra
Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 0.25 |  | 0.0625 | ALI-124 |  |  | No aplica |  | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional |  | Identificación y priorización. | Cooperantes AOD y Sector privado. | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas de la ENCI 2023-2026. | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas / monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | Acompañar y brindar insumos para negociación de marcos país |  |  | Actas de negocicación Actas de reuniones Documentos Ejecutivos | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinaciones bilateral y multilateral
[26 empty] | Orientar las inciativas de cooperación en los mecanismos de gobernanza en los que participa APC Colombia |  |  | Actas de reuniones de Comités Técnicos y Directivos de los mecanismos de gobernanza. Listas de asistencia | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinaciones bilateral y multilateral
[9 empty] | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Implementación y segumiento | Formulación y preparación de la cooperación internacional, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Porcentaje de proyectos incorporados con prioridades de la ENCI | Número de proyectos de demanda y doble vía alineados a la ENCI sobre número de proyectos de demanda y doble vía aprobados | Porcentaje |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1 | 3100000000 |  | Incorporar líneas estratégicas de la ENCI, en proyectos de demanda y de doble vía de Colombia, en al menos el 60% de los nuevos que se negocien con países y mecanismos del Sur Global. |  | 25 | Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y segumiento DOCI. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Coordinadora de América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias
[8 empty] | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado | Porcentaje de avance en la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Porcentaje | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 377500000 | Convergencia regional | Construir planes de trabajo para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | 300500000 | 60 | Actas planes de trabajo y documentos de trabajo. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Marlen Espitia
[26 empty] | Desarrollar la Estrategia de Alianzas Multiactor | 77000000 | 30 | Ficha tecnica, mapa de actores estrategicos, bateria/artefacto de criterios, Ayuda de memoria, listdado asistencias, registro fotográfico, informes que evidencie toda la gestión y estructuración. | 2024-02-01 | 2024-12-31
[26 empty] | Socializar oportunidades de cooperación AOD, SUR SUR TRIANGULAR | 0 | 10 | Correos electronicos, matriz de seguimiento a las oportunidades, informe de mesa trabajo de direcciones misionales. | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  |  | 0.0625 | ALI-224 |  |  |  |  | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | [5 empty] | Porcentaje |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | 0.0625 | ALI-424 |  |  |  | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. |  | Todas las direcciones técnicas | [5 empty] | Porcentaje |  | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro. | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL | Porcentaje de Asignación de recursos de contrapartida nacional a proyectos de Cooperación Internacional alineados con la ENCI 2023-2026. | Porcentaje | 3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1270186714 | Tansformación productiva, internacionalización y acción climatica | Priorizar y hacer seguimientos a los proyectos de cooperación internacional a cofinanciar con recursos de aporte de contrapartida nacional | 80500000 | 20 | Invitaciones a posibles convinientes, Fichas de Justificación de impacto y plan de inversion. Evaluaciones y conceptos favorables, Actas del Comité de Contrapartida Nacional, Informes de Supervisión de convenios suscritos | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Luz Emerita Lopez
[25 empty] | Tansformación productiva, internacionalización y acción climatica | Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante el desembolso de recursos de contrapartidas nacional | 1189686714 | 80 | Convenios suscritos para el mecanismo de contrapartida nacional | 2024-03-30 | 2024-05-31 | Luz Emerita Lopez
[13 empty] | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Intercambios de conocimientos Col-Col desarrollados. | Porcentaje de avance en el desarrollo de Intercambios de conocimientos Col-Col. | Porcentaje | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 170932914 | Convergencia regional | Desarrollar intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a las prioridades de la ENCI 2023-2026 | 170932914 |  | Notas conceptos, listas de asistencias, correos electronicos, registro fotografico. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Marlen Espitia
[10 empty] | Todas las direcciones técnicas | [5 empty] | Porcentaje |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 198000000 |  | Facilitar el acceso a oportunidades de cooperación internacional no reembolsable, a través de las difusión y acompañamiento a convocatorias |  |  | Matriz de seguimiento de oportunidades de cooperación internacional no reembolsable (convocatorias) | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Cielo Chamorro
[26 empty] | Formular y hacer seguimiento a planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilares |  |  | Planes de trabajo formulados Actas de seguimiento a los Planes de Trabajo | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinaciones Bilateral y Multilateral
[26 empty] | Optimizar la gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes. | 198000000 |  | Ayudas de Memoria de actividades de acompañamiento y socialización Soporte Teams de Acompañamientos Virtuales Registro y Seguimiento CUC | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Equipo CUC
[10 empty] | Todas las direcciones técnicas | Implementación y segumiento | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | Número de Alianzas y Estratégias establecidas sobre número de alianzas y estrategias programadas | Porcentaje |  | 1 | 0.375 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 9945000000 |  | Establecer 6 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo. |  | 25 | Documento que formaliza las alianzas y sus anexos que evidencian la estrategia. | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Coordinadora de Asia África y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias
[10 empty] | Todas las direcciones técnicas | Implementación y segumiento | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Número de Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | Porcentaje |  | 1 | 0 | 0.375 | 0.5 | 1 | 1 | 86850000 |  | Hacer seguimiento a 6 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo. |  | 15 | Actas reuniones, ayuda memoria, reportes, informes de balance o de segumiento. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Coordinadora de Asia África y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias
[10 empty] | Todas las direcciones técnicas | Implementación y segumiento | Formulación y preparación de la cooperación internacional, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | % de avance en el # de proyectos en ejecución enmarcados en las estrategias de cooperación sur-sur | Número de proyectos de oferta y doble vía que incorporan teman en los que Colombia es líder sobre número de proyectos de oferta y doble vía aprobados | Porcentaje |  | 1 |  | 0.33 | 0.66 | 1 | 1 | 4400000000 |  | Incorporar los temas en los que Colombia es reconocido como líder técnico, en al menos el 50% de los nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país. |  | 25 | Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y segumiento DOCI. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Coordinadora de América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias
[9 empty] | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | GIT de Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Dirección de Demanda, Dirección de Oferta y Dirección de coordinación Interinstitucional | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | Porcentaje de recursos entregados en Administración ejecutados presupuestalmente | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 0.499 | 1 | 0 | 0.14 | 0.4 | 1 | 1 | 15322000000 |  | Definir lineamientos técnicos, operativos y metodológicos para la administración de recursos | 0 | 0.2 | Documento elaborado | 2024-01-15 | 2024-04-30 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie
[26 empty] | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsables entregados en administración a APC - Colombia. ($15.322.000.000,00) | 15322000000 | 0.6 | Reporte Ejecución presupuestal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie
[26 empty] | Realizar el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista. | 0 | 0.2 | Actas de reunión de seguimiento, listas de asistencias (Visitas y/o reuniones virtuales) y/o informes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie
[12 empty] | Gestión Administrativa, Gestión Financiera | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | Donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Sumatoria total de número de donaciones en especie entregadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Porcentaje | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  | Socializar a nivel interno y externo el instrumento que orienta el procedimiento actualizado de donaciones en especie en la entidad | 0 | 0.5 | Listas de asistencia, correos electrónicos, publicaciones o piezas gráficas elaboradas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie
[26 empty] | Realizar el seguimiento de las donaciones en especie canalizadas a los beneficiarios finales. | 0 | 0.5 | Actas de Validación en Campo, Correos electrónicos, listas de asistencias, actas de entrega de la donación. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie
[8 empty] | Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda |  |  |  | Dos mecanismos privados de financiemiento diseñados | No. De mecanismos privados de financiamiento diseñados | Porcentaje | 0 | 1 | 0.05 | 0.3 | 0.75 | 1 | 1 | 70000000 |  | Formular la estrategia de mecanismos de financiación para el desarrollo con fuentes privadas | 35000000 |  | Documento "Estrategia de Mecanismos de financiación para el desarrollo con fuentes privadas" | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Andres Ceballos
|  |  | 0.0625 | ALI-324 |  |  |  |  | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | [10 empty] | 0.75 |  |  |  |  | Orientar la estructuración de dos mecanismos privados de financiamiento para el desarrollo | 35000000 |  | Documento orientador de la estructura de dos mecanismos privados de financiamiento para el desarrollo. | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Andres Ceballos
Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 0.25 |  | 0.125 | GES-124 |  |  |  | Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable | Maria Paula Alonso | Dirección General | Gestión de comunicaciones | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional | Producidos el 100% de los documentos definidos en el plan de trabajo para la vigencia 2024 | Actividades ejecutadas sobre actividades progrmadas | porcentaje | N/A | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 45100000 | FOCAI | Producir documentos a partir de insumos relacionados por las direcciones técnicas | 45100000 | 0.5 | Documentos producidos | 2024-02-01 | 2024-12-01 | Grupo del Observatorio
[14 empty] | Realizadas el 100% de las actividades programadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable | Actividades ejecutadas sobre actividades progrmadas | porcentaje | N/A | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 13600000 | FOCAI | Generar espacios de conocimiento | 13600000 | 0.5 | Documento de justificación del espacio de conocimeinto, documento de planeación(acatas, perfiles de participantes, cronograma) | 2024-01-19 | 2024-12-01 | Grupo del Observatorio
|  |  | 0.125 | GES-224 |  |  |  | Diseño e Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Carlos Alberto Cifuentes | Dirección General |  |  |  | Porcentaje de implementación en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. |  | Porcentaje |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.
Diseñar y habilitar el repositorio de saberes misionales y de apoyo de APC-Colombia
Determinar la estructura para contar con una unidad de capacitación, acompañamiento y formulación de proyectos
Implementar los componentes de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación, en las líneas de preinducción, inducción, reinducción y gestión documental programados para la vigencia 2024.
Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 0.25 |  | 0.083333 | PRO-124 |  |  |  | Operación Estadística | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda |  |  |  | Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística |  | Porcentaje |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 |  |  | Reallizar un diagnóstico frente al estado actual de la política de Gestión Estadística |  |  | Documento diagnostico Estado Actual de la Política de Gestión Estadística Actas de reunión | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinación Bilaterales
[26 empty] | Brindar lineamientos y recomendaciones para el registro de información de Cooperación Internacional (AOD) |  |  | Documento de Lineamientos y Recomendaciones para el registro de información de Cooperación Internacional (AOD) | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinación Bilaterales
[26 empty] | Elaborar productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país |  |  | Documento de Analisis de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país 2023. | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Coordinaciones Bilateral y Multilateral
[8 empty] | Sistema de Gestión de la Información | Coordinador TI | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión de Tecnologías de la información | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Implementación de las unidades del Portafolio de la hoja de ruta del PETI 2024 | Porcentaje de avance del conjunto de iniciativas implementada de la Hoja de Ruta del PETI 2024 | Porcentaje | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1212112028.25 | INVERSIÓN / OTRAS | Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la trasformación digital TIC | 762112028.25 | 0.62875 | Reporte de avance de las iniciativas implementadas para incorporar nuevas capacidades TICS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Profesional Especializado G20 - Willy Alexander Vijalba Caballero | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información
[25 empty] | GASTOS GENERALES | Fortalecer o sostener la operación TICS | 450000000 | 0.37125 | Reporte de avance de las iniciativas implementadas para fortalecer o sostener la operación TICS | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Profesional Especializado G20 - Ruben Dario Rojas Morales | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información
Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales |  |  | 0.025 | OP-224 |  |  |  | Gestión y administración de proyectos de cooperación internacional |  | Pendiente por definir | Implementación y segumiento | Gestión Jurídica, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | % de avance del seguimiento técnico de las iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico | Iniciativas dce los planes de trabajo con procesos de seguimiento y/o ejecución/ proyectos de los planes de trabajo aprobadas por el mecanismo. | Porcentaje |  | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 189750000 |  | Realizar seguimientoa a la ejecución técnica de las iniciativas y/o proyectos del Fondo Alianza del Pacífico, según el modelo de gestión determinado. |  | 10 | Informes y/o reportes de avance, actas de reuniones. | 2024-04-01 | 2024-12-15 | Responsable en DOCI del FAP (Jeny Patricia Gutierrez) | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias
[8 empty] | Plan Estratégico de Comunicaciones |  | Dirección General |  |  |  | Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 |  | Porcentaje |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 |  |  | Aprobar e implementar el PEC 2024 |  |  | Documento aprobado y % de implementación del PEC en la vigencia 2024
[26 empty] | Visibilizar eventos institucionales de la Agencia |  |  | 1. Parrilla de contenidos de Redes sociales y medios y/o 2. Publicaciones en RRSS y/o 3. Transmisión del evento y/o 4. Matriz de seguimiento o documento que haga su función
[26 empty] | Publicar boletines externo e internos |  |  | Documento con boletines publicados
[26 empty] | Desarrollar estrategia de redes sociales |  |  | Documento con el seguimiento a la parrilla de contenidos periódica y un análisis periódico de redes sociales
[8 empty] | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 | Luis Alejandro Gutiérrez S. | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa | Todos los procesos |  | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 en el 2024 | Porcentaje | 0.94 | 1 | 0.15 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1 | 44000000 |  | Formular y hacer seguimiento al plan de gestión administrativa | 0 | 0.25 | Plan de gestión administrativa formulado. Tablero de control al desarrollo de actividades del Pinar - PGD - Servicio al ciudadano) | 2024-01-30 | 2024-03-31 | Diller Ruthney Castro
[26 empty] | Realizar digitalización del archivo central e histórico de APC Colombia | 44000000 | 0.25 | Tablero de control de medición avance sobre el Archivo digitalizado | 2023-02-01 | 2024-12-15 | Diller Ruthney Castro Luis Alejandro Gutiérrez S.
[26 empty] | Actualizar y poner en marcha el Plan institucional de gestión ambiental - PIGA | 0 | 0.25 | Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado. Tablero de control sobre el desarrollo de actividades del PIGA | 2024-04-01 | 2024-12-01 | Diller Ruthney Castro Luis Alejandro Gutiérrez S.
[26 empty] | Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual y Financiera. | 0 | 0.25 | Resultado del seguimiento efectuado al del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. | 2024-04-01 | 2024-12-01 | Luis Alejandro Gutiérrez S.
[8 empty] | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2024 | Yvette Araujo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Todos los procesos de la Entidad | Cumplimiento en la formulación y publicación de planes de talento humano | (No. de planes formulados / Total de planes publicados en sede electrónica)*100 | Porcentaje |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 160000000 |  | Formular y publicar los planes de TH en la sede electronica correspondientes a la vigencia 2024 | 0 | 0.3 | Planes publicados en la sede electrónica | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Coordinadora GIT de Gestión de Talento Humano | Equipo de Talento Humano
[14 empty] | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2024 | ((No. De Actividades ejecutadas PIC/No. Actividades Programadas) *0.3+ (No. Actividades ejecutadas PEI/No. Actividades Programadas) *0.3 + (PASGSST No Actividades Ejecutadas PAV/No. Actividades Programadas) *0.2+ (PAVACANTES Y DE PREVISIÓN) *0.2)) | Porcentaje |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano | 160000000 | 0.6 | Informe consolidado de los planes de TH | 2024-02-01 | 2024-12-16 | Coordinadora GIT de Gestión de Talento Humano | Equipo de Talento Humano
[14 empty] | Impacto de los resultados de los planes de TH | Encuesta de satisfacción | Número | [5 empty] | 1 |  |  |  | Evaluar los resultados de los planes de TH | 0 | 0.1 | Informe consolidado de los planes de TH | 2024-12-17 | 2024-12-31 | Coordinadora GIT de Gestión de Talento Humano | Equipo de Talento Humano
[8 empty] | Implementación plan de trabajo de gestión contractual | Lucena Valencia | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Contractual |  |  | Matriz contractual actualizada | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | Porcentaje |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 16000000 |  | Realizar seguimiento mensual a través de mesas de trabajo a la matriz de gestion contractual | 16000000 | 0.5 | Actas de reunion y matriz de datos contractual | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Edna Lorena Leon Saavedra
[14 empty] | Actualización de la documentacion de proceso de Gestión Contractual | No de documentos actualizados / Total de documentos del proceso de gestión contractual | Porcentaje |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 |  |  | Actualizar la documentacion del proceso de gestion contractual requerida conforme a validacion | 0 | 0.5 | Documentos actualizados | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Lucena Valencia Giraldo
[8 empty] | Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2024 | Alex Alberto Rodríguez | Dirección General | Evaluación control y mejora | Procesos/dependencias responsables de las actividades asIgnadas por ley. | Uusuarios internos de APC-Coiombia | Cumplimiento plan de trabajo | actividades del plan ejecutada/actividades del plan programadas | Porcentaje | 0.98 | 1 | 0.24 | 0.45 | 0.83 | 1 | 1 | 0 |  | Formular plan de trabajo (auditoría) | 0 | 0.5 | Plan de trabajo aprobado. Acta Comité de Cooridnación Sistema de Control Interno | 2024-03-05 | 2024-03-31 | Adriana Botero | 0
[24 empty] | 0 |  | Ejecutar el plan de trabajo (auditoría) | 0 | 0.5 | Informes de Auditoría publicados | 2024-01-01 | 2024-12-15 | Adriana Botero | 0
[8 empty] | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Diana del Pilar Morales | Dirección General | Gestión Jurídica | Todos los procesos |  | Avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Porcentaje de avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Porcentaje | 1 | 1 | 0.05 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. | 0 | 0.5 | Portafolio de evidencias y/o Presentaciones y/o Lista de asistencia | 2024-03-15 | 2024-10-31 | Gestión Jurídica
[24 empty] | 0 | 0 | Realizar un espacio de conocimiento con supervisores de contratos de APC - Colombia y aliados técnicos. | 0 | 0.5 | Presentaciones y Lista de asistencia | 2024-03-15 | 2024-10-31 | Gestión Jurídica
[8 empty] | Elaboración y publicación de estados financieros | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | Todos los procesos | Proceso de Gestión Financiera | Estados financieros elaborados y publicados | Estados Financieros Publicados / elaborados Estados Financieros | Porcentaje | N.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero | 0 | 0.5 | Listado de obligaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Carlos Castañeda | Personal del proceso
[26 empty] | Analizar y depurar las cuentas contables | 0 | 0.5 | Ajustes contables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Faisuly Urrea | Personal del proceso
[8 empty] | Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2024 | María Victoria Losada | Dirección General | María Victoria Losada | Direccionamiento Estratégico y Planeación | usuarios internos Cabeza de sector, DNP | Plan Maestro 2024 implementado | Número de actividades del PM ejecutadas/ Número de actividades del PM programadas | Porcentaje | 98 | 100 | 27 | 53 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | Formular el cronograma de acciones del plan Maestro de Planeación 2024 | 0 | 0.2 | Cronograma de acciones definidas | 2024-01-02 | 2024-02-15
[24 empty] | 0 | 0 | Realizar la ejecución y seguimiento a las acciones del cronograma | 0 | 0.8 | Matriz de seguimiento de acciones definidias | 2024-01-02 | 2024-12-31