## Focalizar y Dinamizar
Objetivos estratégicos | Real | Meta | Estado de Ejecución | Resultado del cuatrenio | Entregables 2015 | Peso Ponderado | Real | Meta | Estado de Ejecución | Iniciativa | Peso Ponderado | Real | Meta | Estado de Ejecución | Nivel |  | Actividades | Peso Ponderado | Real | Diferencia Total | Diferencia dias fecha inicial y fecha de control | Meta | Estado de Ejecución (Real/ Teorico) | Soporte | Producto | Presupuesto | Responsable | Apoyos | Fecha Incio | Fecha Fin | Observaciones
FOCALIZAR y DINAMIZAR la CI | 97.1% | 91.67% | 100% | 80% de los proyectos de CI está alineado con las prioridades temáticas y territoriales de la Hoja de Ruta de la CI de Colombia. | * 65% de alineación mediante 3 mecanismos temáticos instalados con plan de trabajo * Emisión de certificado de utilidad común por parte de APC-Colombia | 0.2 | 98.83% | 91.67% | 100% | Espacios e instrumentos de focalización, alineación y articulación | 0.5 | 97.67% | 83.33% | 100% | 1 |  | Instalar los mecanismos de coordinación (sectoriales) con cooperantes en las tres áreas priorizadas | 0.16667 | 93.33% | 152 | 213 | 100% | 93.33% | [5 empty] | 2015-06-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 1.1 | Instalar mecanismo de Conservación y Sostenibilidad Ambiental |  | 100% | 152 | 213 | 100% | 100% |  |  |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-06-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 1.1.1 | Elborar las agendas de trabajo con cada entidad que hace parte de este mecanismo |  | 100% | 60 | 213 | 100% | 100% | Agendas de la entidad que hace parte del mecanismo | Agenda de trabajo de cada entidad |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-06-01 | 2015-07-31
[16 empty] | 1.1.2 | Definir la priorización temática del mecanismo |  | 100% | 30 | 152 | 100% | 100% | Acta de reunion del mecanismo | Documento de priorización temática |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-08-01 | 2015-08-31
[16 empty] | 1.1.3 | Definir la priorización territorial del mecanismo |  | 100% | 60 | 152 | 100% | 100% | Presentación Focalización Territorial | Documento de Priorización territorial |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-08-01 | 2015-09-30 | 1. No se registra el soporte y elque se registra es igual al de la actividad 1.1.2 - a pesar de que las actividades son diferentes
[16 empty] | 1.1.4 | Definir metodología de funcionamiento y opreación del Mecanismo |  | 100% | 80 | 152 | 100% | 100% | Presentación de la metodología | Documento de Metodología |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-08-01 | 2015-10-20
[16 empty] | 1.1.5 | Convocar a la cooperación internacional al mecanismo |  | 100% | 60 | 60 | 100% | 100% | Documento de Memoria | Evento de instalación, con la participación de las entidades y cooperantes |  | Gloria Calderon | DCI, DAF, DOCI | 2015-11-01 | 2015-12-31 | 2. No se registra el soporte y el producto es igual al que registran las actividades 1.2.5 y 1.3.5
[16 empty] | 1.2 | Instalar mecanismo de Construcción de Paz |  | 80% | 152 | 213 | 100% | 80% |  |  |  | Maria Alejandra Mateus | DD, DOCI | 2015-06-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 1.2.1 | Elborar las agendas de trabajo con cada entidad que hace parte de este mecanismo |  | 100% | 60 | 213 | 100% | 100% | Agendas de la entidad que hace parte del mecanismo | Agenda de trabajo de cada entidad |  | Maria Alejandra Mateus | DD, DOCI | 2015-06-01 | 2015-07-31
[16 empty] | 1.2.2 | Definir la priorización temática del mecanismo |  | 100% | 30 | 152 | 100% | 100% | Consulta de prioridades y análisis | Documento de priorización temática |  | Maria Alejandra Mateus | DD, DOCI | 2015-08-01 | 2015-08-31
[16 empty] | 1.2.3 | Definir la priorización territorial del mecanismo |  | 100% | 60 | 152 | 100% | 100% | Presentación Focalización Territorial | Documento de Priorización territorial |  | Maria Alejandra Mateus | DD, DOCI | 2015-08-01 | 2015-09-30 | 3. No se registra documento de priorización territorial
[16 empty] | 1.2.4 | Definir metodología de funcionamiento y opreación del Mecanismo |  | 100% | 80 | 152 | 100% | 100% | Presentación de la metodología | Documento de Metodología |  | Maria Alejandra Mateus | DD, DOCI | 2015-08-01 | 2015-10-20
[16 empty] | 1.2.5 | Convocar a la cooperación internacional al mecanismo |  | 0% | 60 | 60 | 100% | 0% | Los acercamientos se realizaron con cada entidad de forma bilateral con las fuentes pertinentes | Evento de instalación, con la participación de las entidades y cooperantes |  | Maria Alejandra Mateus | DCI, DAF, DOCI | 2015-11-01 | 2015-12-31 | 4. No se registra soporte -- el producto es igual al que registran las actividades 1.1.5 y 1.3.5 -- la actividad gral registra cumplimiento total a pesar de que ésté componente registra un 0% de avance.
[16 empty] | 1.3 | Instalar mecanismo de Desarrollo Rural Sostenible |  | 100% | 152 | 213 | 100% | 100% |  |  |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-06-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 1.3.1 | Elborar las agendas de trabajo con cada entidad que hace parte de este mecanismo |  | 100% | 60 | 213 | 100% | 100% | Agendas de la entidad que hace parte del mecanismo | Agenda de trabajo de cada entidad |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-06-01 | 2015-07-31
[16 empty] | 1.3.2 | Definir la priorización temática del mecanismo |  | 100% | 30 | 152 | 100% | 100% | Acta primera reunión del mecanismo | Documento de priorización temática |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-08-01 | 2015-08-31
[16 empty] | 1.3.3 | Definir la priorización territorial del mecanismo |  | 100% | 60 | 152 | 100% | 100% | Presentación Focalización Territorial | Documento de Priorización territorial |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-08-01 | 2015-09-30 | 5. No se registra soporte documento de priorización territorial
[16 empty] | 1.3.4 | Definir metodología de funcionamiento y opreación del Mecanismo |  | 100% | 80 | 152 | 100% | 100% | Presentación de la metodología | Documento de Metodología |  | Gloria Calderon | DD, DOCI | 2015-08-01 | 2015-10-20
[16 empty] | 1.3.5 | Convocar a la cooperación internacional al mecanismo |  | 100% | 60 | 60 | 100% | 100% | Documento de Memoria | Evento de instalación, con la participación de las entidades y cooperantes |  | Gloria Calderon | DCI, DAF, DOCI | 2015-11-01 | 2015-12-31 | 6. No se registra soporte --el producto es igual al que registran las actividades 1.1.5 y 1.2.5
[15 empty] | 2 |  | Diseñar Planes de trabajo de Cada Mecanismo de Coordinación de Cooperantes | 0.16667 | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% |  |  |  | DCI |  | 2015-09-01 | 2015-12-15
[16 empty] | 2.1 | Plan de Trabajo Mecanismo de Conservación y Sostenibilidad Ambiental |  | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% |  |  |  | Gloria Calderon |  | 2015-09-01 | 2015-12-15
[16 empty] | 2.1.1 | Concertar las líneas de trabajo del mecanismo |  | 100% | 75 | 121 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo | Documento del plan de trabajo |  | Gloria Calderon | DD / DOCI | 2015-09-01 | 2015-11-15
[16 empty] | 2.1.2 | Convocar a las entidades del mecanismo alrededor de oportunidades de cooperación y alianzas estratégicas |  | 100% | 30 | 46 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo - formular los proyectos negociados- Ejecutar los proyectos aprobados | Informe de Avance |  | Gloria Calderon | DD / DOCI | 2015-11-15 | 2015-12-15 | 7. No hay definición del producto para las actividades 2.1.2 --2.1.3 y 2.1.4. - se entrega el mismo soporte
[16 empty] | 2.1.3 | Asesorar la formulación de los proyectos que han sido aprobados o viabilizados por la cooperación internacional |  | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo - formular los proyectos negociados- Ejecutar los proyectos aprobados | Documento del plan de trabajo |  |  |  | 2015-09-01 | 2015-12-15
[16 empty] | 2.1.4 | Realizar seguimiento a los proyectos de cooperación que se estan ejecutando con las entidades del mecanismo |  | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo - formular los proyectos negociados- Ejecutar los proyectos aprobados | Documento del plan de trabajo |  |  |  | 2015-09-01 | 2015-12-15
[16 empty] | 2.2 | Plan de Trabajo Mecanismo de Construcción de Paz |  | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% |  |  |  | Maria Alejandra Mateus |  | 2015-09-01 | 2015-12-15
[16 empty] | 2.2.1 | Concertar las líneas de trabajo del mecanismo |  | 100% | 75 | 121 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo | Documento del plan de trabajo |  | Maria Alejandra Mateus | DD / DOCI | 2015-09-01 | 2015-11-15 | 8. Actividades 2.2.1 y 2.2.2 tienen dos productos diferentes pero entregan el mismo soporte también tienen diferente fecha de finalización.
[16 empty] | 2.2.2 | Convocar a las entidades del mecanismo alrededor de oportunidades de cooperación y alianzas estratégicas |  | 100% | 30 | 46 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo | Informe de Avance |  | Maria Alejandra Mateus | DD / DOCI | 2015-11-15 | 2015-12-15
[16 empty] | 2.2.3 | Asesorar la formulación de los proyectos que han sido aprobados o viabilizados por la cooperación internacional |  | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo - formular los proyectos negociados- Ejecutar los proyectos aprobados | Documento del plan de trabajo |  |  |  | 2015-09-01 | 2015-12-15 | 9. Actividades 2.2.3 y 2.2.4 no tienen definido el producto y cuentan con el mismo soporte.
[16 empty] | 2.2.4 | Realizar seguimiento a los proyectos de cooperación que se estan ejecutando con las entidades del mecanismo |  | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo - formular los proyectos negociados- Ejecutar los proyectos aprobados | Documento del plan de trabajo |  |  |  | 2015-09-01 | 2015-12-15
[16 empty] | 2.3 | Plan de Trabajo Mecanismo de Desarrollo Rural Sostenible |  | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% |  |  |  | Gloria Calderon |  | 2015-09-01 | 2015-12-15
[16 empty] | 2.3.1 | Concertar las líneas de trabajo del mecanismo |  | 100% | 75 | 121 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo | Documento del plan de trabajo |  | Gloria Calderon | DD / DOCI | 2015-09-01 | 2015-11-15
[16 empty] | 2.3.2 | Convocar a las entidades del mecanismo alrededor de oportunidades de cooperación y alianzas estratégicas |  | 100% | 30 | 46 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo | Informe de Avance |  | Gloria Calderon | DD / DOCI | 2015-11-15 | 2015-12-15 | 10. Actividad con producto y sin soporte.
[16 empty] | 2.3.3 | Asesorar la formulación de los proyectos que han sido aprobados o viabilizados por la cooperación internacional |  | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo - formular los proyectos negociados- Ejecutar los proyectos aprobados | Documento del plan de trabajo |  |  |  | 2015-09-01 | 2015-12-15 | 11. Actividades 2.3.3 y 2.3.4 no tienen definido el producto y cuentan con el mismo soporte.
[16 empty] | 2.3.4 | Realizar seguimiento a los proyectos de cooperación que se estan ejecutando con las entidades del mecanismo |  | 100% | 105 | 121 | 100% | 100% | Plan de trabajo del mecanismo - formular los proyectos negociados- Ejecutar los proyectos aprobados | Documento del plan de trabajo |  |  |  | 2015-09-01 | 2015-12-15
[15 empty] | 4 |  | Implementar proyectos de Intercambio de Cooperación COL - COL | 0.16667 | 100% | 121 | 121 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-09-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 4.1 | Identificar los proyectos emblemáticos financiados con recursos de cooperación y suceptibles de intercambio COL-COL |  | 100% | 121 | 121 | 100% | 100% | temáticas Suceptibles de COL - COL | Listado de Proyectos Suceptibles de COL - COL |  | Monica Varona | DD/DOCI | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12. Actividade que tienen el producto mas no se cuenta con el soporte
[16 empty] | 4.2 | Focalizar los territorios e identificar sus necesidades |  | 100% | 121 | 121 | 100% | 100% | necesidades identificadas en minucipios de brechas | Listado de territorios con necesidades identificadas |  | Monica Varona |  | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13. Actividade que tienen el producto mas no se cuenta con el soporte
[16 empty] | 4.3 | Hacer el cruce entre la Oferta y la Demanda para los intercambios COL - COL |  | 100% | 121 | 121 | 100% | 100% | temáticas Suceptibles de COL - COL | Documento con los casos identificados para apoyar con el intercambio COL -COL |  | Monica Varona | DD/DOCI | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 14. Actividade que tienen el producto mas no se cuenta con el soporte
[15 empty] | 5 |  | Identificar convocatorias estratégicas y apoyar la presentación de proyectos | 0.16667 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 5.1 | Mapeo Mensual de convocatorias de cooperación Internacional |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Tabla de convocatorias | Tabla de Convocatorias |  | Angelica Acosta | DCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 5.2 | Identificación de dos convocatorias internacionales estratégicas alineadas a la Hoja de Ruta y socialización |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Ayuda de Memoria | Documento descriptivo de la convocatoria con justificación de la priorización y socialización del mismo |  | Jhon Castañeda/ | DCI | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 5.3 | Identificación de actores nacionales interesados en aplicar a la convocatoria |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Fichas de proyectos | Numero de convocatorias con postulación de actores nacionales ( convocatorias a las que se presentan / convocatorias socializadas) |  | DCI | DD | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 15. No registra soporte de la actividad
[16 empty] | 5.4 | Apoyar en la Formulación de Proyectos de los interesados (entidades, territorios, particulares) en esta convocatoria priorizada |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Listas de asistencia y/o proyecto formulado | Proyecto (s) presentados a la convocatoria priorizada |  | Jhon Castañeda | DCI | 2015-07-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 6 |  | Emisión de certificado de utilidad común por parte de APC-Colombia | 0.16667 | 95% | 274 | 274 | 100% | 95% | [5 empty] | 2015-04-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 6.1 | Elaborar el borrador del decreto reglamentario |  | 100% | 60 | 274 | 100% | 100% | Documento Borrador | Documento Borrador |  | Felipe Valencia y Ricardo Villalba | Jurídica, DD | 2015-04-01 | 2015-05-31
[16 empty] | 6.2 | Socializar el borrador del decreto final (DIAN. Presidencia y Minhacienda) |  | 90% | 91 | 244 | 100% | 90% | Borrador Socializado con las tres entidades | Borrador Socializado con las tres entidades |  | Felipe Valencia y Ricardo Villalba | Jurídica, DD | 2015-05-01 | 2015-07-31
[10 empty] | Elaboración de insumos a Cancillería para alineación | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 7 |  | Elaborar insumos que alimenten las negociaciones de 7 estrategias/programas país a partir de las prioridades de cooperación | 0.33333 | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 7.1 | Socializar a DCI los pormenores de la Negociación, los ejes temáticos y prioridades del cooperante |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Solicitud de insumos | Comunicación dirigida al Director solicitando los insumos |  | DD |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 7.2 | Elaborar insumos a partir de los análisis de los ejes temáticos de la HR |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Documento de Análisis | Comunicación con los insumos a partir de estos análisis |  | Gloria Calderon y Maria Alejandra Mateus |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 7.3 | Realizar Consultas a entidades y Territorios para la Negociación de los planes de acción de los Programas País (CIPAP) de tres organismos multilaterales |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Insumos enviados a demanda | Comunicación con los insumos Consolidados de las consultas a las entidades y territorios |  | Gloria Calderon y Maria Alejandra Mateus |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 7.4 | Realizar Consultas a entidades y Territorios para la Negociación de los programas país de 4 Fuentes Bilaterales |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Insumos enviados a demanda | Comunicación con los insumos Consolidados de las consultas a las entidades y territorios |  | Gloria Calderon y Maria Alejandra Mateus |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 7.5 | Elaborar documento de insumos donde se refleje la alineación de las prioridades nacionales y de la Hoja de Ruta con la negociación con el cooperante internacional |  | 100% | 333 | 333 | 100% | 100% | Insumos a cancilleria | 7 Documentos de insumos alineados dirirgidos a la Cancillería. |  | DD | DCI / DOCI | 2015-02-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 8 |  | Elaborar insumos para visitas, reuniones y negociaciones bilaterales y triangulares de la Cancillería alineadas a la Hoja de Ruta | 0.33333 | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 8.1 | Socializar a DCI los pormenores de la consulta, los ejes temáticos y prioridades del cooperante |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Comunicación dirigida al Director solicitando los insumos | Comunicación dirigida al Director solicitando los insumos |  | DD |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 8.2 | Elaborar insumos a partir de los análisis de los ejes temáticos de la HR |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Insumos enviados a demanda | Comunicación con los insumos a partir de estos análisis |  | DCI |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 8.3 | Realizar Consultas a entidades y Territorios |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Insumos enviados a demanda | Comunicación con los insumos Consolidados de las consultas a las entidades y territorios |  | DCI |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 8.4 | Elaborar documento de insumos donde se refleje la alineación de las prioridades nacionales y la Hoja de Ruta con la negociación con el cooperante internacional |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Insumo enviado a la Cancillería | Insumo enviado a la Cancillería |  | DD | DCI / DOCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 9 |  | Formular proyectos con las entidades y territorios interesados en participar en Comisiones Mixtas demandando experiencias de países socios | 0.33333 | 100% | 322 | 333 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-02-01 | 2015-12-20
[16 empty] | 9.1 | Socializar a DCI el portafolio de Oferta del País con el cual se va a realizar la comisión mixta |  | 100% | 322 | 333 | 100% | 100% | Comunicación informativa áreas priorizadas para comixtas | Comunicación con el portafolio |  | DOCI |  | 2015-02-01 | 2015-12-20
[16 empty] | 9.2 | Identificar las entidades y territorios interesados en participar en cada comisión mixta |  | 100% | 322 | 333 | 100% | 100% | Proyectos presentados a comixtas | Listado de entidades y territorios |  | DCI | DOCI | 2015-02-01 | 2015-12-20
[16 empty] | 9.3 | Brindar el acompañamiento y asesoría a las entidades y territorios para la formulación de los proyectos |  | 100% | 322 | 333 | 100% | 100% | Proyectos presentados a comixtas | Ficha de proyecto |  | DCI | DOCI | 2015-02-01 | 2015-12-20
[16 empty] | 9.4 | Envío del conjunto de proyectos de demandas de Colombia a la Dirección de Oferta |  | 100% | 322 | 333 | 100% | 100% | Proyectos presentados a comixtas | Comunicación con los proyectos |  | DCI | DOCI | 2015-02-01 | 2015-12-20
|  |  |  | La contrapartida de APC-Colombia apalanca recursos de por lo menos COP 30.000 millones de CI para proyectos alineados con la Hoja de Ruta. | Asignar y ejecutar el 100% de los recursos de contrapartida (COP 9 MM) | 0.2 | 100% | 100% | 100% | Revisión de metodología de selección de proyectos | 0 | 100% | 100% | 100% | 10 |  | Diagnóstico inicial de la metodología actual | 0.5 | 100% | 121 | 183 | 100% | 100% |  | Documento diagnóstico |  | Carlos Salazar | DD | 2015-07-01 | 2015-10-30
[16 empty] | 10.1 | Realizar balance de la convocatoria 2015 |  | 100% | 121 | 183 | 100% | 100% | Resultados de la convocatoria 2015 | Documento balance convocatoria 2015 |  | Carlos Salazar | DD | 2015-07-01 | 2015-10-30
[16 empty] | 10.2 | Identificar las debilidades, fortalezas y oportunidades de mejoramiento de la convocatoria actual |  | 100% | 121 | 183 | 100% | 100% | Documento con recomendaciones para 2016 | Documento con recomendaciones para 2016 |  | Carlos Salazar |  | 2015-07-01 | 2015-10-30
[15 empty] | 10 |  | Diseño de metodología de selección de proyectos | 0.5 | 100% | 121 | 121 | 100% | 100% |  | Esquema de selección de proyectos actualizado |  | Carlos Salazar | DD;DCI | 2015-09-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 11.1 | Identificar nuevos criterios de selección de proyectos |  | 100% | 60 | 121 | 100% | 100% | Guia metodologica de contrapartidas 2016 | Criteros de selección definidos |  | Carlos Salazar | DD;DCI | 2015-09-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 11.2 | Definir el nuevo esquema de selección |  | 100% | 60 | 121 | 100% | 100% | Diseño de la convocatoria 2016 | Diseño de la convocatoria 2016 |  | Carlos Salazar | DD;DCI | 2015-09-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 11.3 | Identificar los proyectos "buena práctica" |  | 100% | 60 | 60 | 100% | 100% | Proyectos estratégicos identificados | Proyectos estratégicos identificados |  | Carlos Salazar | DD;DCI | 2015-11-01 | 2015-12-31
[10 empty] | Supervisión y control integral a proyectos de contrapartida | 1 | 100% | 100% | 100% | 13 |  | Efectuar la revisión y ajuste del manual de supervisión de la entidad | 0.33333 | 100% | 122 | 183 | 100% | 100% |  |  |  | Carlos Salazar |  | 2015-07-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 13.1 | Revisar el manual de supervisión de la entidad |  | 100% | 122 | 183 | 100% | 100% | Primer borrador enviado a planeacion | Manual de Supervisión actualizado |  | Carlos Salazar | DAF,Jurídica, DD | 2015-07-01 | 2015-10-31 | El producto corresponde a obtener el manual de supervición actualizado --no expresan un borrador
[16 empty] | 13.2 | Efectuar reuniones para revisar las observaciones de cada uno de los profesionales |  | 100% | 96 | 157 | 100% | 100% | Reunion juridica del 31 de julio | Manual de Supervisión actualizado |  | Carlos Salazar | DAF,Jurídica, DD | 2015-07-27 | 2015-10-31
[16 empty] | 13.3 | Consolidar documento con las observaciones y Diseñar los formatos a utilizar como anexo del manual |  | 100% | 74 | 135 | 100% | 100% | Manual de Supervisión actualizado | Manual de Supervisión actualizado |  | Carlos Salazar | DAF,Jurídica, DD | 2015-08-18 | 2015-10-31
[16 empty] | 13.4 | Consolidar el documento "Manual de Supervisión" final con formatos (anexos) |  | 100% | 60 | 121 | 100% | 100% | Manual de Supervisión actualizado | Manual de Supervisión actualizado |  | Carlos Salazar | DAF,Jurídica, DD | 2015-09-01 | 2015-10-31
[15 empty] | 14 |  | Asegurar la ejecución adecuada de los recursos de contrapartida | 0.66667 | 100% | 274 | 274 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-04-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 14.1 | Aprobar la asignación de recursos de contrapartida |  | 100% | 182 | 274 | 100% | 100% | Actas de aprobación de director | Proyectos aprobados para asignación de recursos de contrapartida |  | Planeación |  | 2015-04-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 14.2 | Elaborar documentos técnicos para cada uno de los proyecto |  | 100% | 91 | 183 | 100% | 100% | Documentos técnicos | Documentos técnicos de los proyectos aprobados |  | Planeación |  | 2015-07-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 14.3 | Elaborar la minuta del contrato para los proyectos |  | 100% | 60 | 152 | 100% | 100% | Minuta del contrato | Minuta del contrato |  | Planeación |  | 2015-08-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 14.4 | Realizar la supervisión de la ejecución de los proyectos |  | 100% | 91 | 91 | 100% | 100% | Reportes de seguimiento | Reportes de seguimiento |  | Planeación |  | 2015-10-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 100% de los proyectos priorizados por APC-Colombia cuenta con esquema de seguimiento para asegurar sus resultados. 10% meta para 2015 | Metodología de seguimiento y piloto en el 10% de proyectos priorizados | 0.2 | 96.67% | 66.67% | 100% | Diseño e implementación de esquema de seguimiento | - | 96.67% | 66.67% | 100% | 15 |  | Diagnóstico del sistema de seguimiento | 0.33333 | 100% | 121 | 213 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-06-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 15.1 | Revisar la metodología de seguimiento de la Dirección de Oferta |  | 100% | 121 | 213 | 100% | 100% | Documento diagnóstico de la Dirección de Oferta | Documento diagnóstico de la Dirección de Oferta |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-06-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 15.2 | Revisar la metodología de seguimiento de la Dirección de Demanda |  | 100% | 121 | 213 | 100% | 100% | Documento diagnóstico de la Dirección de Demanda | Documento diagnóstico de la Dirección de Demanda |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-06-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 15.3 | Revisar documentos vigentes en APC -Colombia sobre esquema de seguimiento |  | 100% | 121 | 213 | 100% | 100% | Ayuda de Memoria | Documento revisión metodológica |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-06-01 | 2015-09-30
[15 empty] | 16 |  | Diseño del esquema de seguimiento | 0.33333 | 93.33% | 197 | 213 | 100% | 93.33% |  |  |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-06-01 | 2015-12-15
[16 empty] | 16.1 | Definir la codificación estandar para guíar el esquema de seguimiento |  | 100% | 167 | 213 | 100% | 100% | Documento de codificación | Codificación estandarizada para APC-Colombia |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-06-01 | 2015-11-15
[16 empty] | 16.2 | Alinear la codificación estandar con los objetivos de desarrollo sostenible, Plan Nacional de Desarrollo, Sectores de Gobierno, Hoja de Ruta |  | 100% | 167 | 213 | 100% | 100% | Documento de alineación | Alineación de la codificación estandar adoptada por APC-Colombia con los objetivos de desarrollo sostenible, Plan Nacional de Desarrollo, Sectores de Gobierno, Hoja de Ruta |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-06-01 | 2015-11-15
[16 empty] | 16.3 | Identificar los usuarios de la información del esquema de seguimiento |  | 100% | 167 | 213 | 100% | 100% | Usuarios de información | Usuarios de información |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-06-01 | 2015-11-15
[16 empty] | 16.4 | Identificar las necesidades de información por usuario (Cooperantes, Gobiernos Territoriales, Población, etc) |  | 100% | 167 | 213 | 100% | 100% | Matriz con campos de información requeridos | Matriz con campos de información requeridos |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-06-01 | 2015-11-15
[16 empty] | 16.5 | Unificar los tipos y los campos de información que se requieren para la información |  | 100% | 167 | 213 | 100% | 100% | Matriz con campos de información requeridos | Matriz con campos de información requeridos |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-06-01 | 2015-11-15
[16 empty] | 16.6 | Establecer datos básicos sobre indicadores. |  | 60% | 137 | 183 | 100% | 60% | Matriz con campos de información requeridos | Información base para indicadores establecidos. |  | Jorge Escalante | DCI; DD; DO | 2015-07-01 | 2015-11-15
|  |  |  | Puesta en marcha de un instrumento financiero y movilización de recursos por US$500M (para 15 años) para el desarrollo sostenible (20% de fuentes no tradicionales). | Diseño de 2 instrumentos financieros | 0.2 | 90% | 100% | 90% | Creación de instrumentos financieros de CI | - | 90% | 100% | 90% | 18 |  | Preparar la iniciativa | 0.5 | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 18.1 | Mapeo de los fondos existentes |  | 100% | 333 | 333 | 100% | 100% | Documento descriptivo de los fondos existentes | Documento descriptivo de los fondos existentes |  | Ginna Ortiz | DG / DCI | 2015-02-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 18.2 | Establecer un proceso y cronograma para el esfuerzo |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | plan de trabajo,cronograma, acta | Documento del procedimiento y cronograma |  | Ginna Ortiz | DG / DCIDCI, DAF | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 18.3 | Identificar objetivos específicos |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | presentaciones comité directivo} | Documento de objetivos |  | Ginna Ortiz | DG / DCIDCI, DAF | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 18.4 | Identificar una estrategia para coordinar entre las partes interesadas |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Plan de trabajo, cronograma de las misiones | Estrategia de coordinación |  | Ginna Ortiz | DG / DCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 18.5 | Desarrollar un concepto preliminar del fondo |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | concept note de la iniciativa | Documento Concepto del Fondo |  | Ginna Ortiz | DG / DCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 18.6 | Identificar líneas de trabajo y quienes liderarían cada una de ellas |  | 100% | 60 | 60 | 100% | 100% | plan de trabajo de demanda | Documento de líneas de trabajo con Responsables |  | Ginna Ortiz | DG / DCI | 2015-11-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 19 |  | Diseñar la iniciativa y fomentar apoyo | 0.5 | 80% | 107 | 107 | 100% | 80% | [5 empty] | 2015-09-15 | 2015-12-31
[16 empty] | 19.1 | Identificar términos preliminares de un posible contrato |  | 0% | 60 | 60 | 100% | 0% | terminos de referencia del fondo | Borrador de términos preliminares |  | Ginna Ortiz | DAF/ DCI / DG | 2015-11-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 19.2 | Hacer el análisis necesario para afinar la iniciativa |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Elaboracion de un CONPES | Documento de Análisis |  | Manuel Trujillo | DG / DCI | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 19.3 | Determinar si se necesitan cambios legales |  | 100% | 60 | 60 | 100% | 100% | Plan de trabajo y metodología para el proceso de recopilación | Concepto Jurídico |  | Ginna Ortiz | DG / DCI / DAF | 2015-11-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 19.4 | Involucrar a diversos actores para afinar el diseño |  | 100% | 60 | 60 | 100% | 100% | Plan de trabajo y metodología para el proceso de recopilación y análisis de proyectos de desarrollo. | invitación y reunión con los diferentes actores |  | Ginna Ortiz | DG / DCI | 2015-11-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 19.5 | Considerar el costo, la viabilidad y los beneficios de las actividades propuestas |  | 100% | 60 | 60 | 100% | 100% | Plan de trabajo y metodología para el proceso de cuantificación de recursos necesarios para la conformación de la Iniciativa. | Concepto |  | Ginna Ortiz | DG / DCI | 2015-11-01 | 2015-12-31
|  |  |  | APC-Colombia promueve el trabajo conjunto entre actores de CI y actores no oficiales (privados y sociales) en al menos 100 nuevas alianzas (En el cuatrienio) | 10 alianzas conjuntas entre actores de CI y actores no oficiales | 0.2 | 100% | 100% | 100% | Plan de Alianzas estratégicas | - | 100% | 100% | 100% | 20 |  | Estructuración de alianzas estratégicas e instrumentos innovadores de Cooperación Internacional | 0.33333 | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 20.1 | Definir objetivos, tipos de alianzas estratégicas y procedimientos que se gestionen desde las diferenes direcciones de APC (en concordancia con nuestra Hoja de Ruta, Plan Nacional de Desarrollo y ODS). |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Documento alianzas estratégicas | Documento alianzas estratégicas |  | Mariana Diaz | DG / DOCI / DCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 20.2 | Realizar el Mapeo de socios potenciales para establecer AE y Clasificar a los socios potenciales según: internacional o nacional; público/ privado/ tercer sector; nivel de agregación de valor; recursos a invertir; prioridad temática Hoja de Ruta; sus socios; tipificación de alianza. |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Matriz de socios potenciales | Matriz de socios potenciales |  | Mariana Diaz | DOCI / DCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 20.3 | Actualizar el mapeo de socios potenciales |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Matriz de socios potenciales | Matriz actualizada de socios potenciales |  | Mariana Diaz | DOCI / DCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 21 |  | Negociación y suscripción de alianzas estratégicas para focalizar y dinamizar la CI. | 0.33333 | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% |  |  |  |  | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 21.1 | Acordar objetivos, actividades y resultados de la alianza con cada socio potencial |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Ayudas de memoria | Ayudas de memoria |  | Mariana Diaz | DCI / DOCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 21.2 | Elaborar documento técnico y propuesta de convenio (si se requiere / cuando corresponda) |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Documento de Propuesta | Version preliminar de Memorando de Entendimiento, Acuerdos, carta de intención |  | Mariana Diaz | DAF / DCI / DOCI / Oficina Jurídica | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 21.3 | Formalizar las alianzas estratégicas cuando se defina. (si se requiere / cuando corresponda) |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Historial de trabajo con el actor | Memorando de Entendimiento, Acuerdos, carta de intención |  | Mariana Diaz | DG / DCI / DAF / OAJ / DOCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 22 |  | Implementación de las alianzas estratégicas. | 0.33333 | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 22.1 | Elaborar POA (insumos grupo agregación de valor) |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Historial de trabajo con el actor | Fichas técnicas y de seguimiento |  | Mariana Diaz | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 22.2 | Implementar el POA |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Historial de trabajo con el actor | Fichas técnicas y de seguimiento |  | Mariana Diaz | DCI / DOCI | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 22.3 | Hacer seguimiento a la Alianza Estratégica |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Historial de trabajo con el actor | Documento seguimiento AE |  | Mariana Diaz | DCI / DOCI | 2015-01-01 | 2015-12-31 | No es posible observar dentro de los objetivos estrategicos comom estos indicadores se alinean con los objetivos estratégicos de Desarrollo rural Sostenible y Conservación y sostenibilidad ambiental.
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
[29 empty] | Fecha de Control | 2015-12-31
Formulas:
Diferencia Total = DATEDIF([Fecha Incio],[Fecha Fin],"D")

## Compartir
Objetivos estratégicos | Real | Meta | Estado de Ejecución | Resultado del cuatrenio | Entregables 2015 | Peso Ponderado | Real | Meta | Estado de Ejecución | Iniciativa | Peso Ponderado | Real | Meta | Estado de Ejecución | Nivel |  | Actividades | Peso Ponderado | Real | Diferencia Total | Diferencia dias fecha inicial y fecha de control | Meta | Estado de Ejecución(Real/ Teorico) | Soporte | Producto | Responsable | Apoyos | Fecha Incido | Fecha Fin
COMPARTIR conocimiento de valor con países en desarrollo | 50% | 50% | 100% | Al menos el 50% del portafolio de Cooperación Sur-Sur y Triangular genera contribuciones de alto valor en el desarrollo de países socios | * Metodología y evaluación del portafolio actual para establecer línea de base * 100% de ejecución de iniciativas acordadas con Cancillería | 0.25 | 100% | 100% | 100% | Agregación de valor de la CSS y CTr | 0.33333 | 100% | 100% | 100% | 1 |  | Diseñar un modelo de agregación de valor para los proyectos de CSS y CT | 0.5 | 100% | 152 | 183 | 100% | 100% |  | Modelo de agregación de valor para proyectos de CSS y CT elaborado. | Fernando Nivia | Consultor; DAF | 2015-07-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 1.1 | Elaborar los Términos de Referencia que sirva de base para el desarrollo de la consultoría. |  | 100% | 134 | 305 | 100% | 100% | terminos de referencia | Términos de Referencia elaborados. | Fernando Nivia |  | 2015-03-01 | 2015-07-13
[16 empty] | 1.2 | Realizar la contratación de la consultoría |  | 100% | 32 | 170 | 100% | 100% | firmada la alianza | Contratación realizada. | Fernando Nivia | DAF | 2015-07-14 | 2015-08-15
[16 empty] | 1.3 | Realizar el diseño del modelo de agregación de valor con la revisión final (VoBo) por parte de la DOCI |  | 100% | 74 | 143 | 100% | 100% | Matriz de diseño de criterios de agregación de valor | Documento técnico del modelo diseñado | Fernando Nivia | Consultor | 2015-08-10 | 2015-10-23
[15 empty] | 2 |  | Identificar socios internos y externos clave, con los que APC debería establecer alianzas estratégicas para escalar la generación de valor de la CSS y CTr | 0.5 | 100% | 150 | 150 | 100% | 100% |  | Mapeo de socios internos y externos realizado. | Fernando Nivia | Banco Mundial; DCI; Fundación Hábitat; IEP; | 2015-08-03 | 2015-12-31
[16 empty] | 2.1 | Realizar un mapeo y elaborar una estrategia de acercamiento socios estratégicos nacionales |  | 100% | 58 | 150 | 100% | 100% | Matriz mapeo actores nacionales | Mapeo de socios nacionales | Fernando Nivia | DCI; Fundación Hábitat; IEP | 2015-08-03 | 2015-09-30
[16 empty] | 2.2 | Realizar un mapeo y elaborar una estrategia de acercamiento socios estratégicos internacionales (del Sur) y privados |  | 100% | 73 | 121 | 100% | 100% | Matriz mapeo de actores socio internacionales | Mapeo de socios internacionales | Fernando Nivia | Banco Mundial; DO; Fundación Hábitat; IEP | 2015-09-01 | 2015-11-13
[15 empty] | 3 |  | Implementar el modelo de agregación de valor para los proyectos de CSS y CT |  | 0% | 60 | 91 | 100% | 0% |  | Estrategia de agregación de valor para proyectos de CSS y CT implementada. | Fernando Nivia | DCI; DD; Entidades socias | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 3.1 | Definir criterios y muestra (%) para realizar la validación del modelo de agregación de valor en proyectos de CSS y CT 2015 |  | 0% | 11 | 80 | 100% | 0% | Aplazado año 2016 (Por redefinición de criterios del modelo) | Informe técnico de validación del modelo | Fernando Nivia | DOCI; Entidades Socias; DCI | 2015-10-12 | 2015-10-23
[16 empty] | 3.2 | Recibir capacitación (por parte del consultor) en el modelo de agregación de valor diseñado para su futura implementación (2016) |  | 0% | 11 | 66 | 100% | 0% | Aplazado año 2016 (Por redefinición de criterios del modelo) | Documento didáctico para la implementación del modelo diseñado (a cargo del consultor) | Fernando Nivia | DOCI; DCI | 2015-10-26 | 2015-11-06
[15 empty] | 4 |  | Difundir y visibilizar la propuesta de agregación de valor de la CSS y CT, e incorporarla al sistema de información de la Dirección de Oferta. |  | 0% | 90 | 121 | 100% | 0% |  | Estrategia de agregación de valor para proyectos de CSS y CT difundida, visibilizada e incorporada al sistema de información de la Dirección de Oferta. | Fernando Nivia / James Leaver | Comunicaciones; Consultor; DAF; DCI; DD; Entidades socias | 2015-09-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 4.1 | Difundir la propuesta de agregación de valor en medios de comunicación y canales de información. |  | 0% | 60 | 60 | 100% | 0% | Aplazado año 2016 (Por redefinición de criterios del modelo) | 3 Piezas de comunicación escritas (a cargo del consultor) y al menos 1 pieza audiovisual producidas (a cargo de Comunicaciones). | Fernando Nivia | Consultor, DOCI, Comunicaciones | 2015-11-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 4.2 | Realizar un evento (con socios claves de CSS y CT) de difusión del modelo diseñado |  | 0% | 4 | 52 | 100% | 0% | Aplazado año 2016 (Por redefinición de criterios del modelo) | Evento realizado | Fernando Nivia | DOCI, Comunicaciones, Consultor | 2015-11-09 | 2015-11-13
[16 empty] | 4.3 | Diseñar, poner en funcionamiento, y ajustar, si es necesario, un módulo de agregación de valor de la CSS y CTr en la base de datos de Excel de la Dirección de Oferta. |  | 0% | 91 | 91 | 100% | 0% | Aplazado año 2016 (Por redefinición de criterios del modelo) | Módulo de agregación de valor en la base de datos de Excel de la Dirección de Oferta. | James Leaver | DD; Planeación; Entidades socias | 2015-10-01 | 2015-12-31
[10 empty] | Mejoramiento de la planeación y gestión de las Comixtas y programas regionales | 0.33333 | 100% | 100% | 100% | 5 |  | Formulación, implementación y seguimiento de programas de CSS y CT. | 1 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  | Ejecutadas y bajo seguimiento todas las actividades correspondientes a los programas de CSS y CT programadas para 2015. | Jorge Vélez | DAF; DCI; DD; Cancillería; Entidades socias | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 5.1 | Diagnóstico rápido general de los procesos de planeación y gestión de las Comixtas y los Programas Regionales. |  | 100% | 30 | 183 | 100% | 100% | Reunines de diagnostico | Documento de diagnóstico y recomendaciones. | Jorge Vélez |  | 2015-07-01 | 2015-07-31
[16 empty] | 5.2 | Programación de actividades correspondientes a intervenciones enmarcadas en las Comixtas y demás programas bilaterales y regionales de CSS y CT. |  | 100% | 30 | 183 | 100% | 100% | Programación | Cuadro de Programación | Jorge Vélez | DAF; DCI; Cancillería; Entidades socias | 2015-07-01 | 2015-07-31
[16 empty] | 5.3 | Negociación y coordinación de programas bilaterales y regionales de CSS y CTR |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Matriz de Seguimiento de programas bilaterales y regionales CSS y CTR | Comixtas y programas regionales negociados con contrapartes | Jorge Vélez | DAF; DCI; DD; Cancillería; Entidades socias | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 5.4 | Ejecución de programas bilaterales y regionales de CSS y CTR |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Actas y archivos de seguimiento a comixtas | Informe de avance en la ejecución de actividades de Comixtas y programas regionales | Jorge Vélez | DAF; DCI; DD; Cancillería; Entidades socias | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 5.5 | Monitoreo y Seguimiento de programas bilaterales y regionales de CSS y CTR |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Actas y archivos de seguimiento a comixtas | Informe de monitoreo y seguimiento de Comixtas y programas regionales | Jorge Vélez | DAF; DCI; DD; Cancillería; Entidades socias | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 5.6 | Mejoramiento de procedimiento de solicitud de PAC |  | 100% | 213 | 213 | 100% | 100% | Solicitudes PAC | Programación mensual de PAC | Jorge Vélez | DAF; | 2015-06-01 | 2015-12-31
[10 empty] | Documentación de aprendizajes para el intercambio | 0.33333 | 76.11% | 100% | 76.11% | 6 |  | Estructuración y contratación de dos alianzas estratégicas para la documentación e intercambio de experiencias en sectores estratégicos | 0.33333 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  | Alianzas estratégicas formuladas y concertadas entre los socios, convenios formulados y concertados entre los socios. | Claudia Rivero | DAF; Fundación Hábitat; UNSSCO | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 6.1 | Definir los términos y condiciones de las alianzas estratégicas para la documentación de experiencias ejemplares, en sectores estratégicos. |  | 100% | 14 | 192 | 100% | 100% | Dos documentos de términos y condiciones para la suscripción de las alianzas estratégicas. (Pendiente visto bueno DAF) | Dos documentos de términos y condiciones para la suscripción de las alianzas estratégicas. | Claudia Rivero | DAF; Fundación Hábitat ; UNSSCO | 2015-06-22 | 2015-07-06
[16 empty] | 6.2 | Elaboración de estudios previos para la suscripción de las alianzas estratégicas para documentación de experiencias ejemplares, en sectores estratégicos. |  | 100% | 21 | 178 | 100% | 100% | Estudios (aprobacion DAF) | Dos estudios previos para la suscripción de las alianzas estratégicas. | Claudia Rivero | DAF; Fundación Hábitat ; UNSSCO | 2015-07-06 | 2015-07-27
[16 empty] | 6.3 | Suscribir las alianzas estratégicas para la documentación de experiencias ejemplares. |  | 100% | 4 | 157 | 100% | 100% | Copia del convenio | MoU o convenios suscritos entre APC-Colombia y sus aliados estratégicos. | Claudia Rivero | DAF; Fundación Hábitat ; UNSSCO | 2015-07-27 | 2015-07-31
[15 empty] | 7 |  | Implementación de la alianza estratégica con la Fundación Hábitat. | 0.33333 | 91.67% | 157 | 157 | 100% | 91.67% |  | Alianza estratégica con la Fundación Hábitat implementada. | Claudia Rivero | DAF; Fundación Hábitat; UNSSCO | 2015-07-27 | 2015-12-31
[16 empty] | 7.1 | Revisión, depuración y actualización de buenas prácticas actuales de APC Colombia, para transformarlas en historias de caso |  | 100% | 25 | 157 | 100% | 100% | Informe de actualización Informes de priorización de estudios de caso | 62 buenas prácticas revisadas, depuradas y aquellas con potencial de intercambio transformadas en historias de caso | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat | 2015-07-27 | 2015-08-21
[16 empty] | 7.2 | Elaboración de metodología para la producción de historias de caso, a partir de bienes prácticas existentes y proyectos del portafolio de CSS y CTr vigente |  | 100% | 39 | 157 | 100% | 100% | Informe de actualización | Metodología y procedimiento para la producción de nuevas historias de caso | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat | 2015-07-27 | 2015-09-04
[16 empty] | 7.3 | Diseño de metodología para elaboración de estudios de caso de la CSS y CTr |  | 100% | 39 | 157 | 100% | 100% | Metodología de estudios de caso | Metodología y procedimiento para la producción de estudios de caso | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat | 2015-07-27 | 2015-09-04
[16 empty] | 7.4 | Realización de un estudio de priorización sectorial a nivel nacional e internacional para la focalizar la realización de los estudios de caso |  | 100% | 51 | 143 | 100% | 100% | Informe de priorización de estudios de caso | Estudio de priorización sectorial para la producción de estudios de caso | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat | 2015-08-10 | 2015-09-30
[16 empty] | 7.5 | Conformación de grupo de expertos nacionales e internacionales para validación de metodología de documentación y realización de estudios de caso |  | 100% | 22 | 122 | 100% | 100% | Informe de redes de expertos nacionales e internacionales | Red de expertos nacional e internacionales conformada, como órgano asesor técnico de APC Colombia | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat | 2015-08-31 | 2015-09-22
[16 empty] | 7.6 | Elaborar metodología de intercambio de experiencias de historias y estudios de caso |  | 100% | 42 | 121 | 100% | 100% | Metodología de intercambios | Metodología propia de intercambio de BP y Estudios de caso. | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat | 2015-09-01 | 2015-10-13
[16 empty] | 7.7 | Elaboración de 10 estudios de caso. |  | 100% | 60 | 108 | 100% | 100% | Informe de priorización de estudios de caso | 10 estudios de caso documentados | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat | 2015-09-14 | 2015-11-13
[16 empty] | 7.8 | Vinculación de autores interinstitucionales a redes internacional de buenas prácticas |  | 25% | 48 | 48 | 100% | 25% | Informe de redes de expertos nacionales e internacionales | APC – Colombia vinculada a las redes seleccionadas | Claudia RiveroI41:L41 | DCI; Fundación Hábitat | 2015-11-13 | 2015-12-31
[16 empty] | 7.9 | Diseño e implementación de plan de difusión de historias y estudios de caso |  | 100% | 79 | 79 | 100% | 100% | Documento presentación estrategia de difusión | Documento Estrategia de Difusión de BP y EC y resultados de la implementación de la misma. | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat | 2015-10-13 | 2015-12-31
[16 empty] | 7,10 | Diseño de plan para el intercambio de experiencias documentadas a través de historias y estudios de caso |  | 0% | 79 | 79 | 100% | 0% | Aplazado año 2016 | Plan de acción para el intercambio de experiencias documentadas a nivel internacional | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat; UNSSCO | 2015-10-13 | 2015-12-31
[16 empty] | 7.11 | Implementación de plan para el intercambio de experiencias documentadas a través de historias y estudios de caso. |  | 0% | 149 | 149 | 100% | 0% | Aplazado año 2016 | Historia de caso o estudio de caso intercambiado a través de un proyecto de CSS | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat; UNSSCO | 2015-08-04 | 2015-12-31
[15 empty] | 8 |  | Implementación de la alianza estratégica con la Oficina de Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas. | 0.33333 | 36.67% | 183 | 183 | 100% | 36.67% |  | Alianza estratégica con la Oficina de Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas implementada. | Claudia Rivero | DCI; DD; Fundación Hábitat; PNUD Colombia; UNSSCO | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 8.1 | Realización de un análisis de iniciativas, programas o proyectos en el área de construcción de paz, a nivel nacional e internacional para definir los estudios de caso a producir. |  | 100% | 9 | 157 | 100% | 100% | Informe de actualización | Análisis de priorización de iniciativas nacionales e internacionales para la producción de los estudios de caso en el área de construcción de paz. | Claudia Rivero | DCI; UNSSCO | 2015-07-27 | 2015-08-05
[16 empty] | 8.2 | Contratación de grupo de expertos nacionales e internacionales para la producción de estudios de caso. |  | 10% | 30 | 148 | 100% | 10% | Selección de grupo expertos | Grupo de expertos nacionales e internacionales contratado y conformado. | Claudia Rivero | DCI; DD; UNSSCO; PNUD Colombia | 2015-08-05 | 2015-09-04
[16 empty] | 8.3 | Socialización y capacitación en la metodología escogida para la producción de 10 estudios de caso. |  | 0% | 12 | 118 | 100% | 0% | Aplazado 2016 | Grupo de expertos capacitados en la metodología escogida para la elaboración de estudios de caso. | Claudia Rivero | DCI; Fundación Hábitat; UNSSCO | 2015-09-04 | 2015-09-16
[16 empty] | 8.4 | Elaboración de 10 estudios de caso. |  | 0% | 61 | 106 | 100% | 0% | Aplazado 2016 | 10 estudios de caso documentados y sistematizados | Claudia Rivero | DCI; UNSSCO | 2015-09-16 | 2015-11-16
[16 empty] | 8.5 | Diseño y elaboración de material de difusión de los 10 estudios de caso documentados y sistematizados |  | 0% | 44 | 64 | 100% | 0% | Aplazado 2016 | Material impreso y videos editados para difusión de los estudios de caso documentados y sistematizados. | Claudia Rivero | DCI; UNSSCO | 2015-10-28 | 2015-12-11
[16 empty] | 8.6 | Planeación de un (1) evento de difusión de los estudios de caso documentados. |  | 0% | 30 | 50 | 100% | 0% | Aplazado 2016 | Ruta de planeación elaborada y preparación de la participación de Colombia en la Expo | Claudia Rivero | DCI; UNSSCO | 2015-11-11 | 2015-12-11
[16 empty] | 8.7 | Realización de análisis de oferta y demanda de CSS, a nivel internacional, en el área de construcción de paz |  | 0% | 137 | 157 | 100% | 0% | Aplazado 2016 | Documento de análisis de oferta y demanda de CSS en el área de construcción de paz | Claudia Rivero | DCI; UNSSCO | 2015-07-27 | 2015-12-11
|  |  |  | Mínimo 5 proyectos de Cooperación Triangular implementados | Diseño de 1 instrumento innovador para triangulación | 0.25 | 100% | 100% | 100% | Innovación para lograr una Cooperación Sur-Sur y Triangular más eficaz. | 1 | 100% | 100% | 100% | 9 |  | Estructuración de alianzas estratégicas e instrumentos innovadores de Cooperación Internacional | 0.33333 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  | Alianzas estratégicas estructuradas. | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Jurídica; Institución socia de alianza estratégica | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 9.1 | Definir objetivos, tipos de alianzas estratégicas y procedimientos que se gestionen desde las diferentes direcciones de APC (en concordancia con nuestra Hoja de Ruta, Plan Nacional de Desarrollo y ODS). |  | 100% | 4 | 192 | 100% | 100% | Memoria de reunión | Ayuda memoria de la reunión entre DG y DOCI en la que se especifican los objetivos de las AE. | Sandra Buitrago | DG; DD; Ninguno | 2015-06-22 | 2015-06-26
[16 empty] | 9.2 | Establecer un mecanismo con Oficina Asesora Jurídica y DAF para materializar alianzas generales según su tipo. |  | 100% | 4 | 185 | 100% | 100% | Documento de lineamientos (pendiente concepto juridica) | Documento de lineamientos para AE validado por la Oficina Jurídica y DAF | Sandra Buitrago | DAF; Oficina Jurídica; | 2015-06-29 | 2015-07-03
[16 empty] | 9.3 | Realizar el Mapeo de socios potenciales para establecer AE y clasificar a los socios potenciales según: internacional o nacional; público/ privado/ tercer sector; nivel de agregación de valor; recursos a invertir; prioridad temática Hoja de Ruta; sus socios; tipificación de alianza. |  | 100% | 18 | 192 | 100% | 100% | Matriz de Potenciales Socios | Matriz de Potenciales Socios | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica ; Institución socia de alianza estratégica | 2015-06-22 | 2015-07-10
[16 empty] | 9.4 | Actualizar el mapeo de socios potenciales |  | 100% | 18 | 192 | 100% | 100% | Matriz de Potenciales Socios actualizada | Matriz de Potenciales Socios actualizada | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica ; Institución socia de alianza estratégica | 2015-06-22 | 2015-07-10
[15 empty] | 10 |  | Negociación y suscripción de alianzas estratégicas para compartir conocimiento de valor. | 0.33333 | 100% | 56 | 163 | 100% | 100% |  | Alianzas estratégicas negociadas y suscritas para compartir conocimiento de valor. | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Jurídica; Institución socia de alianza estratégica | 2015-07-21 | 2015-09-15
[16 empty] | 10.1 | Acordar objetivos, actividades y resultados de la alianza con cada socio potencial |  | 100% | 4 | 171 | 100% | 100% | Matriz potenciales socios objetivos | Matriz de Potenciales Socios actualizada con los objetivos, actividades y resultados. | Sandra Buitrago | DCI; DD | 2015-07-13 | 2015-07-17
[16 empty] | 10.2 | Elaborar documento técnico y propuesta de convenio |  | 100% | 41 | 163 | 100% | 100% | Documentos técnicos de cada alianza | Documento técnico y propuesta de convenio. | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica ; Institución socia de alianza estratégica | 2015-07-21 | 2015-08-31
[16 empty] | 10.3 | Suscribir las alianzas estratégicas. |  | 100% | 14 | 121 | 100% | 100% | Convenios suscrito en cada alianza estratégica | Alianzas estratégicas suscritas. | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica ; Institución socia de alianza estratégica | 2015-09-01 | 2015-09-15
[15 empty] | 11 |  | Implementación de las alianzas estratégicas. | 0.33333 | 100% | 163 | 163 | 100% | 100% |  | Alianzas estratégicas implementadas. | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica ; Institución socia de alianza estratégica | 2015-07-21 | 2015-12-31
[16 empty] | 11.1 | Elaborar POA (insumos grupo agregación de valor) |  | 100% | 57 | 149 | 100% | 100% | Planes operativos de alianzas | Documento POA | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica ; Institución socia de alianza estratégica | 2015-08-04 | 2015-09-30
[16 empty] | 11.2 | Implementar del POA |  | 100% | 121 | 121 | 100% | 100% | Acta de inicio de planes de implementación con cada alianza | Acta de inicio de la AE o programa de CSS y CTr | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica ; Institución socia de alianza estratégica | 2015-09-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 11.3 | Hacer Seguimiento y monitoreo de la AE |  | 100% | 121 | 121 | 100% | 100% | Informes de seguimiento a alianzas | Informes técnicos y financieros periódicos del POA | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica ; Institución socia de alianza estratégica | 2015-09-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 11.4 | Balance y cierre de ejecución de la alianza estratégica |  | 100% | 30 | 30 | 100% | 100% | Informes finales de resultados de alianzas | Informe final | Sandra Buitrago | DAF; DCI; DD; Oficina Jurídica; Institución socia de alianza estratégica | 2015-12-01 | 2015-12-31
|  |  |  | Al menos el 50% del portafolio de Cooperación Sur-Sur y Triangular genera contribuciones de alto valor en el desarrollo de países socios/ Al menos el 80% de las buenas prácticas se intercambian mediante proyectos de Cooperación Sur-Sur o Triangular. | * Metodología y evaluación del portafolio actual para establecer línea de base * 100% de ejecución de iniciativas acordadas con Cancillería * 1 buena práctica intercambiada |  |  | 100% | - | Inversión en Cooperación Sur-Sur y Traingular | 0.33333 | 100% | 100% | 100% | 12 |  | Elaboración de plan de acción, proyecto de inversión y demás acciones que aseguren la adecuada planificación de actividades, incluidas las vigencias futuras | 1 | 100% | 168 | 168 | 100% | 100% |  | Plan de Acción, Proyecto de Inversión 2015-2017 | Jorge Vélez | DNP; Planeación; Presidencia | 2015-07-16 | 2015-12-31
[16 empty] | 12.1 | Elaboración del plan de acción de la DOCI |  | 100% | 168 | 168 | 100% | 100% | Plan de acción DOCI | Plan de acción finalizado y aprobado por DG | Jorge Vélez | DNP; Planeación; Presidencia | 2015-07-16 | 2015-12-31
[16 empty] | 12.2 | Capacitación y articulación con el Departamento Nacional Planeación (DNP). |  | 100% | 168 | 168 | 100% | 100% | Acta de reunión con DNP | Funcionarios capacitados y protocolo de articulación | Jorge Vélez | DNP; Planeación; Presidencia | 2015-07-16 | 2015-12-31
[16 empty] | 12.3 | Seguimiento mensual al proyecto de inversión de la vigencia 2015. |  | 100% | 168 | 168 | 100% | 100% | Reporte periodico y final de seguimiento del proyecto de inversión | Actualizaciones en el SPI y SUIFP | Jorge Vélez | DNP; Planeación; Presidencia | 2015-07-16 | 2015-12-31
[16 empty] | 12.4 | Ajuste los proyectos de inversión de las vigencias 2015 y 2016. |  | 100% | 30 | 183 | 100% | 100% | Reporte periodico y final de seguimiento del proyecto de inversión | Proyecto de inversión ajustado de la vigencia 2016 | Jorge Vélez | DNP; Planeación; Presidencia | 2015-07-01 | 2015-07-31
[16 empty] | 12.5 | Formulación de proyecto de inversión vigencia 2017 al 2021 |  | 100% | 91 | 91 | 100% | 100% | Aplazado 2016 | Proyecto de inversión formulado de la vigencia 2017 al 2021 | Jorge Vélez | DNP; Planeación; Presidencia | 2015-10-01 | 2015-12-31
| 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[28 empty] | Fecha de Control | 2015-12-31
Objetivo estratégico visibilizar: En la mayor parte de las actividades no se encontraron los soportes que avalen el cumplimiento de las metas planteadas, asi mismo; en algunos casos tampoc se observa cual es el producto que se espera para el cumplimiento de las actividades.
Formulas:
Diferencia Total = DATEDIF([Fecha Incido],[Fecha Fin],"D")

## Visibilizar
PLAN DE ACCIÓN 2015
OBJETIVO MISIONAL: |  |  |  | Para el año 2018 APC habrá Incrementado el BENEFICIO que obtiene la sociedad colombiana e internacional de la política de cooperación internacional (CI) de Colombia conforme las prioridades del país
Objetivos estratégicos | Real | Meta | Estado de Ejecución | Resultados Cuatrenio | Entregables 2015 | Peso Ponderado | Real | Meta | Estado de Ejecución | Iniciativa | Peso Ponderado | Real | Meta | Estado de Ejecución | Nivel |  |  | Actividades | Peso Ponderado | Real | Diferencia Total | Diferencia dias fecha inicial y fecha de control | Meta | Estado de Ejecución (Real/ Teorico) | Soporte | Producto | Presupuesto | Responsable | Apoyos | Fecha Incio | Fecha Fin
VISIBILIZAR los resultados de la CI | 95% | 88.89% | 100% | Los colombianos y la comunidad internacional acceden en línea a información del 100% de los proyectos de CI. (Base de datos de proyectos) | * Base de datos de proyectos (Fichas de buenas experiencias de cooperación) * Modelos exitosos identificados | 0.33333 | 100% | 100% | 100% | Análisis de modelos exitosos de cooperación | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |  |  | Desarrollar y presentar el análisis de modelos exitosos de cooperación | 1 | 100% | 121 | 121 | 100% | 100% |  |  |  | Santiago Molina |  | 2015-09-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 1.1 | 1 | Identificacion y recoleccion de informacion |  | 100% | 60 | 121 | 100% | 100% | Base de datos | Base de datos de proyectos |  | Santiago Molina |  | 2015-09-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 1.2 | 2 | Diagnostico y analisis |  | 100% | 90 | 121 | 100% | 100% | Proyectos seleccionados (tabla de escogencia) | Documento de análisis |  | Santiago Molina |  | 2015-09-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 1.3 | 3 | Presentacion de la informacion |  | 100% | 91 | 91 | 100% | 100% | Resultados del Análisis de modelos exitosos | Documento de análisis y Documento de presentación |  | Santiago Molina |  | 2015-10-01 | 2015-12-31
|  |  |  | APC-Colombia elabora y publica resultados de la CI y análisis que enriquece el conocimiento y genera opinión en torno la CI en Colombia. | 12 historias de CI publicadas (incluyendo 3 videos de historias prioritarias) | 0.33333 | 98.33% | 100% | 98.33% | Elaboración y difusión masiva de historias memorables de proyectos de CI | 0.33333 | 95% | 100% | 95% | 3 |  | 4 | Dar a conocer la política de comunicaciones en todas las áreas de la Agencia. | 0.2 | 100% | 0 | 189 | 100% | 100% | Politica de comunicaciones | Sesión de presentación | N/A | Ana Maria Rocha | DG | 2015-06-25 | 2015-06-25
[15 empty] | 4 |  | 5 | Seleccionar las historias prioritarias a producir en video (2) y escrito (6) | 0.2 | 100% | 11 | 185 | 100% | 100% | Propuesta de historias prioritarias | Selección de historias a producir (Recorte a 1 video) | N/A | Comunicaciones | Oferta, Demanda, DCI | 2015-06-29 | 2015-07-10
[15 empty] | 5 |  |  | Contratación de proveedor | 0.2 | 75% | 119 | 150 | 100% | 75% |  | 2 videos de historias |  | Comunicaciones | DAF | 2015-08-03 | 2015-11-30
[16 empty] | 5.1 | 6 | Elaboración de estudios previos |  | 100% | 7 | 150 | 100% | 100% | Estudios previos | Estudios Previos Adelantados a través de PNUD |  | Comunicaciones |  | 2015-08-03 | 2015-08-10
[16 empty] | 5.2 | 7 | Convocatoria proveedores |  | 100% | 4 | 129 | 100% | 100% | Solicitud documentos proveedor | Documentos de proveedor |  | Comunicaciones |  | 2015-08-24 | 2015-08-28
[16 empty] | 5.3 | 8 | Elección proveedor |  | 0% | 30 | 91 | 100% | 0% | Selección de proveedor | Contrato |  | Comunicaciones |  | 2015-10-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 5.4 | 9 | Producción de historias |  | 100% | 29 | 60 | 100% | 100% | Control de Publicaciones | 1 video publicado en la página web de la Agencia | 30000000 | Comunicaciones |  | 2015-11-01 | 2015-11-30
[15 empty] | 6 |  |  | Elaboración de historias escritas | 0.2 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  | 6 historias escritas | N/A | Comunicaciones | Oferta, Demanda, DCI | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 6.1 | 10 | Reunión periódica del comité de comunicaciones para identificar posibles historias |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | No se realizaron registros de la reunión para la fecha |  |  | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 6.2 | 11 | Definición de 1 historia escrita por mes |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Control de Publicaciones | Historia publicada en pagina web en el vinculo "Historias de Cooperación" |  | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 6.3 | 12 | Solicitud información básica y contactos al área que corresponda |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Soportes de información básica |  |  | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 6.4 | 13 | Elaboración de historias escritas |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Control de Publicaciones | Historia publicada en pagina web en el vinculo "Historias de Cooperación" |  | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 6.5 | 14 | Revisión de contenidos para control de calidad |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | El Drive fue borrado debido a la necesidad de espacio |  |  | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 7 |  | 15 | Difusión interna y externa de las historias | 0.2 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Recibos a satisfacción | Historia publicada en pagina web en el vinculo "Historias de Cooperación" | 2000000 | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[10 empty] | Elaboración y difusión de noticias de actualidad sobre APC-Colombia en: portal en internet, redes sociales, foros, medios de comunicación | 0.33333 | 100% | 100% | 100% | 8 |  | 16 | Reunión periódica del comité de comunicaciones | 0.16667 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | No se realizaron registros de la reunión para la fecha |  | N/A | Comunicaciones | Oferta, Demanda, DCI, DAF | 2015-07-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 9 |  | 17 | Análisis y priorización de contenidos de las áreas | 0.16667 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | No existen registros | Matriz de contenidos | N/A | Comunicaciones | Oferta, Demanda, DCI, DAF | 2015-07-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 10 |  |  | Producción de 10 artículos por mes | 0.16667 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  |  | N/A | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 10.1 | 19 | Visibilización de los principales logros y resultados de los proyectos de CSS y CTR |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Control de Publicaciones | 10 artículos en página web por mes |  | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 10.2 | 20 | Visibilización de los principales logros y resultados de los proyectos de demanda |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  |  |  | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 10.3 | 21 | Visibilización de los principales logros y resultados de los proyectos de coordinación interinstitucional |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  |  |  | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 10.4 | 22 | Visibilización de la gestión del Director General |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  |  |  | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 11 |  | 23 | Revisión de contenidos para control de calidad | 0.16667 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Control de Publicaciones, (pestaña (2015)) |  | N/A | Comunicaciones | Oferta, Demanda, DCI, DAF | 2015-07-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 12 |  | 24 | Difusión interna y externa de los contenidos | 0.16667 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Contenidos publicados en la Página web de la Agencia |  | 2000000 | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 13 |  | 25 | Medición | 0.16667 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Informe anual de comunicaciones |  | N/A | Comunicaciones |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[10 empty] | Vincular generadores de opinión (nacionales e internacionales) | 0.33333 | 100% | 100% | 100% | 14 |  | 26 | Consolidar BBDD de medios nacionales y agencias internacionales | 0.25 | 100% | 4 | 157 | 100% | 100% | Carpeta Dirve: Medios actualizados |  | N/A | Angela Martin | Oferta, Demanda, DCI | 2015-07-27 | 2015-07-31
[15 empty] | 15 |  |  | Elaboración de estrategia para la construcción de relación con los medios y aliados estratégicos | 0.25 | 100% | 89 | 150 | 100% | 100% | Estrategia de relacionamiento con medios de comunicación |  | N/A | Angela Martin |  | 2015-08-03 | 2015-10-31
[16 empty] | 15.1 | 27 | Análisis del contexto actual sobre la presencia de APC-Colombia en medios |  | 100% | 7 | 150 | 100% | 100% | Estrategia de relacionamiento con medios de comunicación |  | N/A | Angela Martin |  | 2015-08-03 | 2015-08-10
[16 empty] | 15.2 | 28 | Elaboración del documento |  | 100% | 10 | 142 | 100% | 100% |  |  | N/A | Angela Martin |  | 2015-08-11 | 2015-08-21
[15 empty] | 16 |  | 29 | Implementación de estrategia | 0.25 | 100% | 75 | 75 | 100% | 100% | No se tiene registro |  | N/A | Angela Martin |  | 2015-10-17 | 2015-12-31
[15 empty] | 17 |  | 30 | Medición | 0.25 | 100% | 75 | 75 | 100% | 100% | Informe anual de comunicaciones |  | N/A | Angela Martin |  | 2015-10-17 | 2015-12-31
|  |  |  | El 75% de los clientes y aliados de APC-Colombia conocen su rol y servicios. (Estrategia de marca APC-Colombia creada) | Estrategia de marca APC-Colombia creada | 0.33333 | 88% | 66.67% | 100% | Estrategia de Posicionamiento | 1 | 88% | 66.67% | 100% | 18 |  | 31 | Desarrollar ejercicio/taller de construcción de marca | 0.33333 | 100% | 45 | 121 | 100% | 100% | Mensaje Sombrilla | Narrativa | 17400000 | Ana Maria Rocha | Oferta, Demanda, DCI | 2015-09-01 | 2015-10-16
[16 empty] | 18.1 | 32 | Contratación de proveedor |  | 100% | 89 | 150 | 100% | 100% | Se realizó a través de PNUD |  |  | Comunicaciones | DAF | 2015-08-03 | 2015-10-31
[16 empty] | 18.2 | 33 | Ejecución del taller |  | 100% | 30 | 91 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-31
[15 empty] | 19 |  | 34 | Definir estrategia de marca de APC-Colombia | 0.33333 | 75% | 32 | 73 | 100% | 75% | Realización de comité interinstitucional para definir la estrategia de marca | Narrativa | N/A | Ana Maria Rocha |  | 2015-10-19 | 2015-11-20
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 100%
Objetivo estratégico visibilizar: En la mayor parte de las actividades no se encontraron los soportes que avalen el cumplimiento de las metas planteadas, asi mismo; en algunos casos tampoc se observa cual es el producto que se espera para el cumplimiento de las actividades. | [29 empty] | Fecha de Control | 2015-12-31
Formulas:
Diferencia Total = DATEDIF([Fecha Incio],[Fecha Fin],"D")

## Consolidar
PLAN DE ACCIÓN 2015
OBJETIVO MISIONAL: |  |  |  | Para el año 2018 APC habrá Incrementado el BENEFICIO que obtiene la sociedad colombiana e internacional de la política de cooperación internacional (CI) de Colombia conforme las prioridades del país
Objetivos estratégicos | Real | Meta | Estado de Ejecución | Resultados Cuatrenio | Entregables 2015 | Peso Ponderado | Real | Meta | Estado de Ejecución | Iniciativa | Peso Ponderado | Real | Meta | Estado de Ejecución | Nivel |  | Actividades | Peso Ponderado | Real | Diferencia Total | Diferencia dias fecha inicial y fecha de control | Meta | Estado de Ejecución (Real/ Teorico) | Soporte | Producto | Presupuesto | Responsable | Apoyos | Fecha Incio | Fecha Fin
CONSOLIDAR UNA APC APASIONADA Y EFECTIVA | 74.74% | 89.76% | 83.27% | Modelo operativo eficiente | Marco Estratégico interiorizado, Manual de Supervisión actualizado, evaluación de satisfacción, esquema de seguimiento, optimización de archivo | 0.33333 | 60.9% | 89.29% | 68.21% | Actualización del Manual de Supervisión | 0.16667 | 98.75% | 100% | 98.75% | 1 |  | Realizar un análisis previo sobre la aplicación y estado actual del manual de supervisión a los contratos y convenios en APC Colombia | 0.15 | 100% | 60 | 244 | 100% | 100% |  | Documento de diagnostico consolidado de inquietudes de los supervisores de contratos y convenios para tener en cuenta en la revisión y ajuste del manual de supervisión. | 0 | Ricardo Villalba | DAF/Direcciones Misionales | 2015-05-01 | 2015-06-30
[16 empty] | 1.1 | Remitir una circular a los funcionarios solicitando que informen las inquietudes que se han presentado en la supervisión de contratos y convenios. |  | 100% | 0 | 244 | 100% | 100% | Circular |  | 0 |  | N/A | 2015-05-01 | 2015-05-01
[16 empty] | 1.2 | Efectuar reuniones con supervisores de contratos y convenios para escuchar inquietudes sobre el ejercicio de supervisión de manera que este intercambio de experiencias sea un insumo para el ajuste del manual de supervisión. |  | 100% | 29 | 213 | 100% | 100% | Listas de Asistencias. |  | 0 |  | Direcciones Misionales | 2015-06-01 | 2015-06-30
[15 empty] | 2 |  | Efectuar la revisión y ajuste del manual de supervisión de la entidad | 0.15 | 100% | 98 | 213 | 100% | 100% |  | Manual de Supervisión actualizado | 0 | Ricardo Villalba (Jurídica) | DAF | 2015-06-01 | 2015-09-07
[16 empty] | 2.1 | Revisar el manual de supervisión de la entidad |  | 100% | 53 | 213 | 100% | 100% | Primer borrador enviado a planeación |  | 0 |  | DAF/ PLANEACION (contrapartidas) | 2015-06-01 | 2015-07-24
[16 empty] | 2.2 | Efectuar reuniones para revisar las observaciones de cada uno de los profesionales |  | 100% | 18 | 157 | 100% | 100% | Reunión jurídica del 11 de septiembre |  | 0 |  | DAF / PLANEACIÓN (contrapartidas) | 2015-07-27 | 2015-08-14
[16 empty] | 2.3 | Consolidar documento con las observaciones y Diseñar los formatos a utilizar como anexo del manual |  | 100% | 13 | 135 | 100% | 100% | Manual de Supervisión actualizado |  | 0 |  | DAF PLANEACION (contrapartidas) | 2015-08-18 | 2015-08-31
[16 empty] | 2.4 | Consolidar el documento "Manual de Supervisión" final con formatos (anexos) |  | 100% | 6 | 121 | 100% | 100% |  |  | 0 |  | DAF | 2015-09-01 | 2015-09-07
[15 empty] | 3 |  | Presentar para aprobación el nuevo Manual de Supervisión | 0.2 | 100% | 7 | 114 | 100% | 100% |  | Manual de Supervisión aprobado y publicado | 0 | Ricardo Villalba | DAF | 2015-09-08 | 2015-09-15
[16 empty] | 3.1 | Proyectar Resolución que adopta el manual de Supervisión para firma del Director de APC |  | 100% | 3 | 114 | 100% | 100% | Resolución publicada en el normograma |  | 0 |  | DAF | 2015-09-08 | 2015-09-11
[16 empty] | 3.2 | Firmar y publicar resolución por medio de la cual se adopta el manual de supervisión |  | 100% | 1 | 108 | 100% | 100% |  |  | 0 |  | DAF/PLANEACIÓN | 2015-09-14 | 2015-09-15
[15 empty] | 4 |  | Efectuar la revisión y ajuste del manual de contratación de la entidad | 0.15 | 100% | 6 | 183 | 100% | 100% |  | Manual de Contratación actualizado | 0 | Ricardo Villalba | DAF | 2015-07-01 | 2015-07-07
[16 empty] | 4.1 | Revisar el manual de contratación de la entidad |  | 100% | 23 | 183 | 100% | 100% | Resolución que hace la modificación al manual de contratación |  | 0 |  | DAF/ PLANEACION (contrapartidas) | 2015-07-01 | 2015-07-24
[16 empty] | 4.2 | Efectuar reuniones para revisar las observaciones de cada uno de los profesionales |  | 100% | 18 | 157 | 100% | 100% | Reunión jurídica del 31 de julio |  | 0 |  | DAF / PLANEACIÓN (contrapartidas) | 2015-07-27 | 2015-08-14
[16 empty] | 4.3 | Consolidar documento con las observaciones y diseñar los formatos a utilizar como anexo del manual |  | 100% | 13 | 135 | 100% | 100% | Formatos de anexo del manual de funciones |  | 0 |  | DAF PLANEACION (contrapartidas) | 2015-08-18 | 2015-08-31
[16 empty] | 4.4 | Consolidar el documento "Manual de contratación" final con formatos (anexos) |  | 100% | 37 | 152 | 100% | 100% | Manual de Contratación |  | 0 |  | DAF | 2015-08-01 | 2015-09-07
[15 empty] | 5 |  | Presentar para aprobación el nuevo Manual de Contratación | 0.2 | 100% | 7 | 114 | 100% | 100% |  | Manual de contratación aprobado y publicado (Resolución 433 de septiembre 15 de 2015) | 0 | Ricardo Villalba | DAF | 2015-09-08 | 2015-09-15
[16 empty] | 5.1 | Proyectar Resolución que adopta el manual de Contratación para firma del Director de APC |  | 100% | 3 | 114 | 100% | 100% | Manual de contratación aprobado y publicado (Resolución 433 de septiembre 15 de 2015 |  | 0 |  | DAF | 2015-09-08 | 2015-09-11
[16 empty] | 5.2 | Firmar y publicar resolución por medio de la cual se adopta el manual de Contratación. |  | 100% | 1 | 108 | 100% | 100% |  |  | 0 |  | DAF/PLANEACIÓN | 2015-09-14 | 2015-09-15
[15 empty] | 6 |  | Capacitar y actualizar al 100% de los funcionarios y contratistas de la entidad que puedan ser nombrados supervisores en materia de contratación | 0.15 | 91.67% | 168 | 199 | 100% | 91.67% |  | Funcionarios de APC orientados en temas de contratación . | 0 | Ricardo Villalba | DAF y comunicaciones | 2015-06-15 | 2015-11-30
[16 empty] | 6.1 | Preparar los temas del primer taller a realizar con énfasis en supervisión de contratos y convenios (requisitos de ejecución). |  | 100% | 9 | 199 | 100% | 100% | Listas de asistencia de los talleres |  | 0 |  | DAF | 2015-06-15 | 2015-06-24
[16 empty] | 6.2 | Organizar la lógistica para convocar y desarrollar el taller |  | 100% | 29 | 183 | 100% | 100% | Listas de asistencia de los talleres |  | 0 |  | DAF y comunicaciones | 2015-07-01 | 2015-07-30
[16 empty] | 6.3 | Preparar los temas del segundo taller a realizar con énfasis en el Manual de contratación |  | 100% | 53 | 152 | 100% | 100% | Documentos de Capacitación ( Presentaciones) |  | 0 |  | DAF | 2015-08-01 | 2015-09-23
[16 empty] | 6.4 | Organizar la lógistica para convocar y desarrollar el taller |  | 100% | 29 | 121 | 100% | 100% |  |  | 0 |  | DAF y comunicaciones | 2015-09-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 6.5 | Preparar los temas del tercer taller a realizar con énfais en liquidación de contratos y convenios |  | 100% | 39 | 77 | 100% | 100% |  |  | 0 |  | DAF | 2015-10-15 | 2015-11-23
[16 empty] | 6.6 | Organizar la lógistica para convocar y desarrollar el taller |  | 50% | 29 | 60 | 100% | 50% | Se decide realizar en Enero | Se decide realizar en Enero | 0 |  | DAF y comunicaciones | 2015-11-01 | 2015-11-30
[15 empty] | 2 |  | Efectuar orientación específica al 100% de los servidores de APC sobre los derechos, deberes y responsabilidades que le implican sus funciones específicas de tal forma que se prevengan actos que puedan generar responsabilidad de la APC. |  |  | 121 | 183 | 100% | 0% | [5 empty] | 2015-07-01 | 2015-10-30
[16 empty] | 2.1 | Dividir temas de acuerdo al auditorio: Supervisores y funcionarios en general |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 2.1 | Preparar material de capacitación |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 2.2 | Realizar convocatorias a través de Talento Humano |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 2.3 | Realizar charlas |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 3 |  | Formación de auditores internos y formación de auditor líder |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 3.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 3.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 4 |  | Realizar entrenamiento en couching empresaral |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 4.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 4.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[10 empty] | Programas de capacitación técnica: 75% del personal con un segundo idioma y 75% del personal con capacidad en formulación de proyectos | Programas de capacitación técnica: 75% del personal con un segundo idioma y 75% del personal con capacidad en formulación de proyectos | Programas de capacitación técnica: 75% del personal con un segundo idioma y 75% del personal con capacidad en formulación de proyectos |  | Programas de capacitación técnica: 75% del personal con un segundo idioma y 75% del personal con capacidad en formulación de proyectos | 1 |  | Realizar curso de inglés para funcionarios de APC Colombia |  |  | #VALUE! | 0 | 100% | 0% | [5 empty] | Junio 1 /2015 | 2015-11-30
[16 empty] | 1.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 1.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 2 |  | Realizar diplomado en formulación de proyectos |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 2.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 2.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[10 empty] | Programa de bienestar | Programa de bienestar | Programa de bienestar |  | Programa de bienestar | 1 |  | Medición de clima organizacional de la entidad |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 1.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 1.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 2 |  | Celebración del día del servidor público |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 2.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 2.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 3 |  | Talleres de estilos de vida saludable |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 3.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 3.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 4 |  | Plan de incentivos (mejor funcionario / mejor equipo) |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 4.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 4.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 5 |  | Efectuar vacaciones recreativas a los hijos de los funcionarios |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 5.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 5.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 6 |  | Torneo de bolos para los funcionarios |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 6.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 6.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[10 empty] | Estrategia de Comunicación Interna | Estrategia de Comunicación Interna | Estrategia de Comunicación Interna |  | Estrategia de Comunicación Interna | 1 |  | Crear un concepto creativo para realizar la campaña de comunicación interna entre los funcionarios de APC Colombia |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 1.1 | Trabajarlo con comunicaciones |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 1.2 | Trabajarlo con comunicaciones |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 2 |  | Realizar el rediseño de la intranet de APC Colombia |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 2.1 | Trabajarlo con comunicaciones |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 2.2 | Trabajarlo con comunicaciones |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 3 |  | Efectuar campaña de relanzamiento de la intranet de APC Colombia |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 3.1 | Trabajarlo con comunicaciones |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 3.2 | Trabajarlo con comunicaciones |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 4 |  | Identificar y programar talleres y actividades a comunicar entre los funcionarios de APC Colombia. |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 4.1 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 4.2 |  |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[15 empty] | 5 |  | Crear y difundir campañas para promover la realización de talleres y actividades programadas para los funcionarios de APC Colombia |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 5.1 | Trabajarlo con comunicaciones |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[16 empty] | 5.2 | Trabajarlo con comunicaciones |  |  | 0 | 42369 | 100% | 0%
[10 empty] | Actualización del Manual de Funciones con cargos de la estructura organizacional claros, de valor y complementario | 0.16667 | 25% | 100% | 25% | 7 |  | Realizar un seguimiento para analizar si el manual de funciones de APC-Colombia requiere actualización conforme a las actividades y necesidades de la entidad | 0.5 | 50% | 42 | 85 | 100% | 50% |  | Revisión del manual de funciones actual de la entidad comparado con los lineamientos de la hoja de ruta |  | David Lopez | Jurídica - Direcciones Misionales | 2015-10-07 | 2015-11-18
[16 empty] | 7.1 | Efectuar la revisión inicial de los manuales de cada uno de los profesionales, para luego realizar reuniones de trabajo con los funcionarios |  | 50% | 42 | 85 | 100% | 50% | Listas de asistencia |  |  |  | Jurídica - Direcciones Misionales | 2015-10-07 | 2015-11-18
[16 empty] | 7.2 | Desarrollar mediante mesas de trabajo la revisión de las funciones plasmadas en cada cargo y los cambios propuestos |  | 50% | 28 | 59 | 100% | 50% | Listas de asistencia |  |  |  | Jurídica - Direcciones Misionales | 2015-11-02 | 2015-11-30
[15 empty] | 8 |  | Presentar para aprobación el nuevo manual de funciones | 0.5 | 0% | 0 | 43 | 100% | 0% |  | Resolución de adopción del manual de funciones |  | David Lopez | Jurídica - Direcciones Misionales | 2015-11-18 | 2015-11-18
[16 empty] | 8.1 | Consolidar los hallazgos encontrados durante las labores de diagnostico |  | 0% | 0 | 43 | 100% | 0% | Resolución 115 de 2015 |  |  |  | Jurídica - Direcciones Misionales | 2015-11-18 | 2015-11-18
[16 empty] | 8.2 | Elaborar el manual de funciones de APC-Colombia teniendo en cuenta la hoja de ruta y efectuar su notificación |  | 0% | 0 | 43 | 100% | 0% | Resolución 115 de 2015 |  |  |  | Jurídica - Direcciones Misionales | 2015-11-18 | 2015-11-18
[10 empty] | Gestión por procesos, no por áreas; y gestión documental | 0.16667 | 49.31% | 100% | 49.31% | 9 |  | Actualización de los documentos del Sistema de Gestion de Calidad | 0.125 | 73.2% | 324 | 324 | 100% | 73.2% |  |  |  | Eulalia Porras |  | 2015-02-10 | 2015-12-31
[16 empty] | 9.1 | Realizar diagnóstico del estado actual de los documentos |  | 100% | 79 | 324 | 100% | 100% | Documento de diagnostico | Documentos actualizados del sistema de gestión de calidad | Funcionamiento | Eulalia Porras |  | 2015-02-10 | 2015-04-30
[16 empty] | 9.2 | Realizar ajustes de los documentos |  | 100% | 245 | 245 | 100% | 100% | Actas de aprobación |  |  | Eulalia Porras |  | 2015-04-30 | 2015-12-31
[16 empty] | 9.3 | Aprobar los documentos |  | 100% | 245 | 245 | 100% | 100% | Actas de aprobación |  |  | Eulalia Porras |  | 2015-04-30 | 2015-12-31
[16 empty] | 9.4 | Socializar los documentos |  | 66% | 245 | 245 | 100% | 66% | Correos Informativos |  |  | Eulalia Porras |  | 2015-04-30 | 2015-12-31
[16 empty] | 9.5 | Registrar información en el módulo de documentos del sistema de gestion de calidad -SGI |  | 0% | 44 | 44 | 100% | 0% | No se realiza |  |  | Eulalia Porras |  | 2015-11-17 | 2015-12-31
[15 empty] | 10 |  | Revisión por la Dirección | 0.125 | 0% | 121 | 121 | 100% | 0% |  | Actas de comité |  | Eulalia Porras |  | 2015-09-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 10.1 | Realizar la sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para verificar el desempeño del Sistema de Gestión Integral |  | 0% | 29 | 60 | 100% | 0% | No se realizo |  |  | Eulalia Porras |  | 2015-11-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 10.2 | Implementar las recomendaciones de la Alta Dirección |  | 0% | 92 | 92 | 100% | 0% | No se realizo |  |  | Eulalia Porras |  | 2015-09-30 | 2015-12-31
[15 empty] | 11 |  | Gestión de Indicadores | 0.125 | 25% | 30 | 91 | 100% | 25% |  | Documento Política de metodología de formulación y seguimiento( Noviembre 2015) |  | Carlos Salazar |  | 2015-10-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 11.1 | Definir los lineamientos para la generación de KPIs APC-Colombia |  | 100% | 30 | 91 | 100% | 100% | Documento Política de metodología de formulación y seguimiento |  |  | Carlos Salazar |  | 2015-10-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 11.2 | Realizar ficha técnica de los indicadores |  | 50% | 30 | 91 | 100% | 50% | Fichas técnicas de los indicadores |  |  | Carlos Salazar |  | 2015-10-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 11.3 | Aprobar los indicadores |  | 0% | 30 | 91 | 100% | 0% | No se realizo | Lista de asistencia |  | Carlos Salazar |  | 2015-10-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 11.4 | Socializar los indicadores |  | 0% | 30 | 91 | 100% | 0% | No se realizo | Taller de socialización |  | Carlos Salazar |  | 2015-10-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 11.5 | Registrar información en el módulo de Planeación Estrategica del Sistema de Gestion de Calidad -SGI |  | 0% | 30 | 91 | 100% | 0% | No se realizo | Reporte Brújula |  | Carlos Salazar |  | 2015-10-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 11.6 | Realizar seguimiento y analisis de datos |  | 0% | 30 | 91 | 100% | 0% | No se realizo | Reporte Brújula |  | Carlos Salazar |  | 2015-10-01 | 2015-10-31
[15 empty] | 12 |  | Gestión de Riesgos | 0.125 | 31.25% | 363 | 363 | 100% | 31.25% |  |  |  | Planeación |  | 2015-01-02 | 2015-12-31
[16 empty] | 12.1 | Formulación del contexto estratégico (DOFA) |  | 100% | 179 | 363 | 100% | 100% | Análisis estratégico DOFA 2015 | Análisis estratégico DOFA 2015 |  | Dirección General |  | 2015-01-02 | 2015-06-30
[16 empty] | 12.2 | Realizar diagnóstico del estado actual de los Riesgos |  | 100% | 11 | 171 | 100% | 100% | Documento de diagnostico de los riesgos | Documento de diagnostico de los riesgos |  | Eulalia Porras |  | 2015-07-13 | 2015-07-24
[16 empty] | 12.3 | Realizar ajustes o formulación de Mapa de Riesgos |  | 50% | 22 | 160 | 100% | 50% | Documento borrador Mapa de riesgos | Documento Mapa de riesgos |  | Eulalia Porras |  | 2015-07-24 | 2015-08-15
[16 empty] | 12.4 | Aprobar el Mapa de Riesgos |  | 0% | 15 | 138 | 100% | 0% | No se realizo | Documento de aprobación, Mapa de riesgos. |  | Dirección General |  | 2015-08-15 | 2015-08-30
[16 empty] | 12.5 | Socializar el Mapa de Riesgos |  | 0% | 29 | 121 | 100% | 0% | No se realizo | Correo Informativo |  | Eulalia Porras |  | 2015-09-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 12.6 | Registrar información en el módulo de Riesgos del Sistema de Gestion de Calidad -SGI |  | 0% | 29 | 121 | 100% | 0% | No se realizo | Reporte Brújula |  | Eulalia Porras |  | 2015-09-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 12.7 | Realizar seguimiento y analisis de datos |  | 0% | 14 | 91 | 100% | 0% | No se realizo | Documento de seguimiento |  | Eulalia Porras |  | 2015-10-01 | 2015-10-15
[16 empty] | 12.8 | Publicar el plan anticorrupción con los riesgos asociados y sus seguimientos |  | 0% | 363 | 363 | 100% | 0% | No se realizo | Documento Plan anticorrupción publicado. |  | Eulalia Porras |  | 2015-01-02 | 2015-12-31
[15 empty] | 13 |  | Gestión del Producto no Conforme | 0.125 | 20% | 90 | 91 | 100% | 20% |  |  |  | Eulalia Porras |  | 2015-10-01 | 2015-12-30
[16 empty] | 13.1 | Realizar diagnóstico del estado actual de Producto no conforme |  | 100% | 30 | 91 | 100% | 100% | Documento diagnostico del producto no conforme | Documento diagnostico del producto no conforme |  | Eulalia Porras |  | 2015-10-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 13.2 | Ajustar la herramienta para el registro de producto no conforme |  | 0% | 90 | 91 | 100% | 0% | No se realizo | Procedimiento y formatos realizados |  | Eulalia Porras |  | 2015-10-01 | 2015-12-30
[16 empty] | 13.3 | Socializar el mecanismo de registro del producto no conforme |  | 0% | 90 | 91 | 100% | 0% | No se realizo | Correo informativo |  | Eulalia Porras |  | 2015-10-01 | 2015-12-30
[16 empty] | 13.4 | Identificar y Registrar los productos no conformes |  | 0% | 90 | 91 | 100% | 0% | No se realizo | Registro de producto no conforme |  | Eulalia Porras |  | 2015-10-01 | 2015-12-30
[16 empty] | 13.5 | Realizar seguimiento y analisis de datos |  | 0% | 90 | 91 | 100% | 0% | No se realizo | Documento de seguimiento y análisis de datos |  | Eulalia Porras |  | 2015-10-01 | 2015-12-30
[15 empty] | 14 |  | Realización de Auditorías del SGI | 0.125 | 100% | 183 | 244 | 100% | 100% |  |  |  | Dirección General |  | 2015-05-01 | 2015-10-31
[16 empty] | 14.1 | Aprobar del programa de auditoría |  | 100% | 14 | 244 | 100% | 100% | Acta de comité institucional de desarrollo administrativo | Acta de comité institucional de desarrollo administrativo |  | Jorge Escalante |  | 2015-05-01 | 2015-05-15
[16 empty] | 14.2 | Conformar el Grupo de Auditores Internos |  | 100% | 28 | 151 | 100% | 100% | Listado grupo de auditores internos | Listado grupo de auditores internos |  | Eulalia Porras |  | 2015-08-02 | 2015-08-30
[16 empty] | 14.3 | Contratar y supervisar la capacitación al grupo de auditores internos |  | 100% | 152 | 305 | 100% | 100% | Acta de liquidación | Acta de liquidación |  | Eulalia Porras |  | 2015-03-01 | 2015-07-31
[15 empty] | 15 |  | Gestión de Planes de Mejoramiento | 0.125 | 50% | 152 | 152 | 100% | 50% |  |  |  | Planeación |  | 2015-08-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 15.1 | Formular las acciones preventivas y correctivas según las fuentes. |  | 100% | 152 | 152 | 100% | 100% | Plan de mejoramiento de la contraloría | Plan de mejoramiento de la contraloría |  |  |  | 2015-08-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 15.2 | Realizar seguimiento y analisis de datos |  | 0% | 152 | 152 | 100% | 0% | No se realizo | Documento de seguimiento y análisis de datos |  |  |  | 2015-08-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 16 |  | Contratación soporte y actualización del Sistema de Información de Gestión Integral - SGI | 0.125 | 95% | 178 | 178 | 100% | 95% | [5 empty] | 2015-07-06 | 2015-12-31
[16 empty] | 16.1 | Elaborar Estudios Previos |  | 100% | 9 | 178 | 100% | 100% | Documento Estudios previos | Documento Estudios previo Contrato 027 de 2015 |  | Katerine Piñeros |  | 2015-07-06 | 2015-07-15
[16 empty] | 16.2 | Elaborar Contrato |  | 100% | 10 | 163 | 100% | 100% | Minuta de Contrato | Minuta de Contrato 027 de 2015 |  | Dirección Administrativa y Financiera | Jurídica - Planeación | 2015-07-21 | 2015-07-31
[16 empty] | 16.3 | Capacitar a los funcionarios de APC-Colombia en el uso del sistema SGI |  | 100% | 28 | 150 | 100% | 100% | Actas de Asistencia | Funcionarios capacitados en el uso de SGI |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-08-03 | 2015-08-31
[16 empty] | 16.4 | Realizar soporte y mejoras Sistema de Información de Gestión Integral - SGI |  | 80% | 150 | 150 | 100% | 80% | Actas de reunión y avance | Actas de reunión y avance |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-08-03 | 2015-12-31
[15 empty] | 17 |  | Contratación Auditoría de certificación |  | 0% | 59 | 59 | 100% | 0% | No se realiza |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-12-31
[16 empty] | 17.1 | Contratar auditoría |  | 0% | 14 | 59 | 100% | 0% | Se reprograma para el 2016 | Contrato de Auditoria |  | Eulalia Porras |  | 2015-11-02 | 2015-11-16
[16 empty] | 17.2 | Realizar auditoría |  | 0% | 59 | 59 | 100% | 0% | Se reprograma para el 2016 | Informe de Auditoria |  | Eulalia Porras |  | 2015-11-02 | 2015-12-31
[10 empty] | Procesos críticos misionales automatizados (sistema de información) | 0.16667 | 72.33% | 85.71% | 84.39% | 18 |  | Gestión contractual para el Sistema de información de Cooperación Internacional | 0.14286 | 100% | 121 | 305 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-03-01 | 2015-06-30
[16 empty] | 18.1 | Estimar costos de sistema de información |  | 100% | 60 | 305 | 100% | 100% | Cotizaciones para contratar el desarrollador del sistema de información | Cotizaciones para contratar el desarrollador del sistema de información |  | Katerine Piñeros |  | 2015-03-01 | 2015-04-30
[16 empty] | 18.2 | Elaborar estudios previos |  | 100% | 45 | 260 | 100% | 100% | Documento Estudios previos | Documento Estudios previos |  | Katerine Piñeros |  | 2015-04-15 | 2015-05-30
[16 empty] | 18.3 | Ajustar estudios previos de acuerdo a requerimientos de DAF y jurídica |  | 100% | 17 | 213 | 100% | 100% | Documento Estudios previos ajustados | Documento Estudios previos ajustados |  | Katerine Piñeros | Planeación | 2015-06-01 | 2015-06-18
[16 empty] | 18.4 | Elaborar actos administrativos |  | 100% | 11 | 195 | 100% | 100% | Minuta del contrato y Resolución ( Contrato 027 de 2015) | Minuta del contrato y Resolución ( Contrato 027 de 2015) |  | Katerine Piñeros | Planeación | 2015-06-19 | 2015-06-30
[16 empty] | 18.5 | Firmar y legalizar el contrato interadministrativo |  | 100% | 14 | 191 | 100% | 100% | Pólizas | Aprobación pólizas |  | Katerine Piñeros | Planeación | 2015-06-23 | 2015-07-07
[15 empty] | 19 |  | Ajuste o mejora procesos y procedimientos | 0.14286 | 85.71% | 110 | 171 | 100% | 85.71% | [5 empty] | 2015-07-13 | 2015-10-31
[16 empty] | 19.1 | Realizar diagnóstico del actual estado de los Procesos y Procedimientos de la APC-Colombia |  | 100% | 110 | 171 | 100% | 100% | Documento de diagnóstico | Documento de diagnóstico | Inversión | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-07-13 | 2015-10-31
[16 empty] | 19.2 | Realizar entrevistas para caracterizar y diagnosticar los roles y responsabilidades, dependencia asignada y las tareas específicas que cumplen cada uno de los colaboradores de APC. |  | 100% | 102 | 163 | 100% | 100% | Listados de asistencia | Actas de reunión |  | Katerine Piñeros | Todas las direcciones Contratista | 2015-07-21 | 2015-10-31
[16 empty] | 19.3 | Realizar una conceptualización y especificación de los procesos y procedimientos en los formatos aprobados y establecidos por la APC-Colombia |  | 100% | 77 | 138 | 100% | 100% | Formatos digitales | Documento de ajustes a procesos y procedimientos. |  | Katerine Piñeros | Todas las direcciones Contratista | 2015-08-15 | 2015-10-31
[16 empty] | 19.4 | Construir Mapa de Proceso en caso de modificación |  | 100% | 54 | 115 | 100% | 100% | Documento de ajustes a procesos y procedimientos. |  |  | Katerine Piñeros | Todas las direcciones Contratista | 2015-09-07 | 2015-10-31
[16 empty] | 19.5 | Entregar propuesta de los procesos y procedimientos de la APC, para su aprobación. |  | 100% | 52 | 113 | 100% | 100% |  |  |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-09-09 | 2015-10-31
[16 empty] | 19.6 | Identificar los indicadores de proceso y de producto. |  | 0% | 51 | 112 | 100% | 0% | No se realizo |  |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-09-10 | 2015-10-31
[16 empty] | 19.7 | Aprobar mapa de procesos, procesos y procedimientos popr la APC-Colombia |  | 100% | 44 | 105 | 100% | 100% | Actas de reunión y aprobación | Actas de reunión y aprobación | Funcionamiento | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-09-17 | 2015-10-31
[15 empty] | 20 |  | Licenciamiento herramienta BPM | 0.14286 | 100% | 4 | 101 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-09-21 | 2015-09-25
[16 empty] | 20.1 | Entregar licencias certificadas a nombre de la APC - Colombia |  | 100% | 4 | 101 | 100% | 100% | Acta de Entrega Certificado de licencias | Acta de Entrega Certificado de licencias | Inversión | Katerine Piñeros | Planeación Contratista | 2015-09-21 | 2015-09-25
[16 empty] | 20.2 | Instalar licencias BPM en los servidores de APC-Colombia |  | 100% | 4 | 101 | 100% | 100% | Acta de instalación y configuración de la herramienta BPM | Acta de instalación y configuración de la herramienta BPM |  | Katerine Piñeros | Planeación Contratista | 2015-09-21 | 2015-09-25
[16 empty] | 20.3 | Configurar la herramienta BPM en los servidores de APC-Colombia |  | 100% | 4 | 101 | 100% | 100% |  |  |  | Katerine Piñeros | Planeación Contratista | 2015-09-21 | 2015-09-25
[15 empty] | 21 |  | Automatización procesos y procedimientos | 0.14286 | 40% | 91 | 91 | 100% | 40% | [5 empty] | 2015-10-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 21.1 | Parametrizar los procesos misionales en la herramienta BPM |  | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% | Documento modelamiento de procesos | Documento modelamiento de procesos | Inversión | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 21.2 | Elaborar el plan de pruebas |  | 100% | 4 | 73 | 100% | 100% | Documento: Plan de pruebas | Documento: Plan de pruebas |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-10-19 | 2015-10-23
[16 empty] | 21.3 | Realizar pruebas de funcionamiento de cada uno de los procesos implementados |  | 100% | 39 | 66 | 100% | 100% | Acta de pruebas | Acta de pruebas |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-10-26 | 2015-12-04
[16 empty] | 21.4 | Analizar resultado de Pruebas |  | 0% | 31 | 58 | 100% | 0% | No se realizo | Documento de análisis de pruebas |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-11-03 | 2015-12-04
[16 empty] | 21.5 | Realizar ajustes requeridos a la parametrización de los procesos |  | 0% | 31 | 58 | 100% | 0% | No se realizo | Actas de ajustes sobre la parametrizacion de los procesos |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-11-03 | 2015-12-04
[16 empty] | 21.6 | Migrar información en caso de requerirse |  | 0% | 31 | 58 | 100% | 0% | No se realizo | Actas |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-11-03 | 2015-12-04
[16 empty] | 21.7 | Crear roles, perfiles. |  | 0% | 3 | 44 | 100% | 0% | No se realizo | Configuración en el sistema, actas |  | Katerine Piñeros | Planeación | 2015-11-17 | 2015-11-20
[16 empty] | 21.8 | Crear políticas de seguridad |  | 0% | 4 | 38 | 100% | 0% | No se realizo | Configuración en el sistema, actas |  | Katerine Piñeros | Planeación | 2015-11-23 | 2015-11-27
[16 empty] | 21.9 | Configurar Geovisor WEB |  | 100% | 10 | 58 | 100% | 100% | Geovisor Web | Geovisor Web |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-11-03 | 2015-11-13
[16 empty] | 21.1 | Poner en producción cada unos de los procesos |  | 0% | 44 | 44 | 100% | 0% | No se realizo | Sistema de información |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-11-17 | 2015-12-31
[15 empty] | 23 |  | Estrategia de Comunicaciones Sistema de Información | 0.14286 | 87.27% | 177 | 177 | 100% | 87.27% | [5 empty] | 2015-07-07 | 2015-12-31
[16 empty] | 23.1 | Elaborar contenido campaña de expectativa para Sistema de Información |  | 100% | 4 | 181 | 100% | 100% | Documento de Campaña para la estrategia de comunicaciones del Sistema de Información | Documento de Campaña para la estrategia de comunicaciones del Sistema de Información | Funcionamiento | Katerine Piñeros |  | 2015-07-03 | 2015-07-07
[16 empty] | 23.2 | Diseñar contenido de la campaña de expectativa para Sistema de Información |  | 100% | 3 | 177 | 100% | 100% |  |  | Funcionamiento | Katerine Piñeros | Planeación | 2015-07-07 | 2015-07-10
[16 empty] | 23.3 | Iniciar campaña de expectativa |  | 100% | 11 | 171 | 100% | 100% | Pieza de comunicación en Medios | Pieza de comunicación en Medios | Funcionamiento | Katerine Piñeros | Planeación | 2015-07-13 | 2015-07-24
[16 empty] | 23.4 | Elaborar plan integral de comunicación y sensibilización interno y externo |  | 100% | 7 | 150 | 100% | 100% | Documento: Plan integral de comunicación y sensibilización interno y externo. | Documento: Plan integral de comunicación y sensibilización interno y externo. | Inversión | Katerine Piñeros | Funcionarios de Comunicaciones | 2015-08-03 | 2015-08-10
[16 empty] | 23.5 | Realizar encuesta para establecer la percepción del nuevo sistema de información |  | 80% | 17 | 142 | 100% | 80% | Formato de Encuesta | Encuestas de percepción del sistema de información |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-08-11 | 2015-08-28
[16 empty] | 23.6 | Entregar analisis cuantitativo y/o cuantitativo del resultado de la encuesta realizada. |  | 80% | 4 | 122 | 100% | 80% | Tabulación de Información | Informe: Análisis cualitativo del resultado de la encuesta |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-08-31 | 2015-09-04
[16 empty] | 23.7 | Crear video personalizado de sensibilización |  | 100% | 23 | 115 | 100% | 100% | Video | Video |  | Katerine Piñeros | Funcionarios de Comunicaciones - Contratista | 2015-09-07 | 2015-09-30
[16 empty] | 23.8 | Entregar video personalizado de sensibilización |  | 100% | 8 | 91 | 100% | 100% | Video | Video |  | Katerine Piñeros | Funcionarios de Comunicaciones - Contratista | 2015-10-01 | 2015-10-09
[16 empty] | 23.9 | Aprobar video personalizado de sensibilización |  | 100% | 3 | 79 | 100% | 100% | Acta de aprobación | Acta de aprobación |  | Katerine Piñeros | Funcionarios de Comunicaciones - Contratista | 2015-10-13 | 2015-10-16
[16 empty] | 23.10 | Divulgar video de sensibilización |  | 0% | 73 | 73 | 100% | 0% | No se realizo | Mecanismo de divulgación |  | Katerine Piñeros | Funcionarios de Comunicaciones - Contratista | 2015-10-19 | 2015-12-31
[16 empty] | 23.11 | Realizar jornadas de sensibilización de "resistencia al cambio" |  | 100% | 73 | 73 | 100% | 100% | Acta de reunión de jornadas | Acta de reunión de jornadas |  | Katerine Piñeros | Dirección Administrativa y Financiera - Contratista | 2015-10-19 | 2015-12-31
[15 empty] | 24 |  | Capacitación técnica y funcional del sistema de información | 0.14286 | 93.33% | 66 | 73 | 100% | 93.33% | [5 empty] | 2015-10-19 | 2015-12-24
[16 empty] | 24.1 | Entregar cronograma de capacitación |  | 100% | 4 | 73 | 100% | 100% | Documento. Cronograma de Capacitación | Documento. Cronograma de Capacitación | Inversión | Katerine Piñeros | Dirección Administrativa y Financiera - Contratista | 2015-10-19 | 2015-10-23
[16 empty] | 24.2 | Realizar talleres y/o cursos para usuarios según el perfil |  | 100% | 39 | 66 | 100% | 100% | Acta de asistencia de capacitación | Acta de asistencia de capacitación |  | Katerine Piñeros | Dirección Administrativa y Financiera - Contratista | 2015-10-26 | 2015-12-04
[16 empty] | 24.3 | Entregar material didáctico de aprendizaje de uso del sistema |  | 100% | 39 | 66 | 100% | 100% | Material didáctico diseñado para la capacitación del uso del sistema | Material didáctico diseñado para la capacitación del uso del sistema |  | Katerine Piñeros | Dirección Administrativa y Financiera - Contratista | 2015-10-26 | 2015-12-04
[16 empty] | 24.4 | Realizar encuesta de satisfacción de los talleres y/o cursos |  | 80% | 41 | 58 | 100% | 80% | Encuestas de satisfacción diligenciadas | Encuestas de satisfacción diligenciadas |  | Katerine Piñeros | Dirección Administrativa y Financiera - Contratista | 2015-11-03 | 2015-12-14
[16 empty] | 24.5 | Entregar del resultado cualitativo de la encuesta |  | 80% | 37 | 44 | 100% | 80% | Informe: Resultados de encuestas | Informe: Resultados de encuestas |  | Katerine Piñeros | Dirección Administrativa y Financiera - Contratista | 2015-11-17 | 2015-12-24
[16 empty] | 24.6 | Informes mensual de avance de implementación sistema de información |  | 100% | 145 | 152 | 100% | 100% | Informe mensual | Informe mensual |  | Katerine Piñeros | Contratista | 2015-08-01 | 2015-12-24
[10 empty] | Evaluación de la satisfacción del cliente | 0.16667 | 20% | 50% | 40% | 25 |  | Desarrollo y diseño del contenido de las encuestas | 0.5 | 40% | 213 | 213 | 100% | 40% |  |  | 0 |  |  | 2015-06-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 25.1 | Actualizar base de datos APC (orientación hacia los clientes) |  | 80% | 60 | 183 | 100% | 80% | Base de datos | Formatos de encuesta de acuerdo al perfil de clientes que maneja APC, con definición de la finalidad de la misma (que se quiere medir) y periodicidad (claridad, oportunidad y calidad de la información) |  | Comunicaciones | Direcciones Misionales | 2015-07-01 | 2015-08-30
[16 empty] | 25.2 | Definir contenido de encuesta de acuerdo a la finalidad de la satisfacción al cliente y de esta manera presentar el diseño y contenido de encuesta a partir de la propuesta de valor de APC (atributos a ser evaluados). |  | 0% | 30 | 30 | 100% | 0% | No se realizo | Formato de Encuesta diseñado |  | Jorge Escalante | Direcciones Misionales | 2015-12-01 | 2015-12-31
[10 empty] | Esquema de gestión por resultados | 0.16667 | 100% | 100% | 100% | 27 |  | Formulación de planes de acción | 0.33333 | 100% | 46 | 213 | 100% | 100% |  |  | Funcionamiento |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-17
[16 empty] | 27.1 | Formular planes de acción por objetivo estratégico |  | 100% | 29 | 213 | 100% | 100% | Planes de acción | Documento en Excel elaborado por las áreas |  | Todas las direcciones | Planeación | 2015-06-01 | 2015-06-30
[16 empty] | 27.2 | Realizar reuniones inter áreas para integrar temas relacionados |  | 100% | 22 | 199 | 100% | 100% | Planes de acción integrado | Acta de reunión |  | Jorge Escalante | Todas las direcciones | 2015-06-15 | 2015-07-07
[16 empty] | 27.3 | Consolidar planes de acción por objetivo estratégico |  | 100% | 2 | 178 | 100% | 100% | Matriz plan de accionArchivo en Excel | Matriz plan de accion Archivo en Excel |  | Jorge Escalante |  | 2015-07-06 | 2015-07-08
[16 empty] | 27.4 | Presentar planes de acción a la Dirección General |  | 100% | 0 | 176 | 100% | 100% | Acta de Asistencia | Acta de Asistencia |  | Jorge Escalante | Todas las direcciones | 2015-07-08 | 2015-07-08
[16 empty] | 27.5 | Realizar ajustes a partir de las recomendación de la Dirección General |  | 100% | 9 | 176 | 100% | 100% | Acta de Asistencia | Acta de Asistencia |  | Jorge Escalante | Todas las direcciones | 2015-07-08 | 2015-07-17
[16 empty] | 27.6 | Aprobar el plan de acción |  | 100% | 0 | 167 | 100% | 100% | Acta de aprobación | Acta de aprobación |  | Dirección General |  | 2015-07-17 | 2015-07-17
[15 empty] | 28 |  | Seguimiento y medición al Plan de Acción | 0.33333 | 100% | 174 | 174 | 100% | 100% |  |  | Funcionamiento |  |  | 2015-07-10 | 2015-12-31
[16 empty] | 28.1 | Diseñar metodología de seguimiento |  | 100% | 7 | 174 | 100% | 100% | Documento metodológico (en elaboración) | Esquema |  | Carlos Salazar |  | 2015-07-10 | 2015-07-17
[16 empty] | 28.2 | Realizar las reuniones de analisis estratégico de acuerdo a la periodicidad establecida |  | 100% | 169 | 169 | 100% | 100% | Documento metodológico | Documento metodológico |  | Carlos Salazar | Todas las direcciones | 2015-07-15 | 2015-12-31
[16 empty] | 28.3 | Reportar avance por las áreas responsables |  | 100% | 169 | 169 | 100% | 100% | Avance de seguimiento | Informe de seguimiento Plan de acción |  | Carlos Salazar |  | 2015-07-15 | 2015-12-31
[16 empty] | 28.4 | Presentar resultados de avance |  | 100% | 169 | 169 | 100% | 100% | Acta de reunión | Acta de reunión |  | Carlos Salazar |  | 2015-07-15 | 2015-12-31
[15 empty] | 29 |  | Operación del modulo de planes del sistema de gestión de calidad | 0.33333 | 100% | 176 | 176 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-07-08 | 2015-12-31
[16 empty] | 29.1 | Registrar de datos inciales en el modulo de planes en el aplicativo SGI |  | 100% | 38 | 176 | 100% | 100% | Reporte Brújula | Información cargada en SGI |  | Katerine Piñeros | Planeación | 2015-07-08 | 2015-08-15
[16 empty] | 29.2 | Capacitar al personal en el módulo de planeación estratégica del aplicativo SGI |  | 100% | 138 | 138 | 100% | 100% | Acta de Capacitación | Acta de Capacitación |  | Katerine Piñeros | Todas las direcciones | 2015-08-15 | 2015-12-31
[16 empty] | 29.3 | Registrar avances de acuerdo a la periodicidad establecida para cada actividad |  | 100% | 138 | 138 | 100% | 100% | Cronograma de registro de avance de actividades. | Cronograma de registro de avance de actividades. |  | Katerine Piñeros | Planeación | 2015-08-15 | 2015-12-31
[16 empty] | 29.4 | Reportar avances de la gestión |  | 100% | 138 | 138 | 100% | 100% | Acta de asistencia de capacitación | Acta de asistencia de capacitación |  | Katerine Piñeros | Todas las direcciones | 2015-08-15 | 2015-12-31
|  |  |  | Sistema de selección, evaluación y capacitación pertinente para asegurar máxima idoneidad del personal | Capacitación en coaching, 25% personal mejorando su nivel de ingles, 25% personal capacitado en formulación | 0.33333 | 83.33% | 100% | 83.33% | Sistema de selección y evaluación propio | 0.33333 | 75% | 100% | 75% | 30 |  | Documento diagnostico y descriptivo del sistema tipo de Evaluación de Desempeño Laboral identificando sus falencias y necesidad de mejora | 0.5 | 50% | 121 | 152 | 100% | 50% |  |  |  |  | Direcciones Misionales | 2015-08-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 30.1 | Elaborar un documento diagnostico que describa la realidad del sistema tipo de EDL aplicado en APC-Colombia, identificando sus falencias y necesidad de mejora |  | 100% | 121 | 152 | 100% | 100% | Guía para la evaluación del desempeño de los empleados provisionales de APC-Colombia | Documento de Diagnostico y Diseño del Sistema EDL Propio |  | DAF | Direcciones Misionales | 2015-08-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 30.2 | Diseñar el sistema de evaluación propio que desarrolle las siguientes etapas: 1. Diagnostico e Identificación de competencias generales y jerárquicas por empleo 2. Identificación de conocimientos básicos por empleo |  | 0% | 0 | 121 | 100% | 0% | Es posible que se saque para el próximo año, se presenta el documento metodológico y aplicarlo para 2016 | Documento de Diagnostico y Diseño del Sistema EDL Propio |  | DAF | Direcciones Misionales | 2015-09-01 | 2015-09-01
[15 empty] | 31 |  | Diseñar un mecanismo que defina claramente los pasos para el acceso a empleos de carrera administrativa a través de encargos. | 0.5 | 100% | 60 | 152 | 100% | 100% |  |  | 0 |  | Direcciones Misionales | 2015-08-01 | 2015-09-30
[16 empty] | 31.1 | Elaborar un documento en la cual se defina el procedimiento para acceder a encargos (incluyendo una presentación en power point ilustrativa) |  | 100% | 29 | 152 | 100% | 100% | Procedimiento para la provisión mediante encargo | Procedimiento publico para acceso a encargos en APC-Colombia | 0 | David Lopez | Direcciones Misionales | 2015-08-01 | 2015-08-30
[16 empty] | 31.2 | Presentar al Director Administrativo el procedimiento para aprobación |  | 100% | 29 | 121 | 100% | 100% | Procedimiento publico para acceso a encargos en APC-Colombia | Procedimiento publico para acceso a encargos en APC-Colombia | 0 | David Lopez | Direcciones Misionales | 2015-09-01 | 2015-09-30
[10 empty] | Programas de capacitación en competencias | 0.33333 | 100% | 100% | 100% | 32 |  | Efectuar orientación específica al 100% de los servidores de APC sobre los derechos, deberes y responsabilidades que le implican sus funciones específicas. | 1 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  | 100% de los servidores de APC capacitados | 0 | DAF | DAF y comunicaciones | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 32.1 | Preparar material de capacitación |  | 100% | 46 | 153 | 100% | 100% | Material actual de capacitación | Presentación Inducción | 0 | David Lopez | DAF | 2015-07-31 | 2015-09-15
[16 empty] | 32.2 | Realizar convocatorias a través de Talento Humano |  | 100% | 97 | 97 | 100% | 100% | Programación | Convocatoria vía correo electrónica | 0 | David Lopez | DAF y comunicaciones | 2015-09-25 | 2015-12-31
[16 empty] | 32.3 | Realizar charla |  | 100% | 107 | 107 | 100% | 100% | Lista de asistencia y material | Resolución 115 de 2015 | 0 | David Lopez | DAF | 2015-09-15 | 2015-12-31
[15 empty] | 33 |  | Realización de Auditorías del SGI |  | 100% | 121 | 152 | 100% | 100% |  |  |  | Eulalia Porras |  | 2015-08-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 33.1 | Aprobar del programa de auditoría |  | 100% | 121 | 152 | 100% | 100% | Se reprograma para el 2016 | Programa Anual de Auditoría |  | Eulalia Porras |  | 2015-08-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 33.2 | Conformar el Grupo de Auditores Internos |  | 100% | 121 | 152 | 100% | 100% | Se reprograma para el 2016 | Listado de auditores internos |  | Eulalia Porras |  | 2015-08-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 33.3 | Contratar y supervisar la capacitación al grupo de auditores internos |  | 100% | 121 | 152 | 100% | 100% | Se reprograma para el 2016 | Contrato de capacitación |  | Eulalia Porras |  | 2015-08-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 33.4 | Formular los planes de auditoría |  | #REF! | 121 | 152 | 100% | 100% | Se reprograma para el 2016 | Planes de auditoría |  | Eulalia Porras |  | 2015-08-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 33.5 | Realizar auditoría in situ: Visitas, Informes |  | #REF! | 121 | 152 | 100% | 100% | Se reprograma para el 2016 | Informes de auditoría |  | Eulalia Porras |  | 2015-08-01 | 2015-11-30
[10 empty] | Programas de capacitación técnica: 75% del personal con un segundo idioma y 75% del personal con capacidad en formulación de proyectos | 0.33333 | 75% | 100% | 75% | 35 |  | Realizar curso de inglés para 20 servidores de APC Colombia | 0.5 | 100% | 182 | 213 | 100% | 100% |  |  | 43355600 |  |  | 2015-06-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 35.1 | Adelantar gestiones contractuales |  | 100% | 118 | 333 | 100% | 100% | Contrato | Contrato de prestación de servicios |  | Graciela Lozano |  | 2015-02-01 | 2015-05-30
[16 empty] | 35.2 | Coordinar detalles logísticos |  | 100% | 4 | 220 | 100% | 100% | Correo electronico para coordinar los detalles logisticas | Listado de funcionarios seleccionados, plan operativo de la capacitación |  | Graciela Lozano |  | 2015-05-25 | 2015-05-29
[16 empty] | 35.3 | Apertura de capacitación |  | 100% | 0 | 212 | 100% | 100% | Reportes de estudiantes | Seguimiento a la ejecución de contrato |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-06-02 | 2015-06-02
[16 empty] | 35.4 | Entregar certificación 1er nivel |  | 100% | 73 | 104 | 100% | 100% | Remisión de certificados | Certificados en hoja de vida |  | Graciela Lozano |  | 2015-09-18 | 2015-11-30
[16 empty] | 35.5 | Entregar certificación 2do nivel |  | 100% | 0 | 20 | 100% | 100% | Remisión de certificados | Certificados en hoja de vida |  | Graciela Lozano |  | 2015-12-11 | 2015-12-11
[15 empty] | 36 |  | Realizar Diplomado en formulación de proyectos para 15 servidores | 0.5 | 50% | 182 | 213 | 100% | 50% |  |  | 45000000 |  |  | 2015-06-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 36.1 | Definir el programa de estudios |  | 100% | 41 | 208 | 100% | 100% | Programa de estudios | Documento que contiene el plan de estudios con las sugerencias de cada una de las Direcciones |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-06-06 | 2015-07-17
[16 empty] | 36.2 | Adelantar gestiones contractuales |  | 100% | 146 | 213 | 100% | 100% | Estudios previos | Estudios de mercado, estudios previos, apertura del proceso |  | Graciela Lozano |  | 2015-06-01 | 2015-10-25
[16 empty] | 36.3 | Elaborar el contrato |  | 0% | 86 | 153 | 100% | 0% | Pliego de Condiciones | Declaración de desierto del proceso |  | Graciela Lozano | DAF | 2015-07-31 | 2015-10-25
[16 empty] | 36.4 | Seleccionar los 15 cupos para cursar el Diplomado y definición logística del desarrollo del curso |  | 50% | 90 | 157 | 100% | 50% | Correo de solicitud de cupos | Listado en firme de asistentes a la capacitación, plan operativo de la capacitación |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-07-27 | 2015-10-25
[16 empty] | 36.5 | Apertura de capacitación |  | 0% | 76 | 143 | 100% | 0% | No se realiza | Informe final de capacitación |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-08-10 | 2015-10-25
|  |  |  | El 70% de las personas de la organización viven una cultura organizacional orientada al sentido de pertenencia y vocación de servicio. | Implementación de Programa de Bienestar y medición de clima organizacional | 0.33333 | 80% | 80% | 100% | Programa de bienestar | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 37 |  | Jornada de vacunación I | 0.076923 | 100% | 28 | 333 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-02-01 | 2015-03-01
[16 empty] | 37.1 | incribir funcionarios |  | 100% | 6 | 311 | 100% | 100% | Listado de inscritos | listado de inscritos |  | Graciela Lozano |  | 2015-02-23 | 2015-03-01
[16 empty] | 37.2 | Realizar jornada de vacunacion |  | 100% | 0 | 305 | 100% | 100% | Registro de vacunación | listado de asistentes |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-03-01 | 2015-03-01
[15 empty] | 38 |  | Taller día de la secretaria | 0.076923 | 100% | 29 | 274 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-30
[16 empty] | 38.1 | Coordinar detalles logísticos |  | 100% | 29 | 274 | 100% | 100% | Informe de caja de compensación | listado de inscritos |  | Graciela Lozano |  | 2015-04-01 | 2015-04-30
[16 empty] | 38.2 | realizar el taller |  | 100% | 29 | 274 | 100% | 100% | Informe de caja de compensación | listado de asistentes |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-04-01 | 2015-04-30
[15 empty] | 39 |  | Examenes de laboratorio | 0.076923 | 100% | 29 | 274 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-30
[16 empty] | 39.1 | incribir funcionarios |  | 100% | 29 | 274 | 100% | 100% | Lista de inscritos | listado de inscritos |  | Graciela Lozano |  | 2015-04-01 | 2015-04-30
[16 empty] | 39.2 | Realizar jornada de toma de examenes |  | 100% | 29 | 274 | 100% | 100% | Listado de los asistentes | listado de asistentes |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-04-01 | 2015-04-30
[15 empty] | 40 |  | Dia del servidor público | 0.076923 | 100% | 29 | 213 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-30
[16 empty] | 40.1 | Coordinar detalles logísticos |  | 100% | 29 | 213 | 100% | 100% | Informe de caja de compensación | informe realización taller |  | Graciela Lozano |  | 2015-06-01 | 2015-06-30
[16 empty] | 40.2 | realización del taller de integración y planeación estratégica |  | 100% | 29 | 213 | 100% | 100% | Informe de caja de compensación |  |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-06-01 | 2015-06-30
[15 empty] | 41 |  | Medición de clima organizacional en el 100% de los funcionarios de la Agencia | 0.076923 | 100% | 151 | 213 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-06-01 | 2015-10-30
[16 empty] | 41.1 | Definir variables a evaluar |  | 100% | 8 | 175 | 100% | 100% | Correos con el proveedor coordinando las variables | Insumo para la elaboración de instrumento de medición |  | Graciela Lozano |  | 2015-07-09 | 2015-07-17
[16 empty] | 41.2 | Aplicar instrumento de medición |  | 100% | 0 | 155 | 100% | 100% | Correo de diligenciamiento encuesta | Prueba psicométrica |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-07-29 | 2015-07-29
[16 empty] | 41.3 | Socializar resultados |  | 100% | 0 | 141 | 100% | 100% | Informe de resultados dado por el proveedor Registro Fotográfico | Informe de Socialización de resultados |  | Graciela Lozano | DG | 2015-08-12 | 2015-08-12
[16 empty] | 41.4 | Plantear el plan de mejoramiento |  | 100% | 0 | 141 | 100% | 100% | Resultados Informe ejecución 2015 | Plan de capacitación y de estimulos 2016 e incentivos formulados de acuerdo con resultados |  | Graciela Lozano |  | 2015-08-12 | 2015-08-12
[15 empty] | 42 |  | Realizar jornada de prevención de riesgo psicosocial | 0.076923 | 100% | 21 | 91 | 100% | 100% | Actividad modificada, antes era el taller de estilos de vida saludable |  |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-22
[16 empty] | 42.1 | Difundir la actividad para inscripciones |  | 100% | 21 | 91 | 100% | 100% | Correos de invitación | Invitación a través de la intranet |  | Graciela Lozano |  | 2015-10-01 | 2015-10-22
[16 empty] | 42.2 | Desarrollar jornada |  | 100% | 21 | 91 | 100% | 100% | Consolidado de riesgo psicosocial por áreas | Informe de valoración de factores de riesgo |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-10-01 | 2015-10-22
[15 empty] | 43 |  | Reconocimiento al mejor funcionario de carrera administrativa / mejor equipo de Apc-colombia (Plan de incentivos) | 0.076923 | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% |  |  |  |  | DG, DD, DO, DCI | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 43.1 | Recolectar información sobre evaluaciones de desempeño del año anterior |  | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% | Evaluaciones de desempeño realizadas por los Directores a los funcionarios de carrera administrativa | Evaluaciones de desempeño realizadas por los Directores a los funcionarios de carrera administrativa |  | Graciela Lozano |  | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 43.2 | Reunión del comité de incentivos |  | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% | Citación al comité | Acta y evaluación del comité para otorgamiento del incentivo |  | Graciela Lozano |  | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 43.3 | Entregar incentivo mejor funcionario de carrera |  | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% | Relación de ganadores de incentivos | Relación de ganadores de incentivos |  | Graciela Lozano |  | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 43.4 | Recolectar información sobre proyectos de aprendizaje en equipo |  | 100% | 3 | 58 | 100% | 100% | Solicitud de información de participantes en iniciativas grupales | Listado consolidado de participantes en iniciativas grupales |  | Graciela Lozano |  | 2015-11-03 | 2015-11-06
[16 empty] | 43.5 | Reunión del comité de incentivos |  | 100% | 1 | 49 | 100% | 100% | Citación al comité | Acta y evaluación del comité para otorgamiento del incentivo |  | Graciela Lozano |  | 2015-11-12 | 2015-11-13
[16 empty] | 43.6 | Entregar incentivo mejor equipo interno de aprendizaje |  | 100% | 1 | 35 | 100% | 100% | Relación de equipos ganadores de incentivos | Relación de equipos ganadores de incentivos |  | Graciela Lozano |  | 2015-11-26 | 2015-11-27
[15 empty] | 44 |  | Vacaciones recreativas para 16 hijos de funcionarios | 0.076923 | 100% | 35 | 213 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-06-01 | 2015-07-06
[16 empty] | 44.1 | Invitar a inscripciones |  | 100% | 3 | 198 | 100% | 100% | Inscripciones | Publicación en la intranet |  | Graciela Lozano |  | 2015-06-16 | 2015-06-19
[16 empty] | 44.2 | Realizar el programa de vacaciones recreativas |  | 100% | 0 | 178 | 100% | 100% | Registro fotográfico de actividades | Informe de caja de compensación |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-07-06 | 2015-07-06
[15 empty] | 45 |  | Planes recreodeportivos (Torneo de Futbol 5) | 0.076923 | 100% | 28 | 244 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-29
[16 empty] | 45.1 | Invitar a inscripciones |  | 100% | 11 | 269 | 100% | 100% | Inscripciones | Publicación en la intranet |  | Graciela Lozano |  | 2015-04-06 | 2015-04-17
[16 empty] | 45.2 | Realizar el Torneo |  | 100% | 21 | 237 | 100% | 100% | Registro Fotografico e informe de caja de compensación | informe final de realización de la actividad |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-05-08 | 2015-05-29
[15 empty] | 46 |  | Torneo de Bolos | 0.076923 | 100% | 29 | 60 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 46.1 | Invitar a inscripciones |  | 100% | 29 | 60 | 100% | 100% | Cotización de servicios | Publicación en la intranet |  | Graciela Lozano |  | 2015-11-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 46.2 | Realizar el Torneo |  | 100% | 29 | 60 | 100% | 100% | Planillas de equipos inscritos y Reporte de resultados parciales por equipo | informe final de realización de la actividad |  | Graciela Lozano | DG, DD, DO, DCI | 2015-11-01 | 2015-11-30
[15 empty] | 47 |  | Reunión informe final de gestión | 0.076923 | 100% | 30 | 30 | 100% | 100% |  |  |  |  | DG, DD, DO, DCI | 2015-12-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 47.1 | Recolección de información de avances de gestión |  | 100% | 30 | 30 | 100% | 100% | Solicitud de evaluación de impacto | Informe consolidado de avances de gestión 2015 |  | Graciela Lozano |  | 2015-12-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 47.2 | Realización reunión avances de gestión |  | 100% | 30 | 30 | 100% | 100% | Invitación a reunión de gestión | Entrega de reconocimiento de cierre de gestión |  | Graciela Lozano |  | 2015-12-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 48 |  | Exámenes médicos ocupacionales | 0.076923 | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-01-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 48.1 | Realizar exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro. |  | 100% | 364 | 364 | 100% | 100% | Listado de examenes médicos realizados (compensar) | Certificaciones de aptitud laboral |  | Graciela Lozano |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 49 |  | Sistema de Gestion Integral en Seguridad y Salud Laboral | 0.076923 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  |  |  |  | DG, DD, DO, DCI | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 49.1 | Realizar jornada de Pausas activas |  | 100% | 227 | 258 | 100% | 100% | Listado de asistencia a las jornadas | Certificación y valoración de actividades realizadas |  | Graciela Lozano |  | 2015-04-17 | 2015-11-30
[16 empty] | 49.2 | Programar asistencia actualización matriz de riesgos |  | 100% | 0 | 171 | 100% | 100% | Matriz de riesgos | documento que contiene la matriz de riesgos laborales |  | Graciela Lozano |  | 2015-07-13 | 2015-07-13
[16 empty] | 49.3 | Capacitar a los servidores en generalidades de SG-SST |  | 100% | 0 | 163 | 100% | 100% | listado de asistencia a la capacitación | listado de asistencia a la capacitación |  | Graciela Lozano |  | 2015-07-21 | 2015-07-21
[16 empty] | 49.4 | Capacitar a la brigada de emergencias en atención de incendios |  | 100% | 0 | 147 | 100% | 100% | listado de asistencia a la capacitación | Certificación de participación en simulacro distrital de evacuación |  | Graciela Lozano |  | 2015-08-06 | 2015-08-06
[16 empty] | 49.5 | Aplicar batería riesgo psicosocial |  | 100% | 0 | 112 | 100% | 100% | Acta de aplicación de prueba psicométrica | Certificación y calificación de aplicación de la batería Informe de resultados |  | Graciela Lozano |  | 2015-09-10 | 2015-09-10
[16 empty] | 49.6 | Analizar la vulnerabilidad y plan de emergencias |  | 100% | 0 | 106 | 100% | 100% | Acta de recorrido y valoración de nuevas instalaciones | Valoración de nuevas instalaciones |  | Graciela Lozano |  | 2015-09-16 | 2015-09-16
[16 empty] | 49.7 | Capacitar a la brigada de emergencias en búsqueda y rescate |  | 100% | 0 | 93 | 100% | 100% | Listado de asistencia a las jornadas, registro de realización de la actividad de la ARL | listado de asistencia a la capacitación |  | Graciela Lozano |  | 2015-09-29 | 2015-09-29
[16 empty] | 49.8 | Capacitar a los servidores en higiene postural |  | 100% | 0 | 85 | 100% | 100% | Listado de asistencia a capacitación | Certificación y valoración de actividades realizadas |  | Graciela Lozano |  | 2015-10-07 | 2015-10-07
[10 empty] | Estrategia de Comunicación Interna | 0.5 | 60% | 60% | 100% | 50 |  | Construccion de estrategia de marca APC-COLOMBIA | 0.2 | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% | [5 empty] | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 50.1 | Realizar un taller para el diseño de la estrategia de marca |  | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% | No se realizo | Recolección de información para definición de la estrategia |  | Ana maria rocha |  | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 50.2 | Definir la estrategia de marca |  | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% | No se realizo | Documento que contiene la estrategia |  | Ana maria rocha |  | 2015-10-01 | 2015-11-30
[15 empty] | 53 |  | Reporte de información de actividades de Talento Humano a ser difundidas entre los funcionarios | 0.2 | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% |  |  |  |  | Comunicaciones | 2015-07-01 | 2015-12-31
[16 empty] | 53.1 | Allegar información al área de comunicaciones 15 días antes de la fecha de publicación de las actividades de talento humano referente a los planes de capacitación, bienestar y salud ocupacional de la Agencia |  | 100% | 183 | 183 | 100% | 100% | Correos al área de comunicaciones /publicaciones de la intranet | Material documental, fotográfico y de redacción para el diseño de las publicaciones |  | Graciela Lozano |  | 2015-07-01 | 2015-12-31
[15 empty] | 54 |  | Campañas informativas en los funcionarios | 0.2 | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% |  |  |  |  | Comunicaciones | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 54.1 | Creación y difusión de la jornada de limpieza |  | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% | Piezas comunicativas de la campaña Registro Fotográfico | Material para difusión Informe de jornada |  | Talento Humano /Ana Maria Rocha |  | 2015-10-01 | 2015-11-30
[16 empty] | 54.2 | Creación y difusión campaña COPASST |  | 100% | 60 | 91 | 100% | 100% | Piezas comunicativas de la campaña Registro Fotográfico | Material para difusión |  | Talento Humano /Ana Maria Rocha |  | 2015-10-01 | 2015-11-30
|  |  | 0 | [19 empty] | 0
| 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Objetivo estratégico: Consolidar: En la mayor parte de las actividades no se encontraron los soportes que avalen el cumplimiento de las metas planteadas, asi mismo; en algunos casos tampoc se observa cual es el producto que se espera para el cumplimiento de las actividades. Hay actividades repetidas en los objetivos estratégicos como "Efectuar la revisión y ajuste del manual de supervisión de la entidad" la cual se reporta en focalizar y dinamizar y en consolidar, situación que afecta el resutado final por la doble contabilkizacion de sus resultados. | [28 empty] | Fecha de Control | 2015-12-31
Formulas:
Diferencia Total = DATEDIF([Fecha Incio],[Fecha Fin],"D")

## Tablero de Control
100%
Componentes del Balance ScoreCard | Objetivos estrategicos | Real | Meta | Estado de Ejecución (Real /Meta) | Entregables 2015 | Real | Meta |  | Estado de Ejecución (Real /Meta)
Clientes | FOCALIZAR Y DINAMIZAR la CI que recibe Colombia | 97.1% | 91.67% | 100% | 65% de alineación mediante 3 mecanismos temáticos instalados con plan de trabajo | 98.83% | 91.67% | 1 | 100% | 97.5% | 100%
[5 empty] | Emisión de certificado de utilidad común por parte de APC-Colombia | 95% | 100% | 2 | 95% |  | 95%
[5 empty] | Asignar y ejecutar el 100% de los recursos de contrapartida (COP 9 MM) | 100% | 100% | 3 | 100% |  | 100%
[5 empty] | Metodología de seguimiento y piloto en el 10% de proyectos priorizados | 96.67% | 66.67% | 4 | 100% |  | 100%
[5 empty] | Diseño de 2 instrumentos financieros | 90% | 100% | 5 | 90% |  | 90%
[5 empty] | 10 alianzas conjuntas entre actores de CI y actores no oficiales | 100% | 100% | 6 | 100% |  | 100%
| COMPARTIR conocimiento de valor con países en desarrollo | 92.04% | 100% | 92.04% | Metodología y evaluación del portafolio actual para establecer línea de base | 100% | 100% | 1 | 100% | 93.63% | 100%
[5 empty] | 100% de ejecución de iniciativas acordadas con Cancillería | 100% | 100% | 2 | 100% |  | 100%
[5 empty] | 2 buenas prácticas documentadas | 76.11% | 100% | 3 | 76.11% |  | 76.11%
[5 empty] | 1 buena práctica intercambiada | 92.04% | 100% | 4 | 92.04% |  | 92.04%
[5 empty] | Diseño de 1 instrumento innovador para triangulación | 100% | 100% | 5 | 100% |  | 100%
| VISIBILIZAR los resultados de la CI | 95% | 88.89% | 100% | Base de datos de proyectos | 100% | 100% | 1 | 100% | 99.58% | 100%
[5 empty] | Modelos exitosos identificados | 100% | 100% | 2 | 100% |  | 100%
[5 empty] | 12 historias de CI publicadas (incluyendo 3 videos de historias prioritarias) | 98.33% | 100% | 3 | 98.33% |  | 98.33%
[5 empty] | Estrategia de marca APC-Colombia creada | 88% | 66.67% | 4 | 100% |  | 100%
Procesos/ Innovación y aprendizaje | CONSOLIDAR una APC-Colombia apacionada y efectiva | 74.74% | 89.76% | 100% | Marco Estratégico interiorizado, Manual de Supervisión actualizado, evaluación de satisfacción, esquema de seguimiento, optimización de archivo | 60.9% | 89.29% | 1 | 68.21% | 83.85% | 68.21%
[5 empty] | Capacitación en coaching, 25% personal mejorando su nivel de ingles, 25% personal capacitado en formulación | 83.33% | 100% | 2 | 83.33% |  | 83.33%
[5 empty] | Implementación de Programa de Bienestar y medición de clima organizacional | 80% | 80% | 3 | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
| Proyectos de inversión |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
Funcionamiento
Gastos generales
0.83269

## Hoja1
Documentar los avances de cumplimiento de las acciones planeadas, facilitará la labor de verificación y evaluación de los resultados alcanzados por cada dirección.
Definir y documentar a través del sistema de gestión integral una metodología de planificación estratégica y operativa, la cual establezca los lineamientos en términos de planificación y seguimiento para la APC.
Revisar la posibilidad de definir una metodología integral de planificación que permita hacer seguimiento de avance físico y presupuestal de las dependencias y objetivos de la APC, lo anterior con el objeto de analizar y contrastar ejecución financiera VS avance físico de las metas.
Considerar la posibilidad de realizar un plan de acción para periodo de gobierno que permita dar continuidad a la gestión. (Plan macro superior a una vigencia desagregado por años para ver continuidad y gradualidad en la gestión)
Hacer del plan de acción una herramienta articuladora de la gestión. En ese sentido, lograr que el Plan integre disposiciones legales sobre compromisos de acuerdos de gestión, Políticas de Desarrollo Administrativo, las estrategias a desarrollar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y, en general las asociadas al proceso
Considerar que las acciones, actividades y productos definidos en los planes de acción de la entidad presenten una ponderación según el nivel de importancia y de aporte para la consecución de los objetivos estratégicos.
Para la suscripción de los acuerdos de compromisos de gestión con los funcionarios de carrera administrativa, tener en cuenta el Plan de Acción que defina cada dependencia.
En el reto certificar el Sistema de Gestión Integral de APC-Colombia, considerar incluir dentro de los acuerdos de gestión de los directivos y en la concertación de compromisos de funcionarios de carrera el aporte para fortalecer la implementación y el aseguramiento del sistema de gestión.
Definir dentro de la guía metodológica propuesta, los lineamientos a seguir en aquellas situaciones en las cuales no se logra la meta planificada.
Tener en cuenta que las modificaciones realizadas al plan de acción deben ser actualizadas en la publicación de la página web por cumplimiento de lineamientos del estatuto anticorrupción y la ley de acceso a la información pública.
Ajustar el procedimiento código E-PR-003 denominado Formulación y seguimiento de planes de acción estableciendo de manera explícita los plazos y fechas límite para cumplir las diferentes actividades, toda vez que se establece duración de la actividad pero no dice plazos máximos lo cual queda a la interpretación del lector, generando impacto en la característica de oportunidad.
Se hace necesario usar la documentación estandarizada en el sistema de gestión integral por ejemplo el formato de plan de acción no corresponde con el publicado en la herramienta Centauro. (El formato denominado de plan de acción V3 código E-FO-018 no coincide con el formato en el cual se remitió la información).
| indicadores 2015 | Real | Meta | Estado de Ejecución (Real /Meta)
| Metodología y evaluación del portafolio actual para establecer línea de base | 100% | 100% | 100%
| 100% de ejecución de iniciativas acordadas con Cancillería | 100% | 100% | 100%
| 2 buenas prácticas documentadas | 76.11% | 100% | 76.11%
| 1 buena práctica intercambiada | 92.04% | 100% | 92.04%
| Diseño de 1 instrumento innovador para triangulación | 100% | 100% | 100%
| indicadores 2015 | Real | Meta | Estado de Ejecución (Real /Meta)
| Base de datos de proyectos | 100% | 100% | 100%
| Modelos exitosos identificados | 100% | 100% | 100%
| 12 historias de CI publicadas (incluyendo 3 videos de historias prioritarias) | 98.33% | 100% | 98.33%
| Estrategia de marca APC-Colombia creada | 88% | 66.67% | 100%
| indicadores 2015 | Real | Meta | Estado de Ejecución (Real /Meta)
| Marco Estratégico interiorizado, Manual de Supervisión actualizado, evaluación de satisfacción, esquema de seguimiento, optimización de archivo | 60.9% | 89.29% | 68.21%
| Capacitación en coaching, 25% personal mejorando su nivel de ingles, 25% personal capacitado en formulación | 83.33% | 100% | 83.33%
| Implementación de Programa de Bienestar y medición de clima organizacional | 80% | 80% | 100%