## Hoja1
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APC-COLOMBIA PLAN DE ACCIÓN 2018 (Versión 4*)
Objetivo estratégico | Dimensión operativa del MIPG | Politica Institucional de Gestión y Desempeño | Peso en Plan de Acción | Peso en el Objetivo | Entregable/Proyecto 2017 | Proceso Responsable | Proceso Responsable | Presupuesto total | Meta Total | Meta a marzo 30 | Meta a 30 de Junio | Meta a 31 de Julio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de Diciembre | Indicador | Responsable de alimentar el indicador | No. | Nombre ACTIVIDAD/TAREA | Peso Ponderado | Evidencias | Unidad medida | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable actividad/Tarea | Plan Anticorrupción (Componente al que se encuentra asociado) | Incluido en el Plan Anual Adquisiciones | Valor total de lo incluido en el Plan Anual de Adquisiciones
FOCALIZAR Y DINAMIZAR la cooperación internacional que recibe Colombia | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Diseñar y poner en marcha la Agenda de Gestión y Programación de la cooperación internacional para 2018, que contribuya a la identificación y priorización durante el cierre de gobierno y al empalme con el nuevo gobierno. | Identificación y priorización | Karen Mendoza | 0 | 100% | 40% | 60% | 65% | 80% | 100% | Avance en la implementación de la agenda de gestión y programación de la CI | John Alexander Vergel Hernandez | 1 | Programar Gestión de la CI | 50% | Agenda de Gestión y Programación de la cooperación internacional para 2018 |  |  | 2018-01-01 | 2018-07-31 | Karen Mendoza |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Priorizar las fuentes Bilaterales y Multilaterales, Objeto de Gestión de CI en el año. | 20% | Documento de Priorización | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-02-10 | Karen Mendoza
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [14 empty] | 1.2 | Elaborar Fichas de comportamiento de las fuentes. | 40% | Fichas de Análisis | Fichas | 8 | 2018-01-01 | 2018-03-30 | Karen Mendoza / Ana María Baute
[17 empty] | 1.3 | Elaborar un documento de análisis y perspectivas de la CI en Colombia | 40% | Documento de Análisis Global | Documento | 1 | 2018-04-01 | 2018-07-31 | Karen Mendoza | Rendición de Cuentas
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 2 | Alineación de la Cooperación Internacional | 50% | Mecanismos de coordinación vigentes |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Karen Mendoza
[17 empty] | 2.1 | Elaborar el Cronograma de Actividades de los mecanismos de coordinación vigentes con las fuentes. | 50% | Cronograma de actividades de los mecanismos de coordinación | Cronograma | 1 | 2018-01-01 | 2018-02-09 | Karen Mendoza / Ana María Baute
[17 empty] | 2.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento, de al menos el 75% de las actividades propuestas en el cronograma. | 50% | Reporte trimestral de avance en el cumplimiento de las actividades propuestas | Reporte de Cumplimiento | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Karen Mendoza / Ana María Baute
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Diseñar y poner en marcha Estrategia de Fidelización, que contribuya a la focalización y dinamización de la C.I hacia Colombia. | Identificación y priorización | Karen Mendoza | 0 | 100% | 25% | 50% | 70% | 75% | 100% | Implementación de estrategia de fidelización | John Alexander Vergel Hernandez | 1 | Diseñar Estrategia de Fidelización | 100% | Estrategia de fidelización |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Karen Mendoza |  | NO | 0
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 1.1 | Elaborar Plan de Acción para visibilizar y fidelizar socios. | 25% | Plan de acción de fidelización para 2018 | Plan de fidelización | 1 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | Karen Mendoza
[17 empty] | 1.2 | Elaborar contenidos | 35% | Al menos un contenido por socio priorizado | Piezas de comunicaciones | n | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Karen Mendoza
[17 empty] | 1.3 | Divulgar contenidos y evento programado para cooperantes. | 40% | Publicación de los contenidos en página web, correos masivos, redes sociales | Correos, pagina web | n | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Karen Mendoza
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Identificar y compartir al menos 200 convocatorias de cooperación internacional que contribuyan a la dinamización de la C.I. | Identificación y priorización | Karen Mendoza | 0 | 200 | 80 | 120 | 130 | 160 | 200 | Gestión, registro y publicación de convocatorias priorizadas | John Alexander Vergel Hernandez | 1 | Definir procedimiento para la priorización de convocatorias. | 33.33% | Criterios de priorización de convocatorias y metodología | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | John Vergel |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Elaborar procedimiento | 100% | Documento Línea Base | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Laura Cadavid
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 2 | Identificar y compartir convocatorias | 33.33% | Completar archivo Excel y correos de difusión. | Reporte | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sebastian Grajales | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 2.1 | Identificar y compartir 200 convocatorias al año | 100% | Completar archivo Excel, publicación en la página web y correos de difusión. | Reporte trimestral | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sebastian Grajales | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 3 | Acompañar formulación de proyectos para las convocatorias | 33.33% | Listado convocatorias priorizadas | Lista mensual | 4 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Laura Cadavid
[17 empty] | 3.1 | Identificar y conformar equipo para la presentación a convocatorias estratégicas. | 30% | Base de datos de candidatos que podrían participar | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Karen Mendoza
[17 empty] | 3.2 | Formular y presentar las postulaciones a las convocatorias priorizadas | 70% | Soporte de correos y lista de asistencia de reuniones con los postulantes | Correos y listas | 4 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Laura Cadavid
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Movilizar 550 millones de dólares de cooperación internacional | Identificación y priorización | Karen Mendoza | 0 | 550 | 80 | 200 | 210 | 300 | 550 | Millones de dólares movilizados de Cooperación Internacional | John Alexander Vergel Hernandez | 1 | Registrar y verificar en el sistema de información los proyectos de cooperación internacional identificados | 100% | Reporte de proyectos registrados |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Karen Mendoza |  | NO | 0
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [6 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Alineación de los recursos de cooperación internacional 2018 |  | 1.1 | Registrar en el sistema de información los proyectos de cooperación internacional identificados | 60% | Reporte trimestral de Registro y comportamiento de la CI | reportes | 400% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | John Vergel
[17 empty] | 1.2 | Verificar el resultado de la alineación de la CI a las prioridades de APC-Colombia | 40% | Reporte de Alineación | reportes | 400% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | John Vergel
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | 80% de los candidatos de los cursos cortos ofrecidos por la cooperación internacional son actores del nivel territorial | Preparación y formulación | Beatriz | 42882300 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Cursos cortos con candidatos del nivel territorial | Gloria Andrea Calderon peña | 1 | Elaborar informes del comportamiento de los cursos cortos | 30% | Informes de Cursos Cortos | Informe | 2 | 2018-01-01 | 2018-08-30 | Gloria Calderón | Rendición de Cuentas | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Elaborar informe de los cursos cortos 2017 | 40% | 1Documento de informe | Informe | 1 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | Gloria Calderón | Rendición de Cuentas
[17 empty] | 1.2 | Divulgar informe de los cursos cortos 2017 | 10% | Comunicaciones de divulgación | Piezas de comunicaciones | 10 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Gloria Calderón | Rendición de Cuentas
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 1.3 | Elaborar informe de los cursos cortos 2018-I | 50% | Documento de informe | Informe | 1 | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Gloria Calderón | Rendición de Cuentas
[17 empty] | 2 | Analizar la oferta de cursos, identificar actores y socializar la información | 35% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
[9 empty] | 15% | 3% | 5% | 5% | 10% | 15% | Cursos cortos con candidatos de territorios PDET y ZOMAC | Gloria Andrea Calderon peña | 2.1 | Validar la información de los cursos cortos registrados por la Dirección de Demanda y por la Dirección de Oferta en el Sistema de Información | 30% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
[17 empty] | 2.2 | Seleccionar las entidades nacionales y los territorios interesados en las temáticas de los cursos | 35% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 2.3 | Enviar la información de los cursos a las entidades nacionales y a los territorios seleccionados | 35% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
[17 empty] | 3 | Hacer el registro de la aplicación a los cursos cortos | 35% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
[17 empty] | 3.1 | Revisar las postulaciones recibidas a través del sistema de información | 50% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
[17 empty] | 3.2 | Enviar a la Dirección de Demanda y a la Dirección de Oferta el consolidado de candidatos para cada curso corto a través del sistema de información | 50% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | 80% de los proyectos presentados a las oportunidades de cooperación tienen enfoque territorial | Preparación y formulación | gloria andrea | 42882300 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Proyectos presentados con enfoque territorial a las oportunidades de cooperación | María Alejandra Mateus Sánchez | 1 | Analizar y socializar las nuevas oportunidades de cooperación | 25% | 1 Matriz de Oportunidades de Cooperación priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón |  | NO | 0
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 1.1 | Priorizar las nuevas oportunidades de cooperación según criterios definidos | 30% | 1 Matriz de Oportunidades de Cooperación priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[17 empty] | 1.2 | Seleccionar los actores nacionales y/o territoriales con posible interés en las oportunidades de cooperación | 35% | 1 Matriz de Oportunidades de Cooperación priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[17 empty] | 1.3 | Enviar la información de las nuevas oportunidades de cooperación a los actores identificados | 35% | Correos electrónicos remitidos |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 2 | Acompañar técnicamente la formulación de iniciativas | 50% | 1 archivo con el conjunto de fichas finales de las iniciativas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[17 empty] | 2.1 | Verificar el interés de los actores en aplicar a la oportunidad de cooperación | 20% | 1 archivo con el conjunto de fichas finales de las iniciativas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[17 empty] | 2.2 | Realizar sesiones de trabajo presenciales o virtuales para la formulación | 50% | Correos electrónicos o listas de asistencia que evidencien acompañamiento en la formulación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón | Rendición de Cuentas
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 2.3 | Revisar que la iniciativa cumpla con los criterios de la oportunidad de cooperación, y tenga enfoque territorial cuando aplique | 30% | 1 archivo con el conjunto de fichas finales de las iniciativas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[17 empty] | 3 | Hacer seguimiento a la aplicación final | 25% | 1 Matriz de Oportunidades de Cooperación priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[17 empty] | 3.1 | Verificar la aplicación final de la iniciativa a la oportunidad de cooperación | 40% | 1 Matriz de Oportunidades Priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[17 empty] | 3.2 | Registrar las iniciativas postuladas en la Matriz de Oportunidades Priorizadas | 60% | 1 Matriz de Oportunidades Priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | El 100% de los intercambios col–col están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Preparación y formulación | Beatriz | 42882300 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Intercambios col–col alineados con los ODS | María Alejandra Mateus Sánchez | 1 | Desarrollar evento de cierre del convenio OTI - APC 2017 | 20% | Agenda desarrollada Listas de asistencia |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-01 | María Alejandra Mateus |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Planear evento (metodología, contenido, logística) | 50% | Nota Concepto |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-01 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 1.2 | Ejecución del evento | 50% | Agenda desarrollada Listas de asistencia |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-01 | María Alejandra Mateus | Rendición de Cuentas
[17 empty] | 2 | Programar los intercambios Col-Col 2018 | 15% | 1 Matriz de intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 2.1 | Definir las temáticas, territorios y socios técnicos que podrán participar en cada uno de los 10 intercambios Col-Col | 50% | 1 Matriz de intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-09-30 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 2.2 | Definir la financiación y adelantar los procesos contractuales requeridos para el desarrollo de cada uno de los intercambios Col-Col | 50% | Convenios o Acuerdos firmados de ser requerido |  |  | 2018-01-01 | 2018-09-30 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 3 | Formular los intercambios Col-Col 2018 | 25% | 10 Notas Concepto de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 3.1 | Elaborar junto con el socio técnico, la Nota Concepto de cada intercambio Col-Col 2018 (metodología, agenda y presupuesto) | 50% | 10 Notas Concepto de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 3.2 | Definir junto con el área de Comunicaciones, la visibilidad de cada intercambio Col-Col 2017 | 25% | 10 Brief de los eventos |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 3.3 | Identificar los participantes de cada intercambio Col-Col 2017 (actores territoriales, entidades nacionales, cooperantes) | 25% | 10 Bases de datos de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 4 | Ejecutar los intercambios Col-Col 2018 | 25% | 10 Documentos de sistematización de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 4.1 | Convocar a los participantes de cada intercambio Col-Col | 20% | 10 grupos de cartas de invitación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 4.2 | Consolidar la base de datos de los participantes de cada intercambio Col-Col | 20% | 10 Bases de datos de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 4.3 | Efectuar todos los arreglos logísticos necesarios para el desarrollo de la agenda del intercambio Col-Col | 30% | 10 evidencias de la preparación logística de cada intercambio (correos electrónicos) |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 4.4 | Desarrollar la agenda de cada intercambio Col-Col 2017 | 30% | 10 Documentos de sistematización de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 5 | Elaborar y hacer seguimiento a los planes de trabajo | 15% | 10 Formatos de plan de trabajo con seguimiento |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 5.1 | Definir con los socios técnicos, el plan de trabajo final, producto de cada intercambio Col-Col | 50% | 10 Formatos de plan de trabajo |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[17 empty] | 5.2 | Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades | 50% | 10 Formatos de plan de trabajo con seguimiento |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | 20 iniciativas/proyectos articulados con sector privado. (Se entiende por articulación con sector privado, aquellas acciones orientadas a: (1) la financiación filantrópica, (2) la gestión de recursos para proyectos de gobierno y(3) la gestión de información) | Preparación y formulación | Beatriz | 42882300 | 20 | 3 | 7 | 7 | 15 | 20 | Número de proyectos/inicativas con participación del sector privado | Catalina Maria Jimenez Rojas | 1 | Participar en espacios de socialización y vincular actores en la estrategia de articulación con el sector privado | 30% | Documento consolidado de espacios |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Participar en Foros, Eventos, Seminarios de Gremios, Asociaciones de sector privado, o espacios con importante asistencia de estos actores. | 30% | Presentaciones, discursos, listas de asistencia, correos electrónicos, brief y ayudas de memoria, fotos |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
[17 empty] | 1.2 | Difundir la estrategia de APC de articulación con el sector privado y su avance, a través de diferentes herramientas de divulgación | 30% | Actualización de la pagina web de privados / one-pager con explicación sobre la estrategia. Material de Visibilización (presentaciones, agendas de trabajo, briefs, ayudas de memoria) |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 1.3 | Vincular aliados claves de gobierno como gestores en la estrategia de articulación con el sector privado. | 40% | Reuniones con gobierno / diapositivas para uso de aliados / texto con libreto sobre la estrategia de privados/Proyectos de potencial interés para el sector privado. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
[17 empty] | 2 | Formalizar proyectos articulados con cooperantes, gobierno y sector privado | 40% | Acta de interés/intención de la articulación del proyecto |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
[17 empty] | 2.1 | Brindar acompañamiento a proyectos articulados con cooperantes, gobierno y sector privado. | 50% | Matrices de seguimiento - Herramienta de seguimiento Actas de reuniones, listas de asistencia y correos electrónicos. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
[17 empty] | 2.2 | Hacer seguimiento al avance de proyectos con cooperantes, gobierno y sector privado. | 50% | Actas de reuniones, listas de asistencia y correos electrónicos. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 3 | Evaluar resultados de la estrategia | 30% | Documento de evaluación de la estrategia |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez | Rendición de Cuentas
[17 empty] | 3.1 | Evaluación de las articulaciones y lecciones aprendidas. | 50% | Documento de evaluación de las articulaciones y lecciones aprendidas. Encuesta de aprendizajes a socios. Actas de reuniones de equipo. |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez | Rendición de Cuentas
[17 empty] | 3.2 | Evaluación del aporte de avance del sector privado para los ODS. | 50% | Documento de alineación del proyecto frente a los ODS |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez | Rendición de Cuentas
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Implementar 15 iniciativas de CSS que contribuyan a la CI que recibe Colombia de acuerdo con las prioridades temáticas de la hoja de ruta | Implementación y seguimiento | Felipe | 675000000 | 15 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | Número de Iniciativas realizadas que contribuyen a la CI que recibe Colombia | Gloria Patricia Pinzon Bastidas | 1 | Diseñar las iniciativas de cooperación SS | 40% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Daniel Rodriguez |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Identificar y priorizar las áreas y socios técnicos para la implementación de actividades de CSS | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Daniel Rodríguez
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 1.2 | Definir el vehículo para la implementación de las actividades | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2 | Poner en marcha las actividades que contribuyan a la CI que recibe Colombia | 60% | Informes técnicos de ejecución |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 2.1 | Formular actividades | 33.33% | Formato de proyecto |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2.2 | Ejecutar las actividades | 33.33% | Informes técnicos de ejecución |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2.3 | Realizar monitoreo y seguimiento a las actividades | 33.33% | Informes técnicos de ejecución |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez
COMPARTIR conocimiento de valor con países en desarrollo | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 4.286% | 14.29% | Implementar 50 proyectos de cooperación sur –sur y triangular | Implementación y seguimiento | Felipe | 2250000000 | 50 | 0 | 15 | 20 | 30 | 50 | Número de proyectos de CSS y triangular implementados. | Gloria Patricia Pinzon Bastidas | 1 | Diseñar el proyecto de CSS | 40% | Formato de proyecto |  |  | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Reunión con socios | 50% | Acta de reunión |  |  | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez
| Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | [14 empty] | 1.2 | Establecer cronograma (sujetos a la periodicidad de las Comixtas, Estrategias Regionales y otros mecanismos sur-sur de la vigencia 2018) | 50% | Cronograma |  |  | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2 | Definir y Poner en marcha los proyectos | 60% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 2.1 | Ejecutar los proyectos | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2.2 | Realizar monitoreo y seguimiento a los proyectos | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-12-15 | Daniel Rodríguez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4.286% | 14.29% | Ejecutar el 100% de los recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión | Implementación y seguimiento | Felipe | 11935000000 | 100% | 0.2 | 70% | 80% | 80% | 100% | Compromisos de recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión | Gloria Patricia Pinzon Bastidas | 1 | Definir la programación anual de acuerdo con la apropiación de FOCAI | 25% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez |  | SI | 10386898957
[17 empty] | 1.1 | Solicitar a entidades socias internas y externas el envío de sus actividades de CSS priorizadas | 20% | Correo o comunicación con la solicitud |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 1.2 | Elaborar la programación anual de actividades | 20% | Cuadro de programación |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 1.3 | Presentar la programación anual ante el Director General de APC-Colombia | 20% | Acta de reunión |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 1.4 | Validar el plan de acción con entidades socias priorizadas | 20% | Ayuda de memoria |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 1.5 | Cargar los datos en el sistema de información | 20% | Datos cargados en el sistema de información |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2 | Contratar los operadores para tiquetes y logística | 25% | Contratos elaborados |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2.1 | Elaborar los estudios previos de tiquetes y logística | 35% | Estudios Previos |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2.2 | Adjudicar los contratos de tiquetes y logística | 34% | Minuta de contratos suscritos |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 2.3 | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión contractual | 31% | Monitoreo de contratos |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 3 | Hacer seguimiento a programas y ejecución de proyectos | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 3.1 | Elaborar la programación mensual | 35% | Programación mensual |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 3.2 | Preparar y realizar seguimiento a las comixtas | 34% | Actos de Comixtas |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 3.3 | Realizar seguimiento y evaluación a los programas de cooperación | 31% | Actas reuniones de seguimiento e informes |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 4.286% | 14.29% | Incorporar el modelo de agregación de valor al 40% de los proyectos formulados en 2018 | Implementación y seguimiento | Felipe | 0 | 40% | 0% | 5% | 6% | 15% | 40% | Porcentaje de proyectos formulados con agregación de valor. | Gloria Patricia Pinzon Bastidas | 1 | Socialización Modelo agregación de valor | 50% | Acta, agenda o lista de asistencia de la reunión de socialización |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Daniel Rodríguez | Iniciativas Adicionales | NO | 0
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 2 | Aplicar el formato de formulación de proyectos incorporando el modelo de agregación de valor (proyectos nuevos) | 50% | Fichas de proyectos que apliquen el modelo de agregación de valor |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Daniel Rodríguez | Iniciativas Adicionales
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | 4.286% | 14.29% | Producir 5 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia | Implementación y seguimiento | Felipe | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Número de estudios de caso documentados para el portafolio de Saber Hacer Colombia. | Gloria Patricia Pinzon Bastidas | 1 | Definir casos a documentar | 80% | Estudios de caso documentados |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Contratar un equipo de expertos | 50% | Contratos |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 1.2 | Llevar a cabo el proceso de documentación de los estudios de caso | 50% | Documentación preliminar de los estudios de caso |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 2 | Elaborar materiales de divulgación | 20% | Piezas de comunicación y divulgación de los estudios de caso |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2.1 | Producir el material audiovisual de los estudios de caso | 100% | Piezas audiovisuales |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | 4.286% | 14.29% | Intercambiar el 10% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos | Implementación y seguimiento | Felipe | 0 | 10% | 0% | 2% | 3% | 6% | 10% | Intercambio de iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia | Gloria Patricia Pinzon Bastidas | 1 | Consolidar y clasificar el portafolio de iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia | 25% | Portafolio |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Consolidar el número total de casos documentados por Saber Hacer Colombia | 34% | Matriz con el portafolio 2017 |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 1.2 | Realizar la clasificación por Objetivos de Desarrollo Sostenible | 33% | Matriz con el portafolio 2018 |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 1.3 | Socializar los resultados de la consolidación y clasificación al interior de la Agencia | 33% | Correo electrónico o acta de reunión que dé cuenta de la socialización |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2 | Realizar el Mapeo de los proyectos con iniciativas documentadas | 25% | Matriz de seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2.1 | Listar los proyectos que incluyan iniciativas documentadas | 100% | Matriz de seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 3 | Hacer seguimiento periódico | 50% | Documentos de seguimiento periódico y final |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 3.1 | Hacer seguimiento trimestral al avance en la estructuración, negociación y ejecución de proyectos e iniciativas de CSS y CTr que incluyen estudios de caso de Saber Hacer Colombia | 50% | Formato de formulación de proyectos y matriz de seguimiento de casos intercambiados |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 3.2 | Elaborar el informe final sobre el intercambio de las iniciativas de Saber Hacer Colombia | 50% | Documento que contenga el informe final |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez | Rendición de Cuentas
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 4.286% | 14.29% | Realizar al menos 10 actividades de cooperación sur-sur en las que se de a conocer la metodología “Saber Hacer Colombia”; y al menos una actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas documentadas. | Implementación y seguimiento | Felipe | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | Número de actividades de CSS en las que se da a conocer la metodología de SHC | Gloria Patricia Pinzon Bastidas | 1 | Listar las actividades de CSS para dar a conocer la metodología y el Portafolio de SHC | 50% | Documento que contenga el listado de actividades de CSS |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez |  | NO | 0
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 1.1 | Convocar reunión del equipo de la Dirección de Oferta para definir el listado | 100% | Acta de la reunión |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[17 empty] | 2 | Ejecución de actividades de CSS para dar a conocer la metodología y el Portafolio de SHC | 25% | Documento que evidencie la socialización de la metodología y el portafolio de SHC |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez | Rendición de Cuentas
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [14 empty] | 3 | Ejecución de actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas | 25% | informe de Actividad |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez | Rendición de Cuentas
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 4.286% | 14.29% | Asegurar la disponibilidad de recursos para la atención del 100% de solicitudes de asistencia internacional, de acuerdo con el reglamento de FOCAI y los acuerdos con Cancillería. | Implementación y seguimiento | Felipe | 1500000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Disponibilidad de recursos para la atención de las solicitudes de asistencia internacional. | Gloria Patricia Pinzon Bastidas | 1 | Acordar monto asignado para atención humanitaria 2018 | 33% | Oficio a cancillería con monto asignado para la vigencia 2018 |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez |  | NO | 0
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 2 | Tramitar las solicitudes de Cancillería de manera oportuna | 33% | Oficio a cancillería informando sobre el desembolso de los recursos solicitados |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | [14 empty] | 3 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos | 33% | Matriz de seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
VISIBILIZAR los resultados de la cooperación internacional. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | 5% | 25% | Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE | Direccionamiento estratégico y planeación | Vicky | 800000000 | 100% | 75% | 77% | 77% | 90% | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información | Angela Katerine Piñeros Forero | 1 | Realizar depuración y validación de información registrada en el sistema de información | 15% | Matrices Ajustes realizados en el SI Reportes SI | Número | 3 | 2018-01-10 | 2018-12-31 | Johana Chaparro | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | SI | 599157424
[17 empty] | 1.1 | Homologar de clasificaciones nuevas con actuales | 33.33% | [6 empty] | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 1.2 | Depurar registro de actores | 33.33% | [6 empty] | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 1.3 | Validar datos asociados al sistema de información y mapa de cooperación | 33.33% | [6 empty] | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 2 | Requerimientos y definiciones funcionales | 17% | Documento de Requerimientos Funcionales Aprobados | Número | 1 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Katerine Piñeros
[17 empty] | 2.1 | Revisar los procedimientos en situación actual y rediseño de los mismos. | 18%
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 2.2 | Generación e implementación de reglas de calidad de datos | 30%
[17 empty] | 2.3 | Realizar entrevistas dirigidas a usuarios finales | 18%
[17 empty] | 2.4 | Elaborar el documento de requerimientos funcionales | 22%
[17 empty] | 2.5 | Aprobación de requerimientos funcionales | 12%
[17 empty] | 3 | Configuración y parametrización | 20% | Documentación de pruebas Evidencias Código Fuente | Número | 3 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | Katerine Piñeros
[17 empty] | 3.1 | Elaborar el modelo de datos, formularios, reportes e integraciones | 45%
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 3.2 | Realización de pruebas funcionales y no funcionales | 27%
[17 empty] | 3.3 | Realizar ajustes a la herramienta | 14%
[17 empty] | 3.4 | Aprobar los productos | 14%
[17 empty] | 4 | Implementación requerimientos funcionales | 15% | Documento de despliegue y entrega | Número | 1 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | Katerine Piñeros | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 4.1 | Instalar en ambiente en producción | 60% | [6 empty] | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 4.2 | Realizar documento de entrada a producción | 40% | [6 empty] | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 5 | Capacitación y gestión del cambio | 10% | Plan de Capacitación Listas de Asistencia | Número | 2 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | Katerine Piñeros
[17 empty] | 5.1 | Capacitar gestores de cambio | 20%
[17 empty] | 5.2 | Capacitar a los técnicos para la administración | 30%
[17 empty] | 5.3 | Capacitar a usuarios funcionales | 20%
[17 empty] | 5.4 | Entregar manuales para usuario funcional y técnico | 30%
[17 empty] | 6 | Realizar procesos de contratación y convenios de intercambio de información | 10% | Estudios previos Estudio de Mercado | Número | 2 | 15/02/218 | 2018-03-31 | Katerine Piñeros | Racionalización de Trámites
[17 empty] | 6.1 | Elaborar Estudio previos | 50% | [6 empty] | Racionalización de Trámites
[17 empty] | 6.2 | Acompañamiento en procesos de contratación | 50% | [6 empty] | Racionalización de Trámites
[17 empty] | 7 | Diseñar metodología de trabajo para la elaboración del documento de análisis para la identificación de nuevos lineamientos estratégicos para la gestión de la C.I en Colombia. | 5% | Documento de metodología | Número | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-28 | Johana Chaparro
[17 empty] | 7.1 | Elaborar el esquema del documento | 20%
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 7.2 | Identificación de los insumos que podrían aportar técnica y conceptualmente | 50%
[17 empty] | 7.3 | Elaborar cronograma de trabajo | 30%
[17 empty] | 8 | Desarrollar metodología de trabajo definida. | 8% | Documento final y divulgado | Número | 1 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Johana Chaparro
[17 empty] | 8.1 | Recolección de los insumos identificados para la elaboración de documento final. | 20%
[17 empty] | 8.2 | Implementar estrategia para la homogenización de criterios en el suministro de información por parte de los procesos. | 20%
[17 empty] | 8.3 | Elaborar documento para la identificación de nuevos lineamientos estratégicos para la gestión de la C.I en Colombia | 50% | [6 empty] | Rendición de Cuentas
[17 empty] | 8.4 | Socializar documento final. | 10%
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 5% | 25% | Crear al menos 3 espacios de articulación con el sector privado para afianzar la estrategia de APC-Colombia con ese sector | Gestión de comunicaciones | Johana Sanchez | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | Participación en espacios creados para afianzar la articulación con el sector privado | Joanna Paola Sánchez Garantiva | 1 | Realizar espacio con privados nacionales | 33% | Listas de asistencia/participación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Winy Anaya | Rendición de Cuentas | NO | 0
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 2 | Charla internacional con países del Sur | 33% | Listas de asistencia/participación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Winy Anaya
[17 empty] | 3 | Espacio internacional con Embajadores | 34% | Listas de asistencia/participación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Winy Anaya
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5% | 25% | Crear al menos 1 espacio físico y 1 virtual para visibilizar los resultados de la gestión de la agencia en el cuatrienio (rendición de cuentas) | Gestión de comunicaciones | Johana Sanchez | 78000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Participación en espacios físicos que visibilizan resultados de gestión de la Agencia en el cuatrienio | Daniel Silva | 1 | Actualización base de datos | 10% | Base de datos con información completa de agencias y entidades |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-15 | Daniel Silva |  | SI | 120000000
| Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | [14 empty] | 2 | Evento de cierre de gestión del cuatrienio | 30% | Presentación |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-10 | Daniel Silva | Rendición de Cuentas
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [14 empty] | 3 | Conversatorio con la academia para presentación de resultados | 20% | Listas de asistencia/participación |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-01 | Daniel Silva | Rendición de Cuentas
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [6 empty] | 1000 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | Visitas a contenidos digitales de rendición de cuentas del cuatrienio |  | 4 | Elaboración de contenidos sobre 3 fondos internacionales para el posconflicto | 10% | Documento(s) o infografía(s) |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Daniel Silva
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 5 | Diseñar y publicar una plataforma interactiva | 30% | Plataforma virtual publicada en sitio web |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-01 | Daniel Silva | Rendición de Cuentas
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5% | 25% | Desarrollar 1 campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur | Gestión de comunicaciones | Johana Sanchez | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | Participantes (Agencias o Deptos de Cooperación de otros países) en campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur | Daniel Andres Castrillon Alfonso | 1 | Priorización con Cancillería sobre las iniciativas a comunicar | 15% | Acta de la reunión |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Winy Anaya |  | NO | 0
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [14 empty] | 2 | Elaboración de contenidos | 60% | Notas, contenido en redes |  |  | 2018-01-01 | 12/31/2018 | Daniel Silva
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 3 | Medición y análisis del impacto de la campaña | 25% | Encuesta de posicionamiento de la campaña |  |  | 2018-01-01 | 12/31/2018 | Daniel Silva
CONSOLIDAR una APC-Colombia apasionada y efectiva. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 1.667% | 8.333% | Diseñar e implementar un Plan Estratégico de Comunicación interna en coherencia con los requerimientos de la Entidad | Gestión de Talento Humano | Maria del pilar | 0 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Índice de efectividad de Comunicación Interna, ICI | Maria del pilar Gomez | 1 | Realizar Diagnóstico de Comunicación Interna (Fuentes Secundarias) | 34% | Matriz de información de temas y campañas de CI desarrolladas durante 2017 |  |  | 2018-01-01 | 2018-02-01 | M. del Pilar Gómez H. |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Levantamiento de información - Ejecución de Febrero - Diciembre de 2017 | 30% | Información consolidada |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | M. del Pilar Gómez H.
[17 empty] | 1.2 | Análisis de frecuencia, temas y mensajes claves de CI | 30% | Documento de Análisis |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-30 | M. del Pilar Gómez H.
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 1.3 | Consolidar Documento Línea de Base de CI a Enero 31 de 2018 | 40% | Documento Diagnóstico de Comunicación Interna consolidado |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-31 | M. del Pilar Gómez H.
[17 empty] | 2 | Diseñar e implementar acciones del Plan Estratégico de Comunicación Interna (PECI)APC 2018 | 33% | Documento PECI |  |  | 2018-01-15 | 2018-02-15 | M. del Pilar Gómez H.
[17 empty] | 2.1 | Definir y validar líneas de trabajo con base en requerimientos de APC | 30% | Acta de reunión |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-31 | M. del Pilar Gómez H.
| Talento Humano | Talento Humano | [14 empty] | 2.2 | Diseñar y establecer espacios de comunicación interna con las diferentes áreas de APC | 20% | Acta de reunión |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
[17 empty] | 2.3 | Desarrollar campañas de comunicación interna de las Líneas de trabajo validadas | 50% | Campañas desarrolladas y socializadas |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
[17 empty] | 3 | Implementar mecanismos de evaluación de la implementación del PECI | 33% | Informe de analítica consolidado |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 3.1 | Definir metodología para la retroalimentación de piezas de Co- I | 40% | Documento con herramientas para la evaluación de Piezas de Comunicación Interna |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-01 | M. del Pilar Gómez H.
[17 empty] | 3.2 | Implementar estrategias para la evaluación de Piezas- estrategias y campañas de CO-I | 30% | Tácticas de evaluación definidas |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
[17 empty] | 3.3 | Desarrollar informe de analítica y desarrollar correctivos | 30% | Informe mensual de Analítica sobre implementación de PECI |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | 1.667% | 8.333% | Estrategia de Gestión del Conocimiento formulada e implementada en un 20% | Gestión de Talento Humano | Maria del pilar | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Número de componentes generados para la construcción del proceso de gestión de conocimiento. | Maria del pilar Gomez | 1 | Elaborar diagnóstico para la identificación de Línea Base para Diseño de Estrategia de Gestión del Conocimiento (GC) | 50% | Documento Diagnóstico |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-30 | M. del Pilar Gómez H. |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Realizar sesiones de trabajo de alistamiento para la socialización / sensibilización de concepto y alcance de una estrategia de GC para APC | 30% | Listados de Asistencia Sesiones de trabajo por áreas |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-30 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [14 empty] | 1.2 | Conformar grupo de trabajo (Dinamizador de GC al interior de APC) | 10% | Actas de reuniones |  |  | 2018-01-01 | 2018-02-10 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
[17 empty] | 1.3 | Definir Objetivos y Alcance inicial de Estrategia de GC de APC | 20% | Documento Diagnóstico |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-01 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 1.4 | Elaborar Mapa para la GC (Objetivos estratégicos- Stakeholders internos) | 40% | Mapa de GC |  |  | 2018-03-01 | 2018-06-01 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
[10 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | Estrategia diseñada y validada |  | 2 | Consolidar Propuesta de Estrategia de Gestión del Conocimiento | 50% | Documento estrategia GC |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-15 | M. del Pilar Gómez H.
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 2.1 | Consolidar Plan de Trabajo para la GC 2018 incluyendo la documentación y socialización de 1 caso de éxito | 50% | Documento Versión 1. Plan de Trabajo GC 2018 |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-01 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
[17 empty] | 2.2 | Diseñar e implementar Plan de Comunicación Línea - Gestión del Conocimiento | 50% | Plan de comunicación - Piezas elaboradas. |  |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
| Talento Humano | Talento Humano | 1.667% | 8.333% | Consolidar e implementar la primera fase del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH), acorde con las Rutas de creación de Valor. (Articulado con el Plan de capacitación 2018: https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/2018/plan_institucional_de_capacitacion_2018.pdf) | Gestión de Talento Humano | Carlos Castaño | 0 | 25% | 12.5% | 14% | 15% | 20% | 25% | Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | Diana Alexandra Briceño Sierra | 1 | Realizar Autodiagnóstico de la Política de gestión y desempeño de Talento Humano y de Integridad | 15% | • Matriz diligenciada • Documento que recoja el análisis efectuado y sus conclusiones • Documento que defina la aplicabilidad de los controles |  |  | 2018-01-01 | 31/01/208 | Julio C. Cadavid G. |  | SI | 353600000
[17 empty] | 1.1 | Diligenciar Matrices de autodiagnóstico | 3% | Matrices diligenciadas |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | Equipo de TH
[17 empty] | 1.2 | Analizar los resultados de los Autodiagnósticos | 7% | Documento que recoja el análisis efectuado y sus conclusiones |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-27 | Equipo de TH
| Talento Humano | Integridad | [14 empty] | 1.3 | Identificar la aplicabilidad de los controles | 5% | Documento que defina la aplicabilidad de los controles |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 | Equipo de TH
[17 empty] | 2 | Formular PETH y planes específicos de talento humano para la vigencia 2018 (Incluye: Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Previsión de Recurso Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual de Vacantes, Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo e implementación del Codigo de Integridad) | 35% | • Documento que establezca la priorización • Documento que defina los mecanismos • Plan estructurado • Acta de aprobación y pruebas de divulgación |  |  | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Julio C. Cadavid G.
[17 empty] | 2.1 | Priorizar las actividades a realizar durante el cuatrenio, con base en el análisis de resultados y la aplicabilidad de los mismos en APC | 7% | Documento que establezca la priorización |  |  | 2018-02-01 | 2018-05-15 | Equipo de TH
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 2.2 | Definir los mecanismos para implementar las actividades | 7% | Documento que defina los mecanismos |  |  | 2018-02-01 | 2018-05-15 | Equipo de TH
[17 empty] | 2.3 | Estructurar el Plan Estratégico y los planes institucionales de Talento Humano de la Vigencia, teniendo en cuenta el presupuesto | 7% | Plan estructurado |  |  | 2018-02-01 | 2018-05-15 | Equipo de TH
[17 empty] | 2.4 | Incorporar el Código de Integridad de los servidores públicos en el Código de Integridad y Buen Gobierno (Código de Ética) | 7% | Código de Integridad y Buen Gobierno actualizado |  |  | 2018-03-01 | 2018-05-15 | Sandra Villamizar | Iniciativas Adicionales
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 2.5 | Aprobar por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y divulgar | 7% | Acta de aprobación y pruebas de divulgación |  |  | 2018-04-15 | 2018-05-15 | Comité de Gestión y Desempeño
[17 empty] | 3 | Realizar implementación y seguimiento de las acciones del PETH priorizadas y de los Planes Institucionales de Talento Humano para la vigencia. | 50% | • Convocatorias, Listados de asistencia, • Reportes de avance en la gestión por cada plan • encuestas • Documento de ajustes aprobado |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Julio C. Cadavid G.
[17 empty] | 3.1 | Implementar las acciones priorizadas del PETH y de los Planes Institucionales de Talento Humano para la vigencia | 10% | Convocatorias, Listados de asistencia, |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Equipo de TH | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 3.2 | Socializar el Código de Integridad y Buen Gobierno | 10% | Publicación y Resolución de modificación |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Sandra Villamizar | Iniciativas Adicionales
[17 empty] | 3.3 | Efectuar el seguimiento a las acciones priorizadas del PETH y de los Planes Institucionales de Talento Humano para la vigencia | 10% | Reportes de avance en la gestión por cada plan |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Equipo de TH | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 3.4 | Evaluar el cumplimiento de las acciones priorizadas del PETH y de los Planes Institucionales de Talento Humano para la vigencia | 10% | Encuestas |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Equipo de TH
[17 empty] | 3.5 | Efectuar los ajustes a que haya lugar | 10% | Documento de ajustes aprobado |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Equipo de TH
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1.667% | 8.333% | Implementar las 5 fases de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en la entidad. | Gestión financiera | Carlos Castaño | 0 | 100% | 25% | 85% | 85% | 95% | 100% | Implementación de las NICSP en la Entidad | Oscar Miguel Diaz Romero | 1 | Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la entidad frente a la aplicación y puesta en marcha de las NICSP (Normas Internacionales de contabilidad para el Sector Publico). | 35% | Lista de asistencia y acta de capacitación |  |  | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Oscar Miguel Díaz Romero |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Sensibilizar a los funcionarios del nivel directivo de la entidad acerca de la implementación de la NICSP, en la aplicabilidad para la elaboración de los estados financieros de la entidad. | 10% | Lista de asistencia y acta de capacitación |  |  | 2018-01-02 | 2018-03-28 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 1.2 | Sensibilizar y dar a conocer en términos generales la nueva norma (NICSP) a los funcionarios de la entidad. | 10% | Lista de asistencia y acta de capacitación |  |  | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 1.3 | Capacitar directamente a los diferentes grupos involucrados , directamente en la aplicabilidad de la norma (NICSP). | 15% | Lista de asistencia y acta de capacitación |  |  | 2018-01-02 | 2018-05-31 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 2 | Realizar mesa de trabajo con el fin de articular el proceso contractual con el proceso de gestión Financiera respecto a los registros presupuestales requieren para los contratos que en sus diferentes modalidades suscriba la entidad a través del sistema SECOP II. | 15% | Lista de asistencia y procedimiento y/o procedimientos ajustados |  |  | 2018-02-12 | 2018-06-13 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 2.1 | Establecer una mesa de trabajo con el área de contratos para definir los procedimientos y los documentos soportes para efectuar el registro presupuestal y los que se realicen a través de la tienda virtual. | 5% | Lista de asistencia |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [14 empty] | 2.2 | Definir con el área de contratos el mecanismo para el registro en el SECOP II los pagos que tramiten los supervisores de los contratos. | 5% | Procedimiento de pago ajustado |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 2.3 | Derivado de las tares 2,1 y 2,2 ajustar y/o establecer los procedimientos correspondientes y actualizarlos y/o registrarlos en el sistema Brújula | 5% | Procedimiento de pago ajustado y registrados en el sistema Brújula |  |  | 2018-05-01 | 2018-06-13 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 3 | Registrar en SIIF el Balance inicial de apertura de acuerdo con NICSP. | 30% | Balance de apertura de SIIF Nación |  |  | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 3.1 | Homologar los saldos del balance a 31 de diciembre de 2017 de la entidad de acuerdo al nuevo plan contable. | 15% | Balance de apertura de SIIF Nación |  |  | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 3.2 | Registrar en el sistema SIIF los saldos iniciales de las cuentas debidamente homologados en las nuevas cuentas. | 15% | Reporte del Balance inicial extraído del SIIF |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 4 | Realizar transferencias documentales primarias al archivo central de la entidad | 10% | Formato Único de Inventario Documental diligenciado y entregado con la transferencia |  |  | 2018-02-02 | 2018-05-31 | Oscar Miguel Díaz Romero
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 4.1 | Clasificar la documentación del área financiera | 5% | Formato único de inventario documental diligenciado y entregado. |  |  | 2018-04-03 | 2018-05-31 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 4.2 | Inventariar y transferir la documentación que no es objeto de frecuente consulta por el área financiera | 5% | Formato Único de Inventario Documental diligenciado y entregado con la transferencia |  |  | 2018-04-03 | 2018-05-31 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 5 | Presentación trimestral de los estados financieros ajustados a la nueva norma | 10% | Estados financieros ajustados a la normatividad vigente |  |  | 2018-01-02 | 2018-05-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
[17 empty] | 5.1 | Publicación de Estados financieros | 10% | Reporte de los estados financieros |  |  | 02/012018 | 2019-02-28 | Oscar Miguel Díaz Romero
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | 1.667% | 8.333% | Implementar plan de mejoramiento de atención al ciudadano para 2018, conforme al MIPG | Gestión Administrativa | Diana Perez | 0 | 100% | 0% | 16.67% | 25% | 33.33% | 50% | Porcentaje de implementación plan de mejoramiento de atención al ciudadano 2018 | Julieth Milena Arias Torres | 1 | Conformar Mesa de Trabajo | 20% | Metodología | documento |  | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Christian Herazo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Establecer los integrantes que conformaran la mesa de trabajo | 5% | Acta de reunión | Acta | 1 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | Verónica Monterrosa Torres/Diana Marcela Niño | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 1.2 | Definir la metodología de trabajo | 10% | Cronograma de acompañamiento DNP-APC | documento | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Mesa de trabajo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 1.3 | Definir responsabilidades | 5% | Acta de instalación de acompañamiento DNP-APC | documento | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Mesa de trabajo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | [14 empty] | 2 | Realizar diagnóstico | 20% | Diagnóstico | documento |  | 2018-06-12 | 2018-09-14 | Christian Herazo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 2.1 | Diligenciar autodiagnóstico de MIPG | 5% | Autodiagnostico MIPG | Acta |  | 2018-01-01 | 2018-02-20 | Julieth Arias | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 2.2 | Diligenciar instrumento de levantamiento de Información del DNP | 5% | Instrumento DNP diligenciado |  |  | 2018-07-12 | 2018-09-14 | Diana Pérez | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 2.3 | Aplicar y tabular encuestas de percepción de servidores públicos y ciudadanos | 5% | Encuestas diligenciadas en aplicativo web |  |  | 2018-07-12 | 2018-09-14 | Julieth Arias | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Talento Humano | Integridad | [14 empty] | 2.4 | Entregar información consolidada del Diagnóstico al DNP | 5% | Informe consolidado | Documento |  | 2018-07-12 | 2018-09-14 | Christian Herazo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 3 | Formular plan de mejoramiento de Servicio al Ciudadano para la Agencia | 30% | Plan de mejoramiento 2018 | Resolución |  | 2018-09-14 | 2018-12-31 | Christian Herazo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 3.1 | Revisar resultados del diagnóstico y priorizar acciones para mejorar el servicio al ciudadano | 5% | Acta de reunión | Porcentaje | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-21 | Equipo de trabajo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 3.2 | Diseñar plan de mejoramiento | 10% | Plan de Mejoramiento 2018 |  |  | 2018-09-21 | 2018-10-19 | Equipo de trabajo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [14 empty] | 3.3 | Aprobar plan de mejoramiento | 5% | Acta de aprobación | Acta |  | 2018-10-19 | 2018-10-26 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 3.4 | Implementar plan de mejoramiento | 10% | Productos esperados plan de mejoramiento | Resolución |  | 2018-10-26 | 2018-12-31 | Equipo de trabajo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 4 | Hacer seguimiento al plan de mejoramiento | 30% | Indicadores |  |  | 2018-12-31 | 2019-01-31 | Fredy Alayón | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 4.1 | Presentar primer reporte de avance al DNP | 5% | Documento reporte | Porcentaje | 1 | 2018-10-26 | 2018-11-15 | Diana Pérez/ Fredy Alayon | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 4.2 | Presentar segundo reporte de avance al DNP | 5% | Documento reporte | Porcentaje | 1 | 2018-11-15 | 2018-12-15 | Diana Pérez/ Fredy Alayon | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
[17 empty] | 4.3 | Informe de seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento | 10% | Informe final | Porcentaje | 1 | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Diana Pérez/ Fredy Alayon | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [14 empty] | 4.4 | Formular plan de mejoramiento de Servicio al Ciudadano para la siguiente vigencia | 10% | Plan de mejoramiento 2019 formulado |  |  | 2018-12-31 | 2019-01-31 | Equipo de trabajo | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
| Información y Comunicación | Gestión Documental | 1.667% | 8.333% | Consolidación del Sistema de Gestión Documental con base en el Programa de Gestión Documental (PGD) y en el Plan Institucional de Archivos (PINAR), en articulación con MIPG | Gestión Administrativa | Carlos Castaño | 0 | 100% | 30% | 50% | 70% | 85% | 100% | Implementación del Sistema de Gestión Documental | Victor David Vera | 1 | Contar con la totalidad de instrumentos archivísticos establecidos por la normatividad vigente y el MIPG | 40% | Acto Administrativo |  |  | 2018-02-05 | 2018-10-15 | Israel Páez |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Elaboración y aprobación por parte del comité institucional de desarrollo administrativo de las Tablas de Valoración Documental (TVD) | 25% | Acta de aprobación emitida por comité institucional. | Documento elaborado | 1 | 2018-02-05 | 2018-05-05 | Israel Páez
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 1.2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación. | 10% | Documento elaborado | Documento elaborado | 1 | 2018-05-15 | 2018-07-30 | Israel Páez
[17 empty] | 1.3 | Actualización de Manual de Archivo y Correspondencia | 5% | Documento elaborado | Documento elaborado | 1 | 2018-08-15 | 2018-10-15 | Israel Páez
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 2 | Implementación de los instrumentos archivísticos elaborados. | 30% | Instrumentos Archivísticos |  |  | 2018-02-20 | 2018-11-30 | Israel Páez | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
[17 empty] | 2.1 | Capacitación en implementación de Tablas de Retención Documental TRD | 15% | Listas de Asistencia a capacitación. |  | 6 | 2018-02-20 | 2018-03-15 | Israel Páez
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 2.2 | Ejecución del proceso de descripción archivística de los archivos de gestión, con base a CCD y TRD | 5% | Carpetas Descritas | Cantidad de Carpetas descritas en archivo de gestión vigencia 2017 / 2018 | 200 | 2018-02-20 | 20/1202018 | Israel Páez
[17 empty] | 2.3 | Elaboración de inventarios documentales de los archivos de Gestión. | 5% | Formato único de inventario documental elaborado | Inventarios elaborados y actualizados por dirección | 5 | 2018-03-01 | 2018-08-05 | Todas las Direcciones
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [14 empty] | 2.4 | Elaboración del plan de acción 2019 con base a los instrumentos PGD y PINAR | 5% | Documento elaborado | Documento elaborado | 1 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Christian Herazo/ Israel Páez
[17 empty] | 3 | Proceso de Valoración Documental con base a las acciones del PINAR en su programa de Documentos Vitales o esenciales. | 20% | Formato Único de Inventario Documental |  |  | 2018-06-02 | 2018-09-02 | Israel Páez
| Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | [14 empty] | 3.1 | Valoración y selección de documentos considerados y propuestos a eliminación. | 20% | FUID de documentos propuestos a eliminación. | Documento Elaborado | 1 | 2018-06-02 | 2018-09-02 | Israel Páez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 4 | Implementación de nuevas tecnologías para la administración de los inventarios documentales, siguiendo lo establecido en el PINAR | 10% | Herramienta Winisis Implementada en la Entidad |  |  | 2018-04-30 | 2018-11-30 | Israel Páez | Rendición de Cuentas
[17 empty] | 4.1 | Registro de inventarios en la herramienta Winisis (UNESCO) | 10% | Herramienta instalada y aplicada | Unidades Registradas | 500 | 2018-04-30 | 2018-11-30 | Israel Páez | Rendición de Cuentas
| Control Interno | Control interno | 1.667% | 8.333% | Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua articulado con la Dimensión de Control Interno del MIPG | Evaluación, control y mejora | Alex | 0 | 100% | 25% | 50% | 50% | 75% | 100% | Cumplimiento de plan de acción de Control Interno | Alex Alberto Rodríguez Cubides | 1 | Evaluar la gestión de los procesos o dependencias así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y de la organización (Rol evaluación y seguimiento) incluye seguimiento a planes de mejora. | 20% | Informes de auditoría |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides | Rendición de Cuentas | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo. | [7 empty] | Rendición de Cuentas
[17 empty] | 2 | Informar a la alta dirección y entes de control, el nivel de avance y gestión frente a los requerimientos de ley (Rol relación con entes externos de control) | 20% | Informes de auditoría derivados de requisitos de ley |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides
[17 empty] | 2.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo.
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 3 | Evaluar de manera objetiva la política de administración de riesgos, el diseño y la implementación de los controles establecidos (Rol evaluación de la gestión del riesgo) | 20% | Informe de auditoría-Listas de asistentes |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
[17 empty] | 3.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo. | [7 empty] | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
[17 empty] | 4 | Realizar propuestas, recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización del sistema de control interno (Rol liderazgo estratégico) | 15% | Informe de auditoría-Listas de asistentes |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides
[17 empty] | 4.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo.
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 5 | Fortalecer la cultura de prevención, control y mejora continua . (Rol enfoque hacia la prevención) | 15% | Listas de asistentes |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides
[17 empty] | 5.1 | Participar de las mesas de autocontrol programadas por los procesos y/o dependencias.
[17 empty] | 5.2 | Participar de las inducciones y reinducciones del talento humano para fortalecer la cultura del control y sensibilizar sobre el rol de cada funcionario en el sistema de control interno.
[17 empty] | 6 | Medir el uso de la información entregada por el proceso para la mejora institucional. | 10% | Herramienta brújula |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides
[17 empty] | 6.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo.
| Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | 1.667% | 8.333% | Diseñar e Implementar la política de defensa jurídica de APC-Colombia de acuerdo con el MIPG | Gestión Jurídica | Diana Perez | 0 | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Defensa juridica a favor | Sofia Escobar Vallejo | 1 | Diseñar la política de defensa jurídica de la entidad | 70% | Documento de política preliminar |  |  | 2018-01-20 | 30/062018 | Diana Morales |  | SI | 10300000
[17 empty] | 1.1 | Consultar con la ANDJE los lineamientos correspondientes para implementar los controles que correspondan a la Entidad | 20% | Documento de consulta | Documento | 1 | 2018-01-21 | 2018-03-02 | Equipo de Gestión Jurídica
[17 empty] | 1.2 | Elaborar documento de política de defensa juridica | 30% | Documento de política preliminar | Documento | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-30 | Diana Perez
[17 empty] | 1.3 | Revisión por parte del equipo jurídico de la política de defensa juridica | 30% | Documento con las observaciones del equipo jurídico | Documento | 1 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | Equipo de Gestión Jurídica
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 1.4 | Reunión de trabajo para revisar la política de defensa juridica y sacar documento consolidado | 10% | Control de asistencia y documento consolidado | Listado de asistencia y documento | 1 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | Equipo de Gestión Jurídica
[17 empty] | 1.5 | Someter el documento de política de defensa juridica a la aprobación del comité de conciliación | 10% | Acta del comité de conciliación | Acta | 1 | 2018-05-30 | 30/062018 | Equipo de Gestión Jurídica
[17 empty] | 2 | Implementar la política de defensa jurídica | 30% | Acta de reunión de evaluación por parte del equipo jurídico, sobre la implementación de la política |  |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 | Diana Morales
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 2.1 | Divulgar al interior de la entidad la política de defensa juridica. | 40% | Pieza comunicativa | Pieza comunicativa | 1 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | Equipo de Gestión Jurídica
[17 empty] | 2.2 | Hacer seguimiento a la implementación | 30% | Lista de asistencia a reuniones de seguimiento | Listado de asistencia |  | 2018-07-30 | 2018-08-31 | Diana Perez
[17 empty] | 2.3 | Evaluar la implementación | 30% | Acta de reunión de evaluación por parte del equipo jurídico | Acta | 1 | 2018-08-31 | 2018-12-31 | Equipo de Gestión Jurídica
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1.667% | 8.333% | Armonizar el proceso de gestión contractual con SECOP II y la normatividad vigente. | Gestión contractual | Carlos Castaño | 0 | 100% | 20% | 40% | 65% | 80% | 100% | Actualización e implementación de los Manuales de contratación y supervisión | Sofia Escobar Vallejo | 1 | Revisar los manuales de supervisión y contratación. | 40% | Versión preliminar de los manuales actualizados |  |  | 2018-01-15 | 2018-04-21 | Lucena Valencia |  | SI | 69200000
[17 empty] | 1.1 | Realizar reunión para la designación de grupos de trabajo donde se asignaran tareas en la revisión de los manuales de contratación y supervisión | 10% | Control de asistencia | Listados | 1 | 2018-01-15 | 2018-01-30 | Diana Perez
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 1.2 | Analizar y estudiar los documentos involucrados en la actualización de los manuales de manera individual, identificando los posibles cambios. | 20% | Documento individual de observaciones. | Documentos | 2 | 2018-01-31 | 2018-02-16 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
[17 empty] | 1.3 | Realizar una investigación comparativa con otros manuales de Supervisión y Contratación, a la luz de la nueva normatividad y SECOP 2 . El trabajo se realizara en los grupos pequeños previamente asignados. | 20% | Documento de sugerencias a través de controles de cambio. | Documentos | 2 | 2018-02-17 | 2018-03-10 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [14 empty] | 1.4 | Socializar en reuniones de los grupos previamente asignados, los posibles cambios y ajustes a los manuales. | 20% | Control de asistencia. | Listados | 2 | 2018-03-11 | 2018-03-24 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
[17 empty] | 1.5 | Consolidación a través de controles de cambio, la información recolectada en los equipos de trabajo. | 20% | Versión preliminar de los manuales actualizados | Documentos | 2 | 2018-03-25 | 2018-04-10 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
[17 empty] | 1.6 | Socializar cambios con todos los integrantes del grupo de gestión contractual y el equipo jurídico. Donde se espera recibir una retroalimentación que de el visto bueno de la actualización de ambos manuales por parte el equipo de gestión contractual y el equipo jurídico. | 10% | Control de asistencia. | Listados | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-21 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [14 empty] | 2 | Actualizar los manuales de contratación y supervisión. | 40% | Manuales consolidados |  |  | 2018-04-22 | 2018-06-24 | Lucena Valencia
[17 empty] | 2.1 | Realizar las correcciones pertinentes a través de controles de cambio, teniendo en cuenta la retroalimentación de todo el equipo. | 20% | Versiones preliminares de manuales. | Documentos | 2 | 2018-04-22 | 2018-05-11 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
[17 empty] | 2.2 | Realizar revisión por parte del coordinador de contratación y del asesor jurídico. | 30% | Manuales corregidos | Documentos | 2 | 2018-05-12 | 2018-05-27 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 2.3 | Consolidar ambos documentos, incluyendo las correcciones hechas por el coordinador y el asesor | 30% | Manuales consolidados | Documentos | 2 | 2018-05-28 | 2018-06-10 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
[17 empty] | 2.4 | Socializar últimos comentarios acerca de las actualizaciones en los manuales, al interior del grupo jurídico y contractual. Se deberán especificar los últimos ajustes y si es necesario obtener el visto bueno de los documentos por parte del equipo de gestión contractual y el equipo jurídico. | 20% | Control de asistencia o correos electrónicos. | Listados | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-24 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
| Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | [14 empty] | 3 | Divulgar la actualización de los Manuales de Supervisión y Contratación. | 20% | Versiones finales corregidas y Resolución |  |  | 2018-06-25 | 2018-12-31 | Lucena Valencia
[17 empty] | 3.1 | Ajustar los manuales de contratación y de supervisión, teniendo en cuenta la ultima socialización. | 20% | Versiones finales de los manuales. | Documentos | 2 | 2018-06-25 | 2018-07-08 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 3.2 | Realizar una reunión frente al Comité Directivo, para exponer los cambios sugeridos. Se busca recibir una retroalimentación y la aprobación correspondiente. | 20% | Acta de reunión o control de asistencia | Acta | 1 | 2018-07-07 | 2018-07-21 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
[17 empty] | 3.3 | Realizar ajustes a las versiones finales de los manuales. Se formalizara la adopción de ambos manuales a través de una Resolución. | 20% | Versiones finales corregidas y Resolución | Documentos | 2 | 2018-07-22 | 2018-08-06 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 3.4 | Cargar en Brújula y divulgar los manuales actualizados para su amplio conocimiento a través de mi agencia. | 10% | Correos electrónicos | Pieza comunicativa | 1 | 2018-08-07 | 2018-08-20 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
[17 empty] | 3.5 | Realizar reunión con todos los funcionarios de la entidad para dar a conocer y resolver dudas sobre la nueva actualización de los manuales de contratación y de supervisión. | 30% | Acta de reunión o control de asistencia | Acta |  | 2018-08-21 | 2018-12-31 | Equipo de Gestión Jurídica y Equipo de Gestión Contractual
| Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | 1.667% | 8.333% | Implementar el 100% de los componentes de la estrategia GEL, y asegurar la integración de herramientas y procesos con los lineamientos de TI.. Gobierno Digital | Gestión de TI | Carlos Castaño | 0 | 100% | 15% | 30% | 15% | 60% | 100% | Cumplimiento de la estrategia GEL e integración de herramientas con los lineamientos de TI. | Hernan Alonso Lotero Rojas | 1 | Actualizar y promocionar el conjunto de datos abiertos | 15% | Documento informe trimestral de promoción de datos abiertos | Documento | 1 | 1/01/2018 | 2018-12-31 | Hernán Lotero | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Actualizar el conjunto de datos | 30% |  |  |  | 1/01/2018 | 2018-12-31 | Hernan Lotero | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
[17 empty] | 1.2 | Promocionar datos abiertos. | 30% |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-12-31 | Hernan Lotero | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 1.3 | Publicar informes en formatos editables. | 40% |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-12-31 | Hernan Lotero | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
[17 empty] | 2 | Gestionar Tramites y servicios en línea | 15% | Documento de informe trimestral de gestión de tramites y servicios | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Willy Vijalba
[17 empty] | 2.1 | Gestionar ante MINTIC las certificaciones de lenguaje común de los tramites/servicios. | 40% |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Willy Vijalba
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 2.2 | Realizar la medición de tiempos de los trámites. | 40% |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Willy Vijalba
[17 empty] | 2.3 | Realizar Inventario de certificaciones y constancias de la Agencia. | 20% |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Willy Vijalba
[17 empty] | 3 | Gestionar y controlar la calidad de los servicios tecnológicos como parte de la elaboración de la arquitectura de información, según lo establecido en el PETI | 15% | Documento de informe de definición e implementación de Controles de calidad y seguridad de los servicios tecnológicos definidos |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Willy Vijalba
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [14 empty] | 3.1 | Definir e implementar controles de calidad y seguridad para los servicios tecnológicos | 50% |  | Documento | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Willy Vijalba
[17 empty] | 3.2 | Definir indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de calidad y seguridad de los servicios tecnológico | 50% |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Willy Vijalba
[17 empty] | 4 | Realizar la gestión de soluciones, integración, monitoreo infraestructura, costos de Centro Alterno de datos para el DRP, de acuerdo con lo establecido en el PETI | 30% | Documento de informe de: Soluciones e integración Brújula - SARA. Implementación de herramienta de monitoreo Costos de centro alterno de datos. |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 4.1 | Integrar ITS-Gestión (Brújula) con SARA | 40% |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
[17 empty] | 4.2 | Implementar una herramienta de monitoreo de infraestructura | 30% |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Willy Vijalba
[17 empty] | 4.3 | Análisis de costo de centro alterno Datos para DRP | 30% |  | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
[17 empty] | 5 | Realizar gestión de información y registro de instrumentos de arquitectura de información, según lo establecido en el PETI | 15% | Documento de Catálogos de información de APC-Colombia |  |  | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
[17 empty] | 5.1 | Elaborar el catálogo o directorio de datos abiertos y georreferenciados | 25% |  | Documento | 1 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 5.2 | Elaborar el catalogo de información. | 25% |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
[17 empty] | 5.3 | Elaborar el catálogo de servicios de información | 25% |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
[17 empty] | 5.4 | Elaborar el catálogo de flujos de información | 25% |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [14 empty] | 6 | Gestionar la calidad de los componentes de información como parte de la elaboración de la arquitectura de información, acorde con lo definido en el PETI. | 10% | Documento informe de gestión de calidad de los componentes de información |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
[17 empty] | 6.1 | Definir programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional | 40% |  | Documento | 1 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 6.2 | Realizar seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido | 30% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
[17 empty] | 6.3 | Implementar los controles de calidad de los datos en los sistemas de información | 30% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
| Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | 1.667% | 8.333% | Cumplir a 100% con el componente GEL de seguridad de la Información, así como con el seguimiento y mejora continua del MSPI, Seguridad digital, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de TI | Carlos Castaño | 0 | 100% | 35% | 50% | 50% | 70% | 100% | Cumplimiento del componente GEL de seguridad digital y de la información (MSPI). | Heldis Lizarazo Hernandez | 1 | Definir Fase I para la Transición del Protocolo de Red IPv4 a IPv6 establecido en el plan de Seguridad y Privacidad de la Información y continuidad de TI | 20% | Documento Plan de Transición del protocolo IPv4 a IPV6 |  |  | 2018-01-02 | 2018-07-31 | Willy Vijalba |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Elaborar el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6 y solicitar la aprobación y divulgación del Plan al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | Documento Plan de Transición del protocolo IPv4 a IPV6 | Documentos | 1 | 2018-01-02 | 2018-07-31 | Willy Vijalba
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 2 | Ejecutar el Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación definido en el Plan de Seguridad y Pirvacidad de la Información | 15% | Ejecución del plan de comunicación y sensibilización y comunicación | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Heldis Lizarazo
[17 empty] | 2.1 | Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información una vez sea aprobado el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Continuidad de TI | 100% | Ejecución del plan de capacitación, sensibilización y comunicación luego de ser aprobado por el comité. | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Heldis Lizarazo
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [14 empty] | 3 | Identificar y gestionar los riesgos según lo que sea establecido en el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 20% | Tabla de Controles de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de tratamiento del riesgo | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Heldis Lizarazo
[17 empty] | 3.1 | Actualizar la Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información Aprobada y Socializada |  |  | 2018-03-31 | 2018-07-31 | Heldis Lizarazo
[17 empty] | 3.2 | Identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos de seguridad y privacidad de la Información de APC-Colombia, de acuerdo a los controles de seguridad seleccionados en el Anexo A de la norma NTC: ISO/IEC 27001 | 50% | Documento Tabla de Controles de Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de tratamiento del riesgo | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Heldis Lizarazo
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [14 empty] | 4 | Determinar controles de Seguridad de acuerdo al Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información | 30% | Documento Plan de Control Operacional de S.I | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-03-31 | Heldis Lizarazo
[17 empty] | 4.1 | Elaborar el Plan Control Operacional de S.I. y solicitar la aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su ejecución en el 2018 en concordancia con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | 50% | Documento Plan de Control Operacional de S.I | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-07-31 | Heldis Lizarazo
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 4.2 | Elaborar los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información y solicitar la aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 50% | Informes trimestrales relacionados con la implementación de los controles de seguridad una vez aprobado el documento del plan de Control Operacional de S.I | Documentos | 2 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Heldis Lizarazo
[17 empty] | 5 | Determinar herramientas para el control de la Gestión del MSPI según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 15% | Documento con los indicadores de gestión del MSPI | Documentos |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Heldis Lizarazo | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
[17 empty] | 5.1 | Definir los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva | 100% | Documento con los indicadores de gestión del MSPI | Documentos |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Heldis Lizarazo
| Talento Humano | Talento Humano | 1.667% | 8.333% | Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia | Direccionamiento estratégico y planeación | Vicky | 0 | 100% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Fredy Alayon Garcia | 1 | Definir plan de trabajo para la implementación del MIPG | 20% | Plan y cronograma de trabajo | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Fredy Alayón |  | NO | 0
[17 empty] | 1.1 | Verificar que los encargados de cada política diligencien la herramienta de autodiagnóstico del DAFP | 2% | Correo electrónico con autodiagnóstico diligenciado | Documento | 15 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Fredy Alayón
| Talento Humano | Integridad | [14 empty] | 1.2 | Definir formalmente los responsables de cada política | 3% | Acta | Documento | 1 | 2018-03-31 | 2018-02-28 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[17 empty] | 1.3 | Priorizar actividades a realizar por cada política para la vigencia 2018. | 5% | Documento de priorización de actividades | Documento | 16 | 2018-02-28 | 2018-04-30 | Responsable de cada política
[17 empty] | 1.4 | Articular cronograma de actividades y responsables para la implementación | 5% | Cronograma de trabajo | Documento | 1 | 2018-03-15 | 2018-05-15 | Fredy Alayón
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | [14 empty] | 1.5 | Desarrollar campaña de sensibilización y socialización del MIPG, los compromisos y responsabilidades para su implementación | 0% | Campaña de sensibilización | Campaña | 1 | 2018-02-15 | 2018-08-31 | María del Pilar Gómez
[17 empty] | 2 | Implementar, coordinar y articular las políticas en las cuales tiene responsabilidad el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación | 30% | Reportes resumen de implementación | Documento | 7 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [14 empty] | 2.1 | Definir mecanismos para llevar a cabo la implementación, coordinación y articulación de las políticas | 10% | Documento que define mecanismos | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Fredy Alayón
[17 empty] | 2.2 | Implementar los componentes y subtemas de la política de planeación institucional | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | [14 empty] | 2.3 | Coordinar la implementación de los componentes y subtemas de la política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
[17 empty] | 2.4 | Coordinar la implementación de los componentes y subtemas de la política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción articulados con el Plan Anticorrupción para 2018 | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
| Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | [14 empty] | 2.5 | Articular la implementación de los componentes y subtemas de la política de Participación ciudadana en la gestión pública con la estrategia de rendición de cuentas y de participación ciudadana de la Entidad | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | [14 empty] | 2.6 | Coordinar la implementación de los componentes y subtemas de la política de Racionalización de trámites | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
[17 empty] | 2.7 | Articular la implementación de los componentes y subtemas de la política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional con el proceso de Evaluación, Control y Mejora | 2% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | [14 empty] | 2.8 | Articular la implementación de los componentes y subtemas de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos con el desarrollo de los planes de mejoramiento relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [14 empty] | 3 | Asesorar a los líderes de las políticas y a sus equipos en las actividades de implementación del MIPG | 30% | Actas de reunión o Listas de asistencia | Acta | 10 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [14 empty] | 3.1 | Identificar, analizar y difundir a los líderes y sus equipos los contenidos relevantes de los lineamientos que expida cada una de las Entidades rectoras de las políticas | 10% | Documentos de difusión | Documento | 12 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Fredy Alayón
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [14 empty] | 3.2 | Participar en los eventos realizados por los organismos rectores para entregar lineamientos de gestión de las políticas | 10% | Copia de actas de asistencia | Copia de acta | 6 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [14 empty] | 3.3 | Realizar reuniones periódicas con los lideres de las políticas para verificar los avances en la implementación de las mismas y establecer acciones correctivas y de mejora | 10% | Actas de reunión o Listas de asistencia | Acta | 10 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [14 empty] | 4 | Hacer seguimiento a la implementación de las políticas del MIPG en la Entidad | 20% | Matriz de seguimiento diligenciada | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
[17 empty] | 4.1 | Definir matriz de seguimiento (hitos de control) | 2% | Matriz de seguimiento | Documento | 1 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | Fredy Alayón
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [14 empty] | 4.2 | Enviar reportes periódicos de avance a los líderes de las políticas | 4% | Reportes de avance | Documento | 10 | 2018-05-20 | 2018-12-15 | Fredy Alayón
[17 empty] | 4.3 | Elaborar informes periódicos de avance de implementación del MIPG | 4% | Informes de avance | Documento | 10 | 2018-02-28 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Control Interno | Control interno | [14 empty] | 4.4 | Hacer seguimiento periódico a la implementación a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 10% | Actas del Comité que incluyen el tema | Actas | 10 | 2018-02-28 | 2018-12-31 | Carlos Augusto Castaño
* Los cambios incorporados en esta versión se refieren especificamente a: 1. Cambio en los responsables de las actividades, debido a los cambios de personal que se dieron en el último trimestre del año en la Agencia, debido al cambio de administración 2. Eliminación de la actividad "Realizar pruebas de Hacking Ético", del entregable " Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE", debido al aplazamiento de recursos del proyecto y la imposibilidad de contratar este servicio con el saldo que estaba por comprometer del proyecto de inversión.
Note on F222: Angela Marcela Forero Ruiz: Se modificó el nombre de la actividad
Note on M295: Angela Marcela Forero Ruiz: Verificar la meta a Julio (no puede ser 15% si a Junio esta establecido 30%).

## Hoja2 (hidden)
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Talento Humano | Talento Humano
Racionalización de Trámites | Integridad | Talento Humano
Rendición de Cuentas | Planeación institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Servicio al ciudadano | Gestión con Valores para Resultados
Iniciativas Adicionales | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión con Valores para Resultados
| Defensa jurídica | Gestión con Valores para Resultados
| Gobierno Digital | Gestión con Valores para Resultados
| Seguridad Digital | Gestión con Valores para Resultados
| Racionalización de trámites | Gestión con Valores para Resultados
| Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión con Valores para Resultados
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluación de Resultados
| Gestión Documental | Información y Comunicación
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación
| Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación
| Control interno | Control Interno

## Hoja3 (hidden)
Entregable | Fecha creación | Solicitud IQ | Reporte IQ | Solicitud IIQ | Reporte IIQ | Solicitud CG | Solicitud CG | Solicitud IIIQ | Reporte IIIQ | Solicitud IVQ | Reporte IVQ
0) Diseñar e implementar un Plan Estratégico de comunicación interna en coherencia con los requerimientos de la Entidad | 2018-01-01 | X
0) Estrategia de Gestión del Conocimiento formulada e implementada en un 20% | 2018-01-01 | X
0) Diseñar y poner en marcha Estrategia de Fidelización, que contribuya a la focalización y dinamización de la C.I hacia Colombia. | 2018-01-01 | X
0) Identificar y compartir al menos 130 convocatorias de cooperación internacional que contribuyan a la dinamización de la C.I. | 2018-01-01 | X
C-DO-01) Implementar 50 proyectos de cooperación sur –sur y triangular | 2018-02-01 | X
C-DO-02) Ejecutar el 100% de los recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión | 2018-01-02 | X
C-DO-03) Incorporar el modelo de agregación de valor al 40% de los proyectos formulados en 2018 | 2018-02-02 | X
C-DO-04) Producir 5 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia | 2018-02-01 | X
C-DO-05) Intercambiar el 10% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos | 2018-02-01 | X
C-DO-06) Realizar al menos 10 actividades de cooperación sur-sur en las que se de a conocer la metodología “Saber Hacer Colombia”; de las cuales al menos una actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas documentadas. | 2018-02-01 | X
C-DO-07) Asegurar la disponibilidad de recursos para la atención del 100% de solicitudes de asistencia internacional, de acuerdo con el reglamento de FOCAI y los acuerdos con Cancillería. | 2018-02-01 | X
CO-CI-07) Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua articulado con la Dimensión de Control Interno del MIPG | 2018-01-01 | X
CO-GA-05) Implementar la estrategia de atención al ciudadano conforme al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GA-06) Consolidación del Sistema de Gestión Documental acorde al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GCO-09) Armonizar el proceso de gestión contractual con SECOP II y la normatividad vigente. | 2018-01-15 | X
CO-GF-04) Implementar las 5 fases de las NICSP en la entidad. | 2018-01-01 | X
CO-GJ-09) Diseñar e implementar la Política de Defensa Jurídica de la entidad. | 2018-02-01 | X
CO-GT-03) Consolidar e Implementar en la Primera Fase el Plan Estratégico de Talento Humano, acorde con las Rutas de creación de Valor. | 2018-01-01 | X
CO-GTI-10) Implementar el 100% de los componentes de la estrategia GEL, y asegurar la integración de herramientas y procesos con los lineamientos de TI.. Gobierno Digital | 2018-01-01 | X
CO-GTI-11) Cumplir a 100% con el componente GEL de seguridad de la Información, así como con el seguimiento y mejora continua del MSPI Seguridad digital | 2018-01-01 | X
CO-PL-12) Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia | 2018-01-01 | X
F-DCI-06) El 80% de los proyectos presentados a las oportunidades de cooperación internacional tienen enfoque territorial | 2018-01-01 | X
F-DCI-07) El 100% de los intercambios col–col están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2018-01-01 | X
F-DCI-08) 20 iniciativas/proyectos articulados con sector privado. | 2018-01-01 | X
F-DCI-09) 80% de los candidatos de los cursos cortos ofrecidos por la cooperación internacional son actores del nivel territorial | 2018-01-01 | X
F-DD-01) Movilizar 550 millones de dólares de cooperación internacional: | 2018-01-01 | X
F-DD-04) Diseñar y poner en marcha la Agenda de Gestión y Programación de la cooperación internacional para 2018, que contribuya a la identificación y priorización durante el cierre de gobierno y al empalme con el nuevo gobierno. | 2018-01-01 | X
F-DO-05) 15 iniciativas de CSS que contribuyen a la CI que recibe Colombia de acuerdo con la hoja de ruta | 2018-02-02 | X
V-CO-02) Crear al menos 3 espacios de articulación con el sector privado para afianzar la estrategia de APC-Colombia con ese sector | 2018-01-01 | X
V-CO-03) Crear al menos 1 espacio físico y 1 virtual para visibilizar los resultados de la gestión de la agencia en el cuatrienio (rendición de cuentas) | 2018-01-01 | X
V-CO-04) Desarrollar 1 campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur | 2018-01-01 | X
V-PL-01) Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE | 2018-01-10 | X
SOLICITUD DE REPORTE DE AVANCE POR ACTIVIDAD DE CADA ENTREGABLE DEL PLAN DE ACCIÓN 2018, CUYO REPORTE DEBE SER APROBADO Y ENVIADO A VALIDACIÓN POR PLANEACIÓN A MAS TARDAR ESTE VIERNES.