## PlanAcción2019 V.1
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APC-COLOMBIA
PLAN DE ACCIÓN 2019
Objetivo estratégico | Entregable/Proyecto 2019 | Relacionamiento con Actores Externos | MIPG | [19 empty] | Indicador de resultado | Formula del indicador | Unidad de medida del indicador | Proceso Responsable | Linea base | Meta Total | Meta a marzo 30 | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de Diciembre | Presupuesto total | Recursos necesarios | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Una actividad puede estar incluida o impactar uno o varios de los planes a continuación definidos)
|  |  | Direccionamiento estratégico y planeación |  |  | Talento humano |  | Gestion con valores para resultados | [9 empty] | Evaluacion de resultados | Informacion y comunicacion |  | Gestion del conocimiento | Control interno | [12 empty] | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Plan de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Programa de Gestión Documental | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan Institucional de Capacitación | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información
|  |  | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Integridad | Talento Humano | Integridad | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana en la gestión pública | Racionalización de trámites | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | [12 empty] | PND 2018-2022 | PES-2019 | PEI 2019-2022 | Administración de riesgos | Racionalizacion de tramites | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | Gestión de la Cooperación Internacional que contribuya a la alineación de los recursos de CI a las prioridades de desarrollo del país. | Ministerio de Relaciones Exteriores Fuentes Bilaterales y Multilaterales de Cooperación Entidades del orden nacional y territorial | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X | X |  |  | X |  | Porcentaje de recursos de cooperación internacional alineados a las prioridades de desarrollo del país | Monto de los recursos alineados a las prioridades definidas/monto total de la cooperación registrada * 100 | Porcentaje | Identificación y Priorización | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Funcionarios y contratistas Sistemas de Información Infraestructura | x | x | x | x |  | x
| Fortalecimiento de la consecución de recursos de cooperación internacional provenientes de convocatorias globales y regionales, alineadas a las prioridades y necesidades de desarrollo del país. | Fuentes Bilaterales, Multilaterales y Privadas de Cooperación Internacional Entidades del orden nacional y territorial Sector privado y Organizaciones de la Sociedad Civil | [12 empty] | X |  | X | X |  | X |  |  | Convocatorias globales y regionales ganadas | Sumatoria de convocatorias globales y regionales ganadas | Número | Identificación y Priorización | 3 | 5 |  | 1 | 2 | 2 |  | Funcionarios y contratistas Sistemas de Información Infraestructura Capacitaciones | x | x | x
| Ejecución de recursos de contrapartida de APC-Colombia en el marco de proyectos de cooperación internacional alineados con las prioridades temáticas de la ENCI 2019-2022. | Cooperantes Organizaciones de la Sociedad Civil Entidades Nacionales Autoridades locales | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | X | X |  | X |  |  | Porcentaje de recursos de contrapartida desembolsados | (Recursos de contrapartida desembolsados / Recursos de contrapartida apropiados) * 100 | Porcentaje | Preparación y Formulación | 99% (2017) | 100% | 0 | 40% | 65% | 100% | 2747803102 | 1. Personal DCI (funcionarios y contratistas supervisores). 2. Tiquetes y gastos de viaje para actividades de supervisión en territorio. |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
| Construcción y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2019-2022. | Entidades del nivel nacional Autoridades locales Sector privado Cooperantes | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022 formulada | Número | Número | Prepración y formulación | 0 | 1 | 0 | 1 | NA | NA | 80503680 | 1. Personal DCI 2. Tiquetes y gastos de viaje a territorio 3. Logística para evento con cooperantes, sector privado y sociedad civil. | X | X | X
[23 empty] | Porcentaje de implementación de las actividades bajo responsabilidad de APC-Colombia, en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022 | (Actividades implementadas / Actividades programadas)*100 | Porcentaje | Prepración y formulación | 0 | 15% | 0 | 0 | 5% | 15%
| Construcción del CONPES de Cooperación Internacional | DNP, Entidades del orden nacional y terrirotial, Cancillería | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | Documento CONPES de cooperación internacional elaborado | Número | Número | Preparación y Formulación | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | X
| Aprobación de Proyectos con enfoque territorial en el marco de nuevas oportunidades de cooperación | Entidades del nivel nacional Autoridades locales Sector privado Cooperantes | X | [14 empty] | X |  |  |  |  | Proyectos con enfoque territorial aprobados. | Sumatoria total de proyectos con enfoque territorial aprobados | Número | Prepración y formulación | 15 | 16 | 0 | 4 | 5 | 7 | 65409240 | 1. Personal DCI 2. Tiquetes y gastos de viaje a territorio | X | [6 empty] | X
| Financiación de proyectos con vinculación del sector privado | Sector Privado Entidades Nacionales Autoridades Locales Cooperantes | X | [14 empty] | X |  |  | X |  | Proyectos financiados total o parcialmente con recursos del sector privado | Número de Proyectos | Número | Prepración y formulación | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65409240 | 1. Personal DCI 2. Tiquetes y gastos de viaje a territorio |  |  | X
| Aprobación de nuevos proyectos de Cooperación Triangular formulados bajo el modelo de agregación de valor | Ministerio de Relaciones Exteriores Fuentes Bilaterales y Multilaterales de Cooperación, Países del Sur Global | [5 empty] | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | Proyectos de Cooperación Triangular aprobados | Sumatoria del número de proyectos de Cooperación Triangular aprobados | Número | Implementación y Seguimiento | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | Personal de la Dirección de Oferta | X | X | X
ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país
| Implementación de proyectos con recursos de cooperación internacional administrados por la Entidad | Cooperantes Entidades Nacionales | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | X | X |  | X |  |  | Porcentaje de recursos entregados en administración ejecutados | (Recursos ejecutados / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | Gestión Financiera | 40% | 100% | 30% | 60% | 90% | 10% | 60891000000 | Equipo Administración de Recursos |  |  | X | X
| Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia | Donantes, Territorios, Entidades Nacionales | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | X | X |  | X |  |  | Donaciones en especie entregadas | Sumatoria total del número de donaciones en especie entregadas | Número | Dirección Administrativa y Financiera | 19 | 20 | 3 | 5 | 6 | 6 |  | Equipo Donaciones en especie |  |  | X | X
GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | Definición y validación de la metodologia para el seguimiento y monitoreo de la cooperación internacional que recibe y otorga el país | N.A. | X | X |  |  |  | X | X | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | Metodología para para el seguimiento y monitoreo de la cooperación internacional que recibe y otorga el país validada | Número | Número | Procesos misionales | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Personal misional | X |  | X
| Desarrollo de la estrategia de gestión de conocimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) recibida por Colombia | Fuentes Bilaterales y Multilaterales de Cooperación | [15 empty] | X |  |  | X |  | Infografías producidas | (Número de infografías realizadas / 15 ) * 100 | Unidad (infografías) | Identificación y priorización | 0 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 |  | Funcionarios y contratistas Sistemas de Información Infraestructura Diseñador con habilidades para la visualizaciòn de datos | X | X | X
[23 empty] | Guía Metodológica para las negociaciones diseñada | Número | Número | Identificación y priorización | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Funcionarios y contratistas Sistemas de Información Infraestructura | X | X | X
| Desarrollo de Intercambios Col-Col en torno a experiencias exitosas locales, alineadas con las prioridades temáticas de la ENCI 2019-2022. | Autoridades locales Organizaciones de la Sociedad Civil Entidades Nacionales Cooperantes | X | [5 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | Intercambios Col-Col desarrollados | Sumatoria del total de intercambios Col-Col desarrollados | Número | Preparación y Formulación | 5 intercambios Col-Col desarrollados en 2018 | 6 intercambios Col-Col | 1 | 1 | 2 | 2 | 90566640 | Por parte de APC-Colombia: 1. Personal DCI 2. Tiquetes y gastos de viaje a territorio Por parte del Cooperante: 1. Tiquetes, alimentación y alojamiento de los participantes. 2. Logística del evento (salón, transporte interno, equipos, materiales) | X |  | X
| Ejecución de Proyectos de CSS alineados con las prioridades de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo | Entidades Nacionales, autoridades locales, territorios, países del sur |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | Proyectos de CSS ejecutados | Sumatoria del número de Proyectos de CSS ejecutados | Número | Implementación y Seguimiento | 60 | 40 | 0 | 10 | 15 | 15 | 6470000000 | Contratos con hoteles, empresa de traducción y agencia de viajes. Gastos de viaje. | X | X | X | [8 empty] | X
| Formulación de Nuevos proyectos de Cooperación Sur - Sur aplicando el modelo de agregación de valor | Entidades Nacionales, autoridades locales, territorios, países del sur | [5 empty] | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | Nuevos proyectos CSS formulados | Sumatoria del número de nuevos proyectos de CSS formulados | Número | Implementación y Seguimiento | 50 | 40 | 0 | 10 | 15 | 15 |  |  | X | X | X
| Publicación de documentos académicos o de análisis en el marco de la CSS y/o Triangular |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | Documentos académicos o de análisis elaborados en el marco de la CSS y Triangular | Sumatoria del número de documentos publicados | Número | Implementación y Seguimiento | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | X
| Documentación y Sistematización de nuevos casos del Portafolio de Saber Hacer Colombia | Entidades Nacionales, Territorios, Sociedad Civil, Sector Privado |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  | X |  | Casos documentados del Portafolio de Saber Hacer | Sumatoria del número de casos documentados del Portafolio de Saber Hacer | Número | Implementación y Seguimiento | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000000 | Contratos con consultores, empresa de video y empresa gráfica. | X | X | X
X
POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Cesión de espacio fiscal a entidades del orden nacional | DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cooperantes Entidades solicitantes del orden nacional | X | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | Porcentaje de espacio fiscal distribuido a entidades del orden nacional | (Monto total de recursos distribuidos / Monto total de recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | Preparación y Formulación | 32% | 90% | 10% | 50% | 70% | 90% | 30241629600 | Personal DCI
| Asistencia Humanitaria | Cancillería |  | X |  |  |  | X | [14 empty] | Repuesta al 100% de las solcitudes de Asistencia Humanitaria de acuerdo a los recursos disponibles | Numero de solictudes recibidas/número de solictudes atendidas | Número | Implementación y Seguimiento | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000
| Realización de eventos de Cooperación Sur - Sur y Triangular lliderados por APC-Colombia | Países del Sur Global y la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, Entidades Nacionales, Territoriales, Sociedad Civil, Sector Privado, Bilaterales y Multilaterales |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | Eventos de Cooperación Sur - Sur y Triangular realizados | Sumatoria del número de eventos de Cooperación Sur - Sur y Triangular realizados | Número | Implementación y Seguimiento | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | X
| Participación de beneficiarios en programas emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular posicionando a Colombia en temas estratégicos de polìtica exterior | Ministerio de Relaciones Exteriores, Academia, Países del Sur Global, mecanismos de integración regional. |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | Personas seleccionadas que participan en programas emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular | Sumatoria del número de personas seleccionadas como beneficiarias que participan en programas emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular | Número | Implementación y Seguimiento | 403 | 700 | 0 | 100 | 600 | 0 | 2538581432 | Convenio y contratos | X | X | X | [8 empty] | X
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicación (PEC) | N.A. | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas | Porcentaje | Gestión de Comunicaciones | 0 | 100% | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación | DAPRE - DAFP | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | Puntaje obtenido en la calificación de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación en reporte FURAG | Calificación de acuerdo al reporte de FURAG | Porcentaje | Direccionamiento estratégico y planeación | 78 | 82 |  | 82 |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  | x | x
| Fortalecimiento del proceso de gestión jurídica | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE | X | [8 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | % de implementación de política de defensa jurídica | Numero de acciones programadas / Número de acciones ejecutadas | Defensa jurídica | Gestión Jurídica |  | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100% | $83'600,000,00 | $83'600,000,00 |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
| Implementación del Plan de trabajo de Control Interno | Entidad Cabeza de Sector | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo de Control Interno | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | Evaluación, Control y Mejora (Control Interno) |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Implementación del plan de mejoramiento de la política del servicio al ciudadano | DNP | X | [10 empty] | X | X |  | X | X |  |  |  |  | Porcentaje de implementación del plan de mejoramiento de la política de servicio al ciudadano | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | Gestión Administrativa |  | 100% | 15% | 50% | 85% | 100% |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X
| Implementación de la segunda fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH), acorde con las rutas de creación de valor, incorporando los siguientes planes: PIC, PEI, PATSST, PAV, PPRH y Plan de Vacaciones. | Entidad Cabeza de Sector, DAFP | X |  | X | X | X | [10 empty] | X |  |  | X |  | Porcentaje de avance en la implementación de la segunda fase del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | Dirección Administrativa y Financiera | 22.3% | 50% | 10% | 20% | 20% |  |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X
POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Optimización de los aplicativos informáticos para la gestión y seguimiento de los proyectos que ejecute la entidad (iniciativas de cooperación Sur-Sur, contrapartidas y de administración de recursos) | N.A. | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Porcentaje de Optimización | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | Gestión de Tecnologías de la Información |  | 100% | 40% | 60% | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
| Optimización de los aplicativos de gestión documental y administración del talento humano de la Agencia. | N.A. | X | [5 empty] | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X |  |  | Porcentaje de Optimización | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | Gestión de Tecnologías de la Información |  | 100% | 35% | 65% | [15 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
| Implementación del modelo de gestión del riesgo de seguridad digital | N.A. | X | [14 empty] | X |  |  |  |  | Porcentaje de implementación del modelo de gestión del riesgo de seguridad digital | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | Gestión de Tecnologías de la Información |  | 100% | 25% | 35% | 20% | 20% | [13 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
Monitoreo de politicas de seguridad de la información en la Entidad
| Implementación del plan estratégico de tecnologías de la Información - PETI (2019-2022) | Entidad Cabeza de Sector | X | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | Porcentaje de implementación del plan estratégico de tecnologías de la Información para lo definido en el 2019 | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | Gestión de Tecnologías de la Información |  | 100% | 50% | 50% | [15 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
| Implementación de la estrategia de gestión del conocimiento que construya y comparta el inventario de activos de conocimiento de la Entidad. | N.A. | X | [17 empty] | X |  | Porcentaje de implementación de la estrategia de gestión del conocimiento | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | Talento Humano |  | 100% | 10% | 30% | 40% | 20% | [14 empty] | X |  | X
| Fortalecimiento de la gestión precontractual de los servidores y colaboradores de la Agencia | Colombia Compra Eficiente |  | X |  | X |  | X | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | Capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | Número | Gestión Contractual | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| Actualización e implementación de las acciones correspondientes del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos | Archivo General de la Nación | X | [13 empty] | X |  | X | X |  |  | Porcentaje de implementación del PGD y PINAR | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | Gestión Documental |  | 100% | 25% | 30% | 35% | 10% |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | [8 empty] | X | X

## Dimensiones (hidden)
DIMENSIÓN
Direccionamiento_estrategico_y_planeacion
Talento_humano
Gestion_con_valores_para_resultados
Evaluacion_de_resultados
Informacion_y_comunicacion
Gestion_del_conocimiento
Control_interno
Direccionamiento_estrategico_y_planeacion | Talento_humano | Gestion_con_valores_para_resultados | Evaluacion_de_resultados | Informacion_y_comunicacion | Gestion_del_conocimiento | Control_interno
Planeación Institucional | Talento Humano | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Integridad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Integridad |  | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Mejora Normativa
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

## Hoja2 (hidden)
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Talento Humano | Talento Humano
Racionalización de Trámites | Integridad | Talento Humano
Rendición de Cuentas | Planeación institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Servicio al ciudadano | Gestión con Valores para Resultados
Iniciativas Adicionales | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión con Valores para Resultados
| Defensa jurídica | Gestión con Valores para Resultados
| Gobierno Digital | Gestión con Valores para Resultados
| Seguridad Digital | Gestión con Valores para Resultados
| Racionalización de trámites | Gestión con Valores para Resultados
| Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión con Valores para Resultados
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluación de Resultados
| Gestión Documental | Información y Comunicación
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación
| Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación
| Control interno | Control Interno

## Hoja3 (hidden)
Entregable | Fecha creación | Solicitud IQ | Reporte IQ | Solicitud IIQ | Reporte IIQ | Solicitud CG | Solicitud CG | Solicitud IIIQ | Reporte IIIQ | Solicitud IVQ | Reporte IVQ
0) Diseñar e implementar un Plan Estratégico de comunicación interna en coherencia con los requerimientos de la Entidad | 2018-01-01 | X
0) Estrategia de Gestión del Conocimiento formulada e implementada en un 20% | 2018-01-01 | X
0) Diseñar y poner en marcha Estrategia de Fidelización, que contribuya a la focalización y dinamización de la C.I hacia Colombia. | 2018-01-01 | X
0) Identificar y compartir al menos 130 convocatorias de cooperación internacional que contribuyan a la dinamización de la C.I. | 2018-01-01 | X
C-DO-01) Implementar 50 proyectos de cooperación sur –sur y triangular | 2018-02-01 | X
C-DO-02) Ejecutar el 100% de los recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión | 2018-01-02 | X
C-DO-03) Incorporar el modelo de agregación de valor al 40% de los proyectos formulados en 2018 | 2018-02-02 | X
C-DO-04) Producir 5 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia | 2018-02-01 | X
C-DO-05) Intercambiar el 10% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos | 2018-02-01 | X
C-DO-06) Realizar al menos 10 actividades de cooperación sur-sur en las que se de a conocer la metodología “Saber Hacer Colombia”; de las cuales al menos una actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas documentadas. | 2018-02-01 | X
C-DO-07) Asegurar la disponibilidad de recursos para la atención del 100% de solicitudes de asistencia internacional, de acuerdo con el reglamento de FOCAI y los acuerdos con Cancillería. | 2018-02-01 | X
CO-CI-07) Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua articulado con la Dimensión de Control Interno del MIPG | 2018-01-01 | X
CO-GA-05) Implementar la estrategia de atención al ciudadano conforme al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GA-06) Consolidación del Sistema de Gestión Documental acorde al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GCO-09) Armonizar el proceso de gestión contractual con SECOP II y la normatividad vigente. | 2018-01-15 | X
CO-GF-04) Implementar las 5 fases de las NICSP en la entidad. | 2018-01-01 | X
CO-GJ-09) Diseñar e implementar la Política de Defensa Jurídica de la entidad. | 2018-02-01 | X
CO-GT-03) Consolidar e Implementar en la Primera Fase el Plan Estratégico de Talento Humano, acorde con las Rutas de creación de Valor. | 2018-01-01 | X
CO-GTI-10) Implementar el 100% de los componentes de la estrategia GEL, y asegurar la integración de herramientas y procesos con los lineamientos de TI.. Gobierno Digital | 2018-01-01 | X
CO-GTI-11) Cumplir a 100% con el componente GEL de seguridad de la Información, así como con el seguimiento y mejora continua del MSPI Seguridad digital | 2018-01-01 | X
CO-PL-12) Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia | 2018-01-01 | X
F-DCI-06) El 80% de los proyectos presentados a las oportunidades de cooperación internacional tienen enfoque territorial | 2018-01-01 | X
F-DCI-07) El 100% de los intercambios col–col están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2018-01-01 | X
F-DCI-08) 20 iniciativas/proyectos articulados con sector privado. | 2018-01-01 | X
F-DCI-09) 80% de los candidatos de los cursos cortos ofrecidos por la cooperación internacional son actores del nivel territorial | 2018-01-01 | X
F-DD-01) Movilizar 550 millones de dólares de cooperación internacional: | 2018-01-01 | X
F-DD-04) Diseñar y poner en marcha la Agenda de Gestión y Programación de la cooperación internacional para 2018, que contribuya a la identificación y priorización durante el cierre de gobierno y al empalme con el nuevo gobierno. | 2018-01-01 | X
F-DO-05) 15 iniciativas de CSS que contribuyen a la CI que recibe Colombia de acuerdo con la hoja de ruta | 2018-02-02 | X
V-CO-02) Crear al menos 3 espacios de articulación con el sector privado para afianzar la estrategia de APC-Colombia con ese sector | 2018-01-01 | X
V-CO-03) Crear al menos 1 espacio físico y 1 virtual para visibilizar los resultados de la gestión de la agencia en el cuatrienio (rendición de cuentas) | 2018-01-01 | X
V-CO-04) Desarrollar 1 campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur | 2018-01-01 | X
V-PL-01) Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE | 2018-01-10 | X
SOLICITUD DE REPORTE DE AVANCE POR ACTIVIDAD DE CADA ENTREGABLE DEL PLAN DE ACCIÓN 2018, CUYO REPORTE DEBE SER APROBADO Y ENVIADO A VALIDACIÓN POR PLANEACIÓN A MAS TARDAR ESTE VIERNES.