## PlanAcción2019 V.3
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 08 – Fecha: Diciembre 03 de 2019
VIGENCIA: | 2019 | Versión: | 3 | Comentarios de la versión: | Se publica versión completa del plan de acción institucional 2019 Versión 3 en nuevo formato E-FO-018 en la que se ajusta la imagen institucional y la planeación estratégica institucional 2019-2022
Objetivo estratégico | Meta cuatrienio (Objetivo Estratégico) | Meta año (Objetivo Estratégico) | Estrategia(s) relacionada(s) | Entregable/Proyecto | Proceso Responsable | Procesos Involucrados | Grupos de valor involucrados | Indicador de resultado | Formula del indicador | Unidad de medida del indicador | Linea base | Meta Total | Meta a marzo 30 | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de Diciembre | Presupuesto total | Nombre Actividad | Presupuesto por actividad | Peso ponderado | Evidencias | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable actividad | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, etc.) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | [19 empty] | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados)
[26 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación |  |  | Talento humano |  | Gestion con valores para resultados | [9 empty] | Evaluación de resultados | Información y comunicación |  | Gestión del conocimiento | Control interno | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Plan de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Programa de Gestión Documental | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan Institucional de Capacitación | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información
[26 empty] | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Integridad | Talento Humano | Integridad | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana en la gestión pública | Racionalización de trámites | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | PND 2018-2022 | PES 2019-2022 | PEI 2019-2022 | Administración de riesgos | Racionalizacion de tramites | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | 40% | 10% | Diversificación de actores y mecanismos de la cooperación internacional. | Gestión de la Cooperación Internacional que contribuya a la alineación de los recursos de CI a las prioridades de desarrollo del país. | Identificación y Priorización | Identificación y Priorización - Gestión Financiera |  | Porcentaje de recursos de cooperación internacional alineados a las prioridades de desarrollo del país | Monto de los recursos alineados a las prioridades definidas/monto total de la cooperación registrada * 100 | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Elaborar 32 planes de trabajo para la vigencia 2019 con las fuentes de cooperación internacional socias de APC-Colombia. |  | 25% | Archivo de planes de trabajo con las fuentes (debe contener 32 planes de trabajo) | 2019-01-01 | 2019-02-28 | John Alexander Vergel Hernandez / Contratista |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X | X |  |  | X |  | x | x | x | x |  | x
[18 empty] | Socializar la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional con los socios de Ayuda Oficial al Desarrollo |  | 10% | Un documento informativo de narrativa de la ENCI dirigido a cooperantes de AOD y su socialización con los mismos | 2019-01-01 | 2019-09-30 | John Alexander Vergel Hernandez / Contratista
[18 empty] | Elaborar 15 documentos técnicos alineados a las prioridades definidas en el PND y la ENCI para la negociación de estrategias país y revisiones de medio término de los cooperantes. |  | 20% | Documentos técnicos de negociación para 9 fuentes de AOD Bilaterales y Multilaterales | 2019-01-01 | 2019-12-31 | John Alexander Vergel Hernandez / Contratista
[18 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de trabajo así como a los compromisos generados por los mismos. |  | 10% | Matriz de seguimiento a los cronogramas de trabajo y al cumplimiento de los compromisos de los mismos | 2019-01-15 | 2019-12-03 | John Alexander Vergel Hernandez / Contratista
[18 empty] | Realizar seguimiento trimestral a la alineación de los recursos registrados por APC-Colombia a las prioridades definidas |  | 20% | Cuatro reportes del comportamiento de la cooperación y su alineación a las prioridades definidas. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | John Alexander Vergel Hernandez / Contratista
[18 empty] | Diseño de la Estrategia De Movilización de Recursos de Cooperación Internacional |  | 15% | Un documento de estrategia, cronograma de posibles actividades | 2019-01-15 | 2019-12-31 | John Alexander Vergel Hernandez / Contratista
|  |  |  | Fortalecimiento de la consecución de recursos de cooperación internacional provenientes de convocatorias globales y regionales, alineadas a las prioridades y necesidades de desarrollo del país. | Identificación y Priorización | Identificación y Priorización - Preparación y Formulación |  | Convocatorias globales y regionales ganadas | Sumatoria de convocatorias globales y regionales ganadas | Número | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | IDENTIFICAR Y COMPARTIR 240 CONVOCATORIAS AL AÑO |  | 50% | Archivo Excel, publicación en la página web e informe trimestral (4 informes) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Yessica Biviana Castañeda Vásquez / | [14 empty] | X |  | X | X |  | X |  | x | x | x
[18 empty] | ACOMPAÑAR FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA POSTULAR A CONVOCATORIAS |  | 50% | Archivo de evidencias trimestral: Listas de asistencia, documentos comentados, ayuda de memoria e informe. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | John Alexander Vergel Hernandez / Contratista
|  |  | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional. | Ejecución de recursos de contrapartida de APC-Colombia en el marco de proyectos de cooperación internacional alineados con las prioridades temáticas de la ENCI 2019-2022. | Preparación y Formulación | Identificación y Priorización - Preparación y Formulación - Gestión Contractual - Gestión Financiera |  | Porcentaje de recursos de contrapartida desembolsados | (Recursos de contrapartida desembolsados / Recursos de contrapartida apropiados) * 100 | Porcentaje | 99% (2017) | 100% | 0 | 40% | 65% | 100% | 2727290302 | DEFINIR EL INSTRUCTIVO DE CONTRAPARTIDAS DE APC-COLOMBIA 2019 |  | 15% | Instructivo publicado | 2019-03-11 | 2019-05-31 | Miriam Pantoja Otero / |  | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
[18 empty] | IDENTIFICAR LOS PROYECTOS SUCEPTIBLES A SER APOYADOS CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE APC-COLOMBIA |  | 20% | Concepto del enlace técnico que acompaña formulación del proyecto | 2019-03-20 | 2019-09-03 | Miriam Pantoja Otero /
[18 empty] | EVALUAR TÉCNICAMENTE Y PRIORIZAR LOS PROYECTOS QUE SERÁN APOYADOS CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE APC-COLOMBIA |  | 30% | Actas del Comité Asesor de Contrapartidas | 2019-04-30 | 2019-10-31 | Miriam Pantoja Otero /
[18 empty] | HACER SEGUIMIENTO A LAS FASES DE ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN | 2647173502 | 35% | nformes de supervisión | 2019-06-01 | 2019-12-30 | Miriam Pantoja Otero /
|  |  |  | Construcción y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2019-2022. | Preparación y Formulación | Identificación y Priorización - Preparación y Formulación - Implementación y Seguimiento - Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Porcentaje de implementación de las actividades de la ENCI 2019-2022 | (Actividades implementadas / Actividades programadas)*100 | Porcentaje | 0% | 15% | 0% | 0% | 5% | 15% | 64093440 | VALIDAR LOS INSUMOS DE LAS ENTIDADES NACIONALES | 8050368 | 10% | Prioridades de las entidades validadas | 2019-01-15 | 2019-03-30 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14 |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | X | X
[8 empty] | Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022 formulada | Número | Número | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[18 empty] | RECOGER Y VALIDAR LOS INSUMOS DE LOS TERRITORIOS | 14490662 | 18% | Insumos territoriales validados y consolidados | 019-03-05 | 2019-04-20 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
[18 empty] | CONSOLIDAR DOCUMENTO VERSIÓN PRELIMINAR | 8050368 | 10% | Documento preliminar de la Enci | 2019-01-15 | 2019-05-15 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
[18 empty] | ESTRUCTURAR DOCUMENTO BAJO METODOLOGÍA CONPES | 8050368 | 10% | Documento con metodología CONPES | 2019-04-06 | 2019-05-15 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
[18 empty] | SOCIALIZAR DOCUMENTO CON COOPERANTES, SECTOR PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL | 6440294 | 8% | Documento ENCI socializado | 2019-05-20 | 2019-11-15 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
[18 empty] | CONSOLIDAR DOCUMENTO FINAL | 11270515 | 14% | Documento final ENCI | 2019-06-15 | 2019-12-15 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
[18 empty] | ELABORAR PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES BAJO LA RESPONSABILIDAD DE APC-COLOMBIA EN EL MARCO DE LA ENCI | 16100736 | 20% | Documento final del Plan de Trabajo | 2019-08-15 | 2019-12-15 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
[18 empty] | INICIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO | 8050368 | 10% | Documento final del Plan de Trabajo | 2019-08-15 | 2019-12-31 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
|  |  | Diversificación de actores y mecanismos de la cooperación internacional. | Aprobación de Proyectos con enfoque territorial en el marco de nuevas oportunidades de cooperación | Preparación y Formulación | Identificación y Priorización - Preparación y Formulación |  | Proyectos con enfoque territorial aprobados. | Sumatoria total de proyectos con enfoque territorial aprobados | Número | 15 | 16 | 0 | 4 | 5 | 7 | 52075920 | SOCIALIZAR CON ENTIDADES Y TERRITORIOS LAS NUEVAS OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN | 19622772 | 30% | Convocatorias socializadas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14 |  | X | [14 empty] | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
[18 empty] | ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A ENTIDADES Y TERRITORIOS EN LA FORMULACIÓN DE INICIATIVAS | 32704620 | 50% | Fichas de proyecto formuladas con acompañamiento tecnico de APC | 2019-01-02 | 2019-12-31 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
[18 empty] | HACER SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS | 13081848 | 20% | Ficha final de los proyectos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
|  |  |  | Financiación de proyectos con vinculación del sector privado | Preparación y Formulación | Identificación y Priorización - Preparación y Formulación |  | Proyectos financiados total o parcialmente con recursos del sector privado | Número de Proyectos | Número | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52075920 | IDENTIFICAR ACTORES PRIVADOS CON POTENCIAL DE APOYO FINANCIERO A NUEVOS PROYECTOS | 13081848 | 20% | Fichas de caracterización de actores privados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Miriam Pantoja Otero / |  | X | [14 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X
[18 empty] | FACILITAR DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE ACTORES PRIVADOS Y ENTIDADES/TERRITORIOS | 19622772 | 30% | Actas y listas de asistencia a reuniones, Comunicaciones electrónica | 2019-02-02 | 2019-12-31 | Miriam Pantoja Otero /
[18 empty] | APOYAR TÉCNICAMENTE LA ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES DEL SECTOR PRIVADO Y ENTIDADES/TERRITORIOS Y COOPERANTES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS | 32704620 | 50% | Memorandos de entendimiento, fichas de proyectos | 2019-02-04 | 2019-12-31 | Miriam Pantoja Otero /
|  |  |  | Aprobación de nuevos proyectos de Cooperación Triangular formulados bajo el modelo de agregación de valor | Implementación y Seguimiento | Identificación y Priorización -Implementación y Seguimiento |  | Proyectos de Cooperación Triangular aprobados | Sumatoria del número de proyectos de Cooperación Triangular aprobados | Número | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | FORMULACIÓN DE PROYECTOS TRIANGULAR |  | 50% | Obtener proyectos triangulares formulados | 2019-01-20 | 2019-12-15 | Luis Angel Roa Zambrano / | [6 empty] | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
[18 empty] | NEGOCIACIÓN DE PROYECTOS TRIANGULAR |  | 50% | Obtener los proyectos negociados | 2019-03-15 | 2019-11-15 | Luis Angel Roa Zambrano /
|  |  | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional. | Implementación de proyectos con recursos de cooperación internacional administrados por la Entidad | Gestión Financiera | Gestión Financiera - Gestión Contractual - Identificación y Priorización - Preparación y Formulación |  | Porcentaje de recursos entregados en administración ejecutados presupuestalmente | (Recursos ejecutados presupuestalmente / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 40% | 100% | 30% | 60% | 90% | 100% | 60891000000 | ELABORAR UN INSTRUMENTO QUE ORIENTE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN LA ENTIDAD |  | 5% | Manual elaborado | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Angela Maria Londoño de la Cuesta / |  | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X
[18 empty] | REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS MANUALES Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÒN DE DONACIONES DE RECURSOS ADMINISTRADOS Y/O EJECUTADOS POR APC-COLOMBIA Y LAS DONACIONES EN ESPECIE |  | 5% | Listas de asistencia, presentaciones de las temáticas socializadas en las capacitaciones. | 2019-02-01 | 2019-09-30 | Sandra Liliana Bonilla Portilla / Contratista
[18 empty] | SUSCRIBIR CONTRATOS VIABLES JURÍDICAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS |  | 20% | Contratos suscritos y viables jurídicamente | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lucena del Carmen Valencia Giraldo / Profesional Especializado - 2028 - 20
[18 empty] | EJECUTAR LOS RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A APC-COLOMBIA. | 60891000000 | 70% | Ejecutar los recursos de cooperación internacional entregados en administración a APC-Colombia. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Armando de Jesus Pidiache Mora /
|  |  | Diversificación de actores y mecanismos de la cooperación internacional. | Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera |  | Donaciones en especie entregadas | Sumatoria total del número de donaciones en especie entregadas | Número | 19 | 20 | 3 | 8 | 14 | 20 |  | ELABORAR UN INSTRUMENTO QUE ORIENTE EL PROCEDIMIENTO DE DONACIONES EN ESPECIE EN LA ENTIDAD |  | 5% | Manual elaborado | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Sandra Liliana Bonilla Portilla / Contratista |  | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X
[18 empty] | GESTIONAR DESDE LA ENTIDAD NUEVAS DONACIONES EN ESPECIE. |  | 40% | Comunicaciones / Ofertas | 2019-02-01 | 2019-09-30 | Karen Elena Mendoza Manjarres / Director Técnico - 0100 - 22
[18 empty] | OTORGAR LOS PODERES REQUERIDOS PARA LOS TRÁMITES DE NACIONALIZACIÓN DE LAS DONACIONES EN ESPECIE |  | 5% | Actas de levante DIAN | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sandra Liliana Bonilla Portilla / Contratista
[18 empty] | REALIZAR LA ENTREGA DE LAS DONACIONES EN ESPECIE CANALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS FINALES |  | 20% | por medio de actas de entrega | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sandra Liliana Bonilla Portilla / Contratista
[18 empty] | BRINDAR ASESORÍA EXTERNA PARA EL RECIBO EN EL PAÍS DE DONACIONES EN ESPECIE |  | 30% | Actas de reunión y correos electrónicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sandra Liliana Bonilla Portilla / Contratista
GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | 30% | 7.5% | Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Definición y validación de la metodologia para el seguimiento y monitoreo de la cooperación internacional que recibe y otorga el país | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Identificación y Priorización - Preparación y Formulación - Implementación y Seguimiento - Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Metodología para para el seguimiento y monitoreo de la cooperación internacional que recibe y otorga el país validada | Número | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Definir responsabilidades y equipo de trabajo |  | 10% | Documento que a través del cual se señale los miembros del grupo de trabajo con las las responsabilidades asociadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Julio Ignacio Gutierrez Vargas |  | X | X |  |  |  | X | X | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  | X
[18 empty] | Elaboración de la propuesta metodológica de seguimiento y evaluación a la cooperación internacional de Colombia |  | 65% | Documento borrador de la metodología de seguimiento y evaluación a la cooperación internacional de Colombia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Julio Ignacio Gutierrez Vargas
[18 empty] | Validación y consolidación de la metodología para el seguimiento y evaluación de la cooperación internacional de Colombia |  | 25% | Documento que contiene la estructura metodológica para el seguimiento y evaluación de la cooperación internacional de Colombia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gloria Patricia Pinzón
|  |  |  | Desarrollo de la estrategia de gestión de conocimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) recibida por Colombia | Identificación y priorización | Identificación y priorización - Gestión de Comunicaciones |  | Infografías Publicadas | Sumatoria total de las infografías producidas | Número | 0 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 |  | PRODUCIR 15 INFOGRAFÍAS SOBRE LAS PRINCIPALES FUENTES DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO, Y LA ALINEACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A LAS PRIORIDADES DE DESARROLLO NACIONALES. |  | 50% | Información para las la elaboración de las infografías, e infografías diseñadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | John Alexander Vergel Hernandez / Contratista | [16 empty] | X |  |  | X |  | X | X | X
[18 empty] | GENERAR UN DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS SOBRE LAS NEGOCIACIONES DE COOPERACIÓN DE APC-COLOMBIA. |  | 25% | Un documento de experiencias y lecciones aprendidas de negociaciones. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Camilo Andres Gamba Gamba / Profesional Universitario - 2044 - 10
[18 empty] | DISEÑAR UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DESDE APC-COLOMBIA PARA EL DESARROLLO DE LAS NEGOCIACIONES DE ESTRATEGIAS PAÍS Y CONSULTAS POLÍTICAS CON LOS SOCIOS DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) |  | 25% | Guía Metodológica | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Camilo Andres Gamba Gamba / Profesional Universitario - 2044 - 10
[8 empty] | Guía metodológica para las negociaciones diseñada | Número | Número | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Desarrollo de Intercambios Col-Col en torno a experiencias exitosas locales, alineadas con las prioridades temáticas de la ENCI 2019-2022. | Preparación y Formulación | Preparación y Formulación - Identificación y Priorización |  | Intercambios Col-Col desarrollados | Sumatoria del total de intercambios Col-Col desarrollados | Número | 5 intercambios Col-Col desarrollados en 2018 | 6 intercambios Col-Col | 1 | 2 | 4 | 6 | 72105120 | FORMULAR LOS INTERCAMBIOS COL-COL 2019 |  | 20% | Notas conceptos elaborados | 2019-01-08 | 2019-12-12 | Rodrigo Bustamante Trochez / |  | X | [5 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X |  | X
[18 empty] | EJECUTAR LOS INTERCAMBIOS COL-COL 2019 | 40754988 | 45% | 6 Intercambios realizados | 2019-02-12 | 2019-12-30 | Rodrigo Bustamante Trochez /
[18 empty] | HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS INTERCAMBIOS COL-COL 2019 | 18133328 | 20% | Planes de trabajo actualizados | 2019-06-01 | 2019-12-30 | Rodrigo Bustamante Trochez /
[18 empty] | ELABORAR UN ARTÍCULO SOBRE LA COOPERACIÓN COL-COL | 13584996 | 15% | Artículo escrito | 2019-08-08 | 2019-12-31 | Rodrigo Bustamante Trochez /
|  |  | Fortalecimiento y posicionamiento de la cooperación Sur-Sur y Triangular del país en contribución a los ODS. | Ejecución de Proyectos de CSS alineados con las prioridades de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo | Implementación y Seguimiento | Implementación y Seguimiento - Gestión Financiera |  | Proyectos en el marco de la cooperación Sur-Sur finalizados | Sumatoria del número de Proyectos de CSS finalizados | Número | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6470000000 | REALIZAR LA NEGOCIACIÓN Y PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE CSS |  | 10% | Actividades planeadas | 2019-02-01 | 2019-10-31 | Carlos Felipe Jimenez Uribe / |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | X
[18 empty] | SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE CSS |  | 10% | Actividades solicitadas | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Carlos Felipe Jimenez Uribe /
[18 empty] | EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CSS | 6470000000 | 30% | Actividades ejecutadas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Carlos Felipe Jimenez Uribe /
[12 empty] | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  | PROYECTOS FINALIZADOS |  | 50% | Proyectos finalizados | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Carlos Felipe Jimenez Uribe /
|  |  |  | Formulación de Nuevos proyectos de Cooperación Sur - Sur aplicando el modelo de agregación de valor | Implementación y Seguimiento | Implementación y Seguimiento - Preparación y Formulación |  | Proyectos nuevos formulado de CSS 2019 | Sumatoria del número de nuevos proyectos de CSS formulados | Número | 50 | 20 | 0 | 10 | 7 | 3 |  | NEGOCIACIÓN DE PROYECTOS |  | 50% | Proyectos formulados | 2019-03-01 | 2019-04-12 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12 | [6 empty] | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
[18 empty] | FORMULACIÓN DE PROYECTOS |  | 50% | 20 proyectos formulados | 2019-03-03 | 2019-12-15 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12
|  |  | Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Publicación de documentos académicos o de análisis en el marco de la CSS y/o Triangular | Implementación y Seguimiento | Implementación y Seguimiento |  | Documentos académicos o de análisis elaborados en el marco de la CSS y/o Triangular | Número | Número | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | ELABORAR EL CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ACADÉMICOS O DE ANÁLISIS |  | 10% | Cronograma | 2019-05-02 | 2019-05-30 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12 |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X
[18 empty] | ENTREGA DEL PRIMER BORRADOR DE LOS ARTÍCULOS A LA DIRECCIÓN DE OFERTA |  | 20% | primeros documentos | 2019-06-01 | 2019-10-31 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12
[18 empty] | AJUSTES Y ENTREGA DEL DOCUMENTO A LA DIRECCIÓN GENERAL |  | 20% | Documentos ajustados | 2019-09-02 | 2019-11-02 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12
[18 empty] | PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS O DE ANÁLISIS EN EL MARCO DE LA CSS Y/O TRIANGULAR |  | 50% | Publicación de dos artículos académicos | 2019-11-04 | 2019-12-31 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12
|  |  |  | Documentación y Sistematización de nuevos casos del Portafolio de Saber Hacer Colombia | Implementación y Seguimiento | Implementación y Seguimiento |  | Casos documentados del Portafolio de Saber Hacer | Sumatoria del número de casos documentados del Portafolio de Saber Hacer | Número | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000000 | SELECCIÓN DE CASOS A DOCUMENTAR |  | 20% | Casos seleccionados | 2019-03-15 | 2019-08-30 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12 |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  | X |  | X | X | X
[18 empty] | ELABORAR LA CONVOCATORIA, DESARROLLAR LA CONVOCATORIA, SELECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA Y NOTIFICAR |  | 10% | Convocatoria, elaborada y desarrollada para las prácticas presentadas | 2019-03-15 | 2019-06-30 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12 | [19 empty] | X
[18 empty] | GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS, EXPERIENCIAS SELECCIONADAS /DOCUMENTADAS | 300000000 | 20% | artillas de los casos documentados | 2019-10-31 | 2019-12-15 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12 |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  | X
[18 empty] | DOCUMENTACIÓN DE LOS CASOS | 700000000 | 50% | Documentar 20 casos | 2019-06-01 | 2019-12-15 | Daniel Rodriguez Rubiano / Asesor - 1020 - 12 | [19 empty] | X
POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | 30% | 7.5% | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional. | Cesión de espacio fiscal a entidades del orden nacional | Preparación y Formulación | Preparación y Formulación - Gestión Financiera - Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Porcentaje de espacio fiscal distribuido a entidades del orden nacional | (Monto total de recursos distribuidos / Monto total de recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 32% | 100% | 10% | 50% | 70% | 100% | 30221116800 | PRIORIZAR LAS SOLICITUDES |  | 20% | Solicitudes priorizadas para cesión de cupo fiscal | 2019-01-02 | 2019-11-30 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14 |  | X | X |  |  |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X
[18 empty] | TRAMITAR ANTE EL DNP EL CONCEPTO PREVIO FAVORABLE PARA EFECTUAR LAS DISTRIBUCIONES DE APROPIACIÓN |  | 30% | Tener los conceptos previos favorables del DNP | 2019-01-02 | 2019-11-30 | Maria Victoria Losada Trujillo /
[18 empty] | TRAMITAR ANTE EL MHCP LA AUTORIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE APROPIACIÓN | 30141000000 | 30% | Resoluciones de distribución de apropiación | 2019-01-02 | 2019-11-30 | Cielo Natalia Londoño Vela /
[18 empty] | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DE RECURSOS INCORPORADOS |  | 20% | Actas de reuniones y comunicaciones entre APC-Colombia y la entidad ejecutora, relacionadas con reporte de avances en la implementación del proyecto de cooperación. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14
|  |  | Fortalecimiento y posicionamiento de la cooperación Sur-Sur y Triangular del país en contribución a los ODS. | Realización de eventos de Cooperación Sur - Sur y Triangular liderados por APC-Colombia | Implementación y Seguimiento | Implementación y Seguimiento - Gestión de Comunicaciones - Gestión Financiera |  | Eventos de Cooperación Sur - Sur y Triangular realizados | Sumatoria del número de eventos de Cooperación Sur - Sur y Triangular realizados | Número | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Preparación de eventos internacionales de CSS y Triangular |  | 50% | Agenda, comunicaciones oficiales y/o correos electrónicos | 2019-01-14 | 2019-08-30 | Catalina Quintero |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X
[18 empty] | Ejecución de eventos internacionales de CSS y Triangular |  | 50% | Listado de asistencias y/o notas de prensa | 2019-03-18 | 2019-09-30 | Catalina Quintero
|  |  | Fortalecimiento y posicionamiento de la cooperación Sur-Sur y Triangular del país en contribución a los ODS. | Participación de beneficiarios en programas emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular posicionando a Colombia en temas estratégicos de polìtica exterior | Implementación y Seguimiento | Implementación y Seguimiento |  | Personas seleccionadas que participan en programas emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular | Sumatoria del número de personas seleccionadas como beneficiarias que participan en programas emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular | Número | 403 | 550 | 0 | 100 | 400 | 550 | 2538581432 | PERFECCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO JURÍDICO | 2538581432 | 40% | Contrato o convenio | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Carlos Felipe Jimenez Uribe / |  |  | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
[18 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO (CONTRATO O CONVENIO) |  | 60% | nformes de supervisión, actas de reuniones, comunicaciones oficiales, listado de beneficiarios | 2019-04-01 | 2019-12-15 | Carlos Felipe Jimenez Uribe /
|  |  |  | Implementación del Plan Estratégico de Comunicación (PEC) | Gestión de Comunicaciones | Gestión de Comunicaciones |  | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) | No. de actividades ejecutadas del PEC / No. de actividades programadas del PEC | Porcentaje | 0 | 100% | 15% | 40% | 70% | 100% |  | DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN |  | 10% | Plan estratégico de comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sandra Patricia Garzón Rojas / Profesional Especializado - 2028 - 18 |  | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
[18 empty] | EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AGENCIA. |  | 60% | Matriz con principales actividades | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sandra Patricia Garzón Rojas / Profesional Especializado - 2028 - 18
[18 empty] | ANALIZAR EL APORTE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES AL POSICIONAMIENTO DE APC-COLOMBIA |  | 30% | Informe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sandra Patricia Garzón Rojas / Profesional Especializado - 2028 - 18
[8 empty] | Indice de efectividad del Plan Estratégico de Comunicaciones | Índice calculado | Porcentaje | 0 | 70% | 0% | 30% | 60% | 70%
|  |  |  | Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Avance de Plan Maestro de Planeación |  |  | 0% | 100% | 30% | 50% | 70% | 100% |  | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG |  | 40% | Informe de seguimiento y evaluación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Maria Victoria Losada Trujillo / |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X
[8 empty] | Puntaje obtenido en la calificación de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación en reporte FURAG | Calificación de acuerdo al reporte de FURAG | Porcentaje | 0 | 72.1 | 0 | 72.1 | 0 | 0
[18 empty] | FORMULAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | 30% | Reportes publicados en la página web | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Maria Victoria Losada Trujillo / |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X
[18 empty] | ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ENTIDAD |  | 30% | Informe de actualización y seguimiento a los proyectos de la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Julio Ignacio Gutiérrez Varg /
|  |  |  | Fortalecimiento del proceso de gestión jurídica | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica |  | Implementación de política de defensa jurídica | Número de acciones ejecutadas para implementar la política de defensa jurídica /Numero de acciones programadas para implementar la política de defensa jurídica | Defensa jurídica |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | $83'600,000,00 | ELABORAR Y GESTIONAR ANTE LA ANDJE EL DOCUMENTO DE POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 2019. |  | 25% | Política aprobada | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Diana del Pilar Morales Betancourt / |  | X | [8 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
[18 empty] | DIVULGAR AL INTERIOR DE LA ENTIDAD LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 2019 UNA VEZ PROBADA POR LA ANDJE Y LA POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA. |  | 25% | Divulgación de la política | 2019-02-01 | 2019-09-30 | Diana del Pilar Morales Betancourt /
[18 empty] | IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 2019, UNA VEZ SEA APROBADA POR LA ANDJE Y LA POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA |  | 25% | Conversatorios de socialización de la Política | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Diana del Pilar Morales Betancourt /
[18 empty] | HACER UNA EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÌDICO 2019 Y A LA POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA, EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. |  | 25% | Evaluación en el Comité de Conciliación | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Diana del Pilar Morales Betancourt /
|  |  |  | Implementación del Plan de trabajo de Control Interno | Evaluación, Control y Mejora | Evaluación, Control y Mejora |  | Cumplimiento de plan de acción de control interno | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. |  | 40% | Informes elaborados | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides / Asesor - 1020 - 16 |  | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[18 empty] | REALIZAR LOS INFOMES DE LEY DISPUESTOS POR EL DECRETO 648 DE 2017. |  | 40% | Infomes elaborados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides / Asesor - 1020 - 16
[18 empty] | ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LOS PROCESOS PARA PROMOVER UNA CULTURA ORGANIZACIONAL BASADA EN CONTROLES. |  | 20% | Evidencias:Actas y correos electrónicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides / Asesor - 1020 - 16
|  |  |  | Implementación del plan de mejoramiento de la política del servicio al ciudadano | Gestión Administrativa | Gestión Administrativa y todos los procesos |  | Porcentaje de implementación del plan de mejoramiento de la política de servicio al ciudadano | Nûmero de actividades ejecutadas del plan de mejoramiento de la política de servicio al ciudadano / Nùmero de actividades programadas del plan de mejoramiento de la política de servicio al ciudadano | Porcentaje |  | 100% | 15% | 50% | 85% | 100% |  | FORMULAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO AL CIUDADANO |  | 30% | Plan de mejoramiento de servicio al ciudadano formulado | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Angela Marcela Forero Ruiz / |  | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | [5 empty] | X | X |  | X |  | X | X
[18 empty] | EJECUTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO AL CIUDADANO. |  | 70% | Matriz de cumplimiento del plan | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Angela Marcela Forero Ruiz /
|  |  |  | Implementación de la segunda fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH), acorde con las rutas de creación de valor, incorporando los siguientes planes: PIC, PEI, PATSST, PAV, PPRH y Plan de Vacaciones. | Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano |  | Avance en la implementación de la segunda fase del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) | Nûmero de actividades ejecutadas del PETH / Nùmero de actividades programadas del PETH | Porcentaje | 22.3% | 28% | 3.7% | 10% | 14% | 28% |  | REALIZAR AUTODIAGNÓSTICO DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD |  | 10% | Autodiagnostico realizado | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Sonia Patricia Cespedes Sierra / |  | X |  | X | X | X | [10 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X
[18 empty] | FORMULAR SEIS (6) PLANES QUE CONFORMAN EL PETH PARA LA VIGENCIA 2019 |  | 35% | Implementar y desarrollar los planes propuestos. | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Julio Cesar Cadavid Gomez / Profesional Especializado - 2028 - 20
[18 empty] | EJECUTAR EL 100% DE LOS 6 PLANES FORMULADOS. |  | 55% | Informe de ejecución de los planes | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Julio Cesar Cadavid Gomez / Profesional Especializado - 2028 - 20
|  |  | Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Optimización de los aplicativos informáticos para la gestión y seguimiento de los proyectos que ejecute la entidad (iniciativas de cooperación Sur-Sur, contrapartidas y de administración de recursos | Gestion de Tecnologías de la Información | Gestion de Tecnologías de la Información |  | Porcentaje de avance en la optimización de los aplicativos informáticos de gestión y seguimiento de proyectos | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje |  | 100% | 20% | 40% | 50% | 100% |  | IMPLEMENTAR Y PONER EN PRODUCCIÓN EL MÓDULO DE CONTRAPARTIDAS. |  | 33% | Documentos mejoras, pruebas y funcionalidad del sistema | 2019-03-26 | 2019-12-15 | Angela Katerine Piñeros Forero / |  | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
[18 empty] | IMPLEMENTAR Y PONER EN PRODUCCIÓN LOS MÓDULOS DE INICIATIVAS |  | 33% | Documentos mejoras, pruebas y funcionalidad del sistema | 2019-04-26 | 2019-12-15 | Angela Katerine Piñeros Forero /
[18 empty] | IMPLEMENTAR Y PONER EN PRODUCCIÓN EL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS |  | 33% | Documentos mejoras, pruebas y funcionalidad del sistema | 2019-01-05 | 2019-12-15 | Angela Katerine Piñeros Forero /
|  |  |  | Optimización de los aplicativos de gestión documental y administración del talento humano de la Agencia. | Gestion de Tecnologías de la Información | Gestion de Tecnologías de la Información |  | Porcentaje de avance en la optimización de los aplicativos de gestión documental y administración del talento humano | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje |  | 100% | 10% | 60% | 75% | 100% |  | Implementar y poner en producción el manejo de comisión de servicios y gastos de viaje y las cuentas contables NICSP |  | 25% | Documentos de evidencia de pruebas de funconalidades y instructivo de su manejo. | 2019-05-15 | 2019-12-15 | Willy Viljalba |  | X | [5 empty] | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | [13 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
[18 empty] | Apropiar el uso de las funcionalidades del portal de servicios de talento humano |  | 25% | Documentos de evidencia de pruebas de funconalidades y instructivo de su manejo. | 2019-05-15 | 2019-12-15 | Willy Viljalba
[18 empty] | Implementar la firma digital en el aplicativo de gestión documental |  | 25% | Contratar el servicio y efectuar seguimiento a la implementación de la firma | 2019-05-15 | 2019-12-15 | Willy Viljalba
[18 empty] | Crear nuevos tipos de documentos en el aplicativo de gestión documental |  | 25% | Documentos de evidencia de pruebas de funconalidades y instructivo de su manejo. | 2019-05-02 | 2019-12-15 | Willy Viljalba
|  |  |  | Implementación del modelo de gestión del riesgo de seguridad digital | Gestion de Tecnologías de la Información | Gestion de Tecnologías de la Información |  | Implementación del modelo de gestión del riesgo de seguridad digital | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje | 0% |  | 10% | 35% | 65% | 100% |  | PLANEAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL (GRSD) |  | 50% | Plan de gestión de riesgos | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Andres Martinez Villamil / TEMPORAL |  | X | [14 empty] | X | [15 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
[18 empty] | EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL (GRSD) |  | 50% | Informe de implementación de la gestión de riesgos de Seguridad Digital | 2019-07-20 | 2019-12-31 | Andres Martinez Villamil / TEMPORAL
|  |  |  | Estructurar el plan estratégico de tecnologías de la Información - PETI (2020-2023) | Gestión de Tecnologías de la Información | Gestión de Tecnologías de la Información |  | Porcentaje de implementación del plan estratégico de tecnologías de la Información para lo definido en el 2019 | Nûmero de actividades ejecutadas / Nùmero de actividades programadas | Porcentaje |  | 100% | 20% | 50% | 75% | 100% |  | DIAGNÓSTICAR Y DEFINIR REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |  | 25% | Documentos de diagnostico | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Andres Martinez Villamil / TEMPORAL |  | X | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
[18 empty] | ENTREGAR PROPUESTA DE ACCIONES GENERALES |  | 25% | Documento de propuesta | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Andres Martinez Villamil / TEMPORAL
[18 empty] | ELABORAR PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI |  | 25% | Plan Estratégico actualizado | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Andres Martinez Villamil / TEMPORAL
[18 empty] | PRESENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI PARA SU APROBACIÓN. |  | 25% | Informe de implementación del PETI | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Andres Martinez Villamil / TEMPORAL
|  |  |  | Definición de la estrategia institucional de gestión del conocimiento e implementación de las actividades definidas para la vigencia | Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano y todos los procesos |  | Porcentaje de definición e implementación de la estrategia de gestión del conocimiento | Actividades ejecutadas para la definición e implementación de la Estratégia de Gestión del Conocimiento / Actividades programadas para la definición e implementación de la Estratégia de Gestión del Conocimiento | Porcentaje |  | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% |  | REALIZAR AUTODIAGNÓSTICO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN |  | 10% | Autodiagnostico realizado | 2019-01-14 | 2019-04-30 | Julio Cesar Cadavid Gomez / Profesional Especializado - 2028 - 20 |  | X | [17 empty] | X | [13 empty] | X |  | X
[18 empty] | CONFORMAR EQUIPO DE TRABAJO |  | 30% | Documento acta, memorando o resolución que integre el grupo motor de gestión de conocimiento | 2019-05-02 | 2019-05-31 | Julio Cesar Cadavid Gomez / Profesional Especializado - 2028 - 20
[18 empty] | DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE GC Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DEFINAN PARA LA VIGENCIA |  | 60% | Estrategia formulada y evidencias de su implementación | 2019-06-03 | 2019-12-30 | Julio Cesar Cadavid Gomez / Profesional Especializado - 2028 - 20
|  |  |  | Fortalecimiento de la gestión precontractual de los servidores y colaboradores de la Agencia | Gestión Contractual | Gestión Contractual |  | Capacitaciones realizadas en la gestión precontractual | Número de capacitaciones realizadas | Número | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN LAS TEMÀTICAS DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL IDENTIFICADAS |  | 100% | Listas de asistencia, presentaciones de las temáticas socializadas en las capacitaciones. | 2019-02-01 | 2019-09-30 | Lucena Valencia |  |  | X |  | X |  | X | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | x | [10 empty] | x
|  |  |  | Implementación del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos correspondiente a la vigencia 2019 | Gestión Administrativa | Gestión Administrativa y todos los procesos |  | Porcentaje de implementación del PGD y PINAR | Nûmero de actividades ejecutadas del PGD y PINAR/ Nùmero de actividades programadas del PGD y PINAR | Porcentaje |  | 100% | 25% | 30% | 35% | 10% |  | ACTUALIZAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MGDA |  | 30% | PGD y PINAR actualizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Israel Páez Barajas / Técnico Administrativo - 3124 - 18 |  | X | [13 empty] | X |  | X | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | [8 empty] | X | X
[18 empty] | ADELANTAR DE MANERA OPORTUNA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA LA APROBACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL |  | 20% | Concepto técnico del AGN aprobando o solicitando ajustes a las TRD de la APC-Colombia. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Angela Marcela Forero Ruiz /
[18 empty] | DISEÑAR INSTRUMENTOS QUE MEJOREN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD. |  | 20% | Formatos actualizados | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Israel Páez Barajas / Técnico Administrativo - 3124 - 18
[18 empty] | ELABORAR Y EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL |  | 30% | Cinco transferencias primarias relacionadas en FUID | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Angela Marcela Forero Ruiz /

## Dimensiones (hidden)
DIMENSIÓN
Direccionamiento_estrategico_y_planeacion
Talento_humano
Gestion_con_valores_para_resultados
Evaluacion_de_resultados
Informacion_y_comunicacion
Gestion_del_conocimiento
Control_interno
Direccionamiento_estrategico_y_planeacion | Talento_humano | Gestion_con_valores_para_resultados | Evaluacion_de_resultados | Informacion_y_comunicacion | Gestion_del_conocimiento | Control_interno
Planeación Institucional | Talento Humano | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Integridad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Integridad |  | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Mejora Normativa
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

## Hoja2 (hidden)
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Talento Humano | Talento Humano
Racionalización de Trámites | Integridad | Talento Humano
Rendición de Cuentas | Planeación institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Servicio al ciudadano | Gestión con Valores para Resultados
Iniciativas Adicionales | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión con Valores para Resultados
| Defensa jurídica | Gestión con Valores para Resultados
| Gobierno Digital | Gestión con Valores para Resultados
| Seguridad Digital | Gestión con Valores para Resultados
| Racionalización de trámites | Gestión con Valores para Resultados
| Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión con Valores para Resultados
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluación de Resultados
| Gestión Documental | Información y Comunicación
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación
| Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación
| Control interno | Control Interno

## Hoja3 (hidden)
Entregable | Fecha creación | Solicitud IQ | Reporte IQ | Solicitud IIQ | Reporte IIQ | Solicitud CG | Solicitud CG | Solicitud IIIQ | Reporte IIIQ | Solicitud IVQ | Reporte IVQ
0) Diseñar e implementar un Plan Estratégico de comunicación interna en coherencia con los requerimientos de la Entidad | 2018-01-01 | X
0) Estrategia de Gestión del Conocimiento formulada e implementada en un 20% | 2018-01-01 | X
0) Diseñar y poner en marcha Estrategia de Fidelización, que contribuya a la focalización y dinamización de la C.I hacia Colombia. | 2018-01-01 | X
0) Identificar y compartir al menos 130 convocatorias de cooperación internacional que contribuyan a la dinamización de la C.I. | 2018-01-01 | X
C-DO-01) Implementar 50 proyectos de cooperación sur –sur y triangular | 2018-02-01 | X
C-DO-02) Ejecutar el 100% de los recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión | 2018-01-02 | X
C-DO-03) Incorporar el modelo de agregación de valor al 40% de los proyectos formulados en 2018 | 2018-02-02 | X
C-DO-04) Producir 5 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia | 2018-02-01 | X
C-DO-05) Intercambiar el 10% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos | 2018-02-01 | X
C-DO-06) Realizar al menos 10 actividades de cooperación sur-sur en las que se de a conocer la metodología “Saber Hacer Colombia”; de las cuales al menos una actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas documentadas. | 2018-02-01 | X
C-DO-07) Asegurar la disponibilidad de recursos para la atención del 100% de solicitudes de asistencia internacional, de acuerdo con el reglamento de FOCAI y los acuerdos con Cancillería. | 2018-02-01 | X
CO-CI-07) Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua articulado con la Dimensión de Control Interno del MIPG | 2018-01-01 | X
CO-GA-05) Implementar la estrategia de atención al ciudadano conforme al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GA-06) Consolidación del Sistema de Gestión Documental acorde al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GCO-09) Armonizar el proceso de gestión contractual con SECOP II y la normatividad vigente. | 2018-01-15 | X
CO-GF-04) Implementar las 5 fases de las NICSP en la entidad. | 2018-01-01 | X
CO-GJ-09) Diseñar e implementar la Política de Defensa Jurídica de la entidad. | 2018-02-01 | X
CO-GT-03) Consolidar e Implementar en la Primera Fase el Plan Estratégico de Talento Humano, acorde con las Rutas de creación de Valor. | 2018-01-01 | X
CO-GTI-10) Implementar el 100% de los componentes de la estrategia GEL, y asegurar la integración de herramientas y procesos con los lineamientos de TI.. Gobierno Digital | 2018-01-01 | X
CO-GTI-11) Cumplir a 100% con el componente GEL de seguridad de la Información, así como con el seguimiento y mejora continua del MSPI Seguridad digital | 2018-01-01 | X
CO-PL-12) Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia | 2018-01-01 | X
F-DCI-06) El 80% de los proyectos presentados a las oportunidades de cooperación internacional tienen enfoque territorial | 2018-01-01 | X
F-DCI-07) El 100% de los intercambios col–col están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2018-01-01 | X
F-DCI-08) 20 iniciativas/proyectos articulados con sector privado. | 2018-01-01 | X
F-DCI-09) 80% de los candidatos de los cursos cortos ofrecidos por la cooperación internacional son actores del nivel territorial | 2018-01-01 | X
F-DD-01) Movilizar 550 millones de dólares de cooperación internacional: | 2018-01-01 | X
F-DD-04) Diseñar y poner en marcha la Agenda de Gestión y Programación de la cooperación internacional para 2018, que contribuya a la identificación y priorización durante el cierre de gobierno y al empalme con el nuevo gobierno. | 2018-01-01 | X
F-DO-05) 15 iniciativas de CSS que contribuyen a la CI que recibe Colombia de acuerdo con la hoja de ruta | 2018-02-02 | X
V-CO-02) Crear al menos 3 espacios de articulación con el sector privado para afianzar la estrategia de APC-Colombia con ese sector | 2018-01-01 | X
V-CO-03) Crear al menos 1 espacio físico y 1 virtual para visibilizar los resultados de la gestión de la agencia en el cuatrienio (rendición de cuentas) | 2018-01-01 | X
V-CO-04) Desarrollar 1 campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur | 2018-01-01 | X
V-PL-01) Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE | 2018-01-10 | X
SOLICITUD DE REPORTE DE AVANCE POR ACTIVIDAD DE CADA ENTREGABLE DEL PLAN DE ACCIÓN 2018, CUYO REPORTE DEBE SER APROBADO Y ENVIADO A VALIDACIÓN POR PLANEACIÓN A MAS TARDAR ESTE VIERNES.