## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Supervisión de Contratación y Convenios |  |  |  | Código: A-PR-033 | Versión: 05 Agosto 14 de 2019
OBJETIVO: |  | Garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de supervisión o interventoría de contratos y/o Convenios, dando cumplimiento a las condiciones técnicas, administrativas y financieras de la ejecución contractual bajo los criterios de eficacia y eficiencia.
ALCANCE |  | Inicia con la designación del supervisor o interventor , para el seguimiento y control en la ejecución de los contratos y/o convenios, finalizando con la suscripción del acta de liquidación o acta de cierre.
RESPONSABLE: |  |  | Director Administrativo y financiero.
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Gestión Contractual.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Designar supervisor /Interventor. |  |  | Diligenciar y radicar documento de idoneidad en la Dirección Administrativa y Financiera. | No aplica. | Área solicitante. | Certificado de idoneidad. | Una vez se aprueba la póliza en caso de que aplique o luego de suscribir el contrato.
|  |  |  | Elaborar Memorando de designación. | No aplica. | Secretaria ejecutiva y Ordenador del gasto. | Memorando de designación.
2 | Elaborar y firmar acta de inicio cuando aplique. |  |  | Hacer acta de inicio, firmarla, fecharla y archivar en el expediente contractual. | Punto de control: Se requiere? De ser así continua con la actividad No. 3. De lo contrario pasa a la actividad No.4. | Interventor y/o supervisor. | Acta de inicio debidamente suscrita por las partes recibo a satisfacción. | Según lo establecido en la minuta.
3 | Efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y/o convenio y sus obligaciones. |  |  | Exigir el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales en forma idónea y oportuna según lo establecido en el Manual de supervisión y las normas que le aplica. | ¿Se está cumpliendo con los términos y obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio?Si pasa al No. 4. No pasa al No.9. | Interventor y/o supervisor. | Informes de supervisión debidamente suscritos. | Durante la ejecución del contrato.
4 | Certificar el cumplimiento y autorizar pago (periodicidad dependerá de lo dispuesto en el contrato o convenio). |  |  | Certificar el cumplimiento y autorizar pago (periodicidad dependerá de lo dispuesto en el contrato o convenio). | No aplica. | Interventor y/o supervisor. | Certificación de cumplimiento. | Cuando lo disponga el contrato y/o convenio.
5 | Tramitar desembolsos/o pagos |  |  | Remitir factura, pagos de seguridad social y demás documentos requeridos para tramitar los pagos respectivos y conforme a lo dispuesto en el Contrato o Convenio. | No aplica. | Interventor y/o supervisor. | Factura, pagos de seguridad social y demás documentos requeridos para tramitar los pagos respectivos | Cuando lo disponga el contrato y/o convenio
6 | Realizar prórroga,adición, modificación, suspensión, cesión o terminación anticipada, etc, según aplique. |  |  | En caso de presentarse alguna circunstancia en el desarrollo del convenioo Contrato | Ver Procedimiento de modificaciones y situaciones contractuales | Interventor y/o supervisor. | Ver Procedimiento de modificaciones y situaciones contractuales | Durante la ejecución del contrato.
7 | Cambiar de supervisor, si se requiere. |  |  | Dado que el cambio puede surgir en cualquier momento, se deberá presentar la solicitud y señalando el reemplazo junto con el formato de idoneidad del remplazo. | No aplica. | Interventor y/o supervisor, Directordel área u ordenador del gasto. | Solicitud y formato de idoneidad. | Durante la ejecución del contrato.
8 | Requerir al contratista para que subsane el inconveniente |  |  | Requerimiento al contratista o conviniente para que se ponga al día en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas | Punto de control: Se solicionó el inconveniente? SI: pasa a la actividad No.10. De lo contrario pasa a la actividad No.9. | Interventor y/o supervisor. | Comunicación escrita requiriendo al contratista o Conviniente. | Durante la ejecución del contrato.
9 | Informar al Asesor con funciones jurídicas y al ordenador del gasto de la situación presentada, quienes iniciaran de ser procedente lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. |  |  | Elaborar requerimiento al contratista para que cumpla. | No aplica. | Interventor y/o supervisor. | Comunicación escrita o correo electrónico | Inmediatamente se detecta el inconveniente
10 | Dar terminación Anormal o normal al contrato y/o convenio. |  |  | Revisar el cumplimiento de la ejecución del contrato y/o convenio, y la legalización de los bienes y recursos. | Ver Procedimiento Post Contractual. | Interventor y/o supervisor. | Ver Procedimiento Post Contractual. | Ver Procedimiento Post Contractual.
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 80 | Octubre 28, 1993 | Toda la norma | Congreso de la República | Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
2 | Ley | 318 | Sept. 20 de 1996 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros destinados al cumplimiento de los compromisos financieros internacionales | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0318_1996.htm
3 | Ley | 594 | Julio 14 de 2000 | Toda la norma | Congreso de la República | Ley General de Archivos. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0594_2000.html
4 | Ley | 617 | Octubre 6 de 2000 | Toda la norma | Congreso de la República | Normas para la racionalización del gasto público nacional | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html
5 | Ley | 734 | Febrero 5 de 2002 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html
6 | Ley | 788 | Dic. 27 de 2002 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros destinados al cumplimiento de los compromisos financieros internacionales | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html
7 | Decreto | 1942 | Julio 11 de 2003 | Toda la norma | Presidencia de la República | Asigna unas funciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1942_2003.htm
8 | Ley | 872 | Diciembre 30 de 2003 | Toda la norma | Congreso de la República | Crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0872_2003.htm
9 | Ley | 909 | Septiembre 23 de 2004 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0909_2004.htm
10 | Ley | 962 | Julio 8 de 2005 | Toda la norma | Congreso de la República | Racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.htm
11 | Ley | 1150 | Julio 16 de 2007 | Toda la norma | Congreso de la República | Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.htm
12 | Directiva presidencial | 1 | Enero 29 de 2008 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_0001_2008.htm
13 | Ley | 1341 | Julio 30 de 2009 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.htm
14 | Decreto | 4485 | Noviembre 18 de 2009 | Toda la norma | Presidencia de la República | Adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_4485_2009.htm
15 | Ley | 1437 | Enero 18 de 2011 | Toda la norma | Congreso de la República | Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.htm
16 | Ley | 1474 | Julio 12 de 2011 | Toda la norma | Congreso de la República | Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.htm
17 | Decreto | 4152 | Nov. 03 de 2011 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4152_2011.htm
18 | Decreto | 4152 | Noviembre 3 de 2011 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4152_2011.htm
19 | Decreto | 19 | Enero 10 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.htm
20 | Directiva presidencial | 2 | Febrero 28 de 2012 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación de la Cooperación Internacional | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECT%20PRES02_%202012.pdf
21 | Acuerdo | 4 | Marzo 7 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Adopta Reglamento del fondo de cooperación y asistencia internacional-FOCAI | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
22 | Acuerdo | 1 | Marzo 7 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Adopta todos los procesos de APC Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
23 | Acuerdo | 2 | Marzo 7 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Aprueba reglamento interno del consejo directivo de APC-Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
24 | Directiva Presidencial | 4 | Abril 3 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública. | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECTPRES04_%202012.pdf
25 | Acuerdo | 7 | Junio 8 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Reglamento del comité de Coordinación interinstitucional | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
26 | Resolución | 119 | Junio 25 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por medio de la cual se crean los comités de calidad MECI, Anti-tramites y de Gobierno en Línea y se asignan funciones | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
27 | Directiva Presidencial | 5 | Julio 27 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Dirección electrónica exclusiva para efectos de notificaciones judiciales. | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/direc0527072012.pdf
28 | Resolución | 198 | Septiembre 11 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta el Manual de Supervisión de APC-Colombia. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
29 | Decreto | 2482 | Diciembre 3 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Establece lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2482_2012.htm
30 | Decreto | 2641 | Diciembre 17 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2641_2012.htm
31 | Directiva Presidencial | 3 | Enero 25 de 2013 | Toda la norma | Presidencia de la República | Identidad visual en la publicidad de las entidades públicas del orden nacional | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N°%2003%20DEL%2025%20DE%20ENERO%202013.pdf
32 | Resolución | 40 | Marzo 4 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por la cual se crean los órganos del Sistema de Control Interno de APC-Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
33 | Resolución | 51 | Marzo 12 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta el Sistema de Gestión Integral SGI. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
34 | Resolución | 52 | Marzo 12 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Se conforma el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y se Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
35 | Resolución | 172 | Julio 17 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por la cual se crea el comité asesor de aporte de contrapartida nacional de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
36 | Decreto | 2324 | Octubre 22 de 2013 | Toda la norma | Presidencia de la República | Modifica el Decreto 4152 de 2011 de creación de APC-Colombia, Adicionando dos numerales al artículo 12 “Funciones del Despacho del Director General” | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/OCTUBRE/22/DECRETO%202324%20DEL%2022%20DE%20OCTUBRE%20DE%202013.pdf
37 | Decreto | 2114 | Septiembre 27 de 2013 | Toda la norma | Presidencia de la República | Modifica la planta de personal de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DEC2114SEP27_2013.pdf
38 | Resolución | 323 | Noviembre 27 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Modifica y adiciona el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencia Laborales de la Planta de Personal de APC-Colombia. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
39 | Decreto | 943 | marzo 21 de 2014 | Toda la norma | Presidencia de la República | Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0943_2014.htm | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0943_2014.htm
40 | Ley | 1712 | Marzo 6 de 2014 | Toda la norma | Congreso de la República | Crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.htm
41 | Decreto | 1649 | Septiembre 2 de 2014 | Toda la norma | Presidencia de la República | Modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/SEPTIEMBRE/02/DECRETO%201649%20DEL%2002%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf
42 | Resolución | 444 | Noviembre 24 de 2014 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
43 | Decreto | 2573 | Diciembre 12 de 2014 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2573_2014.htm | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2573_2014.htm
44 | Decreto | 1081 | mayo 26 de 2015 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del sector presidencia de la república. Artículo 1.2.1.3. | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DEC-1081-MAYO-26-2015.pdf
45 | Decreto | 1082 | Mayo 26 de 2015 | Sección 4. | Presidente de la República | Acuerdos comerciales, incentivos, contratación en el exterior y con organismos de cooperación | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DEC-1082-MAY-26-2015.pdf
46 | Resolución | 433 | Septiembre 15 de 2015 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta el Manual de Contratación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
Supervisión: Verificar que las obligaciones del contratista o conviniente se cumplan en los plazos y condiciones pactadas.
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de Contratación y Convenios. |  | Acta de diciembre 22 de 2015 | Hace parte de los nuevos procedimientos (A-PR-032, A-PR-033, A-PR-034, A-PR-035) que reemplazan a los procedimientos anteriores (DA-PR-006, DA-PR-007, DA-PR-008, DA-PR-012, DA-PR-014, DA-PR-018 y DA-PR-019), con los cuales se pasa del sistema de modalidad al de fase.
2 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de Contratación y Convenios. |  | Brújula, Octubre 11 de 2016. | Se actualiza procedimiento acorde alas actividades que se despliegan en el proceso contractual.
3 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de Contratación y Convenios. |  | Brújula, marzo 15 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
4 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de Contratación y Convenios. |  | Brújula, noviembre 13 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
5 |  | A-PR-033 |  | Procedimiento de Supervisión de Contratación y Convenios. |  | Brújula, Agosto 14 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.

## DIAGRAMA
Actividades | Tareas | Responsables | Registros
1. Designar supervisor /Interventor.
Área solicitante.
Secretaria ejecutiva y Ordenador del gasto.
Certificado de idoneidad.
Memorando de designación.
Tarea 1. Diligenciar y radicar documento de idoneidad en la Dirección Administrativa y Financiera.
Tarea 2, Elaborar Memorando de designación.
2. Elaborar y firmar acta de inicio cuando aplique.
Interventor y/o supervisor.
Acta de inicio debidamente suscrita por las partes recibo a satisfacción.
Hacer acta de inicio, firmarla, fecharla y archivar en el expediente contractual.
Punto de control: Se requiere? De ser así continua con la actividad No. 3. De lo contrario pasa a la actividad No.4.
3. Efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y/o convenio y sus obligaciones.
Interventor y/o supervisor.
Informes de supervisión debidamente suscritos.
Exigir el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales en forma idónea y oportuna según lo establecido en el Manual de supervisión y las normas que le aplica.
¿Se está cumpliendo con los términos y obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio?Si pasa al No. 4. No pasa al No.9.
4. Certificar el cumplimiento y autorizar pago (periodicidad dependerá de lo dispuesto en el contrato o convenio).
Interventor y/o supervisor.
Certificación de cumplimiento.
Certificar el cumplimiento y autorizar pago (periodicidad dependerá de lo dispuesto en el contrato o convenio).
5. Tramitar desembolsos/o pagos
Interventor y/o supervisor.
Factura, pagos de seguridad social y demás documentos requeridos para tramitar los pagos respectivos.
Remitir factura, pagos de seguridad social y demás documentos requeridos para tramitar los pagos respectivos y conforme a lo dispuesto en el Contrato o Convenio.
6. Realizar prórroga,adición, modificación, suspensión, cesión o terminación anticipada, etc, según aplique.
Interventor y/o supervisor.
Ver Procedimiento de modificaciones y situaciones contractuales
En caso de presentarse alguna circunstancia en el desarrollo del convenioo Contrato. Ver Procedimiento de modificaciones y situaciones contractuales
7. Cambiar de supervisor, si se requiere.
Interventor y/o supervisor, Director del área u ordenador del gasto.
Solicitud y formato de idoneidad.
Dado que el cambio puede surgir en cualquier momento, se deberá presentar la solicitud y señalando el reemplazo junto con el formato de idoneidad del remplazo.
8. Requerir al contratista para que subsane el inconveniente
Interventor y/o supervisor.
Comunicación escrita requiriendo al contratista o Conviniente.
Requerimiento al contratista o conviniente para que se ponga al día en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
Punto de control: Se solucionó el inconveniente? SI: pasa a la actividad No.10. De lo contrario pasa a la actividad No.9.
9. Informar al Asesor con funciones jurídicas y al ordenador del gasto de la situación presentada, quienes iniciaran de ser procedente lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.
Interventor y/o supervisor.
Comunicación escrita o correo electrónico
Elaborar requerimiento al contratista para que cumpla.
10. Dar terminación Anormal o normal al contrato y/o convenio.
Interventor y/o supervisor.
Ver Procedimiento Post Contractual.
Revisar el cumplimiento de la ejecución del contrato y/o convenio, y la legalización de los bienes y recursos.
Ver Procedimiento Post Contractual.