## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Administración del Plan Anual de Adquisiciones. |  |  |  | Código: A-PR-010 | Versión: 07 Agosto 01 de 2019
OBJETIVO: |  | Parametrizar todas las actividades necesarias para gestionar el Plan Anual de Adquisiciones de la APC-COLOMBIA, facilitando la identificación, registro, programación y divulgación de los requerimientos de compra de bienes y servicios en conjunto con el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), de tal forma que se logre una gestión transparente, eficiente y eficaz de la Entidad.
ALCANCE |  | Inicia desde la solicitud de información a las diferentes dependencias de la entidad; pasando por la elaboración y ejecución del Plan anual de adquisiciones y finaLiza adoptando las medidas de mejora a que haya lugar como resultado del seguimiento al desarrollo del mismo plan.
RESPONSABLE: |  |  | Director Administrativo y Financiero.
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Gestión Administrativa.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Solicitar Información |  |  | 1. Elaborar Circular informativa con las instrucciones para que cada área identifique las necesidades del(os) bien(es) o servicio(s) a adquirir o arrendar, en este se identifican las políticas, el presupuesto, la priorización de necesidades y el cronograma con el fin de que estas se incluyan en el Plan Anual de Adquisición de la siguiente vigencia. El memorando se debe enviar a todas las áreas de la Entidad, en el último bimestre del año. | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Director Administrativo y Financiero | Circular y Formato Ficha para elaboración del Plan Anual de Adquisiciones | 30 días
|  |  |  | 2. Diligenciar el formato establecido para la elaboración del plan anual de adquisiciones; de acuerdo a las instrucciones impartidas y remitirlo al Asesor con funciones de planeación | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Directores técnicos
2 | Realizar la Recepción de Fichas de Necesidades y Consolidar |  |  | Consolidar y enviar el Plan de Adquisiciones para la revisión. El plazo máximo para recibo del Plan de Adquisiciones para la siguiente vigencia es hasta el 31de enero de la siguiente vigencia | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Asesor con funciones de Planeación | Ficha elaboración y consolidado de necesidades del plan de Adquisiciones | 15 días
3 | Revisar el Consolidado del Plan Anual de Adquisiciones |  |  | Realizar la revisión del Plan Anual de Adquisiciones, bajo los criterios de asignación presupuestal (decreto liquidación); verificando la coherencia de los solicitado vs lo aprobado en presupuesto. | Punto de control: Es coherente la solicitud? De ser asi, continua con la actividad No. 4 De lo contrario regresa a la actividad No. 1 | Profesional con funciones Administrativas | Ficha Consolidada del Plan Anual de Adquisiciones y Presupuesto Aprobado | 15 días
4 | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones |  |  | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente vigencia de acuerdo con la proyección de los gastos recurrentes y las necesidades presentadas por las áreas de la Entidad. | Verificar que el Plan de Adquisiciones corresponda a las necesidades y proyecciones de los gastos. | Profesional con funciones Administrativas | Plan Anual de adquisiciones | 15 días
5 | Presentar el Plan Anual de Adquisiciones para Aprobación. |  |  | Presentar el Plan de Adquisiciones para la siguiente vigencia a la Dirección Administrativa y Financiera para su respectiva aprobación. | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Profesional con funciones Administrativas | Ficha Consolidada del Plan Anual de Adquisiciones revisado | 15 días
6 | Aprobar el Plan anual de adquisiciones |  |  | Revisar y aprobar el plan anual de adquisiciones | Punto de control: aprueba el Plan? De ser asi, Continua con la actividad No. 7 De lo contrario regresa a la actividad No. 5 | Director Administrativo y Financiero | Plan Anual de adquisiciones | 1 día
7 | Publicar el Plan anual de adquisiciones |  |  | Publicar en el SECOP y en la pagima web de APC, como fecha limite enero 31 de la siguiente vigencia | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Director Administrativo y Financiero | Publicacion | 1 día
8 | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones |  |  | Elaborar la certificacion de que el bien o servicio este incluido dentro del plan de adquisiciones | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Profesional con funciones Administrativas | N.A | Durante la vigencia
9 | Elaborar Informe de Seguimiento presupuestal del Plan de Adquisiciones |  |  | 1: Monitorear permanentemente la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones e informar las novedades presentadas al Director Administrativo y Financiero | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Profesional con funciones Administrativas | Informe Trimestral de Ejecución Presupuestal | 3 días
|  |  |  | 2: Alimentar la matriz de adquisiciones con el avance que se va teniendo del plan | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Profesional con funciones Administrativas | Matriz | 1 día
10 | Realizar modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones |  |  | Realizar modificaciones requeridas al plan , requeridas de acuerdo con los resultados delo seguimiento y actualizar la informacion en la matriz | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Profesional con funciones Administrativas | Matriz | 1 día
11 | Publicar las modificaciones |  |  | Publicar las modificaciones en la pag web de apc y en el SECOP | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Profesional con funciones Administrativas | Publicacion | 1 día
12 | Realizar el Cierre de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones |  |  | Realizar el Cierre de Ejecución del Plan de Adquisiciones para la vigencia actual, elaborando las conclusiones finales de la de la vigencia, describiendo la eficiencia y eficacia en la Ejecución del Plan…. Se verifica lo adquirido v lo establecido en el plan Se publica en el SECOP y en la pag web el cierre del plan | En esta actividad no se ejecuta ningun punto de control | Profesional con funciones Administrativas | Matriz publicada | 1 día
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 80 | Octubre 28 de 1993 | Estatuto General de Contratación | CONGRESO DE LA REPUBLICA | Todo aplica | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
2 | Decreto | 111 | Enero 15 de 1996 | Estatuto Organico del Presupuesto | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | Todo aplica | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0568_1996.htm
3 | Ley | 1474 | Julio12 de 2011 | Artículo 9 | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
4 | Decreto Nacional | 19 | Enero 10 de 2012 | Artículo 231 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
5 | Resolución | 52 | Marzo 12 de 2013 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | APC-COLOMBIA | Gestión Administrativa y Financiera | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/RES052MAR12_2013.pdf
6 | Resolución | 433 | Septiembre 15 de 2015 | Manual de Contratación APC | APC-COLOMBIA | Gestión Administrativa y Financiera | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user//Documentos/Juridica/RES-433-DE-SEP15-2015.pdf
7 | Resolución | 454 | Septiembre 22 de 2015 | Funciones de Ordenamiento del Gasto | APC-COLOMBIA | Gestión Administrativa y Financiera | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/RES012ENE10_%202014.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública.
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | DA-PR-010 |  | Procedimiento Eecución del Plan de Compras |  | Acta, 11 Dic21/2012 | Nuevo 21/12/2012
2 |  | DA-PR-010 |  | Procedimiento Eecución del Plan de Compras |  | Acta, 36 Sep04/2013 | Actualización imagen institucional
3 |  | A-PR-010 |  | Procedimiento Eecución del Plan de Compras |  | Acta, Dic22/2015 | Cambió el código del documento. Incluyó nuevas variables. Se ajustó todo.
4 |  | A-PR-010 |  | Procedimiento Eecución del Plan de Compras |  | Brújula, Mayo 19 de 2016 | Se ajustó el registro de la actividad No. 12 y se actualizó el Normograma
5 |  | A-PR-010 |  | Procedimiento Eecución del Plan de Compras |  | Brújula, | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
6 |  | A-PR-010 |  | Procedimiento Eecución del Plan de Compras |  | Brújula, Noviembre 13 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
7 |  | A-PR-010 |  | Procedimiento Eecución del Plan de Compras |  | Brújula, Agosto 01 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.