## PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Formulación y seguimiento de planes de acción. |  |  |  | Código: E-PR-003 | Versión: 07 Diciembre 22 de 2019
OBJETIVO |  | Formular y hacer seguimiento de los planes de acción de APC- Colombia para la vigencia; articulados con las metas definidas en el plan estratégico Institucional o su equivalente y las funciones y objetivos institucionales.
ALCANCE |  | El procedimiento inicia con la definición y comunicación de los lineamientos de la Alta Dirección, pasando por la consolidación de planes de acción por área para la siguiente vigencia y, finaliza con la presentación del informe de resultados consolidado.
RESPONSABLE: |  |  | Asesor con funciones de planeación
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Comunicar los lineamientos de la Alta Dirección |  |  | 1. Definir con la Dirección General los lineamientos estratégicos y metodológicos para la formulación del plan de acción de la siguiente vigencia. | No Aplica | Asesor con funciones de planeación | Documento que contiene los lineamientos y la metodología | Al inicio del último trimestre de la vigencia.
|  |  |  | 2. Comunicar a los directores y responsables de cada área los lineamientos y la metodología a implementar para la elaboración y presentación del plan de acción para la siguiente vigencia. | No Aplica | Asesor con funciones de planeación | Comunicación | Un día después de enviada la comunicación.
2 | Formular Plan de Acción |  |  | 1. Definir con el equipo de trabajo los enunciados de los proyectos o entregables para la vigencia, enfocados en los resultados esperados. Teniendo en cuenta: 1. Los objetivos y metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional o su equivalente, 2. Los resultados obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior y del cuatrenio, 3. Los resultados de los ejercicios de participación ciudadana, 4. Los acuerdos de gestión de los gerentes públicos, 5. Las políticas de desarrollo administrativo y su desempeño, 6. Compromisos institucionales (Directivas, CONPES, otros documentos de política, etc.), 7. Planes de mejoramiento | Punto de control: ¿Los enunciados son coherentes con los objetivos estratégicos, los lineamientos nacionales, de sector e institucionales? De ser así pasar a la siguiente tarea. De lo contrario reinicia esta actividad | Directores de área | Acta de reunión con compromisos registrados, ayuda de memoria o listado de asistencia | Una semana despues de enviada la comuinicación
|  |  |  | 2. Conformar equipos de trabajo por área para definir todos los detalles de cada proyecto o entregable. | No Aplica | Directores de área | Acta de reunión con compromisos registrados, ayuda de memoria o listado de asistencia | Una semana despues de enviada la comuinicación
|  |  |  | 3. Elaborar el plan: definir actividades y su ponderación, presupuesto, evidencias, cronograma, productos y responsables; identificar las actividades mas relevantes para el logro de los resultados y definir el indicador de resultado para cada proyecto o entregable. | Punto de control: ¿Los proyectos o entregables son coherentes con los objetivos estratégicos son coherentes con los lineamientos nacionales, de sector e institucionales? De ser así pasa a la actividad No. 3. De lo contrario regresa a la actividad No. 1 | Directores de área | Borrador Plan de acción por objetivos estratégicos | En los 15 días siguientes a la conformación de los equipos.
3 | Revisar tecnicamente el Plan |  |  | 1. Efectuar revisión técnica detallada de los proyectos formulados y sus indicadores y hacer los ajustes correspondientes. | No Aplica | Directores de área | Plan de acción consolidado por dependencia | En los 5 días siguientes a la formulación del plan.
2. Remitir al área de Planeación para unificar
4 | Consolidar los planes de acción |  |  | Consolidar los proyectos o entregables por obejtivo estratégico en un solo documento. | Punto de Control: ¿Se consolidó la totalidad de la información? De ser así pasar a la actividad No. 5 De lo contrario regresar a la actividad No.3. Punto de control: ¿El plan ya fue consultado a los usuarios? De ser así pasar a la actividad No. 6 De lo contrario pasar a la actividad No. 5 | Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin | Plan de acción consolidado por objetivo estratégico | En los 8 días siguientes al recibo de la información
5 | Consultar a los usuarios |  |  | 1. Elaborar un documento de encuesta para consultar a los usuarios su opinión sobre el plan de acción formulado | No Aplica | Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin | Documento de encuesta para consultar la opinión de los usuarios | En los 5 días siguientes a la consolidación del plan de acción
|  |  |  | 2. Publicar y divulgar encuesta y documento soporte | No Aplica | Persona del área con funciones de comunicaciones, designada para tal fin | Encuesta publicada en web | En los 5 días siguientes a la consolidación del plan de acción. La encuesta debe estar publicada durante 2 semanas
|  |  |  | 3. Analizar resultados de encuesta y presentar sugerencias y recomendaciones a directores y responsables de área para que evaluen la posibilidad de incorporar lo solicitado por los usuarios | Punto de control: ¿Los planes requieren modificaciones? De ser así regresar a la actividad No. 3 De lo contrario pasar a la siguiente tarea | Asesor con funciones de planeación | Documento de análisis de los resultados de encuestas | En los 3 días siguientes al cierre de las encuestas
|  |  |  | 4. Elaborar informe de resultados de la encuesta y las decisiones tomadas respecto a las sugerencias y recomendaciones de los usuarios | No Aplica | Asesor con funciones de planeación | Informe de resultados de encuesta y decisiones tomadas | En los 2 días siguientes despues de recibir confirmación de ajustes incorporados
|  |  |  | 5. Publicar informe de los resultados obtenidos y las decisiones tomadas frente a la opinión de los usuarios | No Aplica | Persona del área con funciones de comunicaciones, designada para tal fin | Informe publicado en página web | En los 2 días siguientes despues de recibir confirmación de ajustes incorporados
6 | Aprobar plan de acción consolidado |  |  | Revisar y aprobar el plan de acción consolidado. | Punto de control: ¿Los planes requieren modificaciones? De ser así regresar a la actividad No. 3 De lo contrario pasar a actividad No. 7 | Comité Directivo | Acta de comité | En el siguiente Comité Directivo después de obtener
7 | Publicar Plan de Acción definitivo |  |  | Publicar Plan de Acción en la página web de la entidad | No Aplica | Persona del área con funciones de comunicaciones, designada para tal fin | Publicación en página web | Al día siguiente de consolidado el plan en el aplicativo
8 | Registrar el plan de acción en el aplicativo |  |  | 1. Realizar la solicitud de registro de proyectos a través del aplicativo | No Aplica | Asesor con funciones de planeación | Solicitud de creación de proyecto/entregable en el aplicativo | En los 2 días siguientes despues de publicar el informe de resultados
|  |  |  | 2. Registrar proyecto/entregable e indicadores de forma detallada en el aplicativo | No Aplica | Directores de área | Plan de acción cargado en el aplicativo | En los 5 días siguientes despues de recibir la solicitud de registro
|  |  |  | 3. Revisar el cargue de proyectos/entregables en el aplicativo | Punto de Control: ¿La información registrada es correcta y consistente? En caso afirmativo, aprobar el proyecto/entregable y pasar a la actividad No. 8 En caso contrario, regresa a la Tarea 2 de esta actividad, indicando al responsable las modificaciones requeridas. | Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin | Proyecto/entregable aprobado en el aplicativo | En los 5 días siguientes despues de recibir la notificación del registro de los proyectos/entregables
|  |  |  | 4. Generar informe de plan de acción consolidado con todos los proyectos/entregables del plan de acción | Punto de Control: ¿El informe contiene todos los proyectos/entregables aprobados? En caso afirmativo, pasar a la actividad No. 8 En caso contrario, solicitar a los directores verificar el cargue de los proyecto y regresar a la Tarea 2 de esta actividad. | Asesor con funciones de planeación | Informe de plan de acción consolidado generado por el aplicativo | En los 5 días siguientes despues de recibir la notificación del registro de los proyectos/entregables
9 | Ejecutar el plan de acción |  |  | Realizar las actividades requeridas para el cumplimiento de cada una de las metas de acuerdo con lo programado. | No Aplica | Funcionarios de APC-Colombia | Avance a la gestión trimestralmente a través de la plataforma "Brújula" | En los plazos establecidos en el plan de acción
10 | Realizar seguimiento y control |  |  | 1. Realizar reporte de avance de seguimiento de las actividades de cada proyecto/entregable y los datos de los indicadores respectivos; y remitir al Director del área o Jefe del área para revisión y comentarios | No Aplica | Funcionarios responsables de cada actividad | Reporte de avance por actividad en el aplicativo Registro de datos y análisis de indicadores en el aplicativo | Dentro de los 15 días siguientes al cierre del trimestre
|  |  |  | 2. Revisar información registrada en las actividades de cada proyecto/entregable y los indicadores asociados | Punto de Control: ¿La información de seguimiento es correcta y consistente? En caso afirmativo, continúa con la tarea 3 de la Actividad 7. En caso contrario, regresa a la Tarea 1 de la Actividad 7, indicando al funcionario las modificaciones requeridas. | Directores o responsables de área | Aprobación de información registrada en el aplicativo
|  |  |  | 3. Consolidar y elaborar informe periódico de seguimiento. | Punto de Control: ¿La información de seguimiento es correcta y consistente? En caso afirmativo, continúa con la siguiente tarea. En caso contrario, pasar a la Tarea 2 de esta actividad, indicando las modificaciones requeridas. | Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin | Informe de seguimiento Comunicación con inconsistencias | En los 5 días siguientes al recibo de la información de las áreas
|  |  |  | 4. Registrar en el aplicativo que corresponda (cuando aplique) la información de seguimiento de metas de APC relacionadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial y documentos CONPES. | No Aplica | Funcionarios designados en las áreas | Registro en el aplicativo que corresponda | En los plazos establecidos por el DNP y el DAPRE
|  |  |  | 5. Validar lo registrado en los aplicativos | Punto de Control: ¿La información de seguimiento es correcta y consistente? En caso afirmativo, continúa con la tarea 4 de la actividad 7. En caso contrario, pasar a la Tarea 2 de la Actividad 7, indicando las modificaciones requeridas. | Asesor con funciones de planeación | Registro en el aplicativo que corresponda | En los plazos establecidos por el DNP y el DAPRE
11 | Solicitar ajustes y/o correcciones al Plan |  |  | Establecer y solicitar al área de Planeación los ajustes necesarios de acuerdo con el informe de seguimiento o realizar acciones correctivas, preventivas o de mejora según corresponda. (Ver procedimiento Planes de Mejoramiento si hay lugar a ellos). | Punto de Control: ¿Se trata de un ajuste? En caso afirmativo, continúa con la actividad No. 12. En caso contrario, ver procedimiento "Planes de Mejoramiento" y pasar a la actividad 12. | Directores de área | Comunicación escrita | Máximo 15 días antes del vencimiento de los compromisos
12 | Analizar y aprobar ajustes solicitados |  |  | Verificar la viabilidad de los ajustes solicitados y aprobar los que correspondan | Punto de Control: ¿Los ajustes son consecuentes y viables? De ser así pasar a la actividad No. 8 De lo contrario regresa a la actividad No. 11 | Asesor con funciones de planeación | Comunicación escrita | En los 8 días siguientes al recibo de la solicitud de ajustes
13 | Elaborar informe de resultados de plan de acción consolidado |  |  | Elaboración y presentación del informe de gestión consolidado | No Aplica | Asesor con funciones de planeación | Informe consolidado | En los 15 primeros días posteriores al cierre de la vigencia
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 152 | Jul.15/1994 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/1bnormatividadLey152_94.pdf
2 | Ley | 1474 | Jul.12/2010 | Artículo 9 | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
3 | Decreto | 2482 | Dic.03/2012 | Artículo 9 | Congreso de la República | Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. | http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3581.html
4 | Decreto | 124 | Ene.26/2016 | Parágrafo del artículo 2.1.4.8 | Presidencia de la República | Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo a "Plan Anticorrupción y atención al ciudadano". | http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos%20Mauricio/Informes%20de%20gestion/Corrupcion/DECRETO%20124%20DEL%2026%20DE%20ENERO%20DE%202016%20ANTICORRUPCI%C3%93N.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
PLAN DE ACCIÓN El plan de acción corresponde a un documento de carácter estratégico que tiene por finalidad facilitar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional o su equivalente, mediante su implementación y ejecución a través de acciones y su verificación por medio de metas e indicadores (control de gestión y resultados).
DÍAS: Al hablar de días en este procedimiento, se entienden como días hábiles
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | E-PR-003 |  | Formulación y seguimiento de planes de acción |  | Acta diciembre 22 de 2015 | Versión inicial
2 |  | E-PR-003 |  | Formulación y seguimiento de planes de acción |  | Brújula,septiembre 08/2016 | Se ajustaron los tiempos y el normograma.
3 |  | E-PR-003 |  | Formulación y seguimiento de planes de acción |  | Brújula, Marzo 08 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional
4 |  | E-PR-003 |  | Formulación y seguimiento de planes de acción |  | Brújula, Marzo 21 de 2017 | Se ajustó el documento enfocado en gestión por resultados involucrando la consulta ciudadana, en la estandarización de las actividades y de los formatos.
5 |  | E-PR-003 |  | Formulación y seguimiento de planes de acción |  | Brújula, Octubre 26 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional
6 |  | E-PR-003 |  | Formulación y seguimiento de planes de acción |  | Brújula, Noviembre 14 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional
7 |  | E-PR-003 |  | Formulación y seguimiento de planes de acción |  | Brújula, Diciembre 22 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional

## DIAGRAMA
ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLE | REGISTRO
1. Comunicar los lineamientos de la Alta Dirección
1. Comunicar los lineamientos de la Alta Dirección, que contienen la orientación estratégica para la siguiente vigencia.
2. Solicitar a los directores de área, la elaboración y presentación del plan de acción para la siguiente vigencia, de acuerdo con los proyectos y metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional o su equivalente y Resultados de la vigencia inmediatamente anterior o del cuatrenio.
Asesor con funciones de planeación
Documento que contiene los lineamientos y la metodología
2. Formular el Plan de Acción
1. Definir con el equipo de trabajo los enunciados de los proyectos o entregables para la vigencia, enfocados en los resultados esperados. Teniendo en cuenta:
1. Los objetivos y metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional o su equivalente,
2. Los resultados obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior y del cuatrenio,
3. Los resultados de los ejercicios de participación ciudadana,
4. Los acuerdos de gestión de los gerentes públicos,
5. Las políticas de desarrollo administrativo y su desempeño,
6. Compromisos institucionales (Directivas, CONPES, otros documentos de política, etc.),
7. Planes de mejoramiento
Punto de control: ¿Los enunciados son coherentes con los objetivos estratégicos, los lineamientos nacionales, de sector e institucionales? De ser así pasar a la siguiente tarea.
De lo contrario reinicia esta actividad.
3. Elaborar el plan: definir actividades y su ponderación, presupuesto, evidencias, cronograma, productos y responsables; identificar las actividades mas relevantes para el logro de los resultados y definir el indicador de resultado para cada proyecto o entregable.
Punto de control: ¿Los proyectos o entregables son coherentes con los objetivos estratégicos son coherentes con los lineamientos nacionales, de sector e institucionales? De ser así pasa a la actividad No. 3. De lo contrario regresa a la actividad No. 1
Directores de área
Directores de área
Borrador Plan de acción por objetivos estratégicos
Acta de reunión con compromisos registrados, ayuda de memoria o listado de asistencia
3. Revisar tecnicamente el Plan
1. Efectuar revisión técnica de las actividades e indicadores de los planes .
2. Remitir al área de Planeación para unificar
Consolidar los proyectos o entregables por obejtivo estratégico en un solo documento.
Punto de Control: ¿Se consolidó la totalidad de la información?
De ser así pasar a la actividad No. 5
De lo contrario regresar a la actividad No.3.
Punto de control: ¿El plan ya fue consultado a los usuarios?
De ser así pasar a la actividad No. 6
De lo contrario pasar a la actividad No. 5
Directores de área
Plan de acción consolidado por dependencia.
4. Consolidar los planes de acción
Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin
Plan de acción cargado a la plataforma "Brújula"
7. Publicar Plan de Acción definitivo
Publicar Plan de Acción en la página web de la entidad
Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin
Publicación en página Web
8. Registrar el plan de acción en el aplicativo
1. Realizar la solicitud de registro de proyectos a través del aplicativo
Asesor con funciones de planeación
Solicitud de creación de proyecto/entregable en el aplicativo
9. Ejecutar el plan de acción
Realizar las actividades requeridas para el cumplimiento de cada una de las metas de acuerdo con lo programado.
Funcionarios de APC-Colombia
Avance a la gestión trimestralmente a través de la plataforma "Brújula"
1. Realizar reporte de avance de seguimiento de las actividades de cada proyecto/entregable y los datos de los indicadores respectivos; y remitir al Director del área o Jefe del área para revisión y comentarios
2. Revisar información registrada en las actividades de cada proyecto/entregable y los indicadores asociados
Punto de Control: ¿La información de seguimiento es correcta y consistente?
En caso afirmativo, continúa con la tarea 3 de la Actividad 7.
En caso contrario, regresa a la Tarea 1 de la Actividad 7, indicando al funcionario las modificaciones requeridas.
Funcionarios responsables de cada actividad
Reporte de avance por actividad en el aplicativo
Registro de datos y análisis de indicadores en el aplicativo
Directores o responsables de área
Aprobación de información registrada en el aplicativo
3. Consolidar y elaborar informe periódico de seguimiento.
Punto de Control: ¿La información de seguimiento es correcta y consistente?
En caso afirmativo, continúa con la siguiente tarea.
En caso contrario, pasar a la Tarea 2 de esta actividad, indicando las modificaciones requeridas.
Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin
Informe de seguimiento
Comunicación con inconsistencias
11. Solicitar ajustes y/o correcciones al Plan
Establecer y solicitar al área de Planeación los ajustes necesarios de acuerdo con el informe de seguimiento o realizar acciones correctivas, preventivas o de mejora según corresponda. (Ver procedimiento Planes de Mejoramiento si hay lugar a ellos).
Punto de Control: ¿Se trata de un ajuste?
En caso afirmativo, continúa con la actividad No. 12.
En caso contrario, ver procedimiento "Planes de Mejoramiento" y pasar a la actividad 12.
Directores de área
Comunicación escrita
12. Analizar y aprobar ajustes solicitados
Verificar la viabilidad de los ajustes solicitados y aprobar los que correspondan
Punto de Control: ¿Los ajustes son consecuentes y viables?
De ser así pasar a la actividad No. 8
De lo contrario regresa a la actividad No. 11
Asesor con funciones de planeación
Comunicación escrita
13. Elaborar informe de resultados de plan de acción consolidado
Elaboración y presentación del informe de gestión consolidado
Asesor con funciones de planeación
Informe consolidado
2. Conformar equipos de trabajo por área para definir todos los detalles de cada proyecto o entregable.
Directores de área
Acta de reunión con compromisos registrados, ayuda de memoria o listado de asistencia
5. Consultar a los usuarios
1. Elaborar un documento de encuesta para consultar a los usuarios su opinión sobre el plan de acción formulado.
Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin
Documento de encuesta para consultar la opinión de los usuarios
2. Publicar y divulgar encuesta y documento soporte
Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin
Encuesta publicada en web
3. Analizar resultados de encuesta y presentar sugerencias y recomendaciones a directores y responsables de área para que evaluen la posibilidad de incorporar lo solicitado por los usuarios
Punto de control: ¿Los planes requieren modificaciones?
De ser así regresar a la actividad No. 3
De lo contrario pasar a la siguiente tarea
Punto de control: ¿Los planes requieren modificaciones?
De ser así regresar a la actividad No. 3
De lo contrario pasar a la siguiente tarea
Documento de análisis de los resultados de encuestas
4. Elaborar informe de resultados de la encuesta y las decisiones tomadas respecto a las sugerencias y recomendaciones de los usuarios
Asesor con funciones de planeación
Informe de resultados de encuesta y decisiones tomadas
5. Publicar informe de los resultados obtenidos y las decisiones tomadas frente a la opinión de los usuarios
Persona del área con funciones de comunicaciones, designada para tal fin
Informe publicado en página web
6. Aprobar plan de acción consolidado
Revisar y aprobar el plan de acción consolidado.
Punto de control: ¿Los planes requieren modificaciones?
De ser así regresar a la actividad No. 3
De lo contrario pasar a actividad No. 7
Comité Directivo
Acta de Comité
2. Registrar proyecto/entregable e indicadores de forma detallada en el aplicativo
Directores de área
Plan de acción cargado en el aplicativo
3. Revisar el cargue de proyectos/entregables en el aplicativo
Punto de Control: ¿La información registrada es correcta y consistente?
En caso afirmativo, aprobar el proyecto/entregable y pasar a la actividad No. 8
En caso contrario, regresa a la Tarea 2 de esta actividad, indicando al responsable las modificaciones requeridas.
Persona del área con funciones de planeación, designada para tal fin
Proyecto/entregable aprobado en el aplicativo
4. Generar informe de plan de acción consolidado con todos los proyectos/entregables del plan de acción
Punto de Control: ¿El informe contiene todos los proyectos/entregables aprobados?
En caso afirmativo, pasar a la actividad No. 8
En caso contrario, solicitar a los directores verificar el cargue de los proyecto y regresar a la Tarea 2 de esta actividad.
Asesor con funciones de Planeación
Informe de plan de acción consolidado generado por el aplicativo
10. Realizar seguimiento y control
4. Registrar en el aplicativo que corresponda (cuando aplique) la información de seguimiento de metas de APC relacionadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial y documentos CONPES.
Funcionarios designados en las áreas
Registro en el aplicativo que corresponda
5. Validar lo registrado en los aplicativos
Punto de Control: ¿La información de seguimiento es correcta y consistente?
En caso afirmativo, continúa con la tarea 4 de la actividad 7.
En caso contrario, pasar a la Tarea 2 de la Actividad 7, indicando las modificaciones requeridas.
Asesor con funciones de planeación
Registro en el aplicativo que corresponda