## PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Administración de riesgos. |  |  |  | Código: E-PR-008 | Versión: 05 Octubre 18 de 2019
OBJETIVO: |  | Orientar la Administración del Riesgo en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, atendiendo los requerimientos establecidos en las normas de gestión y todas aquellas que le apliquen, para la identificación, documentación, tratamiento y seguimiento de los riesgos.
ALCANCE |  | Desde el análisis del contexto estratégico, pasando por la documentación del riesgo, hasta la formulación y seguimiento de los planes preventivos o de contingencia asociados.
RESPONSABLE: |  |  | Asesor con funciones de Planeación
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Socializar la metodología. |  |  | Realizar de sesiones al grupo que se convertirá en multiplicador al interior de la Entidad. | - - - | Dirección General - Planeación | Lista de asistencia o evidencia de publicación interna | Una vez se produzca una actualización a la misma
2 | Formular o revisar el contexto estratégico |  |  | Ver numeral 8 del E-OT-008 | - - - | Directores | FODA | con la formulación de la plataforma estratégica
3 | Identificar riesgos |  |  | Diligenciar los campos: Riesgo, clase, tipo, causas, consecuencias (Ver numeral 8 del E-OT-008) | - - - | Todos los procesos | Formato E-FO-017 diligenciado | Al inicio de la vigencia
4 | Analizar riesgos |  |  | Calificar la probabilidad e impacto en los campos previstos en el formato, para establecer la zona de riesgo (Ver numeral 8 del E-OT-008) | - - - | Todos los procesos | Formato E-FO-017 diligenciado
5 | Identificar controles existentes |  |  | - - - | - - - | Todos los procesos | Formato E-FO-017 diligenciado
6 | Valorar controles existentes |  |  | - - - | - - - | Todos los procesos | Formato E-FO-017 diligenciado
7 | Evaluar el riesgo con los controles existentes |  |  | - - - | - - - | Todos los procesos | Formato E-FO-017 diligenciado
8 | Formular los planes preventivos (para evitar la materialización) y de contingencia (para atender la materialización) |  |  | Ver consistencia entre E-FO-017 y E-FO-023 | - - - | Todos los procesos | Formato E-FO-017 diligenciado
9 | Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes y a la materialización de riesgos |  |  | - - - | - - - | Control Interno | Informe de seguimiento | Según cronograma de auditorias
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 1474 | Jul.12/2011 | Artículo 9 | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
2 | Ley | 87 | Nov29/1993 | Toda la norma | Congreso de la República | Normas para el ejercicio del control interno | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300
3 | Ley | 489 | Dic29/1998 | Toda la norma | Congreso de la República | Administración Publica | http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=836
4 | Decreto | 4485 | Nov18/2009 | Toda la norma | Presidente de la República | Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853
5 | Decreto | 2482 | Dic03/2012 | Toda la norma | Presidente de la República | Integración de la planeación y la gestión | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803
6 | Decreto Ley | 2641 | Dic17/2012 | Toda la norma | Presidente de la República | Reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 / 2011 | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/17/DECRETO%202641%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
7 | Decreto | 943 | May21/2014 | Toda la norma | Presidente de la República | Actualiza el MECI | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
8 | Decreto | 1443 | Jul31/2014 | Toda la norma | Presidente de la República | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Trabajo | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841
9 | Ley | 1753 | Jun09/2015 | Toda la norma | Congreso de la República | Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933
10 | Guía | 1 | 2009 | Toda la norma | Departamento de la Función Pública – DAFP | Guía para la Administración del Riesgo | http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=558
11 | Manual | 4 | 2015 | Toda la norma | MinTic | Manual de Gobierno en Línea - GEL | http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html
12 | Directiva presidencial | 1 | Feb18/2015 | Toda la norma | Presidente de la República | Reporte de hechos de corrupción o irregularidades | http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/directivas/Documents/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N%C2%B0%2001%20DEL%2018%20DE%20FEBRERO%20DE%202015.pdf
13 | Norma | 14001 | 2004 | Toda la norma | Icontec | ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. | Publicación restringida
14 | Norma | 18001 | 2007 | Numeral 4 | Icontec | OHSAS 18001 Sistema de Seguridad y Salud Trabajo. | Publicación restringida
15 | Norma | 27001 |  | Numerales 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 4.1 , 6.2.c , 8.2 , 9.3.c | Icontec | NTC-ISO/IEC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Publicación restringida
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
Acción correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Administración del riesgo. Conjunto de elementos de control y sus interrelaciones, para que la entidad evalué e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos que puedan efectuar de manera positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales. Contribuye a que la Entidad consolide su Sistema de Control Interno y a que se genere una Cultura de Autocontrol y Autoevaluación al interior de la misma.
Causa. Medio, las circunstancia y agente generador de riesgo
Consecuencia. Resultado de un evento.
Control. Medida que modifica el riesgo.
Corrupción. Uso indebido del poder, de los recursos o de la información, que lesiona los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.
Efectos. Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la Entidad.
Gestión del riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo
Mejora continua. Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
Probabilidad. Oportunidad de que algo suceda.
Riesgo. Probabilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | DG-PR-008 |  | Administración de riesgos |  | Acta nov.19 de 2015 | Nuevo
2 |  | E-PR-008 |  | Administración de riesgos |  | Acta Dic22/2015 | Cambió el código del documento y se ajustó a la nueva plantilla de procedimientos.
3 |  | E-PR-008 |  | Administración de riesgos |  | Brújula, marzo 08 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
4 |  | E-PR-008 |  | Administración de riesgos |  | Brújula, octubre 30 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
5 |  | E-PR-008 |  | Administración de riesgos |  | Brújula, octubre 18 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.