## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Ejecución de Actividades de Cooperación Internacional. |  |  |  | Código: M-PR-007 | Versión: 06 octubre 25 de 2019
OBJETIVO: |  | Organizar la logística y solicitud de tiquetes de las actividades de Cooperación Internacional acordadas con los actores participantes, de acuerdo a las agendas establecidas, con el fin de coordinar la ejecución de las mismas.
ALCANCE |  | El procedimiento inicia desde la confirmación de la realización de la actividad, pasando por la concertación de la agenda de la actividad, el trámite de la documentación de los participantes y concluyendo con la ejecución de la actividad.
RESPONSABLE: |  |  | Profesionales encargados de las actividades y supervisores de contratos para tiquetes y logística
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Implementación y Seguimiento.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Confirmar la realización de la actividad. |  |  | Confirmar con el país socio la realización de la actividad. | Si el país socio no confirma se cierra . De lo contrario, continúa la actividad | Profesional Encargado DOCI | Comunicación. | 7 días
2 | Acordar la agenda de la actividad. |  |  | 1. Acordar la agenda de la actividad y confirmar participación de los socios nacionales e internacionales. | Si los socios nacionales o internacionales no definen la agenda y su participación, se replantea la fecha de ejecución de la actividad. | Profesional Encargado DOCI | 1. Correos electrónicos de soporte. 2. Agenda de la actividad. | 15 días
|  |  |  | 2. Ajustar en la programación la fecha de ejecución de la actividad | No aplica. | Profesional Encargado DOCI | Programación ajustada | 3 días
3 | Tramitar la documentación requerida para la coordinación de la ejecución de la actividad |  |  | 1. Solicitar al país socio los documentos requeridos según instructivos M-OT-007 y M-OT-008. | Si el país socio no envía la documentación requerida en el plazo estipulado, se replantea la ejecución de la actividad | Profesional Encargado DOCI | 1. Correos electrónicos de soporte. | 2 día
|  |  |  | 2. Recibir, revisar y enviar al supervisor de logística y/o tiquetes los documentos recibidos por el país socio. (Ver instructivos M-OT-007 y M-OT-008 ) | Si los documentos requeridos no están completos o debidamente diligenciados, se le solicita al país socio ajustarlos y/o el profesional encargado puede proceder hacer los cambios | Profesional Encargado DOCI | 1. Documentos requeridos para la solicitud. 2. Correos electrónicos de soporte. | 2 día
4 | Tramitar la solicitud logística y/o de tiquetes con los operadores. |  |  | 1. Revisar y ajustar los documentos requeridos | Si los documentos requeridos no están completos o debidamente diligenciados, se solicita al profesional responsable del escritorio DOCI ajustarlos. | Supervisor contratos de logística o tiquetes | 1. Formatos y documentos requeridos para la solicitud ajustados. 2. Correos electrónicos de soporte. | 1 día
|  |  |  | 2. Solicitar y acordar con el operador de tiquetes aéreos o de logística, las necesidades respectivas ( ver instructivos M-OT-007 y M-OT-008 ). | No aplica. | Supervisor contratos de logística o tiquetes | 1. Correos electrónicos de soporte. 2. Formato de solicitud de tiquetes y asistencia medica- pasaporte y/o visas y/o carnet de la fiebre amarilla. 3. Formato logistico, solicitud de la actividad y agenda | 8 días
5 | Ejecutar la actividad. |  |  | Hacer seguimiento a la ejecución de la actividad. | No aplica. | Profesional Encargado DOCI | Documentos de soporte. | 30 días
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Directiva Presidencial | 1 | Enero 29 de 2008 | - | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_0001_2008.htm
2 | Ley | 1474 | Jul.12/2011 | Artículo 9 | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
3 | Directiva Presidencial | 2 | Febrero 28 de 2012 | - | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECT%20PRES02_%202012.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
CI: Cooperación Internacional.
CSS : Cooperación Sur-Sur
CT : Cooperación Triangular
DOCI : Dirección de Oferta de Cooperación Internacional
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | M-PR-007 |  | Ejecución de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Acta de Diciembre 22 de 2015. | Hace parte de los nuevos procedimientos (M-PR-001 a M-PR-012) que reemplazan a los procedimientos anteriores (DC-PR-001, DC-PR-002, DD-PR-001, DD-PR-002, DD-PR-003, DO-PR-001, DO-PR-002, DO-PR-003, DO-PR-004, DO-PR-005), con los cuales se pasa de la modalidad de áreas a la de procesos.
2 |  | M-PR-007 |  | Ejecución de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Brújula, Noviembre 24 de 2016. | Se ajustó definición COS centro de operaciones y seguimiento.
3 |  | M-PR-007 |  | Ejecución de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Brújula, marzo 21 de 2017. | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
4 |  | M-PR-007 |  | Ejecución de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Brújula, Diciembre 5 de 2017 | Se ajusta el procedimiento con los nuevos instructivos asociados M-OT-007 y M-OT-008 sobre solicitud de tiquetes y logística para actividades CSS y CT y se ajusta la redacción en algunos pasos del procedimiento. Se cambia la designación de los responsables.
5 |  | M-PR-007 |  | Ejecución de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Brújula, octubre 30 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
6 |  | M-PR-007 |  | Ejecución de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Brújula, octubre 25 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.