## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Planeación Anual de Actividades de Cooperación Internacional |  |  |  | Código: M-PR-014 | Versión: 03 Agosto 14 de 2019
OBJETIVO: |  | Establecer los lineamientos y requisitos con el fin de realizar la evaluación de los proyectos presentados a APC-COLOMBIA que ya cuentan con recursos de cooperación internacional.
ALCANCE |  | El procedimiento inicia desde la elaboración del plan Operativo Anual, pasando por la aprobación y los posibles ajustes hasta la elaboración de la programación mensual de las actividades de CSS y CT.
RESPONSABLE: |  |  | Director de Oferta.
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Identificación y Priorización.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Elaborar Plan Operativo Anual DOCI (POA DOCI). |  |  | 1. Solicitar al profesional responsable de escritorio su plan operativo anual. | No aplica. | Escritorios y el COS | Plan Operativo Anual de cada escritorio. | 15 días
|  |  |  | 2. Recibir y consolidar la información para la vigencia. | No aplica. | Escritorios y el COS | Plan de Acción Anual DOCI. | 15 días
2 | Aprobar el Plan Operativo Anual DOCI. |  |  | 1. Revisar las actividades del Plan Operativo Anual DOCI a ejecutar. | No aplica. | Director de DOCI | No aplica. | 7 días
|  |  |  | 2. Aprobar técnica y financieramente el POA DOCI. | Si el presupuesto a ejecutar supera al presupuesto apropiado, se priorizarán las actividades del Plan y/o se redistribuiran los recursos para las mismas. | Director de DOCI | Plan de Acción Anual DOCI.
3 | Priorizar las actividades del Plan Operativo Anual DOCI. |  |  | Priorizar las actividades del Plan | No aplica. | Director de DOCI | Versión final del Plan de Acción Anual DOCI.
4 | Elaborar la programación mensual |  |  | Generar el reporte de la programación mensual de actividades de CSS y CT | No aplica. | Profesional responsable de seguimiento del COS | Versión final del Plan de Acción Anual DOCI. Reporte de programación mensual | 1 día con periodicidad mensual
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Directiva Presidencial | 1 | Enero 29 de 2008 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_0001_2008.htm
2 | Ley | 1474 | Jul.12 de 2011 | Artículo 9 | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
3 | Directiva Presidencial | 2 | Febrero 28 de 2012 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECT%20PRES02_%202012.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
CI: Cooperación Internacional
DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional
Oportunidades: Son todos los proyectos en los cuales un sector o territorio puede aportar desde su conocimiento a la CI
Plan Operativo Anual: Documento en el cual se formalizan los objetivos y las directrices que se deben cumplir en el corto plazo.
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | M-PR-006 |  | Planeación Anual de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Acta de Dic22/2015 | Hace parte de los nuevos procedimientos (M-PR-001 a M-PR-012) que reemplazan a los procedimientos anteriores (DC-PR-001, DC-PR-002, DD-PR-001, DD-PR-002, DD-PR-003, DO-PR-001, DO-PR-002, DO-PR-003, DO-PR-004, DO-PR-005), con los cuales se pasa de la modalidad de áreas a la de procesos.
1 |  | M-PR-014 |  | Planeación Anual de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Brújula, marzo 17 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional, se ajusta responsable, y M-PR-006 se transfiere del proceso de Implementación y Seguimiento, al proceso de Identificación y Priorización con un nuevo código.
2 |  | M-PR-014 |  | Planeación Anual de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Brújula, octubre 30 de 2018 | Se actualiza la nueva imagen institucional
3 |  | M-PR-014 |  | Planeación Anual de Actividades de Cooperación Internacional. |  | Brújula, Agosto 14 de 2019 | Se actualiza la nueva imagen institucional