## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12004
| Fecha | 2020-12-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | PLANES DE TRABAJO ODS. No se evidenció la actualización de la primera versión de los planes conforme al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, cuya ley se expidió en mayo/2019, ni la correspondiente aprobación de éstos planes por las entidades responsables que son las cabezas de sector. | Esta situación se origina en la falta de celeridad y coordinación de las acciones y/o de compromiso de las entidades del orden nacional con responsabilidad frente a los ODS, en su rol de líderes o acompañante es de acuerdo con los lineamientos del Conpes 3918 de 2018. | Brindar acompañamiento técnico y hacer seguimiento al plan de trabajo de cooperación internacional definido con el Sector Inclusión Social en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022. | Orientar el ejercicio de priorización de necesidades de cooperación internacional del Sector Inclusión Social | Documento de priorización | 1 | 2021-05-02 | 2021-07-31 | 14
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | PLANES DE TRABAJO ODS. No se evidenció la actualización de la primera versión de los planes conforme al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, cuya ley se expidió en mayo/2019, ni la correspondiente aprobación de éstos planes por las entidades responsables que son las cabezas de sector. | Esta situación se origina en la falta de celeridad y coordinación de las acciones y/o de compromiso de las entidades del orden nacional con responsabilidad frente a los ODS, en su rol de líderes o acompañante es de acuerdo con los lineamientos del Conpes 3918 de 2018. | Brindar acompañamiento técnico y hacer seguimiento al plan de trabajo de cooperación internacional definido con el Sector Inclusión Social en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022. | Acompañar técnicamente el espacio de diálogo con los cooperantes para dar a conocer los resultados del ejercicio de priorización de necesidades del Sector Inclusión Social. | Memoria o evidencia del espacio de diálogo | 1 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 14
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | PLANES DE TRABAJO ODS. No se evidenció la actualización de la primera versión de los planes conforme al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, cuya ley se expidió en mayo/2019, ni la correspondiente aprobación de éstos planes por las entidades responsables que son las cabezas de sector. | Esta situación se origina en la falta de celeridad y coordinación de las acciones y/o de compromiso de las entidades del orden nacional con responsabilidad frente a los ODS, en su rol de líderes o acompañante es de acuerdo con los lineamientos del Conpes 3918 de 2018. | Brindar acompañamiento técnico y hacer seguimiento al plan de trabajo de cooperación internacional definido con el Sector Inclusión Social en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022. | Hacer seguimiento a los compromisos y propuestas de trabajo conjuntas acordadas con los cooperantes en los espacios de diálogo. | Matriz de Seguimiento | 1 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 22
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Ocho entidades de la muestra, de un total de once, a las que el Conpes 3918/2018, dieron traslado de la solicitud de información de la CGR, a otra entidad por considerar que no era de su competencia dar respuesta a la información solicitada del ODS No. 1, lo cual conllevó a nuevos requerimientos por parte de la CGR, insistiendo en el rol definido para cada una de ellas en el Conpes. | Denotándose la falta de apropiación de las entidades frente a su rol como entidad líder o acompañante para el cumplimiento de las metas del ODS 1, así como debilidades de coordinación, articulación e integración entre los diferentes niveles de gobierno, para adelantar las acciones requeridas para el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades señalados en el Conpes. | Coordinar la ejecución del plan de trabajo de cooperación internacional del Sector Inclusión Social | Actualizar el plan de trabajo de cooperación internacional del Sector Inclusión Social | Formato de Plan de Trabajo | 1 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 18
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Ocho entidades de la muestra, de un total de once, a las que el Conpes 3918/2018, dieron traslado de la solicitud de información de la CGR, a otra entidad por considerar que no era de su competencia dar respuesta a la información solicitada del ODS No. 1, lo cual conllevó a nuevos requerimientos por parte de la CGR, insistiendo en el rol definido para cada una de ellas en el Conpes. | Denotándose la falta de apropiación de las entidades frente a su rol como entidad líder o acompañante para el cumplimiento de las metas del ODS 1, así como debilidades de coordinación, articulación e integración entre los diferentes niveles de gobierno, para adelantar las acciones requeridas para el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades señalados en el Conpes. | Coordinar la ejecución del plan de trabajo de cooperación internacional del Sector Inclusión Social | Hacer seguimiento el plan de trabajo de cooperación internacional del Sector Inclusión Social | Formato de Seguimiento del Plan de Trabajo | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | 40
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO