## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | PREPARACIÓN DE LA ASISTENCIA INTERNACIONAL |  |  |  | Código: M-PR-021 | Versión: 01 Fecha: Junio 30 de 2023
OBJETIVO: |  | Preparar la Asistencia Internacional a realizar con el país afectado, con el fin de entregar el tipo de ayuda solicitada.
ALCANCE |  | El procedimiento inicia con la recepción de la solicitud de Asistencia Internacional entregada por cancillería, pasando por la verificación del tipo de asistencia que requiere el país afectado, hasta la gestión de la ayuda financiera, Técnica y/o en especie.
RESPONSABLE: |  |  | Dirección de Oferta
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Preparación y Formulación.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Recibir la solicitud de Asistencia Internacional. |  |  | Recibir la solicitud de Asistencia Internacional con la lista de necesidades del país afectado, a través de Cancillería. | No aplica. | Profesional responsable escritorio. | Comunicación de Cancillería con llamado internacional de asistencia. | 1 día
2 | Determinar la viabilidad de la asistencia internacional a otorgar. |  |  | 1. Determinar el tipo de ayuda a conceder al pais afectado. | No aplica. | Profesional Responsable escritorio de DCI y DOCI. | No aplica. | 1 día
|  |  |  | 2. Solicitar el apoyo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, si es ayuda técnica o en especie. | No aplica. | Profesional Responsable escritorio de DCI y DOCI. | No aplica.
|  |  |  | 3. Verificar si es ayuda financiera el monto a conceder, teniendo en cuenta que si el monto supera el 30% del total de los recursos del FOCAI, entonces se niega la ayuda. | ¿Se niega la asistencia? SI: Fin del procedimiento. NO: Pasar a la actividad 3. | Profesional Responsable escritorio de DCI y DOCI. | No aplica.
3 | Realizar asistencia internacional financiera. |  |  | 1. Solicitar el CDP a la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) y realizar la transferencia del apoyo aprobado por el Director de Oferta de Cooperación. | No aplica. | Profesional Responsable Escritorio. | Solicitud de CDP y de transferencia. | 1 día
|  |  |  | 2. Recibir de la DAF la confirmación de la transferencia. | No aplica. | Profesional Responsable Escritorio. | Comunicación de DAF de confirmación de la transferencia. | 7 días
|  |  |  | 3. Comunicar a Cancillería la gestión adelantada por APC-Colombia en relación con la solicitud de apoyo. | No aplica. | Profesional Responsable Escritorio. | Comunicación a Cancillería sobre la gestión adelantada. | 1 día
4 | Realizar asistencia internacional en especie y/ o técnica. |  |  | 1. Consultar con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres - UNGRD y/u otros actores, la posibilidad de atender la solicitud humanitaria del pais afectado a través de asistencia técnica y/o en especie. | No aplica. | Profesional Responsable Escritorio. | Comunicación a UNGRD y/u otros socios. | 1 día
|  |  |  | 2. Comunicar a Cancillería la gestión adelantada por APC-Colombia en relación con la solicitud de apoyo. | No aplica. | Profesional Responsable Escritorio. | Comunicación a Cancillería sobre la gestión adelantada. | 1 día
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Directiva Presidencial | 1 | Enero 29 de 2008 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_0001_2008.htm
2 | Ley | 1474 | Jul.12 de 2011 | Artículo 9 | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
3 | Directiva Presidencial | 2 | Febrero 28 de 2012 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECT%20PRES02_%202012.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
CI: Cooperación Internacional
DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional
Oportunidades: Son todos los proyectos en los cuales un sector o territorio puede aportar desde su conocimiento a la CI
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | M-PR-021 |  | Procedimiento Preparación de la asistencia internacional |  | Brújula, Junio 30 de 2023 | Creación del documento