TABLA DE CONTENIDO

1.	PRESENTACIÓN	3

2.	OBJETIVOS	3

2.1. Objetivo general	3

2.2. Objetivos específicos	3

3.	ALCANCE	4

4.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	5

5.	SIGLAS	6

6. MARCO NORMATIVO	7

7.	PARTES INTERESADAS Y GRUPOS DE VALOR	8

8.	CONDICIONES HABILITANTES DE LAS INICIATIVAS.	9

9.	PROCEDIMIENTO Y ETAPAS DEL MECANISMO DE CONTRAPARTIDA NACIONAL.	14

9.1. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS	15

9.1.1. Identificación Directa y Priorización. Duración un (1) mes.	16

9.1.2. Identificación por Convocatoria. Duración dos (2) meses.	18

9.1.2.1. Alistamiento………………………………………………………………………………18

9.1.2.2. Convocatoria……………………………………………………………………………..19

9.1.2.3. Inscripciones de las iniciativas…………………………………………………………20

9.1.2.3.1. Campos del formato de inscripción……………………………………….…………20

9.2. EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS - Duración una (1) semana……………….…….22

9.3. APROBACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL - Duración dos (2) semanas.	23

10.	DOCUMENTOS DE LAS INICIATIVAS	24

11. GASTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES DE LAS INICIATIVAS	26

12. ETAPA CONTRACTUAL PARA CONVENIOS / CONTRATOS.	30

12.1. Etapa precontractual - Duración una (1) semana	30

12.2.	Etapa firma y perfeccionamiento de convenios/contratos - Duración tres (3) semanas, excepto vigencia Ley de garantías - Duración una (1) semana	37

13. EJECUCIÓN DEL CONVENIO - Duración tres a ocho (3-8) meses	37

13.1.	Requerimientos organizacionales	38

13.1.1. Comité Técnico de Seguimiento.	39

13.1.2. Informes	40

13.2.	Requerimientos financieros	42

13.2.1. Desembolsos	43

13.3. Visitas Técnicas	43

13.3.1. Instrumentos…………………………………………………..……………….……..…44

13.3.2. Responsables ..............……………………………………………………..…………44

14.	CIERRE Y LIQUIDACIÓN - Duración tres (3) a cuatro (4) meses.	44

15.	CONTROL DE CAMBIOS	45

# PRESENTACIÓN

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, tiene a su cargo la función de ejecutar el proyecto de inversión denominado “Contrapartida Nacional”, que tiene recursos públicos del Presupuesto General de la Nación dirigidos a apalancar financieramente proyectos de cooperación internacional no reembolsable que estén en ejecución y requieran ampliar su impacto estratégico territorial, poblacional y/o sectorial, contribuyendo con ello al desarrollo inclusivo con justicia social y ambiental del país, al desarrollo local y a la participación ciudadana.

Este proyecto de inversión busca ampliar financieramente, el impacto de los proyectos de cooperación internacional no reembolsable, a través de iniciativas, cuyos implementadores sean las organizaciones sociales comunitarias, de la sociedad civil, Entidades Sin Ánimo de Lucro y Entidades Públicas (orden nacional, departamental, territorial de economía mixta y de carácter especial).

# OBJETIVOS

## 2.1. Objetivo general

Establecer y estandarizar las fases, requisitos y procedimiento del proyecto de inversión denominado Contrapartida Nacional para garantizar la correcta implementación del mecanismo de cofinanciación y la ejecución del recurso público asignado.

## Objetivos específicos

- Establecer las etapas que constituyen la ruta procedimental para la cofinanciación de iniciativas, a través del proyecto de inversión denominado contrapartida nacional.

- Determinar los requisitos técnicos, financieros y documentales de los proyectos de cooperación internacional susceptibles de cofinanciación, según cada una de las etapas que constituyen la ruta procedimental del proyecto de inversión denominado contrapartida nacional.

- Establecer los requisitos habilitantes de las iniciativas de los proyectos de cooperación internacional, que podrán ser financiados con recursos de contrapartida nacional.

- Describir las etapas y los requisitos precontractuales y contractuales para la ejecución de los recursos públicos del proyecto de inversión de contrapartida nacional, y su posterior liquidación.

- Definir los instrumentos y formatos para el desarrollo de las diferentes etapas del procedimiento definido en este manual. Así como, los responsables de su diligenciamiento, aprobación y trámite institucional.

# ALCANCE

Con el presente manual, la APC Colombia fortalece el proyecto de inversión de contrapartida nacional, brindando información precisa y actualizada al público interesado, con el fin de promover mayor participación e incrementar la calidad de las iniciativas presentadas. Se estandarizan las fases del proceso y las herramientas que serán usadas durante el mismo, con el fin mejorar la gestión y reducir el tiempo desde la identificación de las iniciativas hasta su desarrollo y ejecución de los recursos de contrapartida nacional.

# TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- Cíclope: Herramienta de consulta que permite visualizar información detallada de los compromisos de programas y proyectos con recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable en Colombia, a través de distintos filtros, clasificados según su alcance geográfico: ámbito nacional o departamental y municipal. Este facilita a la Agencia alinear las acciones de los cooperantes a las prioridades del Gobierno Nacional y responder a las necesidades sociales.

- Contrapartida nacional: Es un proyecto de inversión a cargo de la APC Colombia que, permite destinar recursos del Presupuesto General de la Nación a proyectos financiados por cooperación internacional, con el propósito de ampliar su impacto o fortalecer actividades claves de la intervención alineados con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) las líneas priorizadas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030.

- SECOP II:  Es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. Desde su cuenta, las Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los Proveedores también pueden tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los procesos y enviar observaciones y ofertas.

- SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación):  Es una plataforma electrónica transaccional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la Validación de Factura Electrónica.

# SIGLAS

- APC COLOMBIA: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

- AIU: Administración, Imprevistos y Utilidad.

- ARL: Administradora de Riesgos Laborales.

- CGR: Contraloría General de la República.

- CUC: Certificado de Utilidad Común.

- DAF: Dirección Administrativa y Financiera.

- DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación Internacional.

- DG: Dirección General.

- DGD: Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional.

- DOCI: Dirección de Oferta de Cooperación Internacional.

- EBI: Estadísticas Básicas de Inversión.

- ENCI: Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.

- ESALES: Entidades Sin Ánimo de Lucro.

- GIT: Grupo Interno de Trabajo.

- GMF: Gravamen al Movimiento Financiero.

- ISO: Organización Internacional de Estandarización.

- MOU: Memorando de entendimiento - Memorandum of Understanding.

- ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- PAA: Plan Anual de Adquisiciones.

- PGN: Procuraduría General de la Nación.

- PNC: Policía Nacional de Colombia.

- PND: Plan Nacional de Desarrollo.

- POA: Plan Operativo Anual.

- REDAM: Registro de Deudores Morosos.

- RNMC: Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas.

- PR: Registro Presupuestal.

- RUT: Registro Único Tributario.

- SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública.

- SNCIC: Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia.

- TdR: Términos de Referencia.

# 6. MARCO NORMATIVO

- Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA”, y sus modificaciones,

- Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".

- Ley 2160 de 2011, "Por medio del cual se modifica la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007".

- Decreto 4152 de 2011, “Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia”.

- Decreto 092 de 2017, “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”.

- Decreto 1651 de 2021, "Por el cual se reglamenta el artículo 96 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019, se sustituyen los artículos 1.3.1.9.2. al 1.3.1.9.5., se renumera el artículo 1.3.1.9.6. y se adicionan los artículos 1.3.1.9.6. al 1.3.1.9.13., del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1, del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”.

# PARTES INTERESADAS Y GRUPOS DE VALOR

| EXTERNOS |  |  |  | INTERNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) | Entidades Públicas | Ciudadanía interesada y público académico | Cooperantes (Ayuda Oficial al Desarrollo y Cooperación Sur-Sur) | Funcionarios y Colaboradores de la APC Colombia |
| Beneficiarios | Beneficiarios | Aliados | Aliados | Responsables |
| Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros (CCB; 2023). Organizaciones de la sociedad civil. | Entidades Estatales de los niveles nacional y territorial, las de economía mixta y las Entidades Públicas de carácter especial. | Estudiantes, docentes, investigadores, consultores de organizaciones públicas y privadas de cooperación internacional y ciudadanía en general con interés en el funcionamiento de la cooperación internacional en Colombia. | Cooperantes de Asistencia Oficial al Desarrollo. Socios cooperación Sur - Sur. Organizaciones Privadas internacionales | Servidores públicos y contratistas de la APC Colombia, que apoyan desde su marco funcional u obligaciones contractuales el desarrollo de las etapas y acciones que componen este procedimiento. |

Fuente: Información tomada de la Caracterización de partes interesadas y grupos de valor de la APC Colombia (A-OT-084), noviembre de 2025.

# CONDICIONES HABILITANTES DE LAS INICIATIVAS

Las Entidades interesadas en acceder a los recursos de contrapartida nacional, deberán cumplir con la totalidad de las siguientes condiciones habilitantes:

- La iniciativa, debe estar apoyada con recursos financieros de cooperación internacional no reembolsable y en desarrollo, y debe buscar ampliar su impacto con los recursos de contrapartida nacional.

- La iniciativa, debe garantizar que los recursos de cooperación internacional que se incluyen, como aporte de uno o varios cooperantes, sean ejecutados de manera paralela con los recursos de contrapartida nacional solicitados a la APC Colombia, durante el periodo de ejecución de la iniciativa propuesta.

- El proponente, debe ser el ejecutor principal de los recursos de cooperación internacional, y, por lo tanto, de los recursos de contrapartida nacional de la APC Colombia destinados al desarrollo de la iniciativa.

- El valor aportado por el cooperante internacional al proyecto, debe ser igual o superior al valor de contrapartida que se solicita a la APC Colombia para la iniciativa.

- Los recursos del cooperante internacional, deben ser de naturaliza no reembolsable. En ese sentido, las iniciativas que se presenten al mecanismo financiero de contrapartida nacional, podrán beneficiar a personas jurídicas, como: asociaciones, entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones de la sociedad civil.

- Cuando el interesado en los recursos de contrapartida nacional, sea una ESAL, debe realizar un aporte igual o superior al treinta por ciento (30%) del valor total de la iniciativa, la cual se solemnizará, a través de la suscripción con la APC Colombia de un convenio de asociación, según el artículo 5º del Decreto 092 de 2017. Este aporte, deberá ser un recurso financiero en dinero y deberá acreditarse en pesos colombianos.

- Los recursos financieros que aporte la ESAL, pueden ser recursos propios o de cooperación internacional, según lo establece el artículo 5 del Decreto 092 de 2017. En el caso de recursos propios, deberá la ESAL entregar una certificación bancaria que acredite la existencia y disponibilidad de este recurso en pesos colombianos, previa la suscripción del convenio de Asociación. Este aporte de recursos propios debe dirigirse a actividades misionales de la iniciativa propuesta, y cumplir con el listado de gastos elegibles y no elegibles de este manual.

A continuación, se explica la distribución de recursos de la iniciativa bajo esta modalidad financiera:

| APORTE ESAL - RECURSOS PROPIOS |  |
| --- | --- |
| Valor solicitado de contrapartida nacional a la APC Colombia | 70% |
| Valor mínimo aporte recursos propios de la ESAL | 30% |
| Total iniciativa (valor convenio de asociación) | 100% |
| Valor aporte cooperante internacional (igual al solicitado de contrapartida nacional) | 70% |
| Total proyecto e iniciativa | 170% |

- En el caso de que el aporte de la ESAL, provenga de recursos de cooperación internacional, según lo estable el artículo 5º del Decreto 092 de 2017, el cooperante internacional, deberá aportar en total una suma igual o superior al valor solicitado a la APC Colombia, dentro del cual se verificará la existencia del aporte del treinta por ciento (30%). En este caso, el cooperante internacional, deberá entregar una certificación bancaria que acredite la existencia y disponibilidad del recurso financiero no reembolsable, previa la suscripción del convenio de asociación. Solo en el evento de la existencia de normas de subvención presupuestaria del País de origen del cooperante internacional que impidan trasferir el recurso a otra cuenta bancaria exclusiva para la iniciativa (convenio de asociación) que se presenta a contrapartida nacional, será válido entregar una certificación bancaria que tenga la totalidad del recurso financiero no reembolsable de cooperación internacional equivalente al valor solicitado de contrapartida nacional.

A continuación, se explica la distribución de recursos de la iniciativa bajo esta modalidad:

| APORTE COOPERANTE INTERNACIONAL - RECURSOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Valor solicitado de contrapartida nacional a la APC Colombia | 70% |
| Valor mínimo aporte ESAL con recursos del cooperante internacional | 30% |
| Total iniciativa (valor convenio de asociación) | 100% |
| Valor aporte cooperante internacional (completa el valor solicitado de contrapartida nacional) | 40% |
| Total proyecto e iniciativa | 140% |

- La iniciativa, debe estar alineada con los acuerdos y/o tratados internacionales suscritos por el país.

- La iniciativa, debe estar alineada con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente.

- La iniciativa, debe estar alineada con la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) vigente.

- La iniciativa, debe estar alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030 de Naciones Unidas.

- La iniciativa, debe estar alineada con planes y/o marcos de desarrollo locales y/o departamentales.

- La iniciativa, debe contar con las licencias y/o permisos de la autoridad competente que se requieran para el cumplimiento de los objetivos, resultados y productos previstos en esta, cuando así se requiera.

- La iniciativa, debe articularse con las entidades públicas nacionales, departamentales y/o territoriales, entidades privadas sin ánimo de lucro y sector privado, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la iniciativa, cuando así se requiera.

- El proponente de la iniciativa, debe contar con la idoneidad y la experiencia necesaria para desarrollar la iniciativa y, debe aportar las certificaciones que la acrediten.

- El proponente de la iniciativa, debe ser el único receptor de los recursos de cooperación internacional y de contrapartida nacional de la APC Colombia, destinado al desarrollo de la iniciativa.

- El proponente de la iniciativa, deberá acreditar la experiencia e idoneidad para ejecutar recursos públicos de contrapartida nacional, así: i). Haber ejecutado en Colombia al menos un (1) proyecto similar al objeto de la iniciativa que presenta a la APC Colombia. ii). Haber ejecutado en Colombia un (1) proyecto cuyo objeto puede ser diferente al de la iniciativa presentada, pero el valor debe ser igual o superior al valor financiero solicitado de contrapartida nacional. Esto se verificará con certificaciones expedidas, por las entidades públicas o privadas, y/o cooperante internacional, donde conste: cumplimiento del objeto, plazo y valor ejecutado; o copia del acta de liquidación del contrato.

- Si el proponente de la iniciativa, es una organización de la sociedad civil que desarrolla el proyecto con población étnica, deberá contar con aval escrito y firmado por la autoridad étnica vigente, según corresponda (resguardos, cabildos, consejos comunitarios) de la comunidad a la que va dirigida la iniciativa y adjuntar el certificado de registro de autoridad o cabildo, emitido por el Ministerio del Interior de Colombia.

- Si el proponente de la iniciativa, es un Cabildo indígena, Resguardo Indígena, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas o Consejo Comunitario de Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales o Palenqueras, deberá contar con el respectivo certificado del Registro Único del Ministerio del Interior de Colombia.

# PROCEDIMIENTO Y ETAPAS DEL MECANISMO DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

La APC Colombia, según las funciones contempladas en el Decreto 4152 de 2011, de acuerdo con la finalidad del proyecto de inversión denominado contrapartida nacional contemplado en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI), podrá desplegar distintos mecanismos para la identificación de iniciativas susceptibles de ser priorizadas y cofinanciadas con recursos de contrapartida nacional, siempre que se cumplan las condiciones habilitantes establecidas en este manual.

A continuación, se muestra el flujograma del procedimiento:

Fuente: Elaboración del proceso Preparación y Formulación de Cooperación Internacional de Colombia de la APC Colombia, noviembre de 2025.

# PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS

- La APC Colombia, a través de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación y el Grupo Interno de Trabajo de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional de Cooperación, expedirá en cada vigencia, un aviso informativo para publicar en los diferentes medios de comunicación, el inicio del proceso de identificación de iniciativas para la priorización, presentación y posible asignación de recursos de contrapartida nacional. En este se señalará el mecanismo de identificación para la priorización de iniciativas (identificación e invitación directa, o convocatoria abierta) y los tiempos estimados para el desarrollo de las etapas y el procedimiento de contrapartida nacional.

- Excepcionalmente, se podrá publicar el aviso informativo y desarrollar las etapas de identificación, priorización y evaluación de iniciativas en la vigencia anterior, cuando el siguiente año, estén programadas elecciones presidenciales, en virtud de la restricción de contratación pública, prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005. Esto con el fin de adelantar las etapas de identificación, priorización de iniciativas y evaluación, para que el primer mes del año siguiente, se presenten una o dos (2) iniciativas ante el(a) director(a) general y el Comité Asesor de Contrapartida Nacional de la APC Colombia para aprobación y asignación de recursos de contrapartida nacional, y suscripción del respectivo convenio. Las demás iniciativas priorizadas y evaluadas se someterán al calendario establecido para después del levantamiento de la restricción legal referida.

- Se podrá avanzar en cualquiera de los siguientes mecanismos para priorizar las iniciativas susceptibles para ser cofinanciadas por la cooperación internacional (identificación e invitación directa, o convocatoria abierta), guardando los principios de planeación estatal y teniendo en cuenta el monto asignado al proyecto de inversión de contrapartida nacional y las metas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA):

## Identificación directa y priorización - Duración un (1) mes

- Mapeo del portafolio de proyectos del SNCIC: El GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, con el apoyo del GIT del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación, revisará los planes de trabajo vigentes de los actores nacionales, departamentales y territoriales del SNCIC para identificar proyectos de cooperación internacional en ejecución, que puedan ser susceptibles de cofinanciar con recursos de contrapartida nacional. Además, recurrirá a la revisión de los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil que concurren a los espacios de articulación nacional y territorial del SNCIC, con el mismo propósito.

- Mapeo del SNCIC (Cíclope):  El GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, en mesa de trabajo con las direcciones de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional y de Oferta de Cooperación internacional, señalará las líneas temáticas que se priorizarán para realizar la búsqueda de proyectos de cooperación internacional, con impacto poblacional y territorial, enmarcados en el PND y ENCI vigentes. Para ello dichas direcciones aportarán, un mapeo de proyectos de cooperación internacional, basado en la data del Sistema de Información de  Cooperación Internacional (Cíclope), garantizando la igualdad de condiciones, transparencia e imparcialidad, para determinar los actores que están ejecutando proyectos de cooperación internacional, con el monto de la cooperación internacional financiera no reembolsable ejecutable en la vigencia respectiva, y revisar el impacto en la consecución de los objetivos propuestos. Este será el insumo para el ejercicio de priorización, con evidencia: Acta de memoria firmada por los participantes y directores o sus delegados de las direcciones.

- El GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional y el(a) director(a) de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación, establecerán unos criterios de priorización y/o puntaje de las iniciativas identificadas, según la ENCI y el PND vigentes, con el fin de presentar ante la Dirección General y/o el Comité Asesor de Contrapartida Nacional, con el fin de priorizar los proyectos de cooperación internacional estratégicos que pueden estar interesados en formular iniciativas para acceder a recursos de contrapartida nacional.

- El GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, realizará invitación directa a los ejecutores, cooperantes y otros actores de los proyectos de cooperación internacional identificados y priorizados, a través del correo electrónico institucional, para realizar una reunión bilateral (presencial o virtual). En dicho correo electrónico, se anexará una ficha explicativa del mecanismo de contrapartida nacional. En la reunión, los ejecutores podrán presentar el proyecto de cooperación internacional que se está ejecutando, su alcance poblacional y territorial, los resultados obtenidos, su desarrollo estratégico con la ENCI vigente y las posibilidades de alianza multiactor.

- En caso de interés del ejecutor del proyecto de cooperación internacional de participar en el mecanismo de contrapartida nacional, a través de la presentación de una iniciativa que amplíe el impacto del proyecto de cooperación internacional, el coordinador del GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, enviará el documento: Ficha perfil de proyecto susceptible de ser cofinanciado, con recursos de contrapartida nacional (M-FO-027) y el Plan de inversión del proyecto susceptible de ser cofinanciado con recursos de contrapartida nacional (M-FO-026), donde se refleje la iniciativa y el apalancamiento solicitado a la APC Colombia, junto con el listado de documentos que, debe anexar y que está mencionados al final de este capítulo. Los ejecutores interesados tendrán un plazo de dos (2) semanas calendario para enviar su propuesta al correo electrónico:

contrapartidas@apccolombia.gov.co

## Identificación por convocatoria - Duración dos (2) meses

El GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, con el apoyo de las direcciones de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional y de Oferta de Cooperación internacional, podrán realizar un proceso de convocatoria, con el fin de identificar iniciativas que puedan ser financiadas, con el proyecto de inversión de contrapartida nacional, el cual se desarrollará en las siguientes fases: Alistamiento, convocatoria e inscripción de las iniciativas.

      - Alistamiento

En esta fase, el GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional y la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación, realizarán acuerdos institucionales con la Dirección General y/o el Comité Asesor de Contrapartida Nacional, con el fin de activar el mecanismo de contrapartida nacional para la identificación por convocatoria pública, para lo cual deberá presentar ante la Dirección General y/o el Comité Asesor de Contrapartida Nacional de la Agencia, la propuesta de fechas y el alcance temático de la convocatoria anual de contrapartida nacional (propuesta temática de los TdR e instrumentos que serán utilizados en cada fase del proceso de implementación, evaluación y cierre de cada proyecto). Esta presentación será realizada por el(a) director(a) de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación, con el apoyo del(a) director(a) de la Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional y de la coordinación del GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional.

- Una vez definido el alcance temático de la convocatoria de contrapartida nacional, el equipo del GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, ajustará los TdR y los requisitos que deben cumplir las Organizaciones y Entidades interesadas en presentar sus iniciativas.

- El GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, enviará vía correo electrónico, la propuesta de TdR, la propuesta de campaña de expectativa y de comunicación. Así como, los instrumentos y el cronograma de la convocatoria para su aprobación (asincrónica), por parte de los integrantes del Comité Asesor de Contrapartida Nacional y posteriormente, a la Dirección General y visto bueno que permitirá activar la campaña de expectativa.

      - Convocatoria

La APC Colombia podrá realizar una convocatoria pública anual que será publicada, a través de sus canales de comunicación. Además, se dará apertura a la convocatoria con una estrategia de apropiación social (o pedagogía social) de la contrapartida nacional, que constará de acciones, como; socializaciones presenciales y virtuales dirigidas a los grupos de valor del servicio de contrapartida nacional; divulgación a la ciudadanía en general mediante las redes sociales de la Agencia; socializaciones vía correo electrónico, al directorio de partes interesadas y grupos de valor de contrapartida nacional; actualización de las preguntas frecuentes PQF; instalación del escritorio de soporte técnico (resolución de dudas sobre el funcionamiento del sitio, el diligenciamiento de campos, consultas sobre los documentos, entre otros).

      - Inscripción de las iniciativas

Las propuestas que cumplan las condiciones habilitantes y los TdR de la convocatoria, deberán diligenciar el Formulario de inscripción de contrapartida nacional (que se encontrará “online” o “en línea”) y cargar los documentos solicitados, hasta la fecha y hora límite establecida para el cierre de la convocatoria que no podrá exceder dos (2) semanas.

- Este formulario tiene los campos de lineamiento de una ficha perfil, con los cuales se estandariza la manera en la que se presenta la información de cada iniciativa y permite identificar la propuesta de valor, la pertinencia técnica y la capacidad del interesado para su implementación.

- Se encuentra alojado y con acceso permanente en la sede electrónica de la APC Colombia, con el fin de que el público interesado, en la próxima convocatoria pueda familiarizarse previamente con su contenido.

        - Campos del formulario de inscripción

  - Registro de la carta de intención: Firmada por el representante legal (sugerencia de un modelo de carta), donde señala la presentación breve de la entidad interesada:

- Identificación del proyecto de cooperación internacional marco en ejecución.

- Experiencia e idoneidad.

- En caso de ser una ESAL, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 092 de 2017 se debe adjuntar el certificado del aporte en dinero del treinta por ciento (30%) en pesos colombianos.

  - Información técnica del proyecto

    - Descripción (# palabras).

    - Objetivo general y específicos (# palabras).

    - Teoría del cambio y resultados esperados (# palabras).

    - Breve descripción de la lógica de intervención (# palabras).

    - Población, territorialización (campo).

    - Presupuesto con gastos elegibles (campo).

    - Botones de alineación: PND (# palabras), ENCI (# palabras), ODS (# palabras), Sostenibilidad (# palabras), Enfoques de género, diferenciales poblacionales y territorial (# palabras).

    - Los proyectos priorizados, serán aquellos que cuenten, con los puntajes más altos hasta cubrir la totalidad del presupuesto establecido para el mecanismo de contrapartida nacional durante la vigencia correspondiente.

    - Los campos de la matriz de evaluación serán: lista de chequeo de condiciones habilitantes; lista de documentos a adjuntar por el proponente; lista de chequeo cumplimiento requisitos TdR; valoración técnica del proyecto; ranking. Una vez obtenido el ranking, se elaborará un informe técnico descriptivo del proceso de evaluación y los resultados.

# EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS - Duración una (1) semana

El GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, designará a un profesional especializado para que realice la verificación de condiciones habilitantes de la iniciativa y documentos iniciales, y solo si cumple todos los criterios proceda a realizar una evaluación técnica, financiera y documental inicial de cada iniciativa priorizada de forma directa o a través de convocatoria para establecer el puntaje mínimo habilitante, el concepto favorable o no favorable, y los criterios mínimos establecidos en los TdR, cuando sea el caso.

- Esto se presentará en Comité del GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, con asistencia de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación, para realizar comentarios y recomendaciones a la calificación de la iniciativa.

- El profesional especializado del GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional que realice la evaluación y calificación, deberá verificar que las actividades previstas y los gastos de la ficha perfil de proyecto susceptible de ser cofinanciado con recursos de contrapartida nacional (M-FO-027), correspondan a los gastos elegibles conforme la normatividad vigente y la ley. Igualmente, debe verificar que las especificaciones técnicas respondan a las previstas en el manual de contrapartidas y a la Ley Colombiana vigente.

- Después de la revisión, deberá expedir la ficha de evaluación del proyecto susceptible de ser cofinanciado con recursos de contrapartida nacional (M-FO-023) por proyecto evaluado, el cual tendrá puntaje de evaluación de cero a cien (0 a 100) puntos y concepto favorable o no favorable. Será favorable cuando el puntaje obtenido supere ochenta (80) puntos y su respectivo concepto. Esta llevará la firma del profesional evaluador, el coordinador del GIT de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional y el(a) director(a) de Dirección de Coordinación Interinstitucional de cooperación de la APC Colombia.

## APROBACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL - Duración dos (2) semanas

Las iniciativas que tengan calificación en la evaluación técnica, financiera y documental igual o superior a ochenta (80) puntos, con concepto favorable, en cualquiera de las modalidades de identificación, y entrega de los documentos requeridos de la iniciativa de conformidad, serán notificados que su iniciativa pasa a presentación al Comité Asesor de Contrapartida Nacional, mediante correo electrónico oficial.

- El profesional especializado del GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional que realice la Evaluación y calificación favorable deberá preparar los insumos técnicos requeridos para presentar las iniciativas en el Comité Asesor de Contrapartida Nacional y realizar los ajustes de la iniciativa, conforme los requisitos exigidos para llevar al Comité Asesor de Contrapartida Nacional, cuando sea el caso.

- La Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación, en su rol de Secretaría Técnica del Comité Asesor de Contrapartida Nacional, según el numeral 2º de artículo 2º de la Resolución No. 226 de junio 01 de 2023, con la coordinación del GIT de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional y los profesionales o evaluadores, presentarán al Comité Asesor de Contrapartida Nacional las iniciativas con concepto favorable para su análisis y recomendaciones a la Dirección General de la APC Colombia, quien decidirá la asignación o no de los recursos de contrapartida Nacional, según el artículo 4 de la Resolución No. 226 de junio 01 de 2023, con evidencia: Acta del comité y listado de asistencia.

- Las iniciativas recomendadas por el Comité Asesor de Contrapartida Nacional y aprobadas para asignación de recursos por el(a) director(a) general, serán notificados al ejecutor proponente de manera oficial, mediante correo electrónico para que inicien las etapas precontractual y contractual para la firma de convenios/contratos.

- El(a) director(a) general informará a la Dirección Administrativa y Financiera, sobre la decisión de aprobación para adelantar la etapa precontractual y firma de convenios/ contratos de la iniciativa aprobada, mediante memorando interno.

# DOCUMENTOS DE LAS INICIATIVAS

Las iniciativas que se presenten por cualquiera de los mecanismos de identificación que la APC Colombia considere, deben anexar los siguientes documentos:

- Documentos que respalden los aportes de Cooperación Internacional realizados al proyecto marco (copia del Convenio/MOU/Agreement o figura jurídica suscrita equivalente)

- Carta de interés del proponente, cuando se haya desplegado el mecanismo de convocatoria.

- Certificación del cooperante de los aportes realizados al proyecto marco (Convenio/MOU/Agreement) donde se especifique: el monto total del proyecto, duración del proyecto en meses, y el presupuesto disponible para el periodo en que se están solicitando los recursos de contrapartida de la APC Colombia.

- Certificado de existencia y representación legal o su equivalente del proponente, con vigencia no menor a treinta (30) días.

- Certificado de reconocimiento expedido por el Ministerio del Interior, en los casos que corresponda (Entidades Públicas de carácter especial u organizaciones de la sociedad civil).

- Las certificaciones y avales de las autoridades propias y legítimas de las poblaciones étnicas beneficiarias del proyecto y/o territorios étnicos, en los que se realizarán las actividades del proyecto, cuando corresponda.

- Certificación de la entidad pública, privada o cooperante internacional, en la que conste la ejecución de un (1) proyecto con igual objeto contractual a la iniciativa que se presenta; y un (1) proyecto ejecutado y cumplido a satisfacción cuyo monto financiero individual, sea igual o superior a lo solicitado a la APC Colombia. Para efectos de acreditación de experiencia se requiere certificación expedida por la Entidad Estatal, Entidad Privada y/o Cooperante Internacional, donde conste mínimo el cumplimiento del objeto, plazo y valor ejecutado, o en su defecto, copia del acta de liquidación del contrato o convenio respectivo.

- Permisos y licencias vigentes de autoridad competente (si aplica).

- Si el proponente es una ESAL, certificación de disponibilidad del treinta por ciento (30%) de recursos propios en pesos colombianos firmado, por el representante legal para la iniciativa que presenta a contrapartida nacional. Si el aporte del treinta por ciento (30%) proviene de recursos del cooperante internacional, certificación del cooperante internacional, sobre la disponibilidad del recurso del proyecto equivalente al solicitado a contrapartida nacional. Si la iniciativa es aprobada para cofinanciarse, con recursos de contrapartida nacional, la ESAL deberá entregar certificación bancaria única, donde conste la disponibilidad del recurso en pesos colombianos para el convenio de asociación. En caso de que no sea permitido depositar el recurso del cooperante internacional, en la cuenta exclusiva para el convenio de asociación, por normas de subvención del país de origen del cooperante internacional, se debe advertir en la certificación y entregar la certificación de la cuenta bancaria, donde se encuentren depositados los recursos financieros del proyecto de cooperación internacional.

Notas:

- Durante la etapa de identificación y dependiendo el monto asignado al proyecto de inversión de Contrapartida Nacional se decide el número de proyectos que se esperan apalancar en cada vigencia y la modalidad de selección.

- En el caso que se presenten iniciativas por la modalidad de convocatoria, los documentos se cargarán escaneados al formulario online. Si es por invitación directa, se remiten a través de correo electrónico institucional.

- La presentación de iniciativas en cualquier modalidad no compromete ni genera obligaciones, ni implica aprobación, compromiso o aval del proyecto a APC-Colombia.

- Tampoco otorga derecho o garantía para la asignación de los recursos de Contrapartida Nacional, hasta tener decisión de la Dirección General acorde con las recomendaciones realizadas por el Comité Asesor de Contrapartida Nacional y la suscripción del convenio respectivo.

## GASTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES DE LAS INICIATIVAS

Las iniciativas que se presenten para la asignación del recurso de contrapartida nacional de la APC Colombia, deberán presentar actividades específicas que materialicen la ejecución del recurso público solicitado en gastos elegibles, que se consignarán de manera detallada en el formato de plan de inversión del proyecto susceptible de ser cofinanciado con recursos de contrapartida nacional (M-FO-026). Así mismo, se establecen los gastos no elegibles para la asignación del recurso de contrapartida nacional:

| GASTOS DE PERSONAL |  |
| --- | --- |
| Elegibles | No elegibles |
| - Honorarios profesionales, cuando estos están dirigidos al cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos de la iniciativa propuesta (*Tener en cuenta los parámetros de perfil y honorarios previstos en la tabla de honorarios para contratos de prestación de servicios de la APC Colombia vigente). | - Pagos que respondan a la existencia de relación laboral, como: salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, licencias. - Honorarios por servicios profesionales, cuando se relacionan con la adquisición de bienes. - Honorarios pagados al representante legal de la ESAL o Entidad Pública. - Honorarios por servicios técnicos asociados a la adquisición de bienes y/o equipos, cuando el objeto del convenio sea principalmente la adquisición de bienes o servicios. |
| ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |
| Elegibles | No elegibles |
| - Compra de maquinaria y equipos requeridos para la ejecución del objeto del proyecto, siempre y cuando sean asegurables en Colombia y su valor se ajuste a la media de dos (2) cotizaciones verificables, que deberán aportarse, como anexos al plan de inversión. - Obras civiles y/o de infraestructura, en la modalidad de contratos llave en mano, deberá aportarse el estudio de mercado, como anexo al plan de inversión. - Actividades que tengan que ver de manera directa, con la ejecución del objeto del convenio. - Adquisición y/o desarrollo de software o equipos requeridos en el proyecto, siempre y cuando sean asegurables en Colombia y su valor se ajuste a la media de dos (2) cotizaciones verificables, que deberán aportarse, como anexos al plan de inversión; transporte de maquinaria. | - Contratación de estudios técnicos, requeridos para el cumplimiento del objeto del proyecto. - Seminarios y pasantías. - Equipos y servicios de telefonía móvil. - Servicios públicos, incluido internet. - Gastos para celebraciones. - Propinas. - Compra de inmuebles. - Compra de vehículos (carros, motos, chalupas, motores fuera de borda, o cualquier otro considerado medio de transporte) - Compra de equipos no afines al proyecto. - Becas o auxilios para apoyar educación formal de cualquier nivel (primaria, bachillerato, estudios universitarios, técnicos, tecnológicos, posgrado, máster o doctorado) - Administración, imprevistos y utilidad (AIU). |
| GASTOS DE VIAJE |  |
| Elegibles | No elegibles |
| - Tiquetes aéreos nacionales en clase económica para participantes y/o equipo implementador del proyecto. - Transporte nacional terrestre, marítimo y fluvial para participantes y/o equipo implementador del proyecto. - Alimentación para participantes y/o equipo implementador. - Alojamiento para participantes y/o equipo implementador del proyecto. | - Tiquetes internacionales. - Tiquetes nacionales en tarifas diferentes a clase económica. - Tiquetes nacionales cuando se relacionan con la adquisición de bienes. - Combustible. |
| COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD |  |
| Elegibles | No elegibles |
| - Vallas específicas para la visibilidad de la obra o del proyecto, siempre que cumplan con las normas de contaminación ambiental y espacio público. - Impresos y publicaciones (diagramación, edición e impresión), siempre que se enmarquen dentro de las normas de austeridad vigentes en la materia para recursos públicos. | - Pautas publicitarias. - Impresos y publicaciones en ediciones de lujo. - Publicidad y actividades de difusión, a través de medios masivos de comunicación. - Pagos de publicidad para realizar campañas masivas de: salud, educación, vacunación, entre otros. |
| AUDITORÍA Y EVALUACIÓN |  |
| Elegibles | No elegibles |
| No aplica. | - Gastos de interventoría, auditoría y/o evaluación del convenio. |
| ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA |  |
| Elegibles | No elegibles |
| - Alquiler de salones. - Ayudas audiovisuales. - Papelería y material didáctico: materiales de apoyo impresos en papel periódico liviano. Además, otros elementos, como: cartillas, marcadores, lapiceros, papel, entre otros. - De manera excepcional y con justificación previa, cuando se trate de la ejecución de actividades de infraestructura, se podrá reconocer hasta el diez por ciento (10%) para el total de los gastos por concepto de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), para las iniciativas que se presenten y convenios que se firmen a partir de la fecha. | - Gastos administrativos, asistenciales, tales como: personal, chequeras, comisiones, Gravamen al Movimiento Financiero (GMF), gastos por portales transaccionales, presentación de informes, documentos legales requeridos, pólizas, comisiones por cambio de divisas, giros nacionales por corresponsales no bancarios, servicios públicos ni telefonía móvil. - Know how. - Comisiones de administración y/o manejo de los recursos del proyecto (overhead). - Todos los gastos que no cumplan, con los lineamientos de austeridad, en el gasto público, los que estén en contra de los principios de transparencia, responsabilidad y economía. |

Fuente: Elaboración propia del proceso Preparación y formulación de cooperación internacional de la APC Colombia, noviembre de 2025.

## ETAPA CONTRACTUAL PARA CONVENIOS / CONTRATOS

## Etapa precontractual - Duración una (1) semana

Una vez aprobado por el(a) director(a) general, la iniciativa y el ejecutor proponente, con base en los postulados establecidos para la contratación pública, indicados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 092 de 2017. Así como, toda la legislación que modifique y complemente, adicione y esté vigente, se iniciará el proceso pre contractual para lo cual la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación y el GIT de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, deberán adelantar las siguientes actividades:

- Validar la inscripción, en el SECOP II del conviniente.

- Tramitar la inclusión del proceso de contratación aprobado, en el PAA de la vigencia correspondiente.

- Elaborar los documentos propios del proceso, tales como: estudios previos, donde incluye además análisis del sector: desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica; análisis de riesgos.

      - Gestionar la autorización del(a) director(a) general de la APC Colombia de la suscripción del convenio.

      - Solicitar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, por parte de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación.

Además, el profesional evaluador y el coordinador del GIT de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, deberán solicitar al ejecutor futuro conveniente, el envío inmediato y actualizado de los siguientes documentos:

| NO. | DOCUMENTO | RESPONSABLE EN EXPEDIR EL DOCUMENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta de interés, cuando aplique. | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 2 | Ficha perfil del proyecto final. | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 3 | Plan de inversión final y firmado | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 4 | Documentos que acrediten el monto y las condiciones de la cooperación internacional con que cuenta el proyecto. | Cooperante internacional. |
| 5 | Documentos que acrediten el aporte del treinta por ciento (30%) del valor del convenio (cuando aplique). | ESAL, Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 6 | Pantallazo del registro del usuario, en el SECOP II | SECOP II. |
| 7 | Certificado de existencia y representación legal o su equivalente, expedido no más de treinta (30) días. | Cámara de Comercio. |
| 8 | Cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona tenga la capacidad para suscribir el convenio, de acuerdo con sus estatutos. | Registraduría Nacional del Estado Civil. |
| 9 | Certificaciones expedidas por las entidades públicas o privadas, y/o cooperante internacional de haber ejecutado en Colombia, al menos un (1) proyecto similar al objeto de la iniciativa, que presenta a la APC Colombia. i) Haber ejecutado en Colombia un (1) proyecto cuyo objeto, puede ser diferente al de la iniciativa presentada, pero la sumatoria del valor financiero, debe ser igual o superior al valor solicitado de contrapartida nacional. Las certificaciones, deben contener: cumplimiento del objeto, plazo y valor ejecutado; o copia del acta de liquidación del contrato. | Entidades contratantes. |
| 10 | Certificación del representante legal de la entidad ejecutora, en la que declara que la ejecución del recurso financiero que se solicita, a través de la iniciativa no será afectada por la variación cambiaria de las divisas (cuando se requieran compras internacionales). Este documento debe ser cargado por la ESAL en SECOP II | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 11 | Autorización para contratar al representante legal, cuando los estatutos, así lo exijan y con la información precisa del convenio a celebrar y su valor (cuando aplique). | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 12 | Certificación de participación accionaria (cuando aplique, si es una entidad mixta). | Entidad mixta ejecutora de la iniciativa. |
| 13 | Copia de los estatutos. | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 14 | Declaración juramentada de la persona jurídica y sus miembros, sobre ausencia de inhabilidades. | Entidad ejecutora de la iniciativa y sus miembros. |
| 15 | Certificación la persona jurídica y representante legal, de no inclusión en lista de lavado de activos. | Entidad ejecutora de la iniciativa y representante legal. |
| 16 | Declaraciones de renta, presentadas en los últimos tres (3) años (cuando aplique). | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 17 | Registro Único Tributario (RUT) de la persona jurídica y del representante legal. | Entidad ejecutora de la iniciativa y representante legal. |
| 18 | Estados financieros de los últimos tres (3) años (cuando aplique). | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 19 | Antecedentes fiscales de la persona jurídica y del representante legal. | Contraloría General de la República (CGR). |
| 20 | Antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal. | Procuraduría General de la Nación (PGN). |
| 21 | Antecedentes judiciales del representante legal. | Policía Nacional de Colombia (PNC). |
| 22 | Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) del representante legal. | Policía Nacional de Colombia (PNC). |
| 23 | Documento que acredite encontrarse al día, en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y de Parafiscales. | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 24 | Documento de certificación del recurso humano disponible para ejecutar el proyecto; y certificación ISO de la persona jurídica. | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 25 | Formulario único de la declaración juramentada de bienes y rentas, y Registro de conflicto de intereses de la persona jurídica - Captura de pantalla con estado finalizado. | Función pública. |
| 26 | Manifestación de disponibilidad auditor externo o revisor (cuando aplique). | Representante legal de la entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 27 | Manual o procedimiento para adquisición de bienes y servicios, honorarios. | Entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 28 | Certificación bancaria de la entidad beneficiaria de la cuenta corriente o de ahorro, en la que se evidencie el recurso correspondiente al treinta por ciento (30%) y que sean para el manejo de los recursos del convenio. O Certificación bancaria del cooperante internacional en la que se evidencia el recurso del treinta por ciento (30%). | Entidad financiera. |
| 29 | Certificación bancaria de la cuenta de ahorros o corriente para el depósito y manejo exclusivo de los recursos de la APC Colombia. | Entidad financiera. |
| 30 | Certificación y/o declaración juramentada del representante legal de no encontrarse, en el Registro de Deudores Morosos (REDAM), Ley 2097 de 2021. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o por operador encargado. |
| 31 | Acuerdo de confidencialidad de información (Código A-FO-251). | Representante legal de la entidad ejecutora de la iniciativa. |
| 32 | Certificado de inhabilidad, por delitos sexuales del representante legal de la entidad beneficiaria. | Policía Nacional de Colombia (PNC). |
| 33 | Copia del Certificado de Utilidad Común (CUC), si lo tiene. | APC Colombia. |
| 34 | Certificado de cumplimiento de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo ARL. | Certificado expedido por la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), afiliada. |
| 35 | Acreditar que se cuenta, con los derechos de autor a que haya lugar o cuando aplique. |  |

Fuente: Elaboración del proceso Preparación y formulación de cooperación internacional, de la APC Colombia, noviembre de 2025.

### Etapa firma y perfeccionamiento de convenios/contratos - Duración tres (3) semanas, excepto vigencia Ley de garantías - Duración una (1) semana

- La Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación y el GIT de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, una vez tengan la documentación descrita, radicará ante la Dirección Administrativa y Financiera de la APC Colombia, la solicitud del inicio del trámite contractual que corresponda, con el expediente de documentos requeridos debidamente foliado y tabla documental.

- La Dirección Administrativa y Financiera de la APC Colombia, realizará la revisión, aprobación y publicación en el SECOP II, del proceso de contratación, según lo establecido en el Manual de contratación (A-OT-019) vigente y en observancia y aplicabilidad de la legislación correspondiente.

- Aprobado por parte del(a) asignado(a) y del(a) ordenador(a) del gasto de la entidad, el proceso en la plataforma SECOP II, el conveniente, deberá obtener la póliza o garantía requerida, según los términos establecidos, en la cláusula del convenio o contrato respectivo, dentro del menor tiempo posible, cargar en “Condiciones” SECOP II y publicar para la revisión de la Dirección Administrativa y Financiera de la APC Colombia DAF. Una vez aprobada, dicha dirección realizará el trámite de solicitud de Registro Presupuestal (RP) y realizará la designación del(a) supervisor(a) correspondiente. Cumplidos todos los requisitos de ejecución, el convenio iniciara su ejecución. Consultar Procedimiento Supervisión de contratación y convenios (A-PR-033).

## EJECUCIÓN DEL CONVENIO - Duración tres a ocho (3-8) meses

El(a) supervisor(a) asignado(a) del convenio suscrito, convocará al conviniente a una reunión inicial, con el objetivo de establecer aspectos importantes, en el desarrollo de la ejecución del convenio, tales como:

- Establecer los canales de comunicación, tanto por parte de la APC Colombia, como del conviniente.

- Establecer la clase y la forma, en cómo debe ser publicada la información en el SECOP II.

- Establecer formatos, fechas de envío de información, cronograma de actividades y reuniones de seguimiento.

- Establecer los requisitos y trámites para la realización de los desembolsos.

- Establecer aspectos, sobre la forma en cómo, se debe utilizar la imagen institucional.

- Entre otros aspectos que se considere convenientes.

Todo aspecto que afecte o tenga el riesgo de modificar, las condiciones del convenio pactadas inicialmente, deberá ser informado inmediatamente por el conveniente al(a) supervisor(a) para su análisis y revisión del(a) ordenador(a) del gasto, con observancia a la legislación y a los procedimientos internos de la APC Colombia, para su decisión.

Los convenios/contratos suscritos, en el marco del proyecto de inversión de contrapartida nacional, deberán tener en cuenta los siguientes requerimientos, durante la ejecución del proyecto:

  - Requerimientos organizacionales

### Comité Técnico de Seguimiento

Durante la ejecución del convenio, se debe constituir el Comité Técnico de Seguimiento. Este comité es el escenario de comunicación y articulación, entre las partes objeto del convenio, el cual está conformado por el(a) supervisor(a) del convenio de la APC Colombia; y un delegado del conviniente, quien será el coordinador del proyecto.

También, pueden participar de este comité, otros delegados de las partes, como invitados de financiera, jurídica o técnica.

El propósito principal del Comité Técnico de Seguimiento, es ejercer la correcta supervisión al desarrollo de las obligaciones, actividades y ejecución del recurso financiero del convenio suscrito con la APC Colombia, que cuenta con recursos de contrapartida nacional. También, para identificar necesidades y oportunidades de mejora, en particular en relación a:

- Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo acordado, y analizar posibles ajustes, solo cuando existan razones suficientes para ello, dentro del tiempo de ejecución del convenio.

- Vigilar el cumplimiento adecuado, riguroso y oportuno de las obligaciones específicas del convenio/contrato. Al igual, que los gastos financieros realizados, según las condiciones del plan de inversión aprobado.

- Programar los desembolsos financieros oportunamente, según la ejecución de las obligaciones específicas del convenio.

- Informar al(a) supervisor(a) del convenio, sobre cualquier irregularidad o situación que se advierta, en desarrollo de este para su análisis y revisión interna.

- El Comité Técnico de Seguimiento, debe sesionar al menos una vez al mes, durante la ejecución del convenio/contrato; y se deberá realizar un Comité Técnico de Seguimiento, quince (15) días antes de finalizar el tiempo del convenio para verificar la correcta ejecución y cierre del mismo.

- El GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional, con el apoyo de las direcciones de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional y de Oferta de Cooperación Internacional, realizarán una identificación conjunta de los proyectos de cooperación internacional, en ejecución para promover el establecimiento de alianzas multiactor, entre la cooperación internacional, sociedad civil, autoridades locales, sector privado y gobierno nacional.

### Informes

El conveniente, deberá rendir informes parciales y finales de la ejecución técnica y financiera del convenio, para evidenciar el cumplimiento del objeto del convenio y sus obligaciones específicas, los cuales deben remitirse de manera previa y oportuna de los desembolsos de recursos programados, y al culminar el tiempo de ejecución del mismo. Todos los informes, deben remitirse al(a) supervisor(a) designado(a) por la APC Colombia, conforme los tiempos establecidos en el convenio firmado.

Los informes, deben acompañarse de los documentos, que soporten la realización de las actividades previstas, en el plan de trabajo y serán remitidos al(a) supervisor(a) del proyecto mensualmente o en la periodicidad acordada entre las partes, considerando el tiempo de ejecución del convenio.

Los informes son de dos (2) tipos: técnico y financiero (suministrados por la APC Colombia):

      - Se deben diligenciar todos los espacios del formato: Anexo 2A. Informe de ejecución de actividades para convenios de aporte de contrapartidas (A-FO-037).

      - Se debe describir el avance de actividades y los resultados, detallando con suficiencia el desarrollo de las actividades.

      - Se debe demostrar el avance porcentual de las actividades/resultados, según el plan de trabajo aprobado.

      - Se deben incluir, como anexos, todos los soportes, conforme los medios de verificación aprobados por el proyecto (informes ejecutivos de avance, fotos, videos, listados de asistencia y otros acordados en el proyecto).

- Se deben diligenciar todos los espacios las hojas del formato: Anexo 4. Informe financiero (A-FO-039).

- Se deben remitir los soportes legibles, garantizando los estándares técnicos y financieros requeridos por la entidad y las normas legales vigentes. (soportes: contratos, facturas, órdenes de compra, cotizaciones, entre otros).

Nota:

Los informes parciales se constituyen, en soportes para el monitoreo de la adecuada ejecución del convenio y para los desembolsos acordados, según los planes de trabajo e inversión aprobados. Para el Informe final, se diligencia en el mismo formato de los informes parciales y debe remitirse junto con los documentos relacionados a continuación y teniendo en cuenta lo siguiente:

- Certificado de ejecución de los aportes de contrapartida del conviniente firmado, por el revisor fiscal, esto es del valor del treinta por ciento (30%) aportado, debe ser el valor exacto.

- Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, durante el termino de ejecución del convenio.

- Informes finales, financiero y técnico (con soportes aprobados y firmados).

- La finalización de los convenios/contratos (iniciativas), debe hacerse a más tardar el 17 de diciembre de la vigencia correspondiente. La presentación de informes, deberá realizarse a más tardar el último viernes de la segunda semana de la vigencia correspondiente.

- Los informes, deben ser compartidos en carpeta digital con el(a) supervisor(a) quien, a su vez, debe verificarlos y aprobarlos antes de ser cargados al SECOP II; e igualmente, se puede solicitar información adicional para apoyar la supervisión, por lo que debe haber una comunicación permanente con el(a) supervisor(a) del convenio.

- El(a) supervisor(a) del convenio/contrato podrá solicitar la documentación que a su juicio se requiera para evidenciar la correcta ejecución del convenio.

  - Requerimientos financieros

La ejecución de los recursos asignados por la APC Colombia, se debe hacer de acuerdo con el plan de inversión aprobado. De ser necesario, durante la ejecución del convenio, el conviniente podrá solicitar aprobación de traslado de recursos, entre rubros existentes del plan de inversión aprobado, al(a) supervisor(a) del convenio, hasta por un cinco por ciento (5%) del valor del mismo. Las modificaciones superiores a este porcentaje requerirán de aprobación por parte del Comité Asesor de Contrapartida Nacional. Cualquier traslado de recursos implica una modificación contractual al convenio suscrito.

La gestión de las adquisiciones del proyecto (procesos de compra de los productos, servicios o resultados), deben responder a los manuales de compras de los convinientes. Por tal razón, es importante gestionar las relaciones con proveedores para que las adquisiciones sean efectivas y se ajusten al plan financiero del proyecto.

## Desembolsos

Los desembolsos se planearán y efectuarán, según los planes de trabajo y de inversiones acordados, entre las partes, y lo estipulado en el convenio.

Nota: No se pueden realizar pagos o entregas posteriores a la fecha final del convenio; por lo que, si quedan recursos de contrapartida nacional pendientes de ejecutar, deberán ser reintegrados al Tesoro Nacional, de acuerdo con las instrucciones dadas por el(a) supervisor(a).

## Visitas técnicas

Durante la ejecución del proyecto, se deben desarrollar por lo menos dos (2) visitas técnicas, al lugar de ejecución de los proyectos, las cuales serán coordinadas en fecha y agenda con el(a) supervisor(a) del convenio; y cuyos objetivos correspondes a:

| PRIMERA VISITA | SEGUNDA VISITA |
| --- | --- |
| Determinar con el(a) supervisor(a) fecha y agenda. | Determinar con el(a) supervisor(a), fecha y agenda. |
| Acercamiento beneficiarios y socios (si es posible) del proyecto. | Verificación del cumplimiento del convenio (actividades - resultados). |
| Reconocimiento del lugar de ejecución del convenio. | Entrevistas con beneficiarios y socios (si es posible) del proyecto. |
| Verificar primeros avances de la implementación. | Se puede revisar la posibilidad de tercera visita. |

Fuente: Elaboración del proceso Preparación y formulación de cooperación internacional, de la APC Colombia, noviembre de 2025.

    - Instrumentos

- Manual de supervisión e interventoría de contratos incluidas las órdenes de compra y convenios de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia (A-OT-001)

- Manual de contratación (A-OT-019).

- Manual de imagen (E-OT-007).

- Procedimiento desarrollo postcontractual (A-PR-052).

- Ficha de evaluación del proyecto susceptible de ser cofinanciado con recursos de contrapartida nacional (M-FO-023).

- Plan de inversión del proyecto susceptible de ser cofinanciado con recursos de contrapartida nacional (M-FO-026).

- Ficha perfil de proyecto susceptible de ser cofinanciado con recursos de contrapartida nacional (M-FO-027).

- Anexo 2A. Informe de ejecución de actividades para convenios de aporte de contrapartidas (A-FO-037).

- Anexo 4. Informe financiero (A-FO-039).

    - Responsables

Entidad conveniente, con el apoyo y la supervisión del profesional delegado del GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional.

- CIERRE Y LIQUIDACIÓN - Duración tres (3) a cuatro (4) meses

Cumplido el plazo de ejecución, se iniciará el proceso para poner fin a la relación contractual entre APC Colombia y el conviniente, a través del trámite de liquidación. En desarrollo de esta fase, se realizará la revisión de la ejecución, desde un aspecto jurídico, financiero y técnico. Así como, la verificación documental del expediente en el SECOP II.

La liquidación de los convenios/contratos, deberá realizarse durante el primer trimestre de la vigencia siguiente, a la ejecución del convenio/contrato, financiado con recursos de contrapartida nacional de la APC Colombia.

Desde la Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación, se realizará la revisión de la información, la verificación de saldos a favor de las partes, a través del documento de conciliación de pagos y saldos, expedido por la Dirección Administrativa y Financiera y la proyección del acta de liquidación.

Por parte del conveniente, deberá remitir actualizada la documentación listada, en Circular interna y proceder a la firma del acta de Liquidación, cuando sea remitida por la APC Colombia, a saber:

- Instrumentos: Procedimiento desarrollo postcontractual (A-PR-052), en el que se establecen “las acciones que deberán efectuarse al momento de la terminación de la ejecución contractual ya sea anormal o normal del mismo hasta la liquidación del contrato/convenio cuando aplique”.

- Responsables: proceso Gestión contractual de la APC Colombia, Entidad conviniente con el apoyo del(a) supervisor(a) delegado(a) del GIT de Gestión de Apoyos Financieros para la Cooperación Internacional de la APC Colombia.

- CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | ACTO/ MECANISMO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-OT-011 | Manual para la asignación de recursos de contrapartida nacional | Acta del Comité de Contrapartida Nacional, junio 13 de 2019 Brújula, Junio 28 de 2019 | Definir el desarrollo del proceso de Contrapartida Nacional en las etapas de la identificación, formulación, habilitación, radicación, evaluación, emisión de concepto técnico, sustentación del proyecto y aprobación de la cofinanciación de proyectos para la asignación de recursos de Contrapartida Nacional de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC-Colombia. |
| 2 | M-OT-011 | Manual para la asignación de recursos de contrapartida nacional | Brújula, Febrero 26 de 2020 | Se adjunta documento con los cambios solicitados por el Comité de Contrapartida Nacional. |
| 3 | M-OT-011 | Manual para la asignación de recursos de contrapartida nacional | Brújula, Octubre 27 de 2020 | Se envía el documento para actualización, con base en las recomendaciones de la mesa de trabajo y las consideraciones del Comité de Contrapartida Nacional. |
| 4 | M-OT-011 | Manual para la asignación de recursos de contrapartida nacional | Brújula, Julio 12 de 2021 | Se actualiza el manual para la asignación de contrapartida de acuerdo con las sugerencias que se dieron en los Comités de Contrapartida 2021, para aclarar aspectos, concepto y criterios relacionados con el análisis de iniciativas y durante su ejecución. |
| 5 | M-OT-011 | Manual para la asignación de recursos de contrapartida nacional | Acta No. 3 del Comité de Contrapartida Nacional, Julio 26 de 2022, Brújula, Septiembre 28 de 2022 | El documento se actualizó en cuanto a la certificación relativa a la variación de la tasa cambiaria. |
| 6 | M-OT-011 | Manual para la asignación de recursos de contrapartida nacional | Brújula, Abril 01 de 2024 | Actualización de la imagen institucional de APC Colombia, en cumplimiento de la directriz del DAPRE, con motivo del cambio de Gobierno (2022-2026). Además, se revisó y actualizó el contenido y la estructura técnica del manual, acorde con el Parágrafo Segundo del Artículo 1 de la Resolución 226 de 2023. También, se incluyó alcance. |
| 7 | M-OT-011 | Manual para la asignación de recursos de contrapartida nacional | Brújula, Diciembre 31 de 2024 | Se revisó y actualizó la estructura y el contenido del documento, acorde con lo establecido en el Manual de imagen de la APC Colombia, en cumplimiento de la Ley 2345 del 30-12-2023 “Chao Marcas”, y siguiendo los lineamientos dados por Presidencia. Además, se modificó el manual acorde con el Parágrafo Segundo del Artículo 1 de la Resolución 226 de 2023. También, se incluyó listado de gastos elegibles y no elegibles, se actualizó listado de documentos para la fase contractual y acápite de desembolsos. |
| 8 | M-OT-011 | Manual para la asignación de recursos de contrapartida nacional | Brújula. Noviembre 14 de 2025 | Se revisó y actualizó el contenido del documento, acorde con el parágrafo segundo del artículo 1 de la Resolución 226 de 2023. También, se ajustó presentación, objetivo general, referencias normativas, siglas, requisitos habilitantes de las iniciativas, procedimiento de contrapartida nacional, documentos y listado de documentos para la fase precontractual. |

SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación)

Decreto 092 de 2027, “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”.

Decreto 092 de 2027, “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”.

Se consideran proyectos de impacto, aquellos que están alineados con las prioridades más relevantes del PND vigente y que demuestren cambios y transformaciones de la situación problema.

Este deberá incorporar las nuevas actividades, los gastos elegibles y productos que se financiarán, con los recursos de la APC Colombia y con el treinta por ciento (30%) de recursos propios de la ESAL. Si los recursos del treinta por ciento (30%), son derivados del cooperante internacional, se incorporarán a este plan de inversión las mismas actividades, gastos y productos del proyecto marco, y la APC Colombia realizará seguimiento.