## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 ¦ Versión: 13 ¦ Fecha: Agosto 16 de 2024 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA, APC COLOMBIA
Alineado al PND (transformador) | Objetivo estratégico | Peso ponderado del objetivo estratégico | Código | Meta cuatrienio (objetivo estratégico) en porcentaje | Meta año (objetivo estratégico) en porcentaje | Código producto | Producto institucional/ Producto de gestión | Gerente del producto | Dirección responsable del producto | Código subproducto | Indicador de resultado (subproducto) | Proceso responsable del subproducto | Dirección responsable del subproducto | Procesos involucrados | Grupos de valor involucrados | Fórmula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Línea base | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de junio | Meta a 30 de septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Presupuesto total subproducto | Fuente del presupuesto (seleccionar lista desplegable) | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad | Peso ponderado de la actividad | Evidencias, soportes de la actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha final (dd/mm/aaaa) | Responsable de la actividad en el proceso | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, entre otros) | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Compras y contrataciónpública | Talento Humano | Integridad | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana en la gestión pública | Racionalización de trámites | Integridad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | PND 2022-2026 | PES 2023-2026 | PEI 2023-2026 | Administración de riesgos | Racionalizacion de tramites | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Plan de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos - PINAR | De Gestión Documental | Anual de Adquisiciones | Estratégico de Talento Humano | De Bienestar e Incentivos | Institucional de Capacitación | De Previsión de Recursos Humanos | Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual de Vacantes | Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | De Seguridad y Privacidad de la Información | De Seguridad y Privacidad de la Información
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 1 | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional |  | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado en la vigencia 2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, Organizaciones de la sociedad Civil, Academia y otros actores del Ecosistema de la CI. | (Número de espacios gestionados durante la vigencia para la consolidación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de espacios programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 966900000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Gestionar los espacios de articulacion sectoriales y territoriales para la consolidación del SNCIC Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | 643600000 | 50% | 1. Ayuda de memoria de reuniones y espacios de articulacion a nivel sectorial y territorial. 3. listados de asitencia 4.PDF de analisis de la gestion de los planes de trabajo de los espacios de articulación 5. Gestión del Portafolio de proyectos del SNCIC | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano, recursos financieros | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 1 | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional |  | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado en la vigencia 2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, Organizaciones de la sociedad Civil, Academia y otros actores del Ecosistema de la CI. | (Número de espacios gestionados durante la vigencia para la consolidación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de espacios programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 966900000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Gestionar 3 intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a los planes de trabajo del SNCI y actualizar la guía metodológica. | 190200000 | 25% | 1. Notas concepto elaboradas. 2. Planes de acción desarrollados. 3. Listados de asistencia. 4. Registro fotográfico 5. guia metodológica actualizada. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 1 | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional |  | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado en la vigencia 2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, Organizaciones de la sociedad Civil, Academia y otros actores del Ecosistema de la CI. | (Número de espacios gestionados durante la vigencia para la consolidación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de espacios programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 966900000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de capacidades del SNCIC. | 133100000 | 25% | Evidencias de las acciones de fortalecimiento de capacidades realizadas 1. Evidencias de participación en las actividades del programa (listas de asistencia, piezas de comunicación, espacios sincrónicos, listados de inscritos). 2. Documentos de acuerdos con socios y aliados. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional |  | Porcentaje de avance en la implementación y seguimiento de la estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 durante la vigencia 2026. | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, Organizaciones de la sociedad Civil, Academia y otros actores del Ecosistema de la CI. | (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026 / Número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026) x 100 | Porcentaje | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 88000000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Reporte de segumimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | 88000000 | 100% | Matriz de indicadores de seguimiento | 2026-01-16 | 2026-12-31 | Lisbeth Patricia Buitrago | Equipo de Talento Humano y recursos financieros
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. (1) | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional |  | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional obligados en iniciativas de proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro, Organizaciones de la sociedad civil. | (Recursos de contrapartida nacional obligados a iniciativas de proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos obligados para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | 1 | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | 1500000000 | Inversión (Contrapartidas) | Articular alianza multiactor en al menos un (1) proyecto financiado con recursos de contrapartida nacional. | 77000000 | 15% | Ficha técnica, mapa de actores estrategicos, bateria/artefacto de criterios, ayuda de memoria, listdado asistencias, registro fotográfico, informes que evidencie toda la gestión y estructuración, Memorando de Entendimiento. | 2026-02-10 | 2026-12-31 | Delia Alendra Rodriguez | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. (1) | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S9 | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional obligados en iniciativas de proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro, Organizaciones de la sociedad civil. | (Recursos de contrapartida nacional obligados a iniciativas de proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos obligados para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 1500000000 | Inversión (Contrapartidas) | Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante la ejecución de recursos de contrapartidas nacional. | 1173000000 | 50% | Convenios suscritos para iniciativas con asignación de recursos de contrapartida nacional, acta del comité asesor de contrapartida nacional. | 2026-01-02 | 2026-08-30 | Delia Alendra Rodriguez | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. (1) | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional |  | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional obligados en iniciativas de proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro, Organizaciones de la sociedad civil. | (Recursos de contrapartida nacional obligados a iniciativas de proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos obligados para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | 1 | 100% |  |  |  | 100% | 1500000000 | Inversión (Contrapartidas) | Priorizar los proyectos de cooperación internacional para cofinanciar con recursos de contrapartida nacional. | 40000000 | 15% | Matriz de identificación de proyectos, acta de la dirección general donde se priorizan los proyetcos, ficha perfil y plan de inversión de las inciciativas priorizadas. | 2026-01-02 | 2026-03-30 | Delia Alendra Rodriguez | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. (1) | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional |  | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional obligados en iniciativas de proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro, Organizaciones de la sociedad civil. | (Recursos de contrapartida nacional obligados a iniciativas de proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos obligados para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | 1 | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | 1500000000 | Inversión (Contrapartidas) | Realizar el seguimiento a los convenios y/o contratos de las iniciativas cofinanciadas con recursos de contrapartida nacional. | 210000000 | 20% | Actas de comité, informes técnicos y financieros de supervisión. | 2026-04-01 | 2026-12-30 | Delia Alendra Rodriguez | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 4 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. (2) | Daniel Rodríguez | Dirección de Oferta |  | Número de actividades de fortalecimiento de capacidades institucionales de cooperación sur - sur y triangular en el marco de la ENCI, dirigidas a actores del SNCI desarrolladas | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Formulación y preparación de la cooperación internacional, Implementación y Seguimiento | Paises Socios | Numero de actividades para el fortalecimiento de las capacidades realizada | Numérico | 0 | 6 | 12 | 25 | 38 | 38 | 99200000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Fortalecer capacidades institucionales de cooperación sur - sur y triangular en el marco de la ENCI, para los actores del SNCI | 99200000 | 100% | Reportes de las actividades realizadas ( informes de reuniones territoriales y Reportes trimestrales de seminarios o cursos ofertados (realizados) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Carlos Cifuentes | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [12 empty] | x | x | x | [6 empty] | x |  | x | x |  | x
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 5 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.(2) | Daniel Rodríguez | Dirección de Oferta |  | Número de Alianzas estratégicas de Cooperación Sur - Sur y Triangular ampliadas geográfica o temáticamente | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Numero de Alianzas estratégicas de Cooperación Sur - Sur y Triangular ampliadas geográfica o temáticamente | Numérico | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11828899990 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Concretar y realizar las acciones que permitan la ampliación geográfica o tematica de las Alianzas estratégicas de Cooperación Sur - Sur y Triangular | 11828899990 | 100% | Informes de balance o de segumiento, actas reuniones, ayuda memoria o reportes. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Coordinadora de Asia África y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [12 empty] | x | x | x | [6 empty] | x |  | x | x |  | x
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 6 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.(3) | Yair Alexander Valderrama | Dirección Administrativa y Financiera |  | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contractual, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Porcentaje | 36 | 0 | 10 | 30 | 100 | 100 | 12530000000 | Inversión (Administración de recursos) | Realizar el seguimiento técnico y presupuestal a los recursos de cooperación internacional no reembolsables recibidos en administración por APC-Colombia | 0% | 30 | Reportes de ejecución presupuestal, actas de seguimiento, soportes financieros, informes de supervisión. | 2026-01-01 | 46387 | Ricardo Arias | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 6 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.(3) | Yair Alexander Valderrama | Dirección Administrativa y Financiera |  | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contractual, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Porcentaje | 36 | 0 | 10 | 30 | 100 | 100 | 12530000000 | Inversión (Administración de recursos) | Ejecutar el 50% de los recursos apropiados y administrados durante la vigencia | 12530000000 | 40 | Actas de asistencia, correos de convocatoria, material de socialización | 2026-01-01 | 46387 | Ricardo Arias | Equipo de Talento Humano
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 6 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.(3) | Yair Alexander Valderrama | Dirección Administrativa y Financiera |  | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contractual, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Porcentaje | 36 | 0 | 10 | 30 | 100 | 100 | 12530000000 | Inversión (Administración de recursos) | Realizar acompañamiento tecnico a las direcciones misionales para la consecución de nuevos recursos de cooperacion internacional para ser administrados por APC-Colombia | 0% | 30 | Actas de seguimiento, informes, comunicaciones oficiales | 2026-02-01 | 46387 | Ricardo Arias | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 7 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.(4) | Yair Alexander Valderrama | Dirección Administrativa y Financiera |  | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa, Gestión Financiera, administración de recursos y donaciones en especie. | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | Donaciones internacionales en especie canalizadas / Total de intenciones aceptadas de donaciones internacionales en especie tramitadas)*100 | Porcentaje | 50 | 10 | 40 | 50 | 70 | 70 | 0 | N/A | Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | 0% | 0.25 | Listas de asistencia, correos electrónicos, publicaciones o piezas gráficas elaboradas | 2026-01-01 | 46387 | Ricardo Arias | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 7 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.(4) | Yair Alexander Valderrama | Dirección Administrativa y Financiera |  | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa, Gestión Financiera, administración de recursos y donaciones en especie. | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | Donaciones internacionales en especie canalizadas / Total de intenciones aceptadas de donaciones internacionales en especie tramitadas)*100 | Porcentaje | 50 | 10 | 40 | 50 | 70 | 70 | 0 | N/A | Gestionar las intenciones de canalización de donaciones en especie presentadas, de acuerdo con los lineamientos y competencias del GIT | 0% | 0.5 | Actas de Validación en Campo, Correos electrónicos, listas de asistencias, actas de entrega de la donación. | 2026-01-01 | 46387 | Ricardo Arias | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-126 | 100% | 100% | 7 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.(4) | Yair Alexander Valderrama | Dirección Administrativa y Financiera |  | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa, Gestión Financiera, administración de recursos y donaciones en especie. | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | Donaciones internacionales en especie canalizadas / Total de intenciones aceptadas de donaciones internacionales en especie tramitadas)*100 | Porcentaje | 50 | 10 | 40 | 50 | 70 | 70 | 0 | N/A | Realizar el seguimiento de los informes de impacto de las donaciones en especie canalizadas por APC Colombia. | 0% | 0.25 | Informes de impacto presentados por los beneficiarios finales | 2026-01-01 | 46387 | Ricardo Arias | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X | x |  |  |  | X |  | X
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo |  | PRO-126 | 100% | 100% |  | Desarrollar una herramienta que permita efectuar el seguimiento a la gestión y difusión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular | Daniel Rodríguez Rubiano | Todos los procesos |  | Avance en el desarrollo de la Herramienta de gestión y difusión de información de cooperación sur - sur y Triangular | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Consolidación y análisis de información de la gestión en el marco de la Coooperación sur -sur | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Porcentaje de Avance en el desarrollo de la Herramienta de gestión y difusión de información de cooperación sur - sur y Triangular | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 90% | 100% | 311300000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Realizar las acciones para el desarrollo de la Herramienta de gestión y difusión de información de cooperación sur - sur y Triangular | 311300000 | 100% | Informes de avance en el desarrollo de la herramienta e informe final de los resultados de la prueba piloto de funcionamiento de la herramienta. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Coordinadora de América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [12 empty] | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [14 empty] | x | x
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-126 | 100% | 100% |  | Gestiónar productos de gestión del conocimiento para la entrega de la Administración del Fondo Alianza Pacífico | Jeny Patricia Gutiérrez | Dirección de Oferta |  | Número de productos actualizados para la gestión del Fondo Alianza del Pacífico | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Gestión Jurídica, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Mecanismos de Integración Regional Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia | Número de productos actualizados para la gestión del Fondo Alianza del Pacífico transferidos en el período | Numérico | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 271500000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Productos de gestón de conocimiento elaborados y/o recopilados, y transferidos a México para la administración del Fondo Alianza del Pacífico | 271500000 | 100% | Productos de gestión de conocimiento elaborados, y/o informes y reportes de avance, y/o actas de reuniones. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Responsable en DOCI del FAP (Jeny Patricia Gutierrez) | Profesionales de los equipos de trabajo, Gastos logisticos para algunos encuentros, Hardware y software para Videoconferencias | [12 empty] | x |  | x | [6 empty] | x
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-126 | 100% | 100% |  | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2026 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Dirección General |  | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2026 | Gestión Jurídica | Dirección General | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Colombia, proveedores , entidades, aliados | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 5% | 20% | 95% | 100% | 100% | 0 | N/A | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las Direcciones Técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. | 0 | 80% | Portafolio de evidencias y/o Presentaciones y/o Lista de asistencia | 2026-02-15 | 2026-11-30 | Cesar Camilo Saavedra Arteaga | Equipo de gestión de Talento Humano | [9 empty] | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-126 | 100% | 100% |  | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2026 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Dirección General |  | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2026 | Gestión Jurídica | Dirección General | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Colombia, proveedores , entidades, aliados | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 5% | 20% | 95% | 100% | 100% | 0 | N/A | Realizar un espacio de conocimiento con supervisores de contratos APC-Colombia y aliados técnicos | 0 | 20% | Portafolio de evidencias y/o Presentaciones y/o Lista de asistencia | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Cesar Camilo Saavedra Arteaga | Equipo de gestión de Talento Humano y Equipo de gestión contractual | [9 empty] | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-126 | 100% | 100% |  | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2026 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera |  | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2026 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Todos los procesos | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2026])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2026])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2026]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2026])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2026])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | NA | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 137000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Formular y publicar los planes de TH en la sede electrónica de la Entidad correspondientes a la vigencia 2026 | 0 | 0.3 | Planes publicados en la sede electrónica | 46023 | 46053 | Yvette Araujo Hernandez | Equipo de Talento Humano | x |  |  | x | [7 empty] | x | x | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-126 | 100% | 100% |  | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2027 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera |  | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2026 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Todos los procesos | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2026])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2026])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2026]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2026])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2026])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | NA | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano | 137000000 | 0.6 | Informe consolidado de los planes de TH | 46054 | 46387 | Yvette Araujo Hernandez | Equipo de Talento Humano |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | [8 empty] | x | x | x |  | x
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-126 | 100% | 100% |  | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2028 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera |  | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2026 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Todos los procesos | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2026])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2026])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2026]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2026])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2026])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | NA | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Evaluar los resultados de la ejecución de los planes de Talento Humano | 0 | 0.1 | Informe de la evaluacion consolidada de los planes de TH | 46357 | 46387 | Yvette Araujo Hernandez | Equipo de Talento Humano |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x | x |  | x
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-126 | 100% | 100% |  | Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2026 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | S30 | orcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2026 | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Usuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2026 | Porcentaje | NA | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | 64000000 | Funcionamiento | Guía o Lineamiento para el Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual | 64000000 | 33% | Actas de reunion, correos electrónicos y proyecto guia y/o linemiento | 2026-03-15 | 2026-12-28 | Edna Leon | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-126 | 100% | 100% |  | Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2027 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | S30 | orcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2026 | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Usuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2026 | Porcentaje | NA | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% |  | Funcionamiento | Realizar capacitación sobre el contenido del documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2026-2027 | 0 | 33% | Liistado de asistencia, fotografías, presentación | 2026-04-30 | 2026-10-30 | Jennifer Sierra | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-126 | 100% | 100% |  | Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2028 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | S30 | orcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2026 | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Usuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2026 | Porcentaje | NA | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% |  | Funcionamiento | Realizar seguimiento, a partir del mes de febrero, a la matriz de gestión contractual, a través de mesas de trabajo programadas | 0 | 34% | Actas de reunion, lista de asistencia y matriz de datos contractual | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Ivanna Berrio | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | x
Nota: Si es necesario que las celdas se combinen, se puede realizar de acuerdo con la necesidad.
Teléfono: (+57) 601 601 2424 ¦ Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 ¦ Código postal: 110221 Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 ¦ Bogotá D.C., Colombia www.apccolombia.gov.co
Note on G2: Direccionamiento estratégico y planeación: De acuerdo con la codificación de la plataforma estratégica.
Note on K2: SebasMC: De acuerdo con la codificacion de la plataforma estrategica
Note on S13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: esta linea base corresponde a la ejecucion final sobre la apropiacion de 12,259 millones
Note on S14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: esta linea base corresponde a la ejecucion final sobre la apropiacion de 12,259 millones
Note on S15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: esta linea base corresponde a la ejecucion final sobre la apropiacion de 12,259 millones
Note on S16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: esta corresponde a las intenciones presentadas en la vigencia 2025 sobre las donaciones canalizadas en la vigencia lo cual corresponde a 6 canalizadas sobre 12 intenciones de la vigencia 2025
Note on S17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: esta corresponde a las intenciones presentadas en la vigencia 2025 sobre las donaciones canalizadas en la vigencia lo cual corresponde a 6 canalizadas sobre 12 intenciones de la vigencia 2025
Note on S18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: esta corresponde a las intenciones presentadas en la vigencia 2025 sobre las donaciones canalizadas en la vigencia lo cual corresponde a 6 canalizadas sobre 12 intenciones de la vigencia 2025