## Hoja1 (hidden)
S13 | Meta marzo | Meta Junio | Meta Septiembre | Meta diciembre |  |  | S13 | Meta marzo | Meta Junio | Meta Septiembre | Meta diciembre
V2 | 5% | 30% | 75% | 100% | S6 - S8 | Indicador | V2 | 0% | 33.33% | 66.67% | 100%
V3 | 0 | 0 | 0 | 2 | V2 - S6 | Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | V3 | 60% | 60% | 60% | 60%
[5 empty] | V2- S8 | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | S30 | Meta marzo | Meta Junio | Meta Septiembre | Meta diciembre
[5 empty] | V3 | Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con las líneas estratégicas de la ENCI | V2 | 25% | 50% | 75% | 100%
[7 empty] | V3 | 100% | 100% | 100% | 100%
S3 | Ejemplo cambios de redacción |  |  |  | S9 | Ejemplo cambios de redacción | S21 | Ejemplo cambios de redacción
V2 | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas de la ENCI 2023-2026. |  |  |  | V2 | Porcentaje de Asignación de recursos de contrapartida nacional a proyectos de Cooperación Internacional alineados con la ENCI 2023-2026. | V2 | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada | [6 empty] | S24 | Ejemplo cambios de redacción
V3 | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas de la ENCI 2023-2026. |  |  |  | V3 | Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional | V3 | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2024 | [6 empty] | V2 | (No. de planes formulados / Total de planes publicados en sede electrónica)*100
[15 empty] | V3 | (Número de planes de talento humano formulados y publicados / Total de planes de talento humano programados)*100
S5 | Ejemplo cambios de redacción |  |  |  | S31 ACT | Ejemplo cambios de redacción | [5 empty] | S14 | Subproducto
V2 | % de avance en el # de proyectos en ejecución enmarcados en las estrategias de cooperación sur-sur |  |  |  | V2 | Aprobar e implementar el PEC 2024 | [5 empty] | V2 | Porcentaje de implementación en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada.
V3 | Porcentaje de avance en el número de proyectos de oferta y doble vía en los que Colombia es líder |  |  |  | V3 | Aprobar el PEC 2024 | [5 empty] | V3 | Porcentaje de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada
[13 empty] | ACTIVIDADES V2 | ACTIVIDADES V3
[13 empty] | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | Consolidar el nuevo equipo catalizador de Gestión de Conocimiento y la Innovación en APC Colombia
[13 empty] | Determinar la estructura para contar con una unidad de capacitación, acompañamiento y formulación de proyectos | Realizar el autodiagnóstico de la política de Gestión de Conocimiento y la Innovación, con el acompañamiento del Departamento Administrativo de Función Pública
[13 empty] | Diseñar y habilitar el repositorio de saberes misionales y de apoyo de APC-Colombia | Diseñar la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación.
[13 empty] | Implementar los componentes de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación, en las líneas de preinducción, inducción, reinducción y gestión documental programados para la vigencia 2024. | Socializar la hoja de ruta (estrategia) de gestión de conocimiento al interior de la Entidad

## Ajustes (hidden)
DAF
S24 | (Número de planes de talento humano formulados y publicados / Total de planes de talento humano programados)*100 | Denominador: cambia
S25 | Encuesta de satisfacción | Resultado de la encuesta
S30 | Revisar con Don Julio para que sea 100% cada trimestre
S19 | Agregar a Gilberto
DO
S6 y S8 | Unir en un solo ID, manteniendo las actividades y demás caracteristicas del ID
S6 | Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con las líneas estratégicas de la ENCI
(Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con la ENCI / Alianzas y estrategias alineadas con la ENCI programadas)*100
N/A línea base
S5 | Porcentaje de avance en el número de proyectos de oferta y doble vía en los que Colombia es líder
meta 50% constante para cada trimestre
Ajustar la formula como esta actualmente
N/A línea base
S4 | meta 60% constante para cada trimestre
N/A línea base
S20 | Porcentaje de iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico, financiero y jurídico
(Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico, financiero y jurídico / Total de Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico)*100
N/A línea base
DCI
Es necesario revisar en otro espacio la definición y el alcance de productos
S2 | Revisar con Vicky los porcentajes que den cuenta estrategicamente de cada año los compromisos del PEI
S1 | Desarrollar 5 intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a las prioridades de la ENCI 2023-2026 | los responsables incluir los que tiene Don Julio en Brujula
| Elaborar y hacer seguimiento a 10 planes de trabajo tematicas y territoriales para la vigencia 2024 de Cooperación Internacional en el marco del SNCI | los responsables incluir los que tiene Don Julio en Brujula
| Realizar seguimiento a 3 intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a las prioridades de la ENCI 2023-2026 | los responsables incluir los que tiene Don Julio en Brujula
S9 | Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional
S10 | Pendiente linea base
DG
S21 | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2024
S31 | actividad de aprobación del PEC queda sin la implementacion. Y se deja fecha 15 de oct
S31 | Linea base 100%
DD
S3 | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas de la ENCI 2023-2026.
S13 | Poner en número, programar en ultimo trimestre los dos mecanismos

## codigos productos (hidden)
Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | P1 | Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado | S1
Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | P2 | Estrategia ENCI 2023-2026 implementada | S2
Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | P3 | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas de la ENCI 2023-2026. | S3
Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | P4 | Porcentaje de proyectos incorporados con prioridades de la ENCI | S4
Diseño e Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | P5 | % de avance en el # de proyectos en ejecución enmarcados en las estrategias de cooperación sur-sur | S5
Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable | P6 | Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | S6
Operación Estadística | P7 | Donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | S7
Sistema de Gestión de la Información | P8 | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | S8
Elaboración y publicación de estados financieros | P9 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL | S9
Gestión de proyectos de cooperación internacional | P10 | Plan de trabajo para la cooperación descentralizada 2024 | S10
Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | P11 | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | S11
Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2024 | P12 | Posicionamiento a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | S12
Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 | P13 | Dos mecanismos privados de financiemiento diseñados | S13
Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2024 | P14 | Porcentaje de implementación en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | S14
Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2024 | P15 | Producidos el 100% de los documentos definidos en el plan de trabajo para la vigencia 2024 | S15
Implementación plan de trabajo de gestión contractual | P16 | Realizadas el 100% de las actividades programadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable | S16
Plan Estratégico de Comunicaciones | P17 | Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística | S17
|  | Implementación de las unidades del Portafolio de la hoja de ruta del PETI 2024 | S18
|  | Estados financieros elaborados y publicados | S19
|  | % de avance del seguimiento técnico de las iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico | S20
|  | Avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | S21
|  | Cumplimiento plan de trabajo | S22
|  | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | S23
|  | Cumplimiento en la formulación y publicación de planes de talento humano | S24
|  | Impacto de los resultados de los planes de TH | S25
|  | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2024 | S26
|  | Plan Maestro 2024 implementado | S27
|  | Actualización de la documentacion de proceso de Gestión Contractual | S28
|  | Documento elaborado lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos | S29
|  | Matriz contractual actualizada | S30
|  | Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | S31

## Hoja2 (hidden)
|  |  |  | Productos |  | Cuenta de Cod Producto
|  |  |  | 17 |  | 63
Subproductos
31
Producto Institucional / Producto de Gestión | Indicador de resultado (subproducto) | Revisión de Indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Fórmula del indicador | Revisión de la formula
Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado para la vigencia 2024 | Porcentaje | Porcentaje de avance en la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026
Diseño e Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Porcentaje de implementación en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Porcentaje de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | Porcentaje | Porcentaje de ejecución en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026
Elaboración y publicación de estados financieros | Estados financieros elaborados y publicados | Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados | Porcentaje | Estados Financieros Publicados / elaborados Estados Financieros | (Estados financieros elaborados y publicados / Estados financieros programados) * 100
Gestión de proyectos de cooperación internacional | % de avance del seguimiento técnico de las iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico | Porcentaje de iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico | Porcentaje | Iniciativas dce los planes de trabajo con procesos de seguimiento y/o ejecución/ proyectos de los planes de trabajo aprobadas por el mecanismo. | (Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico / Total de Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico)*100
Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Estrategia ENCI 2023-2026 implementada | Porcentaje de las acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Porcentaje | Porcentaje de avance en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. / número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026.) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026
| Alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas de la ENCI 2023-2026. | Porcentaje de recursos de cooperación internacional alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026. | Porcentaje | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas / monto total de la cooperación registrada) * 100 | OK
| Porcentaje de proyectos incorporados con prioridades de la ENCI | Porcentaje de proyectos aprobados de demanda y doble vía alineados a la ENCI | Porcentaje | Número de proyectos de demanda y doble vía alineados a la ENCI sobre número de proyectos de demanda y doble vía aprobados | (Número de proyectos aprobados de demanda y doble vía alineados a la ENCI / número de proyectos de demanda y doble vía aprobados) x100
Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada | Porcentaje | Porcentaje de avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100
Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2024 | Cumplimiento plan de trabajo | Porcentaje del plan de trabajo de control interno ejecutado | Porcentaje | actividades del plan ejecutada/actividades del plan programadas | (Actividades del plan de trabajo de control interno ejecutadas / actividades del plan de trabajo de control interno programadas)*100
Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | ¨Porcentaje del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | Porcentaje | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 en el 2024 | (Número de actividades del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementadas / número de actividades del Plande trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 programadas)x100
Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2024 | Cumplimiento en la formulación y publicación de planes de talento humano | Porcentaje de Planes de talento humano formulados y publicados | Porcentaje | (No. de planes formulados / Total de planes publicados en sede electrónica)*100 | (Número de planes de talento humano formulados y publicados / Total de planes de talento humano programados)*100
| Impacto de los resultados de los planes de TH | Porcentaje de satisfacción frente a los planes de talento humano | Porcentaje | Encuesta de satisfacción | (Número de encuestados que calificaron bien o excelente los planes de talento humano / Número total de encuestados) * 100
| Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2024 | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2024 | Porcentaje | ((No. De Actividades ejecutadas PIC/No. Actividades Programadas) *0.3+ (No. Actividades ejecutadas PEI/No. Actividades Programadas) *0.3 + (PASGSST No Actividades Ejecutadas PAV/No. Actividades Programadas) *0.2+ (PAVACANTES Y DE PREVISIÓN) *0.2)) | OK
Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2024 | Plan Maestro 2024 implementado | Porcentaje del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional implementado | Porcentaje | Porcentaje de avance de implementación del plan maestro 2024 | (Actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2024 ejecutadas / actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2024 programadas)*100
Implementación plan de trabajo de gestión contractual | Actualización de la documentacion de proceso de Gestión Contractual | Porcentaje de la documentacion del proceso de Gestión Contractual actualizada | Porcentaje | No de documentos actualizados / Total de documentos del proceso de gestión contractual | (Documentos del proceso de Gestión Contractual actualizados / Total de documentos del proceso de gestión contractual)*100
| Documento elaborado lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos | Porcentaje de documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos elaborado | Porcentaje | Porcentaje de avance en la elaboración del documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos. | (Avance en la elaboración del documento de lineamientos sobre la debida diligencia / Total de documentos a elaborar)x100
| Matriz contractual actualizada | Porcentaje de la matriz contractual actualizada | Porcentaje | Matriz contractual actualizada mensualmente con los contratos suscritos durante el mes | (Número de contratos actualizados en la matriz contractual / número de contratos suscritos) x100
Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable | Producidos el 100% de los documentos definidos en el plan de trabajo para la vigencia 2024 | Porcentaje de documentos definidos en el plan de trabajo del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable producidos | Porcentaje | Actividades ejecutadas sobre actividades progrmadas | (Documentos del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable producidos / Total de documentos definidos en el plan de trabajo del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable) *100
| Realizadas el 100% de las actividades programadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable | Porcentaje de actividades programadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable realizadas | Porcentaje | Actividades ejecutadas sobre actividades programadas | (Actividades realizadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable / Total de actividades programadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable) *100
Operación Estadística | Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística | Porcentaje del Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística implementado | Porcentaje | PENDIENTE | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la implementación del Plan de Trabajo de la Operación Estadística / número de acciones programadas en la vigencia para la implementación Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026
Plan Estratégico de Comunicaciones | Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementado | Porcentaje | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | (Número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementadas / número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 programadas)x100
Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | % de avance en el # de proyectos en ejecución enmarcados en las estrategias de cooperación sur-sur | Revisar las dos opciones del nombre | Porcentaje | Número de proyectos de oferta y doble vía que incorporan teman en los que Colombia es líder sobre número de proyectos de oferta y doble vía aprobados | (Proyectos de cooperación Sur - Sur alineados con las prioridades y agendas de desarrollo del país / Total de proyectos de cooperación Sur - Sur en ejecución) *100
| Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | Alianzas y estrategias regionales desarrolladas alineadas con la ENCI | Porcentaje | Número de Alianzas y Estratégias establecidas sobre número de alianzas y estrategias programadas | (Alianzas y estrategias regionales desarrolladas alineadas con la ENCI / Alianzas y estrategias alineadas con la ENCI programadas)*100
| Donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Porcentaje | Sumatoria total de número de donaciones en especie entregadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | (Donaciones Internacionales en especie alineadas al Plan Nacional de Desarrollo / Total de donaciones Internacionales en especie canalizadas) *100
| Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Alianzas y estrategias regionales desarrolladas alineadas con la ENCI | Porcentaje | Número de Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | (Alianzas y estrategias regionales desarrolladas alineadas con la ENCI / Alianzas y estrategias alineadas con la ENCI programadas)*100
| IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL | Porcentaje de implementación de proyectos de cooperación internacional no reembolsable con aporte de recursos de contrapartida nacional | Porcentaje | Porcentaje de Asignación de recursos de contrapartida nacional a proyectos de Cooperación Internacional alineados con la ENCI 2023-2026. | Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para proyectos con contrapartida nacional
| Plan de trabajo para la cooperación descentralizada 2024 | Porcentaje de implementación del plan de trabajo para la cooperación descentralizada durante 2024 | Porcentaje | Porcentaje de avance de implementación del plan de trabajo para la cooperación descentralizada durante la vigencia 2024 | (Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para la cooperación descentralizada para la vigencia 2024 / número de actividades programadas) x100
| Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | OK | Porcentaje | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | OK
| Posicionamiento a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Porcentaje | (Actividades de posicionamiento desarrolladas / Actividades de posicionamiento identifcadas) *100 | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100
Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Dos mecanismos privados de financiemiento diseñados | Número de mecanismos privados de financiemiento diseñados | Porcentaje | No. De mecanismos privados de financiamiento diseñados | OK
Sistema de Gestión de la Información | Implementación de las unidades del Portafolio de la hoja de ruta del PETI 2024 | Porcentaje de unidades del portafolio de la hoja de ruta del PETI implementadas | Porcentaje | Porcentaje de avance del conjunto de iniciativas implementada de la Hoja de Ruta del PETI 2024 | (Número de unidades del portafolio de la hoja de ruta del PETI implementadas / Número de unidades del portafolio de la hoja de ruta del PETI a implementar) x100
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## V3 (hidden)
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
APC COLOMBIA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 |  |  | VERSIÓN 3
[37 empty] | MIPG (cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | [20 empty] | Articulación con otros planes: Decreto 612 de 2018 (cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados)
Alineado al PND (transformador) | Objetivo estratégico | Peso ponderado del objetivo estratégico | Código | Meta cuatrienio (objetivo estratégico) en porcentaje | Meta año (objetivo estratégico) en porcentaje | Cod Producto | Producto Institucional / Producto de Gestión | Revisión de Producto | Gerente del Producto | Dirección responsable del Producto | Cod Subproducto | Indicador de resultado (subproducto) | Revisión de Indicador | Proceso Responsable del subproducto | Dirección responsable del Subproducto | Procesos involucrados | Grupos de valor involucrados | Fórmula del indicador | Revisión de la formula | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Línea base | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Presupuesto total subproducto | Fuente del presupuesto (seleccionar lista desplegable) | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad | Peso ponderado de la actividad | Evidencias, soportes de la actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha final (dd/mm/aaaa) | Responsable de la actividad en el proceso | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, entre otros) | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Compras y contrataciónpública | Talento Humano | Integridad | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana en la gestión pública | Racionalización de trámites | Integridad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | PND 2022-2026 | PES 2023-2026 | PEI 2023-2026 | Administración de riesgos | Racionalizacion de tramites | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Plan de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos - PINAR | De Gestión Documental | Anual de Adquisiciones | Estratégico de Talento Humano | De Bienestar e Incentivos | Institucional de Capacitación | De Previsión de Recursos Humanos | Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual de Vacantes | Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | De Seguridad y Privacidad de la Información | De Seguridad y Privacidad de la Información | Observaciones planeaciones
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S2 | Estrategia ENCI 2023-2026 implementada | Porcentaje de las acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Porcentaje de avance en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. / número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026.) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 183800000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Elaborar y hacer seguimiento a 10 planes de trabajo para la vigencia 2024 de Cooperación Internacional. | 155800000 | 40% | Planes de trabajo elaborados y evidencias del seguimiento realizado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: definir etapas (alcance por vigencia) OK 2) CI: Revisar redacción del producto de acuerdo con alcance APC OK 3) Seguimiento 1erT: N/A OK Pendiente: revisar actividades CI
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S2 | Estrategia ENCI 2023-2026 implementada | Porcentaje de las acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Porcentaje de avance en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. / número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026.) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 183800000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Desarrollar 5 acciones de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional. | 28000000 | 20% | Evidencias de lass acciones de fortalecimiento de capacidades realizadas (1. convenio Esap. 2. evidencias de participación en webinar 3. Reuniones virtuales de capacitación a enlaces territoriales ESAP. 4. Asitencia a espacios de fortalecimiento (listas de asistencia y evidencias fotográficas). 5. espacios virtuales de capacitación enlaces regionales (evidencias fotográficas, listado de asistencia).) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Andrea Esguerra | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: definir etapas (alcance por vigencia) OK 2) CI: Revisar redacción del producto de acuerdo con alcance APC OK 3) Seguimiento 1erT: N/A OK Pendiente: revisar actividades CI
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S2 | Estrategia ENCI 2023-2026 implementada | Porcentaje de las acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Porcentaje de avance en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. / número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026.) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 183800000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Implementar la estrategia de apropiación institucional y social de la linea tecnica de la Cooperación internacional feminista | 0 | 20% | Documento de sistematización socializado con la Mesa de Genero de la Cooperación Internacional. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Kelly Gómez | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: definir etapas (alcance por vigencia) OK 2) CI: Revisar redacción del producto de acuerdo con alcance APC OK 3) Seguimiento 1erT: N/A OK Pendiente: revisar actividades CI
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S2 | Estrategia ENCI 2023-2026 implementada | Porcentaje de las acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Porcentaje de avance en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026. / número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026.) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 183800000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Elaborar la linea tecnica interseccional (Genero, Etnicos, Territorio) de la Cooperación Internacional. | 0 | 20% | Documentos técnicos elaborados | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Kelly Gómez | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: definir etapas (alcance por vigencia) OK 2) CI: Revisar redacción del producto de acuerdo con alcance APC OK 3) Seguimiento 1erT: N/A OK Pendiente: revisar actividades CI
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S3 | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas de la ENCI 2023-2026. | Porcentaje de recursos de cooperación internacional alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización. | Cooperantes AOD y Sector privado. | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas / monto total de la cooperación registrada) * 100 | OK | Porcentaje | PENDIENTE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Acompañar y brindar insumos para negociación de marcos país | 0 | 50% | Actas de negocicación Actas de reuniones Documentos Ejecutivos | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinaciones bilateral y multilateral | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador OK 2) CI: N/A OK 3) Seguimiento 1erT: N/A OK Pendiente: Ajustar linea base con relación a la meta del 80%
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S3 | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas de la ENCI 2023-2026. | Porcentaje de recursos de cooperación internacional alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización. | Cooperantes AOD y Sector privado. | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas / monto total de la cooperación registrada) * 100 | OK | Porcentaje | PENDIENTE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Orientar las iniciativas de cooperación en los mecanismos de gobernanza en los que participa APC Colombia | 0 | 50% | Actas de reuniones de Comités Técnicos y Directivos de los mecanismos de gobernanza. Listas de asistencia | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinaciones bilateral y multilateral | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | X | [24 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador OK 2) CI: N/A OK 3) Seguimiento 1erT: N/A OK Pendiente: Ajustar linea base con relación a la meta del 80%
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Acciones implementadas por APC Colombia en el marco de la Estrategia ENCI 2023-2026 para la vigencia 2024 | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S4 | Porcentaje de proyectos incorporados con prioridades de la ENCI | Porcentaje de proyectos aprobados de demanda y doble vía alineados a la ENCI | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Formulación y preparación de la cooperación internacional, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Número de proyectos de demanda y doble vía alineados a la ENCI sobre número de proyectos de demanda y doble vía aprobados | (Número de proyectos aprobados de demanda y doble vía alineados a la ENCI / número de proyectos de demanda y doble vía aprobados) x100 | Porcentaje | PENDIENTE | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 3100000000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Incorporar líneas estratégicas de la ENCI, en proyectos de demanda y de doble vía de Colombia, en al menos el 60% de los nuevos que se negocien con países y mecanismos del Sur Global. | 3100000000 | 100% | Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y segumiento DOCI. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Coordinadora de América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador OK 2) CI: N/A OK 3) Seguimiento 1erT: N/A OK Pendiente: Ajustar linea base con relación a la meta del 80%
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P1 | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | PENDIENTE | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S1 | Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado para la vigencia 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Porcentaje de avance en la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 493632914 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Conformar 10 mesas de trabajo temáticas y territoriales para la Dinamización del SNCI Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | 180000000 | 30% | 1. Actas de conformación de las mesas. 2. actas de las reuniones. 3. listados de asitencia | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador PENDIENTE y definir el alcance por etapas hasta el 2026 2) CI: Dar alcance a la palabra "dinamizado" 3) DEP:creemos que la dinamización se explica a traves del desarrollo de las actividades y no vemos necesario el ajuste del nombre
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P1 | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | PENDIENTE | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S1 | Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado para la vigencia 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Porcentaje de avance en la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 493632914 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Elaborar y hacer seguimiento a 10 planes de trabajo tematicas y territoriales para la vigencia 2024 de Cooperación Internacional en el marco del SNCI | 141000000 | 30% | Planes de trabajo elaborados y evidencias del seguimiento realizado | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador PENDIENTE y definir el alcance por etapas hasta el 2026 2) CI: Dar alcance a la palabra "dinamizado" 3) DEP:creemos que la dinamización se explica a traves del desarrollo de las actividades y no vemos necesario el ajuste del nombre
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P1 | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | PENDIENTE | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S1 | Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado para la vigencia 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Porcentaje de avance en la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 493632914 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Desarrollar 5 intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a las prioridades de la ENCI 2023-2026 | 142632914 | 30% | 1. Notas concepto elaboradas. 2. Planes de acción desarrollados. 3. Listados de asistencia. 4. Registro fotográfico | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador PENDIENTE y definir el alcance por etapas hasta el 2026 2) CI: Dar alcance a la palabra "dinamizado" 3) DEP:creemos que la dinamización se explica a traves del desarrollo de las actividades y no vemos necesario el ajuste del nombre
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P1 | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | PENDIENTE | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S1 | Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado para la vigencia 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Porcentaje de avance en la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 493632914 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Realizar seguimiento a 3 intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a las prioridades de la ENCI 2023-2026 | 30000000 | 10% | 1. Planes de acción desarrollados. 2. Listados de asistencia. 3. Registro fotográfico | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador PENDIENTE y definir el alcance por etapas hasta el 2026 2) CI: Dar alcance a la palabra "dinamizado" 3) DEP:creemos que la dinamización se explica a traves del desarrollo de las actividades y no vemos necesario el ajuste del nombre
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S9 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL | Porcentaje de implementación de proyectos de cooperación internacional no reembolsable con aporte de recursos de contrapartida nacional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro. | Porcentaje de Asignación de recursos de contrapartida nacional a proyectos de Cooperación Internacional alineados con la ENCI 2023-2026. | Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para proyectos con contrapartida nacional | Porcentaje | 3 | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | 1189686714 | Inversión (Contrapartidas) | Articular la financiación de al menos 1 proyecto con enfoque multiactor y recursos de contrapartidas | 0 | 20% | Ficha técnica, mapa de actores estrategicos, bateria/artefacto de criterios, Ayuda de memoria, listdado asistencias, registro fotográfico, informes que evidencie toda la gestión y estructuración. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Luz Emerita Lopez | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: reenfoque de la redacción propuesta por el consultor
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Diego Alejandro Zuluaga | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S9 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL | Porcentaje de implementación de proyectos de cooperación internacional no reembolsable con aporte de recursos de contrapartida nacional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro. | Porcentaje de Asignación de recursos de contrapartida nacional a proyectos de Cooperación Internacional alineados con la ENCI 2023-2026. | Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para proyectos con contrapartida nacional | Porcentaje | 3 | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | 1189686714 | Inversión (Contrapartidas) | Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante el desembolso de recursos de contrapartidas nacional | 1189686714 | 80% | Convenios suscritos para el mecanismo de contrapartida nacional | 2024-03-30 | 2024-05-31 | Luz Emerita Lopez | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: reenfoque de la redacción propuesta por el consultor
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | S12 | Posicionamiento a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorizaciónde la Cooperación Internacional | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas / Actividades de posicionamiento identifcadas) *100 | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 198000000 | Inversión (Transformación digital) | Facilitar el acceso a oportunidades de cooperación internacional no reembolsable, a través de las difusión y acompañamiento a convocatorias | 0 | 30% | Matriz de seguimiento de oportunidades de cooperación internacional no reembolsable (convocatorias) | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Cielo Chamorro | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: Aprobar la redacción propuesta por el consultor. Asignación de pesos actividades
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | S12 | Posicionamiento a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorizaciónde la Cooperación Internacional | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas / Actividades de posicionamiento identifcadas) *100 | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 0 | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% | 198000000 | Inversión (Transformación digital) | Formular y hacer seguimiento a planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilares | 0 | 40% | Planes de trabajo formulados Actas de seguimiento a los Planes de Trabajo | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinaciones Bilateral y Multilateral | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: Aprobar la redacción propuesta por el consultor. Asignación de pesos actividades
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | S12 | Posicionamiento a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorizaciónde la Cooperación Internacional | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas / Actividades de posicionamiento identifcadas) *100 | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 0 | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% | 198000000 | Inversión (Transformación digital) | Optimizar la gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes. | 198000000 | 30% | Ayudas de Memoria de actividades de acompañamiento y socialización Soporte Teams de Acompañamientos Virtuales Registro y Seguimiento CUC | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Equipo CUC | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | [6 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: Aprobar la redacción propuesta por el consultor. Asignación de pesos actividades
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Daniel Rodríguez | Dirección de Oferta | S6 | Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | Alianzas y estrategias regionales desarrolladas alineadas con la ENCI | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Número de Alianzas y Estratégias establecidas sobre número de alianzas y estrategias programadas | (Alianzas y estrategias regionales desarrolladas alineadas con la ENCI / Alianzas y estrategias alineadas con la ENCI programadas)*100 | Porcentaje | PENDIENTE | 37.5% | 50% | 100% | 0% | 100% | 9945000000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Establecer 6 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo. | 9945000000 | 25% | Documento que formaliza las alianzas y sus anexos que evidencian la estrategia. | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Coordinadora de Asia África y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: Aprobar la redacción propuesta por el consultor. Considerar determinar linea base REVISAR tener dos indicadores muy similares
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Daniel Rodríguez | Dirección de Oferta | S8 | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Alianzas y estrategias regionales desarrolladas alineadas con la ENCI | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Número de Alianzas y Estratégias Regionales alineadas a líneas estratégicas de la ENCI. | (Alianzas y estrategias regionales desarrolladas alineadas con la ENCI / Alianzas y estrategias alineadas con la ENCI programadas)*100 | Porcentaje | PENDIENTE | 0% | 37.5% | 50% | 100% | 100% | 86850000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Hacer seguimiento a 6 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo. | 86850000 | 15% | Actas reuniones, ayuda memoria, reportes, informes de balance o de segumiento. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Coordinadora de Asia África y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: Aprobar la redacción propuesta por el consultor. Considerar determinar linea base REVISAR tener dos indicadores muy similares
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Daniel Rodríguez | Dirección de Oferta | S5 | % de avance en el # de proyectos en ejecución enmarcados en las estrategias de cooperación sur-sur | Revisar las dos opciones del nombre | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Formulación y preparación de la cooperación internacional, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Número de proyectos de oferta y doble vía que incorporan teman en los que Colombia es líder sobre número de proyectos de oferta y doble vía aprobados | (Proyectos de cooperación Sur - Sur alineados con las prioridades y agendas de desarrollo del país / Total de proyectos de cooperación Sur - Sur en ejecución) *100 | Porcentaje | PENDIENTE | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 4400000000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Incorporar los temas en los que Colombia es reconocido como líder técnico, en al menos el 50% de los nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país. | 4400000000 | 25% | Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y segumiento DOCI. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Coordinadora de América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | X | [10 empty] | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: Aprobar la redacción propuesta por el consultor. Considerar determinar linea base Pendiente línea base
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Jhonnatan Gamboa | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S10 | Plan de trabajo para la cooperación descentralizada 2024 | Porcentaje de implementación del plan de trabajo para la cooperación descentralizada durante 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento | Entidades públicas departamentales o municipales, aliados nacionales e internacionales | Porcentaje de avance de implementación del plan de trabajo para la cooperación descentralizada durante la vigencia 2024 | (Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para la cooperación descentralizada para la vigencia 2024 / número de actividades programadas) x100 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 4400000000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Elaborar y socializar un documento que defina el marco conceptual y de acción para APC-Colombia en materia de cooperación descentralizada | 0 | 30% | Avances del documento preliminar, documento elaborado y evidencias de la socialización interna. | 2024-01-01 | 2024-05-31 | Jhonnatan Gamboa | Equipo de Talento Humano | [42 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: Aprobar la redacción propuesta por el consultor. Considerar determinar linea base y asignar presupuesto a las actividades Pendiente línea base y presupuesto
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Jhonnatan Gamboa | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S10 | Plan de trabajo para la cooperación descentralizada 2024 | Porcentaje de implementación del plan de trabajo para la cooperación descentralizada durante 2024 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento | Entidades públicas departamentales o municipales, aliados nacionales e internacionales | Porcentaje de avance de implementación del plan de trabajo para la cooperación descentralizada durante la vigencia 2024 | (Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para la cooperación descentralizada para la vigencia 2024 / número de actividades programadas) x100 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 4400000000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Definir e implementar el plan de trabajo en cooperación descentralizada durante la vigencia 2024 | 0 | 70% | Plan de trabajo definido y evidencias de implementación de las actividades. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Jhonnatan Gamboa | Equipo de Talento Humano | [42 empty] | 1) Consultor: ajustar redacción indicador 2) CI: N/A 3) DEP: Aprobar la redacción propuesta por el consultor. Considerar determinar linea base y asignar presupuesto a las actividades Pendiente línea base y presupuesto
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S11 | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | OK | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | OK | Porcentaje | 49.9% | 0% | 14% | 40% | 100% | 100% | 15322000000 | Inversión (Administración de recursos) | Definir lineamientos técnicos, operativos y metodológicos para la administración de recursos | 0 | 20% | Documento elaborado | 2024-01-15 | 2024-04-30 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: indica que se requiere ajuste pues la línea base está en 50% y la meta empieza en 0% 2) CI: N/A 3) DEP: OK
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S11 | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | OK | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | OK | Porcentaje | 49.9% | 0% | 14% | 40% | 100% | 100% | 15322000000 | Inversión (Administración de recursos) | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsables recibidos en administración en APC-Colombia. | 15322000000 | 50% | Reporte Ejecución presupuestal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: indica que se requiere ajuste pues la línea base está en 50% y la meta empieza en 0% 2) CI: N/A 3) DEP: OK
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S11 | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | OK | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | OK | Porcentaje | 49.9% | 0% | 14% | 40% | 100% | 100% | 15322000000 | Inversión (Administración de recursos) | Realizar gestiones para la consecución de nuevos recursos de donación para ser administrados por APC-Colombia | 0 | 10% | Documentos soportes de la gestión y nuevos acuerdos en caso de ser suscritos | 2024-02-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano | [42 empty] | 1) Consultor: indica que se requiere ajuste pues la línea base está en 50% y la meta empieza en 0% 2) CI: N/A 3) DEP: OK
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S11 | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | OK | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | OK | Porcentaje | 49.9% | 0% | 14% | 40% | 100% | 100% | 15322000000 | Inversión (Administración de recursos) | Realizar el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista. | 0 | 20% | Actas de reunión de seguimiento, listas de asistencias (Visitas y/o reuniones virtuales) y/o informes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X | [25 empty] | 1) Consultor: indica que se requiere ajuste pues la línea base está en 50% y la meta empieza en 0% 2) CI: N/A 3) DEP: OK
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S7 | Donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa, Gestión Financiera, administración de recursos y donaciones en especie. | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | Sumatoria total de número de donaciones en especie entregadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | (Donaciones Internacionales en especie alineadas al Plan Nacional de Desarrollo / Total de donaciones Internacionales en especie canalizadas) *100 | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 85% | 100% | 100% | 0 | Inversión (Administración de recursos) | Socializar a nivel interno y externo el instrumento que orienta el procedimiento actualizado de donaciones en especie en la entidad | 0 | 50% | Listas de asistencia, correos electrónicos, publicaciones o piezas gráficas elaboradas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X | [29 empty] | 1) Consultor: indica que se requiere ajuste pues la línea base está en 100% y la meta empieza en 0% 2) CI: N/A 3) DEP: OK
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Modalidades de cooperación internacional desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S7 | Donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa, Gestión Financiera, administración de recursos y donaciones en especie. | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | Sumatoria total de número de donaciones en especie entregadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | (Donaciones Internacionales en especie alineadas al Plan Nacional de Desarrollo / Total de donaciones Internacionales en especie canalizadas) *100 | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 85% | 100% | 100% | 0 | Inversión (Administración de recursos) | Realizar el seguimiento de las donaciones en especie canalizadas a los beneficiarios finales. | 0 | 50% | Actas de Validación en Campo, Correos electrónicos, listas de asistencias, actas de entrega de la donación. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GIT Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: indica que se requiere ajuste pues la línea base está en 100% y la meta empieza en 0% 2) CI: N/A 3) DEP: OK
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P4 | Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento potencializados | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | S13 | Dos mecanismos privados de financiemiento diseñados | Número de mecanismos privados de financiemiento diseñados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización | Cooperantes, Aliados | No. De mecanismos privados de financiamiento diseñados | OK | Porcentaje | 0% | 5% | 30% | 75% | 100% | 100% | 70000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Formular la estrategia de mecanismos de financiación para el desarrollo con fuentes privadas | 35000000 | 50% | Documento "Estrategia de Mecanismos de financiación para el desarrollo con fuentes privadas" | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Andres Ceballos | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | X |  | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción. La unidad de medida y la programación no coincide con la formula 2) CI: N/A 3) DEP: Es necesario ajustar la programación para que coincida con la fórmula
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-124 | 100% | 100% | P4 | Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento potencializados | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | S13 | Dos mecanismos privados de financiemiento diseñados | Número de mecanismos privados de financiemiento diseñados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización | Cooperantes, Aliados | No. De mecanismos privados de financiamiento diseñados | OK | Porcentaje | 0% | 5% | 30% | 75% | 100% | 100% | 70000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Orientar la estructuración de dos mecanismos privados de financiamiento para el desarrollo | 35000000 | 50% | Documento orientador de la estructura de dos mecanismos privados de financiamiento para el desarrollo. | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Andres Ceballos | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | X |  | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción. La unidad de medida y la programación no coincide con la formula 2) CI: N/A 3) DEP: Es necesario ajustar la programación para que coincida con la fórmula
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-124 | 100% | 100% | P6 | Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable | Se debe ajustar | Maria Paula Alonso | Dirección General | S15 | Producidos el 100% de los documentos definidos en el plan de trabajo para la vigencia 2024 | Porcentaje de documentos definidos en el plan de trabajo del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable producidos | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional | Actividades ejecutadas sobre actividades progrmadas | (Documentos del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable producidos / Total de documentos definidos en el plan de trabajo del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable) *100 | porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 45100000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Producir documentos a partir de insumos relacionados por las direcciones técnicas | 45100000 | 50% | Documentos producidos | 2024-02-01 | 2024-12-01 | Equipo del Observatorio | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [10 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula 2) CI: Indica que el observatorio no es producto de un plan de acción para 2024 y debe pensarse otro nombre 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID y con el cambio de nombre del producto
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-124 | 100% | 100% | P6 | Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable | Se debe ajustar | Maria Paula Alonso | Dirección General | S16 | Realizadas el 100% de las actividades programadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable | Porcentaje de actividades programadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable realizadas | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional | Actividades ejecutadas sobre actividades programadas | (Actividades realizadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable / Total de actividades programadas desde el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable) *100 | porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 13600000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Generar espacios de conocimiento | 13600000 | 50% | Documento de justificación del espacio de conocimeinto, documento de planeación(acatas, perfiles de participantes, cronograma) | 2024-01-19 | 2024-12-01 | Equipo del Observatorio | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula 2) CI: Indica que el observatorio no es producto de un plan de acción para 2024 y debe pensarse otro nombre 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID y con el cambio de nombre del producto
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-124 | 100% | 100% | P5 | Diseño e Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación diseñada e implementada | Carlos Alberto Cifuentes | Dirección General | S14 | Porcentaje de implementación en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Porcentaje de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | PENDIENTE | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional, personal de APC-Colombia | Porcentaje de ejecución en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | N/A | 15% | 50% | 80% | 100% | 100% | 0 | N/A | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | 0 | 15% | Documento de Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Manual de implementación en APC-colombia | 2024-01-01 | 2024-02-29 | Equipo de Gestión de conocimiento | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Se debe incluir el proceso al que hace parte. Ajustar redacción del producto
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-124 | 100% | 100% | P5 | Diseño e Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación diseñada e implementada | Carlos Alberto Cifuentes | Dirección General | S14 | Porcentaje de implementación en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Porcentaje de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | PENDIENTE | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional, personal de APC-Colombia | Porcentaje de ejecución en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Diseñar y habilitar el repositorio de saberes misionales y de apoyo de APC-Colombia | 0 | 40% | 1. Metodología de captura del conocimiento de valor y de los grupos de valor. 2. Documento en el que se definan los instrumentos y herramientas físicas y tecnológicas en que se construirá el repositorio. 3. Repositorio físico y digital de saberes misionales y de apoyo de APC-Colombia. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Equipo de Gestión de conocimiento | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Se debe incluir el proceso al que hace parte. Ajustar redacción del producto
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-124 | 100% | 100% | P5 | Diseño e Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación diseñada e implementada | Carlos Alberto Cifuentes | Dirección General | S14 | Porcentaje de implementación en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Porcentaje de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | PENDIENTE | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional, personal de APC-Colombia | Porcentaje de ejecución en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Determinar la estructura para contar con una unidad de capacitación, acompañamiento y formulación de proyectos | 0 | 25% | 1. Documento en el que se especifique la estructuración de la unidad de capacitación, indicando sus integrantes, cómo operará, plan de acción, cronograma, recursos requeridos, y propuesta de formalizar normativamente la Unidad al interior de APC-Colombia. 2. Documento con diseño de curso de formulación de proyectos estructurado. | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Equipo de Gestión de conocimiento | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Se debe incluir el proceso al que hace parte. Ajustar redacción del producto
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-124 | 100% | 100% | P5 | Diseño e Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación diseñada e implementada | Carlos Alberto Cifuentes | Dirección General | S14 | Porcentaje de implementación en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Porcentaje de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | PENDIENTE | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional, personal de APC-Colombia | Porcentaje de ejecución en la vigencia 2024, de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada. | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Implementar los componentes de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación, en las líneas de preinducción, inducción, reinducción y gestión documental programados para la vigencia 2024. | 0 | 20% | 1. Documento con las directrices de formación para la preinducción, inducción y reinducción; metodologías, tiempos de capacitación, cronograma de capacitaciones para 2024. 2. Documento con las directrices de implementación de la Estrategia de Gestión de Conocimiento y la Innovación en la gestión documental, con directrices, metodologías, plan de trabajo y cronograma para 2024. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Equipo de Gestión de conocimiento | Equipo de Talento Humano |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Se debe incluir el proceso al que hace parte. Ajustar redacción del producto
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-124 | 100% | 100% | P7 | Operación Estadística | Se debe ajustar | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | S17 | Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística | Porcentaje del Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística implementado | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Todos los procesos | DANE, cooperantes, otros actores del SNCI que provean información, usuarios internos | PENDIENTE | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la implementación del Plan de Trabajo de la Operación Estadística / número de acciones programadas en la vigencia para la implementación Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Reallizar un diagnóstico frente al estado actual de la política de Gestión Estadística | 0 | 15% | Documento diagnostico Estado Actual de la Política de Gestión Estadística Actas de reunión | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinación Bilaterales | Equipo de Talento Humano | [18 empty] | X | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y propone fórmula ya que no tenía. También incluir línea base 2) CI: Indica q se debe ajustar el producto ya que la redacción no es consistente con el indicador y plantea revisar las actividades 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto y asignar proceso responsable
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-124 | 100% | 100% | P7 | Operación Estadística | Se debe ajustar | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | S17 | Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística | Porcentaje del Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística implementado | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Todos los procesos | DANE, cooperantes, otros actores del SNCI que provean información, usuarios internos | PENDIENTE | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la implementación del Plan de Trabajo de la Operación Estadística / número de acciones programadas en la vigencia para la implementación Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Brindar lineamientos y recomendaciones para el registro de información de Cooperación Internacional (AOD) | 0 | 15% | Documento de Lineamientos y Recomendaciones para el registro de información de Cooperación Internacional (AOD) | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Coordinación Bilaterales | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | [5 empty] | X | X | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y propone fórmula ya que no tenía. También incluir línea base 2) CI: Indica q se debe ajustar el producto ya que la redacción no es consistente con el indicador y plantea revisar las actividades 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto y asignar proceso responsable
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-124 | 100% | 100% | P7 | Operación Estadística | Se debe ajustar | Santiago Quiñones | Dirección de Gestión de Demanda | S17 | Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística | Porcentaje del Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística implementado | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Todos los procesos | DANE, cooperantes, otros actores del SNCI que provean información, usuarios internos | PENDIENTE | Para cada etapa: (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la implementación del Plan de Trabajo de la Operación Estadística / número de acciones programadas en la vigencia para la implementación Plan de Trabajo Fase I de la Operación Estadística) x100 Etapa 1. cumplida (33%): 2024 Etapa 2. cumplida (66%): 2025 Etapa 3. cumplida (100%): 2026 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Elaborar productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país | 0 | 70% | Documento de Analisis de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país 2023. | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Coordinaciones Bilateral y Multilateral | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y propone fórmula ya que no tenía. También incluir línea base 2) CI: Indica q se debe ajustar el producto ya que la redacción no es consistente con el indicador y plantea revisar las actividades 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto y asignar proceso responsable
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-124 | 100% | 100% | P8 | Sistema de Gestión de la Información | No es claro la condición deseada del SGI: se quiere crear? Mejorar? Construir? Desarrollar? | Willy Alexander Vijalba | Dirección Administrativa y Financiera | S18 | Implementación de las unidades del Portafolio de la hoja de ruta del PETI 2024 | Porcentaje de unidades del portafolio de la hoja de ruta del PETI implementadas | Gestión de Tecnologías de la información | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Porcentaje de avance del conjunto de iniciativas implementada de la Hoja de Ruta del PETI 2024 | (Número de unidades del portafolio de la hoja de ruta del PETI implementadas / Número de unidades del portafolio de la hoja de ruta del PETI a implementar) x100 | Porcentaje | 0% | 10% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1212112028.25 | Inversión (Transformación digital) | Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la trasformación digital TIC | 762112028.25 | 62.87% | Reporte de avance de las iniciativas implementadas para incorporar nuevas capacidades TICS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Profesional Especializado G20 - Willy Alexander Vijalba Caballero | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información | [7 empty] | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X | X | X | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. También incluir línea base 2) CI: Indica q se debe ajustar el producto ya que la redacción no es consistente con el indicador ni con las actividades 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-124 | 100% | 100% | P8 | Sistema de Gestión de la Información | No es claro la condición deseada del SGI: se quiere crear? Mejorar? Construir? Desarrollar? | Willy Alexander Vijalba | Dirección Administrativa y Financiera | S18 | Implementación de las unidades del Portafolio de la hoja de ruta del PETI 2024 | Porcentaje de unidades del portafolio de la hoja de ruta del PETI implementadas | Gestión de Tecnologías de la información | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Porcentaje de avance del conjunto de iniciativas implementada de la Hoja de Ruta del PETI 2024 | (Número de unidades del portafolio de la hoja de ruta del PETI implementadas / Número de unidades del portafolio de la hoja de ruta del PETI a implementar) x100 | Porcentaje | 0% | 10% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1212112028.25 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Fortalecer o sostener la operación TICS | 450000000 | 37.13% | Reporte de avance de las iniciativas implementadas para fortalecer o sostener la operación TICS | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Profesional Especializado G20 - Ruben Dario Rojas Morales | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información | [7 empty] | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X | X | X | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. También incluir línea base 2) CI: Indica q se debe ajustar el producto ya que la redacción no es consistente con el indicador ni con las actividades 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P10 | Gestión de proyectos de cooperación internacional | Se debe ajustar | Jeny Patricia Gutiérrez | Dirección de Oferta | S20 | % de avance del seguimiento técnico de las iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico | Porcentaje de iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Gestión Jurídica, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Iniciativas dce los planes de trabajo con procesos de seguimiento y/o ejecución/ proyectos de los planes de trabajo aprobadas por el mecanismo. | (Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico / Total de Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico)*100 | Porcentaje | PENDIENTE | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% | 189750000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Realizar seguimiento a la ejecución técnica de las iniciativas y/o proyectos del Fondo Alianza del Pacífico, según el modelo de gestión determinado. | 189750000 | 100% | Informes y/o reportes de avance, actas de reuniones. | 2024-04-01 | 2024-12-15 | Responsable en DOCI del FAP (Jeny Patricia Gutierrez) | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X | [20 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. También incluir línea base 2) CI: Indica q se debe ajustar el producto ya que la redacción no es consistente con el indicador ni con las actividades 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P17 | Plan Estratégico de Comunicaciones | Se debe ajustar | Maria Paula Alonso | Dirección General | S31 | Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementado | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | (Número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementadas / número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 programadas)x100 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Aprobar e implementar el PEC 2024 | 0 | 20% | Documento aprobado y % de implementación del PEC en la vigencia 2024 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. También incluir línea base 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P17 | Plan Estratégico de Comunicaciones | Se debe ajustar | Maria Paula Alonso | Dirección General | S31 | Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementado | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | (Número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementadas / número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 programadas)x100 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Visibilizar eventos institucionales de la Agencia | 0 | 40% | 1. Parrilla de contenidos de Redes sociales y medios y/o 2. Publicaciones en RRSS y/o 3. Transmisión del evento y/o 4. Matriz de seguimiento o documento que haga su función | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. También incluir línea base 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P17 | Plan Estratégico de Comunicaciones | Se debe ajustar | Maria Paula Alonso | Dirección General | S31 | Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementado | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | (Número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementadas / número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 programadas)x100 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Publicar boletines externo e internos | 0 | 20% | Documento con boletines publicados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. También incluir línea base 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P17 | Plan Estratégico de Comunicaciones | Se debe ajustar | Maria Paula Alonso | Dirección General | S31 | Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementado | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 | (Número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 implementadas / número de actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 programadas)x100 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Desarrollar estrategia de redes sociales | 0 | 20% | Documento con el seguimiento a la parrilla de contenidos periódica y un análisis periódico de redes sociales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | [18 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. También incluir línea base 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P13 | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 | Se debe ajustar | Luis Alejandro Gutiérrez S. | Dirección Administrativa y Financiera | S23 | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | ¨Porcentaje del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | usuarios internos | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 en el 2024 | (Número de actividades del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementadas / número de actividades del Plande trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 programadas)x100 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 44000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Formular y hacer seguimiento al plan de gestión administrativa | 0 | 25% | Plan de gestión administrativa formulado. Tablero de control al desarrollo de actividades del Pinar - PGD - Servicio al ciudadano) | 2024-01-30 | 2024-03-31 | Diller Ruthney Castro | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P13 | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 | Se debe ajustar | Luis Alejandro Gutiérrez S. | Dirección Administrativa y Financiera | S23 | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | ¨Porcentaje del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | usuarios internos | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 en el 2024 | (Número de actividades del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementadas / número de actividades del Plande trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 programadas)x100 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 44000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Realizar digitalización del archivo central e histórico de APC Colombia | 44000000 | 25% | Tablero de control de medición avance sobre el Archivo digitalizado | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Diller Ruthney Castro Luis Alejandro Gutiérrez S. | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P13 | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 | Se debe ajustar | Luis Alejandro Gutiérrez S. | Dirección Administrativa y Financiera | S23 | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | ¨Porcentaje del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | usuarios internos | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 en el 2024 | (Número de actividades del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementadas / número de actividades del Plande trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 programadas)x100 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 44000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Actualizar y poner en marcha el Plan institucional de gestión ambiental - PIGA | 0 | 25% | Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado. Tablero de control sobre el desarrollo de actividades del PIGA | 2024-04-01 | 2024-12-01 | Diller Ruthney Castro Luis Alejandro Gutiérrez S. | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P13 | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 | Se debe ajustar | Luis Alejandro Gutiérrez S. | Dirección Administrativa y Financiera | S23 | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | ¨Porcentaje del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementado | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | usuarios internos | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 en el 2024 | (Número de actividades del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 implementadas / número de actividades del Plande trabajo del proceso de gestión administrativa 2024 programadas)x100 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 44000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual y Financiera. | 0 | 25% | Resultado del seguimiento efectuado al del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. | 2024-04-01 | 2024-12-01 | Luis Alejandro Gutiérrez S. | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P14 | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2024 | Se debe ajustar | Yvette Araujo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | S24 | Cumplimiento en la formulación y publicación de planes de talento humano | Porcentaje de Planes de talento humano formulados y publicados | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Todos los procesos de la Entidad | (No. de planes formulados / Total de planes publicados en sede electrónica)*100 | (Número de planes de talento humano formulados y publicados / Total de planes de talento humano programados)*100 | Porcentaje | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 160000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Formular y publicar los planes de TH en la sede electronica correspondientes a la vigencia 2024 | 0 | 30% | Planes publicados en la sede electrónica | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Coordinadora GIT de Gestión de Talento Humano | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P14 | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2024 | Se debe ajustar | Yvette Araujo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | S26 | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2024 | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2024 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Todos los procesos de la Entidad | ((No. De Actividades ejecutadas PIC/No. Actividades Programadas) *0.3+ (No. Actividades ejecutadas PEI/No. Actividades Programadas) *0.3 + (PASGSST No Actividades Ejecutadas PAV/No. Actividades Programadas) *0.2+ (PAVACANTES Y DE PREVISIÓN) *0.2)) | Ok | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano | 160000000 | 60% | Informe consolidado de los planes de TH | 2024-02-01 | 2024-12-16 | Coordinadora GIT de Gestión de Talento Humano | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P14 | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2024 | Se debe ajustar | Yvette Araujo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | S25 | Impacto de los resultados de los planes de TH | Porcentaje de satisfacción frente a los planes de talento humano | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Todos los procesos de la Entidad | Encuesta de satisfacción | (Número de encuestados que calificaron bien o excelente los planes de talento humano / Número total de encuestados) * 100 | Porcentaje | PENDIENTE | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Evaluar los resultados de los planes de TH | 0 | 10% | Informe consolidado de los planes de TH | 2024-12-17 | 2024-12-31 | Coordinadora GIT de Gestión de Talento Humano | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada. Se modifica la unidad de medida
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P16 | Implementación plan de trabajo de gestión contractual | Se debe ajustar | Lucena Valencia | Dirección Administrativa y Financiera | S30 | Matriz contractual actualizada | Porcentaje de la matriz contractual actualizada | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | Matriz contractual actualizada mensualmente con los contratos suscritos durante el mes | (Número de contratos actualizados en la matriz contractual / número de contratos suscritos) x100 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 16000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Realizar seguimiento, a partir del mes de febrero, a la matriz de gestion contractual, a través de mesas de trabajo programadas. | 16000000 | 33% | Actas de reunion y matriz de datos contractual | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Edna Lorena Leon Saavedra | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | [9 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. Definir línea base 2) CI: Dice que las actividades no dan cuenta de la gestión contractual y deja interrogantes para el proceso 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada. Pendiente: si la formula se cumple cada mes, la meta debe ser 100% constante. Revisar
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P16 | Implementación plan de trabajo de gestión contractual | Se debe ajustar | Lucena Valencia | Dirección Administrativa y Financiera | S29 | Documento elaborado lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos | Porcentaje de documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos elaborado | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | Porcentaje de avance en la elaboración del documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos. | (Avance en la elaboración del documento de lineamientos sobre la debida diligencia / Total de documentos a elaborar)x100 | Porcentaje | PENDIENTE | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 16000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Elaborar el documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025 |  | 33% | Avances del documento preliminar y documento remitido al proceso de gestión jurídica. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Edna Lorena Leon Saavedra | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [36 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. Definir línea base 2) CI: Dice que las actividades no dan cuenta de la gestión contractual y deja interrogantes para el proceso 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P16 | Implementación plan de trabajo de gestión contractual | Se debe ajustar | Lucena Valencia | Dirección Administrativa y Financiera | S28 | Actualización de la documentacion de proceso de Gestión Contractual | Porcentaje de la documentacion del proceso de Gestión Contractual actualizada | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | No de documentos actualizados / Total de documentos del proceso de gestión contractual | (Documentos del proceso de Gestión Contractual actualizados / Total de documentos del proceso de gestión contractual)*100 | Porcentaje | PENDIENTE | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 16000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Actualizar la documentación del proceso de gestión contractual requerida conforme a validación | 0 | 34% | Diagnóstico de documentos del proceso y Documentos actualizados | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Lucena Valencia Giraldo | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: Dice que las actividades no dan cuenta de la gestión contractual y deja interrogantes para el proceso 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P12 | Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2024 | Se debe ajustar | Alex Alberto Rodríguez | Dirección General | S22 | Cumplimiento plan de trabajo | Porcentaje del plan de trabajo de control interno ejecutado | Evaluación control y mejora | Dirección General | Procesos/dependencias responsables de las actividades asIgnadas por ley. | Uusuarios internos de APC-Coiombia | actividades del plan ejecutada/actividades del plan programadas | (Actividades del plan de trabajo de control interno ejecutadas / actividades del plan de trabajo de control interno programadas)*100 | Porcentaje | 0.98 | 24% | 45% | 83% | 100% | 100% | 0 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Formular plan de trabajo (auditoría) | 0 | 50% | Plan de trabajo aprobado. Acta Comité de Cooridnación Sistema de Control Interno | 2024-03-05 | 2024-03-31 | Adriana Botero | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P12 | Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2024 | Se debe ajustar | Alex Alberto Rodríguez | Dirección General | S22 | Cumplimiento plan de trabajo | Porcentaje del plan de trabajo de control interno ejecutado | Evaluación control y mejora | Dirección General | Procesos/dependencias responsables de las actividades asIgnadas por ley. | Uusuarios internos de APC-Coiombia | actividades del plan ejecutada/actividades del plan programadas | (Actividades del plan de trabajo de control interno ejecutadas / actividades del plan de trabajo de control interno programadas)*100 | Porcentaje | 0.98 | 24% | 45% | 83% | 100% | 100% | 0 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Ejecutar el plan de trabajo (auditoría) | 0 | 50% | Informes de Auditoría publicados | 2024-01-01 | 2024-12-15 | Adriana Botero | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P11 | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Se debe ajustar | Diana del Pilar Morales | Dirección General | S21 | Avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada | Gestión Jurídica | Dirección General | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Coiombia, proveedores , entidades, aliados | Porcentaje de avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 5% | 30% | 80% | 100% | 100% | 0 | 0 | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. | 0 | 50% | Portafolio de evidencias y/o Presentaciones y/o Lista de asistencia | 2024-03-15 | 2024-10-31 | Martha García | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P11 | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Se debe ajustar | Diana del Pilar Morales | Dirección General | S21 | Avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada | Gestión Jurídica | Dirección General | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Coiombia, proveedores , entidades, aliados | Porcentaje de avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2024 | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 5% | 30% | 80% | 100% | 100% | 0 | 0 | Realizar un espacio de conocimiento con supervisores de contratos de APC - Colombia y aliados técnicos. | 0 | 50% | Presentaciones y Lista de asistencia | 2024-03-15 | 2024-10-31 | Martha García | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: Determinar el alcance del producto, pues para CI hace falta la Defensa Jurídica, asi como determinar cual es el rol del proceso en este producto. También mirar el tema de la vigencia pues al politica es a dos años 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P9 | Elaboración y publicación de estados financieros | Estados financieros elaborados y publicados | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | S19 | Estados financieros elaborados y publicados | Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados | Gestión Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Proceso de Gestión Financiera | Estados Financieros Publicados / elaborados Estados Financieros | (Estados financieros elaborados y publicados / Estados financieros programados) * 100 | Porcentaje | N.D. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero | 0 | 50% | Listado de obligaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Carlos Castañeda | Personal del proceso | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P9 | Elaboración y publicación de estados financieros | Estados financieros elaborados y publicados | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | S19 | Estados financieros elaborados y publicados | Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados | Gestión Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Proceso de Gestión Financiera | Estados Financieros Publicados / elaborados Estados Financieros | (Estados financieros elaborados y publicados / Estados financieros programados) * 100 | Porcentaje | N.D. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Analizar y depurar las cuentas contables | 0 | 50% | Ajustes contables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Faisuly Urrea | Personal del proceso | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P15 | Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2024 | Se debe ajustar | María Victoria Losada | Dirección General | S27 | Plan Maestro 2024 implementado | Porcentaje del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional implementado | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Dirección General | Direccionamiento Estratégico y Planeación | usuarios internos Cabeza de sector, DNP | Porcentaje de avance de implementación del plan maestro 2024 | (Actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2024 ejecutadas / actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2024 programadas)*100 | Porcentaje | 98 | 27% | 53% | 80% | 100% | 100% | 0 | 0 | Formular el cronograma de acciones del plan Maestro de Planeación 2024 | 0 | 20% | Cronograma de acciones definidas | 2024-01-02 | 2024-02-15 | Julio Ignacio Gutiérrez | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-124 | 100% | 100% | P15 | Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2024 | Se debe ajustar | María Victoria Losada | Dirección General | S27 | Plan Maestro 2024 implementado | Porcentaje del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional implementado | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Dirección General | Direccionamiento Estratégico y Planeación | usuarios internos Cabeza de sector, DNP | Porcentaje de avance de implementación del plan maestro 2024 | (Actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2024 ejecutadas / actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2024 programadas)*100 | Porcentaje | 98 | 27% | 53% | 80% | 100% | 100% | 0 | 0 | Realizar la ejecución y seguimiento a las acciones del cronograma | 0 | 80% | Matriz de seguimiento de acciones definidias | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Julio Ignacio Gutiérrez | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [17 empty] | 1) Consultor: Ajustar redacción de indicador y fórmula. 2) CI: N/A 3) DEP: Ok con el ajuste de redacción del ID. Ajustar redacción del producto para saber cuál es la condición deseada.
Note on G6: SebasMC: De acuerdo con la codificacion de la plataforma estrategica
Note on L6: SebasMC: De acuerdo con la codificacion de la plataforma estrategica
Note on AF14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se divide en dos el peso de la primera actividad (60%) pq en la segunda no habia porcentaje

## PAI 2025 (hidden)
Objetivo estratégico | Producto Institucional / Producto de Gestión | Gerente del Producto | Dirección responsable del Producto | Indicador de resultado (subproducto) | Proceso Responsable del subproducto | Fórmula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Línea base | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Avance a Marzo 31 | Avance a Junio 30 | Avance a Septiembre 30 | Avance a Diciembre 31 | Avance acumulado | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad | Avance promedio acumulado de las actividades | Peso ponderado de la actividad | Avance % en el 1º trimestre | Avance % en el 2º trimestre | Avance % en el 3º trimestre | vance % en el 4º trimestre | Observaciones al reporte de avance 1º trimestre
Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje de las acciones implementadas por APC-Colombia en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 durante la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026 / Número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026) x 100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar seguimiento y gestión a 10 planes de trabajo de Cooperación Internacional acordados durante la vigencia 2024 . | 172500000 | 0% | 50% |  |  |  |  | Abril 14 . se aprueba el avance del desarrollo de la actividad correspondiente al 1T 2025, se presenta avance en la ejecución de los recursos asignados
|  |  |  | Porcentaje de las acciones implementadas por APC-Colombia en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 durante la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026 / Número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026) x 100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Formular e implementar el Programa de Fortalecimiento de capacidades para los actores del SNCICol durante la vigencia 2025 | 142100000 |  | 50% |  |  |  |  | Abril 11 de 2025. Durante el período se efectuo avance en el desarrollo de la actividad en 15% y se jecutaron recursos por $4,1 millones.
|  |  |  | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 / Monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | [5 empty] | Acompañar y brindar insumos para negociación de marcos país | 0 | 0% | 33.33% |  |  |  |  | Abril 30. Se devuelve el avance de la actividad, con el fin de que por favor adjunten las evidencias que se establecieron en la Formulación del Plan Acción y que dan cuenta del avance de la actividad.
|  |  |  | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 / Monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | [5 empty] | Formular y avanzar en la implementación de una estrategia de movilización de recursos de cooperación internacional durante la vigencia 2025 | 132000000 |  | 34%
|  |  |  | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 / Monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | [5 empty] | Orientar las iniciativas de cooperación en los mecanismos de gobernanza en los que participa APC Colombia | 0 |  | 33.33% |  |  |  |  | Abril 14 . se aprueba el avance del desarrollo de la actividad correspondiente al 1T 2025, no se asignaron recursos para el desarrollo de la actividad.
|  |  |  | Porcentaje de proyectos aprobados de demanda y doble vía alineados a la ENCI 2023-2026 (Igual o mayor a 60%) | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | (Proyectos aprobados de demanda y doble vía alineados a la ENCI 2023-2026 / proyectos aprobados de demanda y doble vía ) * 100 | Porcentaje | N/A | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | [5 empty] | Incorporar líneas estratégicas de la ENCI, en proyectos de demanda y de doble vía de Colombia, en al menos el 60% de los nuevos que se negocien con países y mecanismos del Sur Global. | 4007500000 | 0% | 100%
| Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado en la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Gestionar 10 mesas de trabajo sectoriales (temáticas) y territoriales para la Dinamización del SNCI Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | 530100000 | 0% | 50% |  |  |  |  | Se avanzó en el desarrollo de la actiivdad conforme a lo planeado, se ejecutaron recursos por $20.8 millones
|  |  | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado en la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Gestionar 5 intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a los planes de trabajo del SNCI. | 190200000 |  | 50%
| Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | 100% | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | Articular alianza multiactor en al menos 1 proyecto financiado con recursos de contrapartida nacional | 88000000 | 0% | 13% |  |  |  |  | Se registra avance de la actividad conforme a lo planeado, la ejecución presupuestal solo se da cuan se realicen pagos en virtud del o los contratos que se suscriben. |  | Abril 11 de 2025: SIN EL TRAMITE REQUERIDO SE DEVUELVE EL AVANCE DE LA ACTIVIDAD, DADO QUE SE MENCIONA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO POR $48 MILLONES Y SIN EMBARGO NO SE REPORTA AVANCE PRESUPUESTAL, POR OTRA PARTE, SE MENCIONA COMO AVANCE DE LA ACTIVIDAD 15% DEBIDO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO, SE RECOMIENDA REVISAR SI LA SOLA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AMERITA REGISTRAR ESE AVANCE PORCENTUAL, YA QUE DICHA GESTIÓN SE CONSIDERA NO EJECUTA PROPIAMENTE EL OBJETO DE LA ACTIVIDAD
|  |  | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | 100% | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante el desembolso de recursos de contrapartidas nacional | 1356500000 |  | 87%
|  | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacional a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 1 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Facilitar el acceso a oportunidades de cooperación internacional no reembolsable, a través de las difusión de al menos 200 convocatorias internacionales y el acompañamiento a al menos 20 convocatorias | 0 |  | 34% | 25% |  |  |  | Se avanzó en el desarrollo de la actividad, acorde con lo previsto para el período. La el desarrollo de la actividad no demanda ejecución de recursos finnancieros
|  |  | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 1 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Formular y hacer seguimiento a al menos 10 planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilares | 0 |  | 33% | 25% |  |  |  | Abril 29. Se devolvió el avance: Por favor habilitar el enlace para poder consultar los planes de trabajo, así como en el análisis mencionar cuantos planes de trabajo se formularon y sintetizar cual es el avance de los mismos al cierre del período Se reporta avance de la actividad durante el período, en el sentido de haber avanzado en la formulación y concertación de planes de trabajo con fuentes bilaterales y multilaterales que serán el referente para el trabajo articulado con los cooperantes durante la vigencia. No obstante lo anterior, no se menciona cuantos planes de trabajo se formularon durante el período, a la actividad no se le asignaron recursos para su desarrollo
|  |  | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 1 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Implementar el plan de trabajo para la mejora continua del procedimiento de gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes. | 129800000 |  | 33% | 25% |  |  |  | Se avanzó en el desarrollo de la actividad , mediante la realización de reuniones de socialización del proceso con diferentes ejecutores de cooperación internacional y se hicieron reuniones internas de revisión y propuesta de mejora a los procesos. No se reporta ejecución de recursos, de los asignados para el avance en el desarrollo de la actividad
|  | Daniel Rodríguez Rubiano | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con el Sistema Nacional de Cooperación Internacional SNCI o agendas de desarrollo. | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Número de Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con el Sistema Nacional de Cooperación Internacional SNCI o agendas de desarrollo | Numérico | N/A | 4 | 10 | 12 | 14 | 14 | [5 empty] | Hacer seguimiento a 12 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo. | 107800000 |  | 50% |  |  |  |  | Se registro el avance de la actividad durante el período, consistente en el establecimiento de 4 alianzas, lo cual no es totalmente claro frente al nombre de la actividad, hacer seguimiento a 12 alianzas y a dos estrategias regionales, es necesario que el proceso clarifique dicho avance, al mismo tiempo se registra avance en la ejecución durante el período, de los recursos asignados para el desarrollo de actividad
|  | Daniel Rodríguez Rubiano | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Porcentaje de nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país aprobados, en los que Colombia es líder (igual o mayor al 50%) | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | (Nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país aprobados, en los que Colombia es líder / Nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país aprobados) x 100 | Numérico | N/A | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | [5 empty] | Incorporar los temas en los que Colombia es reconocido como líder técnico, en al menos el 50% de los nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país. | 6750000000 |  | 50% | 50% |  |  |  | Durante el período se avanzó en el desarrollo de la actividad conforme a lo planeado, producto de ello se ejecutaron recursos por $17,7 millones del total de los recursos asignadsos poara ejecutar la actividad
|  | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | [5 empty] | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsables recibidos en administración en APC-Colombia. | 12259000000 |  | 40% |  |  |  |  | Durante el primer trimestre no hubo avance en la ejecución de los recursos, aunque se adelantaron actividades tendientes a comprometer los recursos, con la suscripción de los respectivos contratos
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | [5 empty] | Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | 0 |  | 20%
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar acompañamiento a las direcciones misionales para la consecución de nuevos recursos de cooperacion internacional para ser administrados por APC-Colombia | 0 |  | 20%
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista. | 0 |  | 20%
|  | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Donaciones Internacionales en especie canalizadas / Total de donaciones Internacionales en especie programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 10% | 50% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | 0 |  | 20%
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Donaciones Internacionales en especie canalizadas / Total de donaciones Internacionales en especie programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 10% | 50% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | Canalizar las donaciones en especie en el marco de la cooperación internacional. | 0 |  | 60%
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Donaciones Internacionales en especie canalizadas / Total de donaciones Internacionales en especie programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 10% | 50% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar el seguimiento de los informes de impacto de las donaciones en especie canalizadas por APC Colombia. | 0 |  | 20%
| Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Número de mecanismos innovadores de financiemiento diseñados y/o implementados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | No. De mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | Fortalecer capacidades dentro del SNCI para la gestión de mecanismos innovadores de financiación |  |  | 20%
| Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Número de mecanismos innovadores de financiemiento diseñados y/o implementados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | No. De mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | Adelantar un estudio jurídico y técnico que defina la hoja de ruta para instalar un nuevo mecanismo en la Agencia |  |  | 40% | 20% |  |  |  | Se ha avanzado en el desarrollo de la actividad , el avance es del 20%, a la actividad no se le asignaron recursos para su ejecución
| Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Número de mecanismos innovadores de financiemiento diseñados y/o implementados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | No. De mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | Apoyar la Consolidación de la mesa de trabajo con el sector sin ánimo de lucro dentro del SNCI. |  |  | 40%
Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | Gestionar el Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable durante la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Trabajo del observatorio durante la vigencia | Gestión de comunicaciones | (Porcentaje de actividades desarrolladas en la vigencia 2025, del Plan de Trabajo del observatorio / Total de actividades programadas en el plan de trabajo del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable para la vigencia 2025) *100 | porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Formular el Plan de Trabajo del Observatorio para la vigencia 2025 | 24600000 |  | 25%
[9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Producir documentos a partir de insumos relacionados por las direcciones técnicas | 41000000 |  | 38%
[9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Generar espacios de conocimiento | 65100000 |  | 37%
| Avance en la implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación durante la vigencia 2025 | Maria Victoria Losada Trujillo y Silvia Rocío Goméz Sandoval | Dirección General | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada | Direccionamiento Estratégico y Planeación | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Presentar a la Alta dirección la propuesta de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación y socializarla al interior de la Entidad | 0 |  | 20% |  |  |  |  | En proceso de aprobación
|  |  |  | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada | Direccionamiento Estratégico y Planeación | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Avanzar en la implementación de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación, durante la vigencia 2025 y efectuar seguimiento a su desarrollo. | 78943920 |  | 80%
Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | Implementación del plan de trabajo 2025 para la actualización de la operación estadística de la entidad. | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de avance en la implementación del plan de trabajo de la política estadística 2025, para la actualización de la operación estadística de la Agenciaa | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Número de actividades realizadas durante la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística / Número de actividades programadas para la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística) x100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Desarrollar, socializar e implmentar el plan de trabajo para la vigencia de las áreas involucradas de la implementacion de la política estadística en la entidad | 47300000 | 12.5% | 50% |  |  |  |  | Mayo 2 de 2025. se devuelve el anance por cuatpo : Se recomienda revisar si el avance señalado en la descripción del avance si justifica registrar un avance porcentual del 25% en el desarrollo de la actividad, toda vez que la actividad consiste en formular y desarrollar el plan, por otra parte, el presupuesto señalado como ejecutado supera el presupuesto asignado
| Diseño de documentos en el marco de la implementación de la política estadística de la entidad. | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de avance del diseño de documentos en el marco de la implementación de la política estadística | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Número de documentos diseñados durante la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística / Número de documentos programados para la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística) x100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Elaborar productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país | 0 |  | 50% | 25% |  |  |  | Se avanzó en el desarrollo de la actividad acorde a lo previsto para el período, a la actividad no le fueron asignados recursos para su desarrollo.
| Sistema de Gestión de la Información implementado | Willy Alexander Vijalba Caballero | Dirección Administrativa y Financiera | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Gestión de Tecnologías de la información | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Número | N/A |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la trasformación digital TIC | 945000000 | 16.5% | 60% | 0% |  |  |  | Para el primer trimestre de 2025, el proyecto de inversión no ha incorporado nuevas capacidades, por lo que el avance reportado en este periodo es del 0%.
| Sistema de Gestión de la Información implementado | Willy Alexander Vijalba Caballero | Dirección Administrativa y Financiera | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Gestión de Tecnologías de la información | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Número | N/A |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Fortalecer y mantener las capacidades de servcios tecnológicos para la transformación digital TIC | 508538858 |  | 30% | 55% |  |  |  | Se efectuo avance de la actividad en 55, se presentan los soportes correspondientes
| Sistema de Gestión de la Información implementado | Willy Alexander Vijalba Caballero | Dirección Administrativa y Financiera | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Gestión de Tecnologías de la información | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Número | N/A |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Realizar Jornadas de Socialización con los Clientes Internos sobre la Ejecución del PETI 2025 y la atención al usuario | 0 |  | 10% |  |  |  |  | Mayo 8 de 2025. se devuelve el avance de la actividad: Por favor cambiar las evidencias acorde con las señaladas en el Plan de Acción 2025, donde se evidencie el informe de la socialización a todos los funcionarios de la entidad.
Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | Gestión de proyectos de cooperación internacional | Jeny Patricia Gutiérrez Ropero | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Porcentaje de iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico. | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | (Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico, financiero y jurídico / Total de Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico)*100 | Porcentaje | N/A | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución técnica de las iniciativas y/o proyectos del Fondo Alianza del Pacífico, según el modelo de gestión determinado. | 90200000 | 0% | 100% |  |  |  |  | Mayo 5 2025. Sin la aprobación del avance de la actividad correspondiente al primer trimestre 2025, me permito devolver el reporte efectuado, ello por cuanto la actividad se ha prevista desarrollarla entre abril y diciembre de 2025 con el fin de alcanzar el 100% del desarrollo de la actividad al cabo de dicho período, con seguimiento trimestral al avance de la misma, donde se deberá reportar el avance fraccionado de ese 100% a fin de que al culminar el mes de diciembre se logre alcanzar ese 100% previsto en forma acumulada (resultado de sumar los avances parciales). Por lo anterior, no es posible aceptar que se reporte el avance de la actividad al 100% en el primer trimestre, salvo que se modifique el período para su desarrollo y en lugar de ser abril - diciembre, sea enero - marzo de 2025. Cosa diferente es para el caso del seguimiento de la meta del indicador, dado que por ser un indicador de flujo, las metas parciales si se pueden programar para alcanzarlas al 100% de lo que se prevea realizar en cada trimestre, en cuyo caso es necesario que se solicite la modificación de las mismas para cada trimestre en el aplicativo Brújula y por ende se modifique la el avance de la meta reportada para el primer trimestre 2025.
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 - 2026 - la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado | Gestión de comunicaciones | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | [5 empty] | Elaborar y publicar boletín interno "Mi Agencia al Día" | 0 | 15% | 20% | 25% |  |  |  | Se avanzó en el desarrollo de la actividad, conforme se previo para el período
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | [5 empty] | Elaborar y publicar el boletín virtual mensual externo "Cooperación para la Vida" y el boletín semanal "En Breve" en redes sociales | 0 |  | 20%
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | [5 empty] | Desarrollar estrategia de redes sociales | 0 |  | 20% | 25% |  |  |  | Se avanzó en el desarrollo de la actividad, conforme se previo para el período
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | [5 empty] | Visubilizar la gestión de la Agencia a través de eventos | 0 |  | 20% | 25% |  |  |  | Durante el período el reportero señala que se cumplió de manera oportuna y estratégica con la elaboración de piezas comunicacionales y el uso de canales institucionales para la difusión de eventos que visibilizan la gestión de la entidad.
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | [5 empty] | Analizar los resultados de la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones obtenidos durante la vigencia 2025 | 0 |  | 20%
| Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2025 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Definir, implementar y hacer seguimiento al plan de trabajo del proceso de gestión administrativa | 0 | 19.5% | 25% |  |  |  |  | Abril 29. se devolvio el avance de la actividad, a fin de que Sin el tramite requerido se devuelve el avance de la actividad a fin de que se adjunte el Plan de trabajo y con base en éste se evidencie el avance en el desarrollo del mismo durante el período, al mismo tiempo se indique en el analisis si se ha venido cumpliendo según lo planeado o se propongan las acciones de mejora si a ello hay lugar
| Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2026 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Avanzar en las actividades relacionadas con la gestion documental enfocadas a la politica de MIPG | 44000000 |  | 25% | 15% |  |  |  | Se avanzó en el desarrollo de la actividad en un 15%, producto de ello se ejecutaron durante el período parte de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad .
| Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2027 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 0 |  | 25% | 30% |  |  |  | Se presenta avance de la actividad acorde con lo programado para el período (campañas de ahorro de energia y agua
| Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2028 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual | 0 |  | 25% | 33% |  |  |  | Se presenta avance de la actividad , acorde con lo planeado para el período
| Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2025])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2025])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2025]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2025])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2025])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Formular y publicar los planes de TH en la sede electrónica de la entidad correspondientes a la vigencia 2025 | 0 | 0% | 30%
| Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2025])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2025])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2025]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2025])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2025])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | N/A | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | [5 empty] | Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano | 240000000 |  | 60%
| Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2025])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2025])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2025]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2025])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2025])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | N/A | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | [5 empty] | Evaluar los resultados de la ejecución de los planes de Talento Humano | 0 |  | 10%
| Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Gestión Contractual | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Porcentaje | N/A | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar seguimiento, a partir del mes de febrero, a la matriz de gestion contractual, a través de mesas de trabajo programadas. | $ 24.000.000,00 | 0% | 34% |  |  |  |  | Se avanzo en le desarrollo de la actividad durante el período, conforme a lo programado, el desarrollo de la actividad no demanda recursos financieros
| Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Gestión Contractual | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Porcentaje | N/A | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar capacitación sobre el contenido del documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025 |  |  | 33%
| Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Gestión Contractual | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Porcentaje | N/A | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | [5 empty] | Divulgar el documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025 |  |  | 33% |  |  |  |  | Se avanzo en le desarrollo de la actividad durante el período, conforme a lo programado, el desarrollo de la actividad no demanda recursos financieros
| Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2025 | Carlos Alberto Aristizábal Ospina | Dirección General | Porcentaje del plan de trabajo de control interno ejecutado | Evaluación control y mejora | (Actividades del plan de trabajo de control interno ejecutadas / actividades del plan de trabajo de control interno programadas)*100 | Porcentaje | 98% | 24% | 45% | 83% | 100% | 100% | [5 empty] | Formular plan de trabajo (auditoría) | 0 | 0% | 50%
| Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2025 | Carlos Alberto Aristizábal Ospina | Dirección General | Porcentaje del plan de trabajo de control interno ejecutado | Evaluación control y mejora | (Actividades del plan de trabajo de control interno ejecutadas / actividades del plan de trabajo de control interno programadas)*100 | Porcentaje | 98% | 24% | 45% | 83% | 100% | 100% | [5 empty] | Ejecutar el plan de trabajo (auditoría) | 0 |  | 50% | [5 empty] | 100
| Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2025 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Dirección General | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2025 | Gestión Jurídica | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 5% | 15% | 95% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. | 0 | 0% | 50% | [5 empty] | 23
| Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2025 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Dirección General | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2025 | Gestión Jurídica | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 5% | 15% | 95% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar un conversatorio dirigido a colaboradores, servidores y contratistas de APC-Colombia, respecto a la teorìa de motivos y finalidades del acto administrativo. | 0 |  | 50% | [5 empty] | 4.3478
| Elaboración y publicación de estados financieros en la vigencia 2025 | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados | Gestión Financiera | (Estados financieros elaborados y publicados / Estados financieros programados) * 100 | Porcentaje | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero | 0 | 0% | 50%
| Elaboración y publicación de estados financieros en la vigencia 2025 | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados | Gestión Financiera | (Estados financieros elaborados y publicados / Estados financieros programados) * 100 | Porcentaje | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Analizar y depurar las cuentas contables | 0 |  | 50%
| Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2025 | María Victoria Losada Trujillo | Dirección General | Porcentaje del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional implementado | Direccionamiento Estratégico y Planeación | (Actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 ejecutadas / actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 27% | 53% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | Formular el cronograma de acciones del plan Maestro de Planeación 2025 | 0 | 0% | 20%
| Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2025 | María Victoria Losada Trujillo | Dirección General | Porcentaje del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional implementado | Direccionamiento Estratégico y Planeación | (Actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 ejecutadas / actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 programadas)*100 | Porcentaje | 10000% | 27% | 53% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar la ejecución y seguimiento a las acciones del cronograma el plan Maestro de Planeación 2025 | 821056080 |  | 80%
Note on U10: Stella Carolina Rodrìguez Alayon: Juan Camilo Hernandez
Note on U19: Stella Carolina Rodrìguez Alayon: Equipo Certificados de Utilidad Común
Note on U37: Stella Carolina Rodrìguez Alayon: Oscar Avíles

## PAI 2025 Accesible
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
APC COLOMBIA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 |  |  | VERSIÓN 3
[34 empty] | MIPG (cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | [20 empty] | Articulación con otros planes: Decreto 612 de 2018 (cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados)
Alineado al PND (transformador) | Objetivo estratégico | Peso ponderado del objetivo estratégico | Código | Meta cuatrienio (objetivo estratégico) en porcentaje | Meta año (objetivo estratégico) en porcentaje | Cod Producto | Producto Institucional / Producto de Gestión | Gerente del Producto | Dirección responsable del Producto | Cod Subproducto | Indicador de resultado (subproducto) | Proceso Responsable del subproducto | Dirección responsable del Subproducto | Procesos involucrados | Grupos de valor involucrados | Fórmula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Línea base | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Presupuesto total subproducto | Fuente del presupuesto (seleccionar lista desplegable) | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad | Peso ponderado de la actividad | Evidencias, soportes de la actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha final (dd/mm/aaaa) | Responsable de la actividad en el proceso | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, entre otros) | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Compras y contratación pública | Talento Humano | Integridad | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana en la gestión pública | Racionalización de trámites | Integridad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | PND 2022-2026 | PES 2023-2026 | PEI 2023-2026 | Administración de riesgos | Racionalizacion de tramites | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Plan de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Programa de Gestión Documental | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan De Bienestar e Incentivos | Plan Institucional de Capacitación | Plan De Previsión de Recursos Humanos | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Plan De Seguridad y Privacidad de la Información | Plan De Seguridad y Privacidad de la Información
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S2 | Porcentaje de las acciones implementadas por APC-Colombia en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 durante la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026 / Número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026) x 100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 314600000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Realizar seguimiento y gestión a 10 planes de trabajo de Cooperación Internacional acordados durante la vigencia 2024 . | 172500000 | 50% | Planes de trabajo en ejecución y gestión y evidencias del seguimiento realizado | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano y recursos financieros | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S2 | Porcentaje de las acciones implementadas por APC-Colombia en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 durante la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026 / Número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026) x 100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 314600000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Formular e implementar el Programa de Fortalecimiento de capacidades para los actores del SNCICol durante la vigencia 2025 | 142100000 | 50% | Evidencias de las acciones de fortalecimiento de capacidades realizadas 1. Documento de programa formulado. 2. evidencias de participación en las actividades del programa (listas de asistencia, piezas de comunicación, espacios sincrónicos) | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Andrea Esguerra | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S3 | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización. | Cooperantes AOD y Sector privado. | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 / Monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 132000000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Acompañar y brindar insumos para negociación de marcos país | 0 | 33.33% | Actas de negocicación Actas de reuniones Documentos Ejecutivos | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Julian Ramirez | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | [18 empty] | Se actualizó, Enero 30 de 2025, sesión ordinaria adelantada ayer del comité institucional de gestión y desempeño
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S3 | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización. | Cooperantes AOD y Sector privado. | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 / Monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 132000000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Formular y avanzar en la implementación de una estrategia de movilización de recursos de cooperación internacional durante la vigencia 2025 | 132000000 | 34% | Documento con estrategia de movilización de recursos y matriz de seguimiento a la implementación de la estrategia | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Andres Ceballos | Equipo de Talento Humano | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | X |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S3 | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización. | Cooperantes AOD y Sector privado. | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 / Monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 13200000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Orientar las iniciativas de cooperación en los mecanismos de gobernanza en los que participa APC Colombia | 0 | 33.33% | Actas de reuniones de Comités Técnicos y Directivos de los mecanismos de gobernanza y/o Listas de asistencia y/o Ayudas memoria de los espacios en que se participe y/o correos electrónicos. | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Laura Cadavid | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P2 | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S4 | Porcentaje de proyectos aprobados de demanda y doble vía alineados a la ENCI 2023-2026 (Igual o mayor a 60%) | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Formulación y preparación de la cooperación internacional, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | (Proyectos aprobados de demanda y doble vía alineados a la ENCI 2023-2026 / proyectos aprobados de demanda y doble vía ) * 100 | Porcentaje | N/A | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 4007500000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Incorporar líneas estratégicas de la ENCI, en proyectos de demanda y de doble vía de Colombia, en al menos el 60% de los nuevos que se negocien con países y mecanismos del Sur Global. | 4007500000 | 100% | Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y segumiento DOCI. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinadora de América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P1 | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S1 | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado en la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 720300000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Gestionar 10 mesas de trabajo sectoriales (temáticas) y territoriales para la Dinamización del SNCI Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | 530100000 | 50% | 1. Ayuda memoria de reuniones convocadas por las mesas para la articulación y gestion de la CI. 2. actas de las reuniones. 3. listados de asitencia | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano, recursos financieros | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P1 | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S1 | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado en la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 720300000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Gestionar 5 intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a los planes de trabajo del SNCI. | 190200000 | 50% | 1. Notas concepto elaboradas. 2. Planes de acción desarrollados. 3. Listados de asistencia. 4. Registro fotográfico | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Marlen Espitia | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S9 | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro. | (Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | 3 | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | 1444500000 | Inversión (Contrapartidas) | Articular alianza multiactor en al menos 1 proyecto financiado con recursos de contrapartida nacional | 88000000 | 13% | Ficha técnica, mapa de actores estrategicos, bateria/artefacto de criterios, Ayuda de memoria, listdado asistencias, registro fotográfico, informes que evidencie toda la gestión y estructuración. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Luz Emerita Lopez | Equipo de Talento Humano | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | S9 | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro. | (Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | 3 | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | 1444500000 | Inversión (Contrapartidas) | Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante el desembolso de recursos de contrapartidas nacional | 1356500000 | 87% | Convenios suscritos para el mecanismo de contrapartida nacional | 2025-04-30 | 2025-06-30 | Luz Emerita Lopez | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | S12 | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorizaciónde la Cooperación Internacional | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacional a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 129800000 | Inversión (Transformación digital) | Facilitar el acceso a oportunidades de cooperación internacional no reembolsable, a través de las difusión de al menos 200 convocatorias internacionales y el acompañamiento a al menos 20 convocatorias | 0 | 34% | Matriz de seguimiento de oportunidades de cooperación internacional no reembolsable (convocatorias) | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Coordinaciones Bilateral y Multilateral | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X | [18 empty] | Se actualizó, Enero 30 de 2025, sesión ordinaria adelantada ayer del comité institucional de gestión y desempeño
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | S12 | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorizaciónde la Cooperación Internacional | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 129800000 | Inversión (Transformación digital) | Formular y hacer seguimiento a al menos 10 planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilares | 0 | 33% | Planes de trabajo formulados Actas de seguimiento a los Planes de Trabajo | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Carolina Rodriguez | Equipo de Talento Humano | X | X | [13 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | S12 | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorizaciónde la Cooperación Internacional | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 129800000 | FOCAI | Implementar el plan de trabajo para la mejora continua del procedimiento de gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes. | 129800000 | 33% | Ayudas memoria de reuniones y/o instrumentos de formalización de apoyo de la cooperación y/o correos electrónicos | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Equipo CUC | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | [6 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Daniel Rodríguez Rubiano | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | S8 | Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con el Sistema Nacional de Cooperación Internacional SNCI o agendas de desarrollo. | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Identificación y priorización, preparación y formulación, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Número de Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con el Sistema Nacional de Cooperación Internacional SNCI o agendas de desarrollo | Numérico | N/A | 4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6857800000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Hacer seguimiento a 12 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo. | 107800000 | 50% | Actas reuniones, ayuda memoria, reportes, informes de balance o de segumiento. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Coordinadora de Asia África y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Daniel Rodríguez Rubiano | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | S5 | Porcentaje de nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país aprobados, en los que Colombia es líder (igual o mayor al 50%) | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Formulación y preparación de la cooperación internacional, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | (Nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país aprobados, en los que Colombia es líder / Nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país aprobados) x 100 | Numérico | N/A | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 6857800000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Incorporar los temas en los que Colombia es reconocido como líder técnico, en al menos el 50% de los nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país. | 6750000000 | 50% | Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y segumiento DOCI. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Coordinadora de América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | X | [10 empty] | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S11 | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contractual, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | 12259000000 | Inversión (Administración de recursos) | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsables recibidos en administración en APC-Colombia. | 12259000000 | 40% | Reporte Ejecución presupuestal | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gina Carolina Castellanos Bahos | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X | [9 empty] | Se actualizó, Enero 30 de 2025, sesión ordinaria adelantada ayer del comité institucional de gestión y desempeño
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S11 | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contractual, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | 12259000000 | Inversión (Administración de recursos) | Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | 0 | 20% | Actas de asitencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gina Carolina Castellanos Bahos | Equipo de Talento Humano
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S11 | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | 12259000000 | Inversión (Administración de recursos) | Realizar acompañamiento a las direcciones misionales para la consecución de nuevos recursos de cooperacion internacional para ser administrados por APC-Colombia | 0 | 20% | Actas de reunión de seguimiento, listas de asistencias (Visitas y/o reuniones virtuales) de los acompañamientos realizados a las direcciones misionales | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gina Carolina Castellanos Bahos | Equipo de Talento Humano
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S11 | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y priorización, preparación y formulación, implementación y seguimiento, gestión contracutal, gestión financiera, gestión jurídica, administración de recursos y donaciones en especie. | Cooperantes, Aliados Técnicos, proveedores y contratistas. | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | 12259000000 | Inversión (Administración de recursos) | Realizar el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista. | 0 | 20% | Actas de reunión de seguimiento, listas de asistencias (Visitas y/o reuniones virtuales) y/o informes. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gina Carolina Castellanos Bahos | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S7 | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa, Gestión Financiera, administración de recursos y donaciones en especie. | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | (Donaciones Internacionales en especie canalizadas / Total de donaciones Internacionales en especie programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 10% | 50% | 80% | 100% | 100% | 0% | Inversión (Administración de recursos) | Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | 0 | 20% | Listas de asistencia, correos electrónicos, publicaciones o piezas gráficas elaboradas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gina Carolina Castellanos Bahos | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X | [29 empty] | Se actualizó, Enero 30 de 2025, sesión ordinaria adelantada ayer del comité institucional de gestión y desempeño
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S7 | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa, Gestión Financiera, administración de recursos y donaciones en especie. | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | (Donaciones Internacionales en especie canalizadas / Total de donaciones Internacionales en especie programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 10% | 50% | 80% | 100% | 100% | 0% | Inversión (Administración de recursos) | Canalizar las donaciones en especie en el marco de la cooperación internacional. | 0 | 60% | Actas de Validación en Campo, Correos electrónicos, listas de asistencias, actas de entrega de la donación. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gina Carolina Castellanos Bahos | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P3 | Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | S7 | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa, Gestión Financiera, administración de recursos y donaciones en especie. | Donantes, Beneficiarios finales, agentes aduaneros u operadores logísticos y entes reguladores. | (Donaciones Internacionales en especie canalizadas / Total de donaciones Internacionales en especie programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 10% | 50% | 80% | 100% | 100% | 0% | Inversión (Administración de recursos) | Realizar el seguimiento de los informes de impacto de las donaciones en especie canalizadas por APC Colombia. | 0 | 20% | Informes de impacto presentados por los beneficiarios finales | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gina Carolina Castellanos Bahos | Equipo de Talento Humano | [14 empty] | X | X | X | x |  |  |  | X |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P4 | Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | S13 | Número de mecanismos innovadores de financiemiento diseñados y/o implementados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización | Cooperantes, Aliados | No. De mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Fortalecer capacidades dentro del SNCI para la gestión de mecanismos innovadores de financiación |  | 20% | Pensum de cursos sobre mecanismos innovadores y/o listados de asistencia y/o grabaciones y fotografias de desarrollo de los cursos y/o material didactico | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Andres Ceballos | Equipo de Talento Humano | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X | [8 empty] | X | [9 empty] | Se actualizó, Enero 30 de 2025, sesión ordinaria adelantada ayer del comité institucional de gestión y desempeño
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P4 | Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | S13 | Número de mecanismos innovadores de financiemiento diseñados y/o implementados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización | Cooperantes, Aliados | No. De mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Adelantar un estudio jurídico y técnico que defina la hoja de ruta para instalar un nuevo mecanismo en la Agencia |  | 40% | Documento de estudio jurídico y técnico | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Natalia Vargas | Equipo de Talento Humano | X | X | [13 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática | Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 30% | ALI-125 | 100% | 100% | P4 | Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | S13 | Número de mecanismos innovadores de financiemiento diseñados y/o implementados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Identificación y priorización | Cooperantes, Aliados | No. De mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Apoyar la Consolidación de la mesa de trabajo con el sector sin ánimo de lucro dentro del SNCI. |  | 40% | Actas de reuniones; planes de trabajo derivados de la mesa; listados de asistencia | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Andres Ceballos | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-125 | 100% | 100% | P6 | Gestionar el Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable durante la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | S15 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Trabajo del observatorio durante la vigencia | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional | (Porcentaje de actividades desarrolladas en la vigencia 2025, del Plan de Trabajo del observatorio / Total de actividades programadas en el plan de trabajo del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable para la vigencia 2025) *100 | porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 65600000 | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Formular el Plan de Trabajo del Observatorio para la vigencia 2025 | 24600000 | 25% | Plan de Trabajo Formulado | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Equipo del Observatorio | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [10 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-125 | 100% | 100% | P6 | Gestionar el Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable durante la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | S15 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Trabajo del observatorio durante la vigencia | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional | (Porcentaje de actividades desarrolladas en la vigencia 2025, del Plan de Trabajo del observatorio / Total de actividades programadas en el plan de trabajo del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable para la vigencia 2025) *100 | porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 65100000 | Inversión (Sistema Nacional de Cooperación Internacional) | Producir documentos a partir de insumos relacionados por las direcciones técnicas | 41000000 | 38% | Documentos producidos | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Equipo del Observatorio | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [10 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-125 | 100% | 100% | P6 | Gestionar el Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable durante la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | S15 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Trabajo del observatorio durante la vigencia | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional | (Porcentaje de actividades desarrolladas en la vigencia 2025, del Plan de Trabajo del observatorio / Total de actividades programadas en el plan de trabajo del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable para la vigencia 2025) *100 | porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | Funcionamiento (Transferencias Corrientes - Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI) | Generar espacios de conocimiento | 65100000 | 37% | Documento de justificación del espacio de conocimeinto, documento de planeación(acatas, perfiles de participantes, cronograma) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Equipo del Observatorio | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | [8 empty] | X
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-125 | 100% | 100% | P5 | Avance en la implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación durante la vigencia 2025 | Maria Victoria Losada Trujillo y Silvia Rocío Goméz Sandoval | Dirección General | S14 | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional, personal de APC-Colombia | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Presentar a la Alta dirección la propuesta de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación y socializarla al interior de la Entidad | 0 | 20% | Lista de asistencia y documento de presentación dela propuesta de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Gloria Patricia Pinzón Batidas y/oSilvia Rocio Gómez Sandoval | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X
Convergencia regional | Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 25% | GES-125 | 100% | 100% | P5 | Avance en la implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación durante la vigencia 2025 | Maria Victoria Losada Trujillo y Silvia Rocío Goméz Sandoval | Dirección General | S14 | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Dirección General | Todos los procesos | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales, academia, centros de estudio, investigadores, Observatorios pares del orden nacional e internacional, personal de APC-Colombia | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Avanzar en la implementación de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación, durante la vigencia 2025 y efectuar seguimiento a su desarrollo. | 0 | 80% | Evidencias de la implementación de la hoja de ruta. Informes períodicos de avance de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación, | 2025-03-15 | 2025-12-31 | Gloria Patricia Pinzón Batidas y/oSilvia Rocio Gómez Sandoval | Equipo de Talento Humano | X |  |  | x | [7 empty] | X | X |  |  |  | x | x |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-125 | 100% | 100% | P7 | Diseño de documentos en el marco de la implementación de la política estadística de la entidad. | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | S17 | Porcentaje de avance del diseño de documentos en el marco de la implementación de la política estadística | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Todos los procesos | DANE, cooperantes, otros actores del SNCI que provean información, usuarios internos | (Número de documentos diseñados durante la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística / Número de documentos programados para la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística) x100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | FOCAI | Elaborar al menos 4 de los documentos requeridos para avanzar la implementacion de la política estadística en la entidad | 47300000 | 50% | Evidencias de los avances de los documentos, documentos elaborados/diseñados | 2025-01-15 | 2025-03-31 | Jaime Gallego | Equipo de Talento Humano | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X | [13 empty] | Se actualizó, Enero 30 de 2025, sesión ordinaria adelantada ayer del comité institucional de gestión y desempeño
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-125 | 100% | 100% | P7 | Diseño de documentos en el marco de la implementación de la política estadística de la entidad. | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | S17 | Porcentaje de avance del diseño de documentos en el marco de la implementación de la política estadística | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | Dirección de Gestión de Demanda | Todos los procesos | DANE, cooperantes, otros actores del SNCI que provean información, usuarios internos | (Número de documentos diseñados durante la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística / Número de documentos programados para la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística) x100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | N/A | Elaborar productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país | 0 | 50% | Documento de Analisis de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país 2024, enviado a diagramación. | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Jaime Gallego | Equipo de Talento Humano | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-125 | 100% | 100% | P8 | Sistema de Gestión de la Información implementado | Willy Alexander Vijalba Caballero | Dirección Administrativa y Financiera | S18 | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Gestión de Tecnologías de la información | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Número | N/A |  |  | 1 | 2 | 2 | 1453538858 | Inversión (Transformación digital) | Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la trasformación digital TIC | 945000000 | 60% | Reporte de avance de las iniciativas contratadas para incorporar nuevas capacidades TICS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Willy Alexander Vijalba Caballero | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información | [7 empty] | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | Se actualizó, Enero 30 de 2025, sesión ordinaria adelantada ayer del comité institucional de gestión y desempeño
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-125 | 100% | 100% | P8 | Sistema de Gestión de la Información implementado | Willy Alexander Vijalba Caballero | Dirección Administrativa y Financiera | S18 | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Gestión de Tecnologías de la información | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Número | N/A |  |  | 1 | 2 | 2 | 1453538858 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Fortalecer y mantener las capacidades de servcios tecnológicos para la transformación digital TIC | 508538858 | 30% | Reporte de avance de las iniciativas contratadas para fortalecer o sostener la operación TICS | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Ruben Dario Rojas Morales | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información |  | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x
Internacionalización | Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 25% | PRO-125 | 100% | 100% | P8 | Sistema de Gestión de la Información implementado | Willy Alexander Vijalba Caballero | Dirección Administrativa y Financiera | S18 | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Gestión de Tecnologías de la información | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Número | N/A |  |  | 1 | 2 | 2 | 1453538858 |  | Realizar Jornadas de Socialización con los Clientes Internos sobre la Ejecución del PETI 2024 y la atención al usuario | 0 | 10% | Informe de socialización y atención de casos de TICS | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Erika Marcela Quiñones | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información |  | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P10 | Gestión de proyectos de cooperación internacional | Jeny Patricia Gutiérrez Ropero | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | S20 | Porcentaje de iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico. | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Dirección de Oferta | Gestión Jurídica, Gestión Contractual y Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | (Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico, financiero y jurídico / Total de Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico)*100 | Porcentaje | N/A | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% | 90200000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Realizar seguimiento a la ejecución técnica de las iniciativas y/o proyectos del Fondo Alianza del Pacífico, según el modelo de gestión determinado. | 90200000 | 100% | Informes y/o reportes de avance, actas de reuniones. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Responsable en DOCI del FAP (Jeny Patricia Gutierrez) | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P17 | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | S31 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado | Gestión de comunicaciones | Dirección General | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 0 | N/A | Elaborar y publicar boletín interno "Mi Agencia al Día" | 0 | 20% | Documento con evidencia de boletines elaborados y publicados | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P17 | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | S31 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  | Dirección General | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 0 | N/A | Elaborar y publicar el boletín virtual mensual externo "Cooperación para la Vida" y el boletín semanal "En Breve" en redes sociales | 0 | 20% | Documento con evidencia de boletines elaborados y publicados | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P17 | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | S31 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  | Dirección General | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 0 | N/A | Desarrollar estrategia de redes sociales | 0 | 20% | Documento con parrilla y análisis de las redes sociales | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P17 | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | S31 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  | Dirección General | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 0 | N/A | Visubilizar la gestión de la Agencia a través de eventos | 0 | 20% | Documento con evidencia de piezas y canales de los eventos que visibilizan la gestión de la Agencia. | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P18 | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | S32 | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  | Dirección General | Todos los procesos | Grupos de valor involucrados para la actividad | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 0 | N/A | Analizar los resultados de la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones obtenidos durante la vigencia 2025 | 0 | 20% | Documento Word con metodolgía DOFA | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Sandra Garzón | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P13 | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | S23 | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | usuarios internos | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2025 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 44000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Definir, implementar y hacer seguimiento al plan de trabajo del proceso de gestión administrativa | 0 | 25% | Plan de gestión administrativa formulado. Tablero de control al desarrollo de actividades del Pinar - PGD - Servicio al ciudadano) | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Diller Ruthney Castro | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P13 | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | S23 | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | usuarios internos | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2026 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 44000001 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Avanzar en las actividades relacionadas con la gestion documental enfocadas a la politica de MIPG | 44000000 | 25% | Tablero de control de medición avance sobre el Archivo digitalizado | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Diller Ruthney Castro Luis Alejandro Gutiérrez S. | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P13 | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | S23 | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | usuarios internos | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2027 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 44000002 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Realizar seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 0 | 25% | Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado. Tablero de control sobre el desarrollo de actividades del PIGA | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Diller Ruthney Castro Luis Alejandro Gutiérrez S. | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P13 | Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | S23 | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | usuarios internos | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2028 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 44000003 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual | 0 | 25% | Resultado del seguimiento efectuado al del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Luis Alejandro Gutiérrez S. | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P14 | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | S24 | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Todos los procesos de la Entidad | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2025])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2025])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2025]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2025])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2025])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 160000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Formular y publicar los planes de TH en la sede electrónica de la entidad correspondientes a la vigencia 2025 | 0 | 30% | Planes publicados en la sede electrónica | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Yvette Araujo Hernandez | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P14 | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | S24 | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Todos los procesos de la Entidad | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2025])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2025])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2025]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2025])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2025])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | N/A | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano | 240000000 | 60% | Informe consolidado de los planes de TH | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Yvette Araujo Hernandez | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P14 | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | S24 | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Todos los procesos de la Entidad | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2025])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2025])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2025]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2025])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2025])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | N/A | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Evaluar los resultados de la ejecución de los planes de Talento Humano | 0 | 10% | Informe consolidado de los planes de TH | 2025-12-17 | 2025-12-31 | Yvette Araujo Hernandez | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P16 | Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | S30 | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Usuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Porcentaje | N/A | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | 24000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Realizar seguimiento, a partir del mes de febrero, a la matriz de gestion contractual, a través de mesas de trabajo programadas. | $ 24.000.000,00 | 34% | Actas de reunion y matriz de datos contractual | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Ivanna Carolina Berrio | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | [9 empty] | Se actualizó, Enero 30 de 2025, sesión ordinaria adelantada ayer del comité institucional de gestión y desempeño
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P16 | Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | S29 | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Usuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Porcentaje | N/A | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | 24000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Realizar capacitación sobre el contenido del documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025 |  | 33% | Liistado de asistencia, fotografias, presentación | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Jennifer Sierra Calderon | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P16 | Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | S29 | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Usuarios internos de APC-Coiombia, proveedores | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Porcentaje | N/A | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | 24000000 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Divulgar el documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025 |  | 33% | Solicitud de pieza comunicacional y constancia de publicacion y/o divulgación | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Edna Lorena Leon Saavedra | Equipo de Talento Humano |  | X | X |  |  | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P12 | Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2025 | Carlos Alberto Aristizábal Ospina | Dirección General | S22 | Porcentaje del plan de trabajo de control interno ejecutado | Evaluación control y mejora | Dirección General | Procesos/dependencias responsables de las actividades asIgnadas por ley. | Uusuarios internos de APC-Coiombia | (Actividades del plan de trabajo de control interno ejecutadas / actividades del plan de trabajo de control interno programadas)*100 | Porcentaje | 0.98 | 24% | 45% | 83% | 100% | 100% | 0 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Formular plan de trabajo (auditoría) | 0 | 50% | Plan de trabajo aprobado. Acta Comité de Cooridnación Sistema de Control Interno | 2024-01-02 | 2025-02-28 | Claudia Milena Lasso Sanchez | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P12 | Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2025 | Carlos Alberto Aristizábal Ospina | Dirección General | S22 | Porcentaje del plan de trabajo de control interno ejecutado | Evaluación control y mejora | Dirección General | Procesos/dependencias responsables de las actividades asIgnadas por ley. | Uusuarios internos de APC-Coiombia | (Actividades del plan de trabajo de control interno ejecutadas / actividades del plan de trabajo de control interno programadas)*100 | Porcentaje | 0.98 | 24% | 45% | 83% | 100% | 100% | 0 | Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) | Ejecutar el plan de trabajo (auditoría) | 0 | 50% | Informes de Auditoría publicados | 2025-02-02 | 2025-12-31 | Claudia Milena Lasso Sanchez | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P11 | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2025 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Dirección General | S21 | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2025 | Gestión Jurídica | Dirección General | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Coiombia, proveedores , entidades, aliados | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 5% | 15% | 95% | 100% | 100% | 0 | 0 | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. | 0 | 50% | Portafolio de evidencias y/o Presentaciones y/o Lista de asistencia | 2025-02-12 | 2025-12-31 | Cesar Camilo Saavedra Arteaga | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P11 | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2025 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Dirección General | S21 | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2025 | Gestión Jurídica | Dirección General | Todos los procesos | Uusuarios internos de APC-Coiombia, proveedores , entidades, aliados | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 5% | 15% | 95% | 100% | 100% | 0 | 0 | Realizar un conversatorio dirigido a colaboradores, servidores y contratistas de APC-Colombia, respecto a la teorìa de motivos y finalidades del acto administrativo. | 0 | 50% | Portafolio de evidencias y/o Presentaciones y/o Lista de asistencia | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Cesar Camilo Saavedra Arteaga | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P9 | Elaboración y publicación de estados financieros en la vigencia 2025 | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | S19 | Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados | Gestión Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Proceso de Gestión Financiera | (Estados financieros elaborados y publicados / Estados financieros programados) * 100 | Porcentaje | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero | 0 | 50% | Listado de obligaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Carlos Castañeda | Personal del proceso | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P9 | Elaboración y publicación de estados financieros en la vigencia 2025 | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | S19 | Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados | Gestión Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | Proceso de Gestión Financiera | (Estados financieros elaborados y publicados / Estados financieros programados) * 100 | Porcentaje | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Analizar y depurar las cuentas contables | 0 | 50% | Ajustes contables | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Faisuly Urrea | Personal del proceso | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P15 | Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2025 | María Victoria Losada Trujillo | Dirección General | S27 | Porcentaje del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional implementado | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Dirección General | Direccionamiento Estratégico y Planeación | usuarios internos Cabeza de sector, DNP | (Actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 ejecutadas / actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 programadas)*100 | Porcentaje | 100 | 27% | 53% | 80% | 100% | 100% | 0 | 0 | Formular el cronograma de acciones del plan Maestro de Planeación 2025 | 0 | 20% | Cronograma de acciones definidas | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Julio Ignacio Gutiérrez | Equipo de Talento Humano | X | [10 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Convergencia regional, Transformación productiva, | Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 20% | OPT-125 | 100% | 100% | P15 | Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2025 | María Victoria Losada Trujillo | Dirección General | S27 | Porcentaje del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional implementado | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Dirección General | Direccionamiento Estratégico y Planeación | usuarios internos Cabeza de sector, DNP | (Actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 ejecutadas / actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 programadas)*100 | Porcentaje | 100 | 27% | 53% | 80% | 100% | 100% | 0 | 0 | Realizar la ejecución y seguimiento a las acciones del cronograma el plan Maestro de Planeación 2025 | 0 | 80% | Matriz de seguimiento de acciones definidias | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Julio Ignacio Gutiérrez | Equipo de Talento Humano | [11 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Note on AB10: Stella Carolina Rodrìguez Alayon: Juan Camilo Hernandez
Note on AB19: Stella Carolina Rodrìguez Alayon: Equipo Certificados de Utilidad Común
Note on AB37: Stella Carolina Rodrìguez Alayon: Oscar Avíles

## DG
Objetivo estratégico | Producto Institucional / Producto de Gestión | Gerente del Producto | Dirección responsable del Producto | Indicador de resultado (subproducto) | Proceso Responsable del subproducto | Fórmula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Línea base | Meta anual vigencia | Avance a Marzo 31 | Avance a Junio 30 | Avance a Septiembre 30 | Avance a Diciembre 31 | Avance acumulado | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad | Avance promedio acumulado de las actividades | Peso ponderado de la actividad | Avance % en el 1º trimestre | Avance % en el 2º trimestre | Avance % en el 3º trimestre | vance % en el 4º trimestre | Observaciones al reporte de avance 1º trimestre | Observaciones al reporte de avance 2º trimestre | Observaciones al reporte de avance 3º trimestre | Observaciones al reporte de avance 4º trimestre
Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | Gestionar el Observatorio de Cooperación Internacional técnica y Financiera no reembolsable durante la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Trabajo del observatorio durante la vigencia | Gestión de comunicaciones | (Porcentaje de actividades desarrolladas en la vigencia 2025, del Plan de Trabajo del observatorio / Porcentaje de actividades programadas en el plan de trabajo del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable para la vigencia 2025) *100 | porcentaje | 25% | 60% | 80% | 100% | N/A | 100% |  | 61% | 75% | 100% | 100% | Formular y socializar el Plan de Trabajo del Observatorio para la vigencia 2025 | 24600000 | 100% | 25% | 0% | 100% |  |  |  | Se formuló y socializo el Plan de Trabajo del Observatorio 2025. en lo que corresponde al avance de la actividad de producir análisis e insumos ..., durante el período se elaboraron los diferentes documentos , fichas y modelos, etc, que evidencian el desarrollo de la actividad. Respecto al avance de la actividad de Monitorear y hacer ajustes al Plan de trabajo del observatorio, durante el período se avanzó en la realización de las acciones previstas para el seguimiento y ajustes al plan de trabajo, respecto a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad, se ejecutaron $24,6 millones. Se recomienda ajustar en el proyecto, las evidencias que se deben presentar en desarrolo de la actividad. Nota General para el proyecto. Con base en lo anterior se puede concluir que el desarrollo del proyecto ha venido avanzando en su ejecución según lo planeado, lo cual se corrobora por el avance promdio de las actividades en un 61% y de la meta del indicador en el mismo porcentaje | Se formuló y socializo el Plan de Trabajo del Observatorio 2025. en lo que corresponde al avance de la actividad de producir análisis e insumos ..., durante el período se elaboraron los diferentes documentos , fichas y modelos, etc, así mismo se realizó un modelo APCColombia interuniversitario, con lo cual el avance de la actividad durante el período fuede un 33%, lo cual demandó recursos por $12,3 millones. Respecto al avance de la actividad de Monitorear y hacer ajustes al Plan de trabajo del observatorio, durante el período se avanzó en la realización de las acciones previstas para el seguimiento, respecto a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad, se ejecutaron $12,3 millones. Nota General para el proyecto. Con base en lo anterior se puede concluir que el desarrollo del proyecto ha venido avanzando en su ejecución según lo planeado, lo cual se corrobora por el avance promdio de las actividades en un 75% y de la meta del indicador en el mismo porcentaje | En lo que corresponde al avance de la actividad de producir análisis e insumos ..., durante el período se elaboraron los diferentes documentos , fichas y demás entregables previstos para realizar y por consiguiente para culminar el desarrollo de la actividad previsto para la vigencia, con lo cual se cumplio con el resultado esperado, conforme a las evidencias presentadas para soportar el avance de la actividad en los respectivos períodos, Por otra parte se culmino la ejecución de los recursos asignados para desarrollar la actividad, en el período se ejecutaron $8,2 millones. Respecto al avance de la actividad de Monitorear y hacer ajustes al Plan de trabajo del observatorio, durante el período se dio cumplimiento a las actividades previstas para el seguimiento , conforme a las prioridades institucionales y a los compromisos definidos en el marco del Plan Estratégico de la Agencia, por otra parte, respecto a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad, se ejecutaron $28,2 millones. Nota General para el proyecto. Con base en lo anterior se puede concluir que el desarrollo del proyecto se llevo a cabo según lo planeado, lo cual se corrobora por las evidencias aportadas en los reportes de avance para cada uno de los períodos y por ende se alcanzó la meta del indicador trazada para la vigencia
[9 empty] | 50% | 75% | 100% |  | 100% | [5 empty] | Producir análisis e insumos estratégicos acorde a las peticiones de la alta dirección y la agenda prevista, y fortalecimiento del Modelo APC Colombia. | 41000000 |  | 60% | 0% | 34% | 33% | 33%
[9 empty] | 50% | 75% | 100% |  | 100% | [5 empty] | Monitorear y ajustar el plan de trabajo del Observatorio durante la vigencia 2025, con base en la revisión periódica de avances, resultados y prioridades institucionales | 65100000 |  | 15% | 0% | 33% | 33% | 34%
| Avance en la implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación durante la vigencia 2025 | Maria Victoria Losada Trujillo y Silvia Rocío Goméz Sandoval | Dirección General | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada | Direccionamiento Estratégico y Planeación | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 17% | 60% | 80% | 100% | 100% | Presentar a la Alta dirección la propuesta de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación y socializarla al interior de la Entidad | 0 | 100% | 20% | 15% | 50% | 35% |  | Durante el ptrimestre se avanzó en la elaboración de la hoja de ruta de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación y en el desarrollo de la misma, , al mismo tiempo se efectuo seguimiento al avance de las actividades programadas desde el inicio de la vigencia, de ello se concluye que en promedio el avance del proyecto es del 17%. lo cual se econsistente con el avance de la meta del indicador, no obstante se propenderá por avanzar en el logro de la meta del indicador, la cual aunque no se cumplio mas alla del 69% lo cual no dificulta que en los proximos períodos se alcance la meta prevista para cada uno de ellos | Durante el 2º trimestre se continuo avanzando en la formulación de la hoja de ruta de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación, resultado de esto ha sido la elaboración de una matriz que contempla las actividades a realizar, por objetivos estratégicos, la articulación de estos con el Plan de acción institucional 2025, dependencias y responsables, etc, la matriz se puso a consideración de la Asesorta con funciones de Planeación, para posteriores ajustes y / o aprobación. en cuanto a desarrollo de la hoja de ruta, durante el 2º trimestre se avanzo en la implentación de las actividades conforme a la hoja de ruta de gestión del conocimiento y la innovación, el avance promedio acumulado al cierre del período es de 60% lo cual demando ejecución recursos durante el periodo por $30,0 millones. Nota General para el proyecto. Como resultado de lo descrito anteriormente el avance promedio de las actividades es del 61% el cual es concordante con el resultado de la meta del indicador, el cual es del 60% | Se presento a la Alta Dirección propuesta de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación, la cual fue aprobada con unos ajustes propuestos, por otra parte, en cuanto al avance de la actividad "Avanzar en la implementación de la hoja de ruta (estrategia de gestión del conocimiento), el desarrollo de la actividad en el período fue del 20%, para un acumulado del 80% y consecuencia, un avance promedio de las actividades del proyecto del 84%, lo cual es consistende con el avance acumulado de la meta del indicador de 80% acumulado a septiembre 30 de 2025. Finalmente a septiembre 30 se reporta una ejecución acumulada del presupuesto asignado al proyecto de $78,4 milones | El desarrollo de las actividades del proyecto dyrante el último trimestre del año se llevo acabo como estaba previsto, se socializo y aprobo la hoja por la alta dirección y se socializo a los líderes de los diferentes procesos en la jornada de planeación institucional realizada el 9 de diciembre de 2025. por consiguiente el avance de las actividades en general es coherente con el avance final de la meta del indicador. De otra parte, en cuanto a la ejecución de los recursos, los mismos fueron ejecutados en su totalidad en desarrollo de la actividad de Avanzar en la implementación de la hoja de ruta.
|  |  |  | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación diseñada | Direccionamiento Estratégico y Planeación | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación / número de acciones programadas en la vigencia para el desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación) x100 | Porcentaje |  | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | [5 empty] | Avanzar en la implementación de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación, durante la vigencia 2025 y efectuar seguimiento a su desarrollo. | 78943920 |  | 80% | 18% | 42% | 20% | 20%
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 - 2026 - la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado | Gestión de comunicaciones | Porcentaje de avance en la implementación del PEC durante el período | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100 | 100 | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 100% | Elaborar y publicar boletín interno "Mi Agencia al Día" | 0 | 100% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se avanzó en el desarrollo de la actividad, conforme se previo para el período | En lo referente al desarrollo de la actividad de elaborar y publicar el boletin interno, a través de éste voletin se ha permitido divulgar la información semanal conforme a como se va produciendo. Se avanzó en el desarrollo de la actividad como estaba previsto, en cuanto a la actividad de desarrollar la estrategia de redes sociales, esta se centro en la difusión y visibilización del rol de la Agencia como ente activo en espacios multilaterales y regionales clave, reafirmando su compromiso con la integración regional, la Cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible del Gran Caribe. Con repecto a la actividad de visibilizar la gestión de la agencia, la actividad se desarrollo conforme al propósito de la misma, mediante una cobertura integral de eventos realizados dentro y fuera del país, que son clave en el ámbito de la misionalidad de la Agencia. Nota General para el proyecto. En sintesis el proyecto se ha venido desarrollando acorde con lo programado, sin embargo el reporte del avance de la meta del indicador no es consistente con el aavance promedio de las actividades que ejecutan el proyecto, el proceso no registra a que ovedece esa diferencia de 10 puntos porcentuales | En lo referente al desarrollo de la actividad de elaborar y publicar el boletin interno, a través de éste voletin se ha permitido divulgar la información semanal conforme a como se va produciendo. Se avanzó en el desarrollo de la actividad como estaba previsto, en cuanto a la actividad de desarrollar la estrategia de redes sociales, esta se centro en en la difusión y visibilización de su rol activo en espacios multilaterales y regionales clave, reafirmando su compromiso con la integración regional, la Cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible. La agenda internacional liderada por la entidad fue ampliamente difundida en redes sociales destacando su participación en diferentes actividades. Con repecto a la actividad de visibilizar la gestión de la agencia, la actividad se desarrollo conforme al propósito de la misma, mediante una cobertura integral de eventos realizados dentro y fuera del país, que son clave en el ámbito de la misionalidad de la Agencia. Nota General para el proyecto. En sintesis el proyecto se ha venido desarrollando acorde con lo programado, sin embargo el reporte del avance de la meta del indicador no es consistente con el aavance promedio de las actividades que ejecutan el proyecto, el proceso no registra a que ovedece esa diferencia de 15 puntos porcentuales | En lo referente al desarrollo de cada una de las activiades que materializan el desarrollo del proyecto, cada una de las mismas culmino su ejecución durante el período, con elculminación de la ejecución de cada una de las actividades. derivado de ello se desarrollo la actividad de "Analizar los resultados de la ejecución del PEC , ..., conforme a como de proyecto su realización. Nota General para el proyecto. En sintesis el proyecto se ha venido desarrollando acorde con lo programado, sin embargo el reporte del avance de la meta del indicador no es consistente con el aavance promedio de las actividades que ejecutan el proyecto, el proceso no registra a que ovedece esa diferencia de 15 puntos porcentuales
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  |  | Porcentaje |  |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | Elaborar y publicar el boletín virtual mensual externo "Cooperación para la Vida" y el boletín semanal "En Breve" en redes sociales | 0 |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se registró el avance del desarrollo de la actividad durante el trimestre
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  |  | Porcentaje |  |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | Desarrollar estrategia de redes sociales | 0 |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se avanzó en el desarrollo de la actividad, conforme se previo para el período
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  |  | Porcentaje |  |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | Visibilizar la gestión de la Agencia a través de eventos | 0 |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el período el reportero señala que se cumplió de manera oportuna y estratégica con la elaboración de piezas comunicacionales y el uso de canales institucionales para la difusión de eventos que visibilizan la gestión de la entidad.
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025 | Maria Paula Alonso Gamboa | Dirección General | Porcentaje del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC 2025 implementado |  |  | Porcentaje |  |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | Analizar los resultados de la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones obtenidos durante la vigencia 2025 | 0 |  | 20% |  |  |  | 100%
| Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2025 | Carlos Alberto Aristizábal Ospina | Dirección General | Porcentaje del plan de trabajo de control interno ejecutado | Evaluación control y mejora | (Actividades del plan de trabajo de control interno ejecutadas / actividades del plan de trabajo de control interno programadas)*100 | Porcentaje | 37% | 54% | 83% | 100% | 98% | 100% | 37% | 54.17% | 83.33% | 100% | 100% | Formular plan de trabajo (auditoría) | 0 | 100% | 40% | 100% | 0% |  |  | Durante el Primer trimestre 2025 se formulo y se realizaron las auditorias prevista para el período, en consecuencia se cumplio con la meta del indicador | l | Frente a la actividad de ejecutar el plan, durante el tercer trimestre 2025 se realizaron 6 actiividades acorde con la programación prevista para el período, por consiguiente el avance fue del 25% y acumulado de la actividad 79%. Nota General para el proyecto. En terminos generales el avance del proyecto va según lo planeado (87%), sin embargo, con el registro del avance de la meta del indicador (83%) se evidencia una desviación, el análisis no señala la o las razones de esa diferencia entre el avance promedio de las actividades al cierre del período y el avance acumulado de la meta del indicador. Por otra parte, el análisis del avance de la meta del indicador que se presenta para el período, así como el presentado en la evidencia no concuerda con los resultados del avance de la meta al cierre del período. | En el 4º trimestre se avanzó con el desarrollo de las tareas programadas para cumplir con el avance de la actividad "Ejecutar el Plan de Trabajo", mediante la realización de lo programando para el período. por consiguiente el avance total de las actividades es concordante con el avance de la meta del indicador al cierre de la vigencia.
| Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2025 | Carlos Alberto Aristizábal Ospina | Dirección General | Porcentaje del plan de trabajo de control interno ejecutado | Evaluación control y mejora | (Actividades del plan de trabajo de control interno ejecutadas / actividades del plan de trabajo de control interno programadas)*100 | Porcentaje |  |  | 83% | [8 empty] | Ejecutar el plan de trabajo (auditoría) | 0 |  | 60% | 37% | 17% | 29% | 17%
| Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2025 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Dirección General | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2025 | Gestión Jurídica | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje | 5% | 15% | 95% | 100% | 100% | 100% | 6% | 10% | 95% | 100% | 100% | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. | 0 | 100% | 50% | 5% | 24% | 63% | 8% | El avance de las actividades del Plan de Acción en terminos generales avanzó acorde con lo planeado , unicamente se registra avance de la actividad de realizar mesas de trabajo con 6 entidades y con las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la entidad, por consiguiente el avance de la meta establecida para el período se alcanzó. | Respecto a la actividad de realizar mesas de trabajo, durante el periodo se desarrollaron todas las actvidades previstas, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los diferentes actores de la cooperación. Nota General para el proyecto. El avance del proyecto se ha venido dando conforme a lo planeado, lo cual demuestra la coherencia entre el avance de la meta del indicador y el promedio de las actividades | Durante el período se llevo acabo el avance de cada una de las actividades conforme a lo previsto, es decir se realizaron las mesas previstas, así como el conversatorio, por consiguiente el avance promedio de las actividades del proyecto es del 96%. Nota General para el proyecto. El avance del proyecto se ha venido dando conforme a lo planeado, lo cual demuestra la coherencia entre el avance de la meta del indicador y el promedio de las actividades | Durante el período se llevo acabo el avance de de la actividad "Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. ", mediante la realización de nueve (09) mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, que fueron solicitadas por los diferentes actores de la cooperación, las Direcciones Técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. Nota General para el proyecto. El desarrollo del proyecto se llevo acabo a lo planeado durante la vigencia, lo cual demuestra la coherencia entre el avance de la meta del indicador y el promedio de las actividades
| Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2025 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Dirección General | Porcentaje de la política de prevención de daño antijurídico implementada en la vigencia 2025 | Gestión Jurídica | (Actividades de la política de prevención de daño antijurídico ejecutadas / actividades de la política de prevención de daño antijurídico programadas)*100 | Porcentaje |  |  |  | 100% | 100% | [6 empty] | Realizar un conversatorio dirigido a colaboradores, servidores y contratistas de APC-Colombia, respecto a la teorìa de motivos y finalidades del acto administrativo. | 0 |  | 50% | 0% |  | 100%
| Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2025 | María Victoria Losada Trujillo | Dirección General | Porcentaje del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional implementado | Direccionamiento Estratégico y Planeación | (Actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 ejecutadas / actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 programadas)*100 | Porcentaje | 27% | 53% | 80% | 100% | 100% | 100% | 27% | 56% | 80% | 100% | 100% | Formular el cronograma de acciones del plan Maestro de Planeación 2025 | 0 | 100% | 20% | 100% |  |  |  | El avance de cada una de las actividades relacionadas con la ejecución del Plan Maestro de Planeación se realizó acorde con lo planeado por consiguiente se cumplio con la meta del indicador establecida para el período, se refleja un mayor avance en el promedio de las actividas por cuanto la actividad del Planear dentro del ciclo PHVA tuvo la mayor cantidad de actividades ejecutadas en el periodo. El avance del presupuesto asignado al proyecto fue de $302,0 millones | El avance del proyecto a través del desarrollo de las actividades se ha realizado conforme a lo planeado, lo cual se ve reflejado en el avance promedio de las actividades (65%) y la meta del indicador (56%), la diferencia de 9 puntos pocentuales se explica por el mayor avance en el primer trimeste de las actividades del Plan Maestro, en lo que respecta al planear, ya que a partir de la formulación de ellas se derivan las actvidades del hacer, verificar y actuar. En cuanto a la ejecución presupuestal, la misma fue de $241.656.080 | Durante el 3º trimestre se continuo el desarrollo de la actividad "Realizar la ejecución y seguimiento a las acciones del cronograma el plan Maestro de Planeación 2025" en un 24% para un consolidado en el desarrollo de la misma del 80%, en virtud de ello para el desarrollo de la actividad se ejecutaron recursos por $252,1 millones para un total de $795,8 millones. Es importante señalar que la actividad para la formulación del cronograma se ejecutó en el 1º trimestre 2025 | Durante el 4º trimestre se culmino de desarrollar las actividades restantes del Plan Maestro formulado para la vigencia, derivado de ello se terminode ejecutar los recursos asignados para el proyecto, por consiguiente se avanzón y cumplio con la meta propuesta para la vigencia.
| Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2025 | María Victoria Losada Trujillo | Dirección General | Porcentaje del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional implementado | Direccionamiento Estratégico y Planeación | (Actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 ejecutadas / actividades del plan maestro de planeación y seguimiento institucional 2025 programadas)*100 | Porcentaje |  | 53% |  | 100% | 10000% | 100% | [5 empty] | Realizar la ejecución y seguimiento a las acciones del cronograma el plan Maestro de Planeación 2025 | 821056080 |  | 80% | 40% | 16% | 24% | 20%
[8 empty] | 24% | 48.5% | 79.6% | [7 empty] | 100% |  |  | 100%

## DCI
Objetivo estratégico | Producto Institucional / Producto de Gestión | Gerente del Producto | Dirección responsable del Producto | Indicador de resultado (subproducto) | Proceso Responsable del subproducto | Fórmula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Línea base | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Avance a Marzo 31 | Avance a Junio 30 | Avance a Septiembre 30 | Avance a Diciembre 31 | Avance acumulado | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad | Avance promedio acumulado de las actividades | Peso ponderado de la actividad | Avance % en el 1º trimestre | Avance % en el 2º trimestre | Avance % en el 3º trimestre | vance % en el 4º trimestre | Observaciones al reporte de avance 1º trimestre | Observaciones al reporte de avance 2º trimestre | Observaciones al reporte de avance 3º trimestre | Observaciones al reporte de avance 4º trimestre
Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje de las acciones implementadas por APC-Colombia en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 durante la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026 / Número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026) x 100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Realizar seguimiento y gestión a 10 planes de trabajo de Cooperación Internacional acordados durante la vigencia 2024 . | 172500000 | 100% | 50% | 15% | 25% | 35% | 25% | Abril 14 . se aprueba el avance del desarrollo de la actividad correspondiente al 1T 2025, se presenta avance en la ejecución de los recursos asignados | Respecto de la actividad de realizar seguimiento a 10 planes, durante el período se realizó el seguimiento a 10 planes formulados en la vigencia 2024, el avance presupuestal de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad es de $33.966.666. con respecto al desarrollo de la actividad Formular e implementar el programa de fortalecimiento de capacidades, durante el período se realizó el diplomado de cooperación internacional mediante un convenio con la ESAP, del total de inscritos el 63% rconcluyeron el curso y recibieron certificación, por otra parte, se concreto con el BID la realización de dos cohortes del curso Maximizando la Efectividad en Proyectos de Desarrollo entre julio y noviembre de 2025 con un total de 1200 participantes del SNCIC. La ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad es de $44,3 millones. Nota General para el proyecto. En sisntesis durante el periodo se avanzo en el cumplimiento de la meta del indicador en un 50% relativamente consistente con el avance promedio de las actividades del proyecto (45%) | Respecto de la actividad de realizar seguimiento a 10 planes de trabajo, durante el período se continuo realizando el seguimiento a 10 planes formulados en la vigencia 2024, asi mismo, se trabajó en la estructuración de tres (3) nuevos planes de trabajo: Norte de Santander, Atlántico y Caquetá. El avance presupuestal de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad en el período fue de $75,0 millones, para un acumulado de $115,066.666. Con respecto al desarrollo de la actividad Formular e implementar el programa de fortalecimiento de capacidades, Durante el tercer trimestre se avanzó en el desarrollo de actividades estratégicas en el marco del componente de Fortalecimiento de Capacidades del SNCIC: La ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad en el período fue de es de $40,0 millones para un consolidado de $88,5 millones . Nota General para el proyecto. En sintesis durante el periodo se avanzo en el cumplimiento de la meta del indicador en un 75% consistente con el avance promedio de las actividades del proyecto (75%). En cuanto a la ejecución presupuestal se espera que en el último trimestre se ejecute la totalidad de los recursos asignados al proyecto, a sí como la totalidad del desarrollo de las actividades. | Respecto de la actividad de realizar seguimiento a 10 planes de trabajo, Durante el período se avanzo en el seguimiento a los planes formulados en la vigencia 2024 y en 2025 se consolida y se hace gestión a 24 planes de trabajo territoriales, respecto a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad, los mismos se terminan de ejecutar en el período. En cuanto al avance de la ejecución de la actividad "Formular e implementar el Programa de Fortalecimiento de capacidades para los actores del SNCICol durante la vigencia 2025", se culmina el desarrollo de las actividades previstas para el perído, con lo cual se culmina el desarrollo de la actividad y de los recursos asignados para su desarrollo. En cuanto al avance de la meta del indicador el reporte es concordante con el avance de las actividades, por lo tanto el avance para el período y el general a 31 de diciembre 2025se cumplio en su totalidad.
|  |  |  | Porcentaje de las acciones implementadas por APC-Colombia en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 durante la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Número de acciones realizadas durante la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026 / Número de acciones programadas en la vigencia en la implementación estrategia ENCI 2023-2026) x 100 | Porcentaje | 0 |  | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Formular e implementar el Programa de Fortalecimiento de capacidades para los actores del SNCICol durante la vigencia 2025 | 142100000 |  | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | Abril 11 de 2025. Durante el período se efectuo avance en el desarrollo de la actividad en 15% y se jecutaron recursos por $4,1 millones. Nota General para el proyecto. Con respecto al avance de la meta del indicador el avance es consistente con el avance promedio de las actividades del proyecto.
| Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado en la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 | Porcentaje | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 27% | 51.52% | 78.8% | 100% | 100% | Gestionar 10 mesas de trabajo sectoriales (temáticas) y territoriales para la Dinamización del SNCI Sistema Nacional de Cooperación Internacional. | 530100000 | 100% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se avanzó en el desarrollo de la actiivdad conforme a lo planeado, se ejecutaron recursos por $20.8 millones | Durante el trimestre se realizaron mesas sectoriales y territoriales y se desarrollaron planes de trabajos sectoriales y un comite programático, con respecto al desarrollo de la actifvidad de realizar intercambios de conocimiento Col Col , estos se llevaron acabo en diversas temáticas, al mismo tiempo, en desarrollo de la actividad se ejecutaron $24,6 millones. Nota General para el proyecto. con respecto al avance de la meta del indicador , durante el período se avanzó un 24,24% , para un acumulado de 51,52%, el avance no es consistente con el avance acumulado promedio de las actividades del proyecto, no se señalan las razones, como tampoco como se corregiran las desviaciones. | Durante el trimestre se avanzó en el seguimiento y acompañamiento a la gestión de la cooperación en las mesas temáticas y sectoriales activas, a través de sus respectivos planes de trabajo. Asimismo, se participó en varios espacios estratégicos, producto de ello, se ejecutaron recursos durante el período por $ 70,8 millones, y un consolidado de $160,3 millones, con respecto al desarrollo de la actividad de realizar intercambios de conocimiento Col Col , estos se llevaron acabo en diversas temáticas, al mismo tiempo, en desarrollo de la actividad se ejecutaron $62,6 millones y un acumulado de $91,2 millones. Nota General para el proyecto. con respecto al avance de la meta del indicador , durante el período se avanzó un 27,27% , para un acumulado de 79%, el avance es relativamente consistente con el avance acumulado promedio de las actividades del proyecto,no obstante, no se señalan las razones, como tampoco como se corregiran las desviaciones. | Durante este periodo el proceso manifestó " se realizó el seguimiento y acompañamiento a la gestión de cooperación de las mesas temáticas y sectoriales, así como la actualización del formato del plan de trabajo. Al cierre de la vigencia, se consolidaron 11 planes de trabajo sectoriales y 24 espacios territoriales." se ejecutaron recursos durante el período por $ 368,2 millones, y un consolidado de $529,2 millones, con respecto al desarrollo de la actividad de realizar intercambios de conocimiento Col Col , se realizaron 2 intercambios, uno en Santander y otro en Santa Martha estos se llevaron acabo en diversas temáticas, al mismo tiempo, en desarrollo de la actividad se ejecutaron $98,6 millones y un acumulado de $190,2 millones. Nota General para el proyecto. con respecto al avance de la meta del indicador , durante el período se avanzó un 21% , para un acumulado de 100%, el cual es consistente con el avance acumulado promedio de las actividades del proyecto.
|  |  | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional Dinamizado en la vigencia 2025 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Número de acciones realizadas durante la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional / número de acciones programadas en la vigencia para la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional) x100 | Porcentaje | 0 |  | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Gestionar 5 intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a los planes de trabajo del SNCI. | 190200000 |  | 50% | 15% | 25% | 35% | 25% | Durante el trimestre se avanzó en el desarrollo del objeto de la actividad, en un promedio del 15%, con ejecución de $ 4,1 millones del total de los recusos asignados para el desarrollo de la actividad.. Nota General para el proyecto. Con respecto al avance de la meta del indicador el avance es consistente con el avance promedio de las actividades del proyecto.
| Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades. | Sandra Yanneth Bermúdez Marín | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional pagados a proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | 100% | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% | Articular alianza multiactor en al menos 1 proyecto financiado con recursos de contrapartida nacional | 88000000 | 100% | 13% | 15% | 15% | 50% | 20% | Se registra avance de la actividad conforme a lo planeado, la ejecución presupuestal solo se da cuan se realicen pagos en virtud del o los contratos que se suscriben. | Durante el 2º trimestre se realizaron acercamientos con algunas entidades del sector privado. Se reporta un avance porcentual del 15%, de los recursos asignados para la ejecución del proyecto se ejecutaron $24,0 millones | En el período se realizaron acciones tendientes a lograr un acercamiento con actores del sector privado, tendientes consolidar una alianza multiactor, en el marco de la Estrategia de Cooperación, acorde conm los lineamientos y términos de los convenios de contrapartida.Durante el período el desarrollo de la actividad demandó recursos por $24.0 millones y un consolidado de $48,0 millones. | Durnte el períod el proceso señala "Frente al desarrollo de la actividad "Articular alianza multiactor en al menos 1 proyecto financiado con recursos de contrapartida nacional, se menciona la suscripción de una carta de intención con la Fundación Avina para intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas, así como para explorar oportunidades de articulación que contribuyan a la ejecución de iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transición energética justa y la promoción de alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y comunitario, en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional – ENCI, y a través del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia– SNCIC. No obstante no se menciona con cual proyecto se articulan las alianzas,por lo tanto no se podría afirmar que se llevo acabo el objeto de la actividad. De otra parte, frente al desarrollo de la actividad "Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante el desembolso de recursos de contrapartidas nacional", se efectuaron los últimos desembolsos de los convenios con Femncafe, Codhes, Vivamos Humanos y Red Adelco. Quedo en cuentas por pagar la factura del tercer desembolso del convenio suscrito con Vivamos Humanos por un valor de $69.150.000. Nota General para el proyecto. En términos generales el avance del proyecto se enmarco mas o menos dentro de lo previsto, ello por cuanto no se pudo evidenciar en cual proyecto se articularon las alianzas en virtud del desarrollo de la actividad mencionada inicialmente, por lo tanto, no se entiende como se reporta el avance al 100% frente a lo evidenciado.
|  |  | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Porcentaje de recursos de contrapartida nacional pagados a proyectos de cooperación internacional no reembolsable alineados a la ENCI 2023-2026 | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | (Recursos de contrapartida nacional asignados a proyectos de cooperación internacional alineados con la ENCI 2023-2026/ total de recursos disponibles para la cofianciación de los proyectos con contrapartida nacional) x 100 | Porcentaje | [11 empty] | Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante el desembolso de recursos de contrapartidas nacional | 1356500000 |  | 87% | 0% | 50% | 30% | 20% | La actividad no reporta avance durante el período, la misma se programó para iniciar en el 2º trimestre. De lo anterior se desprende que el promedio del avance las actividades del proyecto (2%) no es consistente con el avance de la meta del indicador (0%) y la meta propuesta de avance para el período (10%). Por lo anterior se hace necesario determinar cuales fueron las razones para establecer el avance de la meta del indicador para el período en el porcentaje mencionado. | Durante el período se suscribieron 5 convenios por $1,356,0 millones y se efectuaron los primeros desembolsos, lo cual refleja un avance del 50% de la misma. Nota General para el proyecto. Con base en lo señalado anteriormente respecto del avance de las 2 actividades, se evidencia que el avance de cada una de las actividades del proyecto se vienen ejecutando según lo planeado, sin embargo, no existe coherencia respecto del avance promedio de dichas actividades (47%) y el avance de la meta del Indicador (100%), en el reporte del analisis de la meta del indicador no se presenta la justificación de tal desviación. Se recomienda realizar una mesa de trabajo que permita aclarar estas inconsistencias, dentro de lo cual se invita a analizar la incidencia de aún no haber realizado una alianza y su articulación con uno de los cinco contratos de contrapartidas ya suscritos, considerando que estos ya estan en ejecución y al mismo tiempo analizar el sentido que pueda tener culminar de desarrollar las 2 actividades, considerando que la meta del indicador ya se cumplio, según reporte y que el indicador salvo casos particulares el avance de la meta debería ser en practicamente igual a como avanza el desarrollo de las actividades. | Durante el período en desarrollo de la actividadse efectuaron desembolsos por $398,071,234, en virtud de los contratos suscritos en el período anterior, para un acumulado de $936.102.100, el avance de la actividad en el período fue del 30%. Nota General para el proyecto. En términos generales el avance del proyecto mas o menos dentro de lo previsto, sin embargo, se evidencia una ligera desviación entre el avance de la meta del indicador y el promedio de avance de las actividadesdel proyecto, no se menciona a que ovedece dicha diferencia y si esta diferencia afectará el logro del objeto del proyecto
[9 empty] | 16.67% | 43% | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
100%
100%
100%
100%
61.37%
100%
94.48%

## DEMANDA
Objetivo estratégico | Producto Institucional / Producto de Gestión | Gerente del Producto | Dirección responsable del Producto | Indicador de resultado (subproducto) | Proceso Responsable del subproducto | Fórmula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Línea base | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Avance a Marzo 31 | Avance a Junio 30 | Avance a Septiembre 30 | Avance a Diciembre 31 | Avance acumulado | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad | Avance promedio acumulado de las actividades | Peso ponderado de la actividad | Avance % en el 1º trimestre | Avance % en el 2º trimestre | Avance % en el 3º trimestre | vance % en el 4º trimestre | Observaciones al reporte de avance 1º trimestre | Observaciones al reporte de avance 2º trimestre | Observaciones al reporte de avance 3º trimestre | Observaciones al reporte de avance 4º trimestre
|  |  |  | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 / Monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 80% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Acompañar y brindar insumos para negociación de marcos país | 0 | 100% | 33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0.01% | Se ha avanzado en el desarrollo de la actividad, se adjuntaron los soportes correspondientes. | Durante el período el proceso reportó " se brindó acompañamiento técnico y se aportaron insumos estratégicos para la elaboración y firma de los Planes de Trabajo Multianual 2025–2026, como parte del Programa de Cooperación Colombia–UNICEF 2025–2028", con una vance del 33% | De acuerdo con el reporte presentado en la descripción del avance de la actividad, se presenta un avance del 99% en la actifvidad, sin embargo no se presenta una justificación de porque habiendo se programado para desarrollarla en el transcurso de la vigencia, se termino con tres (3) meses de antelación. | Durante el período se culminaron todas la acciones previstas para terminar el desarrollo de las actividades del proyecto, lo cual permitio alcanzar la meta del indicador
|  |  |  | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 / Monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 80% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | [6 empty] | 132000000 |  | 34% | 5% | 25% | 25% | 45% | Se avanzó en la elaboración de la Estrategia para las Alianzas sin Animo de Lucro, se ejecutó el monto total del presupuestos asignado para el desarrollo de la actividad | Octubre 7 de 2025 .Se reporta una avance en el desarrollo de la actividad constistente en la realización, socialización a empresas filantrópicas y particulares para la movilización de recursos. | Se reporta avance durante el período, consistente en la identificacion y clasificaciòn de los actores del sector privado, como parte de la estrategia de movilizacion de recursos, para poder direccionarla segun el tipo de actor, no obstante los avances reportados para cada período, se evidencia un avance acumulado de la actividad del 55%, el cual considerando el tiempo que resta para terminar la vigencia es bajo, se recomienda formular un plan de contingencia que permita garantizar el desarrollo total de la actividad
|  |  |  | Porcentaje de alineación de los recursos de cooperación internacional a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026. | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 / Monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 80% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | [5 empty] | Orientar las iniciativas de cooperación en los mecanismos de gobernanza en los que participa APC Colombia | 0 |  | 33% | 25% | 25% | 25% | 25% | Abril 14 . se aprueba el avance del desarrollo de la actividad correspondiente al 1T 2025, no se asignaron recursos para el desarrollo de la actividad. Nota General para el proyecto. En terminos generales el avance del proyecto se enmarca dentro de lo previsto, en cuaanto al avance de la meta del indicador, este fue nulo debido a que el registro de los proyectos en ciclope se da a partir del reporte de los reportes de los cooperantes, lo cual inicio en ABRIL 2025 | Durante el segundo trimestre se adelantó el desarrollo de la actividad mediante el avance en dos tipos de mecanismos de gobernanza, por consiguiente el porcentaje de avance es del 25% | Se reporta avance durante el período del 25%, consistente con lo planeado, de ello se desprende un avance acumulado durante el período del 75%. Nota general para el proyecto: Acorde con lo reportado tanto en el avance de las actividades como de la meta del indicador , se colige que el proyecto se ha venido ejecutando según lo previsto, de ahí la coherencia en el avance promedio de las actividades y el de la meta del indicador
|  | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacional a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 1 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 17.13% | 51.85% | 75% | 100% | 100% | Facilitar el acceso a oportunidades de cooperación internacional no reembolsable, a través de las difusión de al menos 200 convocatorias internacionales y el acompañamiento a al menos 20 convocatorias | 0 | 100% | 34% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se avanzó en el desarrollo de la actividad, acorde con lo previsto para el período. La el desarrollo de la actividad no demanda ejecución de recursos finnancieros | Durante el trimestre se adelantaron las acciones tendientes al desarrollo de la actividad acorde con lo planeado para el período | Durante el período se registraron 78 oportunidades y se acompañaron 3 de estas, por consiguiente se avanzó en el desarrollo de la actividad en un 25% con respecto a lo planeado para la vigencia. de otra parte, con respecto a la actividad "Formular y hacer seguimiento a al menos 10 planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilares", Durante el período se havanzó en 25% en el desarrollo de la actividad, de acuerdo con los planes de trabajo propuestos y en cuanto al desarrollo de la actividad "Implementar el plan de trabajo para la mejora continua del procedimiento de gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes", en el trimestre se avanzó en 25% en el desarrollo de la actividad, mediante la implentación del plan a través de realizar algunas actividades entre otras tales como, la revisión y propuesta de ajuste a los formatos del proceso, incluyendo mejoras derivadas de comentarios de los usuarios del servicio. cooperantes. no se menciona del total del presupuesto asignado para el desarrollo de la actividad, el monto ejecutado en el período. | Durante el período el proceso reporto:con relación a la actividad: " Facilitar el acceso a oportunidades de cooperación internacional no reembolsable, a través de las difusión de al menos 200 convocatorias internacionales y el acompañamiento a al menos 20 convocatorias". " Durante el cuarto trimestre de 2025, se realizó la identificación y el registro de 31 convocatorias de Cooperación Internacional No Reembolsable, así como el acompañamiento en la difusión de 3 convocatorias mediante espacios de socialización a través de Facebook Live. En este sentido, la Dirección de Gestión de la Demanda de Cooperación Internacional cumplió la meta establecida en el Plan de Acción 2025, al identificar y registrar un total de 212 convocatorias, de las cuales 200 fueron publicadas en el Portal de Servicios y 16 socializadas. De estas últimas, una correspondió a una convocatoria de carácter privado y otra se desarrolló en articulación con la Dirección de Cooperación Internacional (DIC)." con base en lo anterior, el proceso reporta un avance porcentual del 25%. En cuanto al desarrollo de la actividad " Formular y hacer seguimiento a al menos 10 planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilares", el proceso reportó haber logado la concertación y seguimiento a 24 planes de trabajo con fuentes multilaterales y bilaterales, con lo cual se culmino el desarrollo de la actividad, por lo tanto se avanzó el 25% restante para el período. En relación con el desarrollo de la actividad "Implementar el plan de trabajo para la mejora continua del procedimiento de gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes., durante ltrimestre se cumplió con la totalidad de las actividades propuestas para la mejora continua del proceso CUC. Nota General para el proyecto. En terminos generales el desarrollo del proyecto se llevo acabo como se tuvo previsto, por tanto producto del desarrollo de cada una de las actividades y la ejecución de los recursos asignados al proyecto, se alcanzó la meta del indicador, la cual es consistente con el avance promedio de las actividades del proyecto.
|  |  | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 1 |  | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Formular y hacer seguimiento a al menos 10 planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilares | 0 |  | 33% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se reporta avance de la actividad durante el período, en el sentido de haber avanzado en la formulación y concertación de planes de trabajo con fuentes bilaterales y multilaterales que serán el referente para el trabajo articulado con los cooperantes durante la vigencia. No obstante lo anterior, no se menciona cuantos planes de trabajo se formularon durante el período, a la actividad no se le asignaron recursos para su desarrollo | Durante el período reportado el proceso señala : "De los planes de trabajo, se adelantaron la revisión de los mismos y se hizo seguimiento a las diferentes fuentes de cooperación bilateral y multilateral". no obstante lo anterior, no se reporta al cierre del período cuantos planes se han formulado y de los mismos a cuantos se les ha venido efectuando seguimiento
|  |  | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de actividades desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la gestión de la cooperación internacional a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Actividades de posicionamiento desarrolladas que contribuyen al posicionamiento de Colombia en la Cooperación Internacióna a través de la AOD / Actividades de posicionamiento programadas) *100 | Porcentaje | 1 |  | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Implementar el plan de trabajo para la mejora continua del procedimiento de gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes. | 129800000 |  | 33% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se avanzó en el desarrollo de la actividad , mediante la realización de reuniones de socialización del proceso con diferentes ejecutores de cooperación internacional y se hicieron reuniones internas de revisión y propuesta de mejora a los procesos. No se reporta ejecución de recursos, de los asignados para el avance en el desarrollo de la actividad | Durante el periodo se avanzo en desarrollo de la actividad, mediante la realización de reuniones para socializar el decreto 1651 de 2021, al mismo tiempo se realizaron pruebas piloto para el proceso de automatización del trámite CUC el avance de la actividad fue del 25%. No se ha reportado avance en la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad. Nota general para el proyecto: Acorde con lo reportado tanto en el avance de las actividades como de la meta del indicador , se colige que el proyecto se ha venido ejecutando según lo previsto, de ahí la coherencia en el avance promedio de las actividades y el de la meta del indicador , se recomienda dentro del analisis ser especifico en el desarrollo de las actividades que señalan cantidades concretas a alcvanzar
| Implementación del plan de trabajo 2025 para la actualización de la operación estadística de la entidad. | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de avance en la implementación del plan de trabajo de la política estadística 2025, para la actualización de la operación estadística de la Agencia | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | (Número de actividades realizadas durante la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística / Número de actividades programadas para la vigencia en el marco de la implementación de la política estadística) x100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 14.29% | 28.57% | 85.71 | 100% | 100% | Desarrollar, socializar e implmentar el plan de trabajo para la vigencia de las áreas involucradas de la implementacion de la política estadística en la entidad | 47300000 | 100% | 50% | 15% | 25% | 15% | 45% | Para el primer trimestre se avanzó en gestionar espacios para seleccionar la persona que apoyará el proceso de implementación de la política estadística. Respecto a los recursos asignados para el desarrollo de la actividad, durante el período se jecutaron $45,0 millones | Durante el período se culmino la elaboración del plan detrabajo, se socializó e inicio su desarrollo, mediante la elaboración de 3 documentos técnicos, con base en lo anterior, se reporta un avance de la actividad del 25%, para un acumulado del 40% al cierre del período. | Durante el período, además de la socialización del Plan de Trabajo, se adelantó el diccionario de la base de datos (en el formato del SEN) y Base de datos. No obstante lo anterior, se considera que la actividad va retrazada, considerando el avance porcentual de la misma y el tiempo restante para desarrollar la totalidad , se recomienda formular un plan de contingencia que permita garantizar el desarrollo total de la actividad | Durante el período se culminaron todas la acciones previstas para terminar el desarrollo de las actividades del proyecto, lo cual permitio alcanzar la meta del indicador
| Diseño de documentos en el marco de la implementación de la política estadística de la entidad. | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Porcentaje de avance del diseño de documentos en el marco de la implementación de la política estadística | Identificación y priorización de Cooperación Internacional |  |  | N/A |  | 50% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Elaborar productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país | 0 |  | 50% | 25% | 25% | 40% | 10% | Durante el primer trimestre se avanzó en la construcción de de insumos para diferentes espacios relacionados con información AOD. Nota General para el proyecto. El avance de la meta del indicador del 20% es coherente con el avance promedio de las actividades del proyecto | Durante el periodo se avanzó en la elaboración del borrador del documento, el cual se encuentra en revisión por parte del Director del proceso. Nota general para el proyecto: En sintesis el avance del proyecto se evidencia en avance promedio de las actividades 45% en promedio el cual no es consistente con el avance acumulado de la meta del indicador, el cual se reporta en 57%, el reporte no justifica a que se debe las diferencias entre uno y otro porcentaje. | Durante le período se finalizó la elaboración y diagramación del documento de Análisis de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país 2024. Queda pendiente la publicación en la página Web. Nota general para el proyecto: En sintesis se evidencia un avance del proyecto del 73%, acorde con el desarrollo promedio de las actividades, el cual es acorde con el avance de la meta del indicador
| Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Número de mecanismos innovadores de financiemiento diseñados y/o implementados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | No. De mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados | Número |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | Fortalecer capacidades dentro del SNCI para la gestión de mecanismos innovadores de financiación | 0 | 100% | 20% | 5% | 40% | 50% | 5% | Durante el 1º T "se tiene una primera presentación de área de Financiamiento de la AAAA, donde se expuso los siguientes temas: 1. Recursos públicos nacionales. 2.Cooperación internacional. 3. Banca de desarrollo. 4.Filantropía/Inversión/Remesas. 5. Comercio" | En el 2º T se avanzo en el desarrollo de la actividad mediante la realización del acompañamiento en la mesa de Paz con la cancilleria y otras entidades del orden nacional , también se realizó un espacio de conocimiento sobre la crisis de la cooperación internacional y nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo. el avance durante el período fue del 45%. | En el 3º T se avanzo en el desarrollo de la actividad mediante se diseño mecanismos de seguimiento para fortalecer las capacidades del SNCI. el avance en el desarrollo de la actividad durantel período fue del 50%, para un acumulado de 95% | Durante el período se continuo desarrollando las acciones previstas para el desarrollo de la actividad, con lo cual se culmino el desarrollo de la actividad, conforme a lo previsto.
| Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Número de mecanismos innovadores de financiemiento diseñados y/o implementados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | No. De mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados | Número |  |  | 0% | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | Adelantar un estudio jurídico y técnico que defina la hoja de ruta para instalar un nuevo mecanismo en la Agencia | 0 |  | 40% | 20% | 25% | 25% | 30% | El proceso responsable reporta lo siguiente: "Se ha avanzado en la consolidación de los ajustes por parte de la oficina jurídica de APC Colombia y de los comentarios y ajustes sobre ellos por parte del programa de Más Pago por Resultados, estamos a la espera de la revisión jurídica del BID Lab" | El proceso responsable reporta que se reviso los ajustes sugeridos y se consolido una nueva versión, por cosiguiente el avance durante el período fue del 25%, no se anexa como evidencia el documento acordado cundo se definio la actividad, que soporte el avance de la activdad | Esta en revisión para ajuste la redacción del avance de la actividad en el período, considerando que el estúdio jurídico ya se elaboró y sirvió de insumo para elaborar un mecanismo, el cual se envío para aprobación de cancillería | Durante el período el proceso reportó con relación a la actividad: "Adelantar un estudio jurídico y técnico que defina la hoja de ruta para instalar un nuevo mecanismo en la Agencia" haber culminado la elaboración del estudio jurídico y tecnico el cual fue validado por el BID, con lo cual se culmino el desarrollo de la actividad en el 30% restante.
| Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento | Santiago Quiñones Cárdenas | Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional | Número de mecanismos innovadores de financiemiento diseñados y/o implementados | Identificación y priorización de Cooperación Internacional | No. De mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados | Número |  |  | 0% | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | Apoyar la Consolidación de la mesa de trabajo con el sector sin ánimo de lucro dentro del SNCI. | 0 |  | 40% | 5% | 15% | 25% | 55% | Se avanzó con el desarrollo de la actividad, acorde con lo previsto para el período. Nota General para el proyecto. En general el avance del entregable o proyecto se ajusta a lo programado, considerando que la meta del indicador esta prevista al canzarla en el último trimestre del año | Durante el 2º T informó el proceso:"Se adelantaron reuniones de acercamiento con organizaciones sin ánimo de lucro (HubSumasocial, Conferaciòn colombiana de ONG`s y filantropía estadounidenses, a quienes se les presento el SNCI, se habilito la conversación para construir alianzas y mecanismos de colaboración conjunto". Por el porcentaje de avance acumulado se podría evidenciar un retraso en el desarrollo de la actividad, considerando el tiempo transcurrido y el desarrollo de la misma, lo que podria decirse ha incidido en el avance promedio total de las actividades (35%). Nota General para el proyecto. Aunque el desarrollo de las actividades ha mostrado avance, el promedio de las actividades es bajo 35%, se recomienda tomar las medidas necesarias a fin de garantizar el desarrollo total de las mismas y por ende el objetivo dl proyecto, reflejado en el avance de la meta del indicador (almenos dos mecanismos innovadores de financiamiento diseñados). | Durante el período se realizaron mesas de trabajo con Asociaciones sin ánimo de lucro y particulares donde se dio a conocer el portafolio de servicios de la entidad. Nota General para el proyecto. En términos generales el avance del proyecto va dentro de lo planeado, por cuanto al cabo del tercer período se ha cumplido con la mitad de la meta del indicador, la cual no estaba progrmada y al mismo tiempo el avance promedio de las actividades del proyecto es del 66%, aúnque no se mencionan las razones que han permitido alcanzar la meta del indicador antes de lo previsto. | Durante el periodo se culminaron las acciones previstas para le desarrollo de la actividad, con lo cual se completo la realización de la actividad, de ello se desprende un vance porcentual del 55% Nota General para el proyecto. Producto del dearrollo de cada una de las actividades del proyecto, al final de la vigencia se culmino el avance de la meta del indicador, consistente en establecer 2 mecanismos innovadores de financiamiento diseñados y/o implementados
[9 empty] | 18.75% | 43.64% | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
50
50
50
Note on U8: Stella Carolina Rodrìguez Alayon: Juan Camilo Hernandez
Note on U12: Stella Carolina Rodrìguez Alayon: Equipo Certificados de Utilidad Común

## DOCI
Objetivo estratégico | Producto Institucional / Producto de Gestión | Gerente del Producto | Dirección responsable del Producto | Indicador de resultado (subproducto) | Proceso Responsable del subproducto | Fórmula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Línea base | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Avance a Marzo 31 | Avance a Junio 30 | Avance a Septiembre 30 | Avance a Diciembre 31 | Avance acumulado | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad | Avance promedio acumulado de las actividades | Peso ponderado de la actividad | Avance % en el 1º trimestre | Avance % en el 2º trimestre | Avance % en el 3º trimestre | vance % en el 4º trimestre | Observaciones al reporte de avance 1º trimestre | Observaciones al reporte de avance 2º trimestre | Observaciones al reporte de avance 3º trimestre | Observaciones al reporte de avance 4º trimestre
| Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 (3) | Daniel Rodríguez Rubiano |  | Porcentaje de proyectos formulados de demanda y doble vía alineados a la ENCI 2023-2026 (Igual o mayor a 50%) | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | (PROYECTOS FORMULADOS DE DEMANDA Y DOBLE VÍA ALINEADOS A LA ENCI 2023-2026 / proyectos aprobados de demanda y doble vía ) * 100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Incorporar líneas estratégicas de la ENCI, en proyectos de demanda y de doble vía de Colombia, en al menos el 50% de los nuevos que se negocien con países y mecanismos del Sur Global. | 5837100000 | 100% | 100% | 0% | 50% | 25% | 25% | Para el trimestre no se reporta avance de la actividad, debido a que el desarrollo de la misma inicia en el mes de abril de 2025. En síntesis, se evidencia inconsistencia entre el avance de la actividad y el de la meta del indicador, dado que de la primera no se reportó avance dada la fecha de iniciación y sin embargo, si se reporta y supera la meta prevista del indicador para el periodo, el análisis no presenta justificación frente a tal comportamiento del proyecto | Durante el trimestre se cumplio con el avance previsto para el período según señala el proceso: "articulación altamente coordinada con entidades nacionales y territoriales. Este avance se reflejó en la gestión para la renovación de algunas comisiones mixtas (Perú, Honduras y Panamá)", el avance de la actividad durante el período fue del 50% y ejecución de del presupuesto asignado para el desarrollo de la actividad en $1,400,8 millones. Nota General del proyecto: En terminos generales el desarrollo del proyecto se ha dado según lo planeado, se evidencia por la articulación entre el avance promedio de las actividades que lo desarrollan y el avance de la meta del indicador, no obstante se reporta únicamente avance de los recursos asignados de menos del 50% según la cifra señalada anteriormente. | Durante el tercer trimestre se avanzó en el desarrollo de la actividad como estaba previsto, por lo tanto se culmino el desarrollo de la misma y del proyecto, la ejecución presupuestal de los recursos asignados ascendió a $2.626.277.849 y un total de $4,027,158.292, es de anotar que quedo un saldo pendiente de ejecutar, el informe no señala por que no se ejecutó la totalidad del presupuesto asignado, frente al avance de la meta del indocador, la misma se alcanzó acorde con la prevista para el período. De otra parte, la descripción del avance de la actividad, no se menciona la razón por la cual se termino de forma anticiapada. No obstante lo anterior se pregunta ¿ cuales fueron los criterios para establecer el cumplimiento de la meta a diciembre, así como el desarrollo de la actividad. | Durante el 4º trimestre se adelanto el avance de la actividad conforme a lo planeado por lo tanto el avance porcentual fue del 25% para un acumulado del 100%, coherente con el avancecde la meta del indicador
| Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.(3) | Daniel Rodríguez Rubiano | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con el Sistema Nacional de Cooperación Internacional SNCI o agendas de desarrollo. | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con el Sistema Nacional de Cooperación Internacional SNCI o agendas de desarrollo | Numérico | N/A | 4% | 10% | 75% | 100 | 100 | 28.6% | 50 | 75% | 100 | 100% | Hacer seguimiento a 12 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo. | 10523500000 | 100% | 50% | 25% | 25% | 12% | 38% | Se registro el avance de la actividad durante el período, consistente en el establecimiento de 4 alianzas, lo cual no es totalmente claro frente al nombre de la actividad, hacer seguimiento a 12 alianzas y a dos estrategias regionales, es necesario que el proceso clarifique dicho avance, al mismo tiempo se registra avance en la ejecución durante el período, de los recursos asignados para el desarrollo de actividad | Durante el segundo trimestre se avanzó en el desarrollo de la actividad mediante el establecimiento de 4 alianzas, de las cuales a 2 seles hizo seguimiento y se formalizaron dos, con lo cual se ha logrado fortalecer el posicionamiento de Colombia en su rol dual de oferente y demandante de cooperación, en cuanto a la ejecución presupuestral se muestra un avance de $1,888,8 millones del total de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad, para un total de $4,928,9 | Durante el 3º trimestre se reporta seguimiento de 12% de avance de la actividad, debido a que se efectuo seguimiento a 3 alianzas y 1 estratégia, al mismo tiempo se reporta avance en la ejecución del presupuesto asignadopara el desarrollo de la actividad por $3.286.425.905, que sumado a lo ejecutado en los dos períodos anteriores arroja un consolidado de $8,215,354,487. Con respecto al avance de la meta del indicador, se ha alcanzado la meta establecida para el período, de 12 alianzas alineadas al SNCI, para lo cual se ha desarrollado la actividad en 62% | Para el 4º trimestre el proceso reporta un avance de la actividad del 38%, producto del "seguimiento efectuado a la Alianza Estratégica del Nuevo Mecanismo de cooperación triangular con GIZ y a una estratégia regional Asia: En el presente informe se presenta el reporte de avances de las iniciativas de cooperación Sur-Sur que se desarrollaron en el marco de la Estrategia de CSS con Asia 2023-2026". para efectuar dichos seguimientos, en el período se demandaron recursos por $2,308,1 millones y un acumulado de lo ejecutado dutrante la vigncia de $10,523,500,000.
|  |  | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Porcentaje de proyectos formulados de oferta y doble vía en los que Colombia es líder (Igual o mayor a 50% | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | (Nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país formulados, en los que Colombia es líder / Nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país formulados) x 100 | Numérico | N/A | 25% | 50% | 75% | 100 | 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Incorporar los temas en los que Colombia es reconocido como líder técnico, en al menos el 50% de los nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país. | 5837100000 |  | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el período se avanzó en el desarrollo de la actividad conforme a lo planeado, producto de ello se ejecutaron recursos por $17,7 millones del total de los recursos asignadsos poara ejecutar la actividad | Durante el período se continuo avanzando en el desarrollo de la actividad acorde con lo planeado, con base en lo anterior se presenta una ejecución de los recursos asignados a la actividad durante el período de $1,400,9 millones. Nota General del proyecto: En terminos generales el desarrollo del proyecto se ha venido dando conforme a lo plantedo, lo cual se evidencia por el avance promedio de las 2 actividades el cual es del 62.5%, sin embargo, en lo relacionado con el avance de la meta de los indicadores, en promedio es del 54%, distante en relación con el avance promedio de las actividades, ello por cuanto el indicador denominado "Alianzas y estrategias regionales en ejecución alineadas con el Sistema Nacional de Cooperación Internacional SNCI o agendas de desarrollo ", no alcanzo la meta de 10 alianzas de las cuales solo se han realizado 8, no se señala la o las razones que impidieron alcanzar la meta y como ello incidirá en el logro de las metas de los siguientes períodos y por ende de alcanzar la meta acumulada propuesta al cierre de la vigencia 2025 | De otra parte, con respecto a la actividad " Incorporar los temas en los que Colombia es reconocido como líder técnico, en al menos el 50% de los nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país", la misma se culmino en el segundo trimestre 2025 y ejecutó recursos por $1,418,580.443, al mismo tiempo se alcanzo la meta del indicador. No obstante lo anterior se pregunta ¿ cuales fueron los criterios para establecer el cumplimiento de la meta a diciembre, así como el desarrollo de la actividad. | Durante el período se termino de realizar la actividad conforme se previo, producto de lo cual ello contribuyo a alcanzar la meta del indicador establecida para el período y la acumulada al cierre de la vigencia 2025.
Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | Gestión de proyectos de cooperación internacional | Jeny Patricia Gutiérrez Ropero | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Porcentaje de iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico. | Implementación y segumiento de Cooperación Internacional | (Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico con seguimiento técnico, financiero y jurídico / Total de Iniciativas y/o proyectos aprobadas del Fondo del Pacífico)*100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 90% | 90% | 25% | 57.58% | 78.79% | 100% | 100% | Realizar seguimiento a la ejecución técnica de las iniciativas y/o proyectos del Fondo Alianza del Pacífico, según el modelo de gestión determinado. | 125700000 | 100% | 100% | 25% | 33% | 18% | 24% | Mayo 5 2025. Sin la aprobación del avance de la actividad correspondiente al primer trimestre 2025, me permito devolver el reporte efectuado, ello por cuanto la actividad se ha prevista desarrollarla entre abril y diciembre de 2025 con el fin de alcanzar el 100% del desarrollo de la actividad al cabo de dicho período, con seguimiento trimestral al avance de la misma, donde se deberá reportar el avance fraccionado de ese 100% a fin de que al culminar el mes de diciembre se logre alcanzar ese 100% previsto en forma acumulada (resultado de sumar los avances parciales). Por lo anterior, no es posible aceptar que se reporte el avance de la actividad al 100% en el primer trimestre, salvo que se modifique el período para su desarrollo y en lugar de ser abril - diciembre, sea enero - marzo de 2025. Cosa diferente es para el caso del seguimiento de la meta del indicador, dado que por ser un indicador de flujo, las metas parciales si se pueden programar para alcanzarlas al 100% de lo que se prevea realizar en cada trimestre, en cuyo caso es necesario que se solicite la modificación de las mismas para cada trimestre en el aplicativo Brújula y por ende se modifique la el avance de la meta reportada para el primer trimestre 2025. Noviembre 6 de 2025. se reitera la devolución del avance de la actividad para corregir el porcentaje de avance de la misma en el período, acorde con lo recomendado en la 2º mesa de autocontrol del porceso | Durante el período se continuo avanzando en el desarrollo de la actividad acorde con lo planeado, con base en lo anterior se presenta una ejecución de los recursos asignados a la actividad durante el período de $57,4 millones. Nota General del proyecto: En terminos generales el desarrollo del proyecto se ha venido dando conforme a lo plantedo, lo cual se evidencia por el avance promedio de la actividad el cual es del 58.% , coherente con el avance de la meta del indicador . | Para este período el proceso reporta : "33 iniciativas entregadas a APC Colombia para gestión, a 31 de Diciembre de 2025 / 30 iniciativas con seguimiento técnico (hasta avance de etapa de construcción de términos de referencia y/o en ejecución contractual) = 90.91 % acumulado redondeado a 91% por decimales". | Durante el 4º trimestre de 33 iniciativas entregadas a APC Colombia para gestión, a 31 de Diciembre de 2025 / 30 iniciativas con seguimiento técnico (hasta avance de etapa de construcción de términos de referencia y/o en ejecución contractual) = 90.91 % acumulado redondeado a 91% por decimales, como resultado de lo anterior el desarrollo de la actividad demando recursos acumulados por $83,5 millones. Con base en lo señalado anteriormente el avance de la meta del indicador fue del 90,9%
[9 empty] | 19.75% | 40% | 75% | [6 empty] | 100% |  |  | 100%
19.75

## DAF
Objetivo estratégico | Producto Institucional / Producto de Gestión | Gerente del Producto | Dirección responsable del Producto | Indicador de resultado (subproducto) | Proceso Responsable del subproducto | Fórmula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Línea base | Meta a 31 de marzo | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de diciembre | Meta anual vigencia | Avance a Marzo 31 | Avance a Junio 30 | Avance a Septiembre 30 | Avance a Diciembre 31 | Avance acumulado | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad | Avance promedio acumulado de las actividades | Peso ponderado de la actividad | Avance % en el 1º trimestre | Avance % en el 2º trimestre | Avance % en el 3º trimestre | vance % en el 4º trimestre | Observaciones al reporte de avance 1º trimestre | Observaciones al reporte de avance 2º trimestre | Observaciones al reporte de avance 3º trimestre | Observaciones al reporte de avance 4º trimestre
|  | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | 0% | 2.64% | 10.73% | 61.37% | 61.37% | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | 12259000000 | 84.55% | 40% | 0% | 3% | 7.73% | 50.64% | Durante el primer trimestre no hubo avance en la ejecución de los recursos, aunque se adelantaron actividades tendientes a comprometer los recursos, con la suscripción de los respectivos contratos | De acuerdo con el reporte efectuado por el proceso a la fecha se reporta un avance del 3% (323,2 millones) con relación al total de los recursos asociados al proyecto, se recomienda tomar las acciones que permitan comprometer y obligar la totalidad de los recursos asignados al proyecto. Julio 15 de 2025. se devuelve el registro del avance de la actividad | A la fecha ( noviembre 19) no se reporta avance en el desarrollo de las actividades, en lo correspondiente al tercer período 2025, respecto al avance de la meta del indicador, se presenta el avance de la meta ( 11%), el cual esta bastante rezagado con respecto a la meta (30%), sin embargo, no se presenta análisis y por ende la justificación del avance reportado . Respecto al reporte de avance de realizar acompañamiento a las direcciones misionales, no se menciona que tipo de acompañamiento se realizó en el período, se devuelve el avance para ajustes el 12 de diciembre de 2025. En cuanto al avance de la actividad de porcentaje de recursos recibidos en administración, el avance se reportó el 3 de diciembre de 2025, sin embargo el reporte no es claro en indicar como se ejecutaron los recursos reportados | Durante el transcurso del período se efectuo una reducción a la apropiación por $5,016,143,732, quedando por consiguiente una apropiación de $7,242,856,268, de dichos recursos se comprometieron $4,444,915,532,61. equivalentes al 61,37%, es decir hubo perdida de apropiación de $38,63% equivalente a $2,797,940,735,15, es importante mencionar que el proceso no presenta la justificación de la o las razones por las cuales no se alcanzó la meta del indicador propuesta para la vigencia (100% de la apropiación asignada vigente)
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% |  | 10% | 30% | 100% | 100% | [5 empty] | Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | 0 |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el período se socializó el documento a los procesos de comunicaciones y a la Dirección de Demanda de Cooperación Internacional. | En reunión del 9 de mayo de 2025 se socializo el documento a algunos procesos internos de la entidad. |  | Durante el periodo evaluado se realizaron espacios de socialización dirigidos a funcionarios de las diferentes dependencias de APC Colombia, con el propósito de fortalecer el conocimiento institucional sobre los procedimientos, fases y responsabilidades para la adecuada gestión de la cooperación internacional.
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% |  | 10% | 30% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar acompañamiento a las direcciones misionales para la consecución de nuevos recursos de cooperacion internacional para ser administrados por APC-Colombia | 0 |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se reporta el avance de la actividad, mediante la realización de reuniones o mesas de trabajo, pero no se especifica que tipo de acompañamiento se da a las direcciones técnicas | Respecto al desarrollo de la actividad de realizar acompañamiento a las direcciones técnicas, durante el período se realizaron reuniones de acompañamiento, se presenta como evidencia listas de asistencia, no se menciona cual es el resultado esperado de dichas reuniones |  | Durante el periodo se realizaron las mesas de trabajo previstas donde se abordaron temas como sobre los lineamientos, requisitos y fases para la administración de recursos de cooperación internacional por parte de APC Colombia, fortaleciendo la articulación interna y la capacidad de acompañamiento desde el GIT de administración de Recursos y Donaciones en Especie.
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 50% |  | 10% | 30% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista. | 0 |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se reporta desarrollo de la actividad, no obstante no se presentan un informe que permita extraer las conclusiones y recomendaciones derivados de las diferentes reuniones que se realizan. Nota General para el proyecto: El avance de la meta del indicador no es consistente con el avance promedio de las actividades del proyecto, el reporte del avance de la meta del indicador no presenta la justificación correspondiente. | Se presentan listas de asistencia de las reuniones realizadas, pero no se menciona exactamente cual es el aliado técnico del cual se recibe o se le entrega el informe, del mismo modo no se presentan las conclusiones o recomentaciones por parte de la APC Colombia. Nota general para el proyecto: El proyecto en terminos generales ha venido avanzando acorde con el desarrollo de las actividades, sin embargo el desarrollo de las mismas en promedio unicamente es del 31%, no consistente con el avance de la meta del indicar (3%), por debajo de la meta propuesta 10% para el cierre del período en el analisis del avance de la meta del indicador se mencionan las razones por las cuales no se alcanzó la meta, sin embargo no se menciona que acciones se tomarán a futuro para poder cumplir con el avance de la meta del indicador al cierre de la vigencia, al mismo tiempo se podría justificar ladiferencia del avance promedio de las actividades y la meta del indicador por cuanto no todas las actividades contribuyen a alcanzar la meta del indicador |  | Durante el periodo el proceso reporta haber realizado las verificaciones técnicas acorde con las obligaciones especificas establecidas en los instrumento de cooperación , esa validación se realizo para cada uno de los y proyectos actualmente administrados por la entidad. Nota general para el proyecto: El proyecto culmino la vigencia con el cumplimiento en su totalidad de 3 de las 4 actividades previstas para su desarrollo , la 4 actividad que evidencia el avance de la meta del indicador tansolo en el 61,37%, el cual no es consistente con el avance prmedio del desarrollo de las actividades (85%), ello se entiende por cuanto las tres actividades culminadas no apuntan directamente al cumplimiento de la meta por lo tanto, se recomienda que a futuro el proyecto que se identifique a desarrollar en la vigencia 2026 o sucesivas tenga en cuenta estas observaciones. De otra parte, en la descripción del avance del indicador así como de la descripción del avance de la actividad que se relaciona con la meta del indicador, no se señalan las razones que impídieron alcanzar la meta y lo que se hara a futuro para que no se repita esta experiencia en futuras vigencias.
|  | Yair Alexander Valderrama Parra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Donaciones Internacionales en especie canalizadas / Total de donaciones Internacionales en especie programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 10% | 50% | 80% | 100% | 100% | 16% | 28% | 36% | 100% | 100% | Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | 0 | 100% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el período se socializó el documento a los procesos de comunicaciones y a la Dirección de Demanda de Cooperación Internacional. | En reunión del 9 de mayo de 2025 se socializo el documento a algunos procesos internos de la entidad. | A la fecha ( noviembre 19) no se reporta avance en el desarrollo de las actividades, en lo correspondiente al tercer período 2025, respecto al avance de la meta del indicador, se presenta el avance de la meta (36%), el cual esta bastante rezagado con respecto a la meta (80%), sin embargo,el análisis no presenta justificación del no cumplimiento de la meta y las acciones e incidencia para el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia. Respecto al avance de la actividad canalizar donaciones en especie, el reporte se efectuo el 3 de diciembre de 2025, respecto al avance de la actividad realizar seguimiento a los informes de impacto de las donaciones, se presento el avance el 3 de diciembre de 2025 | Durante el periodo evaluado se realizaron espacios de socialización dirigidos a funcionarios de las diferentes dependencias de APC Colombia, con el propósito de fortalecer el conocimiento institucional sobre los procedimientos, fases y responsabilidades para la adecuada gestión de la cooperación internacional.
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Donaciones Internacionales en especie canalizadas / Total de donaciones Internacionales en especie programadas)*100 | Porcentaje | 100% |  | 50% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | Canalizar las donaciones en especie en el marco de la cooperación internacional. | 0 |  | 60% | 25% | 15% | 30% | 30% | Durante el primer trimestre se canalizaron las donaciones en especie en el marco de la cooperación internacional de: Samaritans Purse a la Fundación Manitas de Amor y Esperanza y de Japón al Ministerio de Salud. (Hospitales de Leticia y de Mitú). | Con respecto a la canalización de donaciones en especie, durante el período se canalizaron 3, Donación de Direct Relief: Medicamentos. 2.Donación de Samaritan’s Purse: 16 contenedores con cajas de regalos y materiales de lectura. 3.Donación de Children’s Vision: Ropa y juguetería. Por lo anterior se reporta un avance del 15% durante el período |  | Durante el período se adelantaron las acciones tendientes a canalizar donaciones, producto de ello se canalizaron 13 donaciones. que representan un 30% en el desarrollo de la actividad, con lo cual se termino de ejecutar las acciones previstas para la vigencia.
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de donaciones Internacionales en especie canalizadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie | (Donaciones Internacionales en especie canalizadas / Total de donaciones Internacionales en especie programadas)*100 | Porcentaje | 100% |  | 50% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar el seguimiento de los informes de impacto de las donaciones en especie canalizadas por APC Colombia. | 0 |  | 20% | 25% | 0% | 25% | 50% | El avance presentado de la actividad, y los soportes presentados no dan cuenta de cual fue el impacto de las donaciones entregadas, así mismo los soportes no presentan cual es el propósito de las reuniones realizadas | Se presenta justificación de la razón por la cual no se avanzó en el desarrollo de la actividad en el período, se recomienda elaborar el informe por cuanto el nombre de la actividad no señala que los informes de impacto que presenten los beneficiarios de las donaciones, correspondan a las donaciones entregadas a partir de la vigencia 2025, por consiguiente se considera que si no se presentan la actividad podría quedar incompleta en su ejecución. Nota general para el proyecto: El proyecto en terminos generales ha venido avanzando acorde con el desarrollo de las actividades, sin embargo el desarrollo de las mismas en promedio unicamente es del 39%, no consistente con el avance de la meta del indicar (28%), por debajo de la meta propuesta (50%)para el cierre del período, en el analisis del avance de la meta del indicador se mencionan las razones por las cuales no se alcanzó la meta, sin embargo no se menciona que acciones se tomarán a futuro para poder cumplir con el avance de la meta del indicador al cierre de la vigencia, al mismo tiempo se podría justificar ladiferencia del avance promedio de las actividades y la meta del indicador por cuanto no todas las actividades contribuyen a alcanzar la meta del indicador. Finalmente es importante que se tomen las acciones pertinentes a fin de avanzar en el desarrollo de cada una de las actividades y por ende de la meta del indicador, almenos tanto las actividades como la meta del indicador no deberían estar por debajo del 50% de avance |  | En lo relacionado con el avance de la actividad "Realizar el seguimiento de los informes de impacto de las donaciones en especie canalizadas por APC Colombia", el avance presentado de la actividad, y los soportes presentados no dan cuenta de cual fue el impacto de las donaciones entregadas, así mismo los soportes tanto en el 3º período como en el 4º período son unicamente el requerimiento de uno s informes a las entidades que recibieron las respectivas donaciones. en sintesis los avances reportados no dan cuenta del desarrollo de la actividad, ya que no existe un informe que presente comentarios u observaciones o recomendaciones sobre los informes requeridos a las entidades que recibieron las donaciones, si es que los informes requeridos fueron recibidos, sumado a lo anterior se reitera la recomendación efectuada en el sentido de que el seguimiento no solo se debe hacer sobre las donaciones entregadas en la respectiva vigencia, sino sobre todas las que se han entregado desde vigencias anteriores. Por lo señalado anteriormente, se considera sobrevaluada el avance de la actividady se recomienda preparar y entregar los informes que desarrollen la actividad.
| Sistema de Gestión de la Información implementado | Willy Alexander Vijalba Caballero | Dirección Administrativa y Financiera | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Gestión de Tecnologías de la información | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Número | N/A | 25% | 50% | 75% | 100 | 100 | 26 | 0% | 78% | 94% | 94% | Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la trasformación digital TIC | 945000000 | 92.2% | 60% | 0% | 0% | 27% | 60% | Para el primer trimestre de 2025, el proyecto de inversión no ha incorporado nuevas capacidades, por lo que el avance reportado en este periodo es del 0%. | Para el segundo trimestre de 2025, el proyecto de inversión no ha incorporado nuevas capacidades, por lo que el avance reportado en este periodo es del 0%. Esto se debe a que el proyecto de inversión se encuentra en proceso de traslado de recursos y estos se encuentran en aprobación por parte del Ministerio de Hacienda. Con respecto a la actividad "Fortalecer y mantener las capacidades de servcios tecnológicos para la transformación digital TIC", durante el 2º trimestre se avanzó conforme a lo previsto, por consiguiente el avance consolidado de la actividasd es de 77%. consistente con lo anterior, se refleja un avance presupuestal de $180,4 millones. En cuanto al avance de la actividad de realizar jornadas de socialización, se presento un informe que da cuenta de la socialización de la ejecución del PETI, de forma muy general a través de la intranet de la entidad, es importante anotar que el mecanismo utilizado no es el que señala el nombre de la actividad, se recomienda que se establezcan espacios de socialización en donde se reuna a los funcionarios y colaboradores de forma concreta se divulguen los avances y en que consisten. Nota General para el proyecto. En sintesis el avance promedio de las actividades del entregable es de tan solo un 28%, el cual se considera bajo para el tiempo que va transcurrido del año, se recomienda dar celeridad al inicio y avance en la ejecución de la actividad "Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la trasformación digital TIC" teniendo encuenta que al estar habilitado el proyecto de inversión, ya estan disponibles los recursos que hacen posible el desarrollo y avance de la actividad, además, por cuanto de las 3 actividades es la que mayor peso tiene frente al desarrollo del entregable o proyecto, que hace parte del Plan de Acción institucional 2025. | Para el tercer trimestre de 2025, el proyecto de inversión se realizaron actividades de análisis, diseño de soluciones y documentación (estudios previos y de sector). Se suscribieron varios contratos relacionados con migración de la web institucional, seguridad digital, infraestructura tecnológica y auditorías ISO 27001. Producto de lo anterior, derivado de los compromisos adquiridos se realizaron iniciativas, las mas destacadas son: Migración de página web e intranet (backend y frontend). Servicios profesionales de revisión y cierre de proyectos TIC. Auditoría externa ISO 27001:2022. Soporte técnico y de seguridad perimetral. Mesa de servicios TIC. Lo expresado anteriormente permitio giro de recursos por $30,666,666 Con respecto a la actividad "Fortalecer y mantener las capacidades de servcios tecnológicos para la transformación digital TIC", durante el 3º trimestre se avanzó conforme a lo previsto, por consiguiente el avance consolidado de la actividasd es de 86%. consistente con lo anterior, se refleja un avance presupuestal de $212,3 millones y un acumulado de $511,7millones. En cuanto al avance de la actividad de realizar jornadas de socialización, no se presenta informe de avance de la actividad. Nota General para el proyecto. En sintesis el avance promedio de las actividades del entregable es de tan solo un 47%, el cual se considera bajo para el tiempo que va transcurrido del año, al mismo tiempo se evidencia inconsistencia con el avance de la meta del indicador (78%), no se presenta la justificación de la inconsistencia, por lo tanto se recomienda tomar las medidas que permitan avanzar en eldesarrollo de las actividades asociadas al proyecto, y por ende la consistencia entre el avance de las metas del indicador y las actividades que respaldan dicho avance, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del proyecto. | Durante el período se culminaron de realizar algunas de las actividades previstas para el período, no obstante deribado de los contratos suscritos para el desarrolo de la actividad, algunos no se alcanzaron a culminar a 31 de diciembre de 2025, lo que evidencia el no cumplimiento al 100% de la actividad, no obstante que el proceso reporta haber cumplido con el desarrollo de la actividdad
| Sistema de Gestión de la Información implementado | Willy Alexander Vijalba Caballero | Dirección Administrativa y Financiera | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Gestión de Tecnologías de la información | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Número | N/A |  |  | 100% | 2 | 2 | [5 empty] | Fortalecer y mantener las capacidades de servcios tecnológicos para la transformación digital TIC | 508538858 |  | 30% | 55% | 22% | 9% | 14% | Se efectuo avance de la actividad en 55, se presentan los soportes correspondientes, no obstante el porcentaje de avance de la actividad no se reporta avance en la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la misma. |  |  | Durante el período se culminaron de realizar las actividades previstas para el período y por ende para la vigencia ( 9 iniciativas programadas). de lo anterior se desprende un avance porcentual del 14% para alcanzar el 100% previsto para la vigencia.
| Sistema de Gestión de la Información implementado | Willy Alexander Vijalba Caballero | Dirección Administrativa y Financiera | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Gestión de Tecnologías de la información | Número de iniciativas implementadas durante la vigencia, conforme a la hoja de ruta del PETI. | Número | N/A |  |  | 100% | 2 | 2 | [5 empty] | Realizar Jornadas de Socialización con los Clientes Internos sobre la Ejecución del PETI 2025 y la atención al usuario | 0 |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | Mayo 8 de 2025. se devuelve el avance de la actividad: Por favor cambiar las evidencias acorde con las señaladas en el Plan de Acción 2025, donde se evidencie el informe de la socialización a todos los funcionarios de la entidad. Mayo 19 de 2025 Sin el tramite requerido me permito devolver el avance, dado que el informe que se presenta como evidencia no da cuenta del desarrollo de la actividad durante el período, es necesario que se presenten las evidencias que den cuenta de haber socializado a todos los funcionarios entre otras las actividades desarrollo del PETI y lo relacionado con la atención al usuario. Se reporta avance en la ejecución de la actividad, la evidencia aportada no da evidencia plena de haberse socializado el avance en la ejecución del PETI a la totalidad de servidores de la entidad |  |  | En cuanto al avance de la actividad de realizar jornadas de socialización, se realizaron jornadas de socialización con los clientes internos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) para presentar el avance de los proyectos del PETI 2025 y los resultados del aplicativo iTop, herramienta usada para registrar y analizar las solicitudes de soporte tecnológico Nota General para el proyecto. En sintesis el avance promedio de las actividades del entregable es de tan solo un 84% debiendo ser del 100%, el cual permite concluir que no se pudo alcanzar la meta general del indicador y por consiguiente el objetivo del proyecto.
| Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2025 | Porcentaje | 94% | 15% | 40% | 75% | 100% | 100% | 15% | 42% | 81% |  | 98.76% | Definir, implementar y hacer seguimiento al plan de trabajo del proceso de gestión administrativa | 0 | 100% | 25% | 19% | 31% | 26% | 24% | Durante el período se formuló el plan de trabajo, con base en estos y las evidencias aportadas se constata el desarrollo y seguimiento a la ejecución del plan | Durante el período se efectuo el seguimiento acorde con las actividades programadas en plan, lo cual refleja un avance durante el período del 31% | Durante el período Julio - Septiembre se realizó el avance previsto para el desarrollo de cada una de las actividades asociadas al entregable o proyecto Nota General. En términos generales el avance del proyecto se encuentra dentro de lo planeado, ello se evidencia en el avance promedio de las actividades (83%), el cual es consistente con el avance de la meta del indicador (81%) superior a la meta prevista 75%, sin embargo, en el reporte de avance de la meta no se menciona a que se debi+o el ligero avance porcentual de 6% por encima de la meta y su incidencia en el desarrollo de las actividades del proyecto en el último trimestre del año, al mismo tiempo, el reporte del avance de la meta del indicador no reporta los soportes correspondientes. | En terminos generales se culminaron de desarrollar las tareas previstas para cada una de las actividades, en pro de culminar la ejecución del proyecto , no obstante el avance de la meta del indicador no alcanzó el 100%, el proceso no presenta justificación de la desviación del 1,24% para alcanzar la meta del indicador.
| Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2026 | Porcentaje | 94% |  | 40% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Avanzar en las actividades relacionadas con la gestion documental enfocadas a la politica de MIPG | 44000000 |  | 25% | 15% | 17% | 49% | 19% | Se avanzó en el desarrollo de la actividad en un 15%, producto de ello se ejecutaron durante el período parte de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad . | Durante el período se actualizó la política de gestión documental y algunos formatos y procedimientos relacionados con la gestión documental, el avance porcentual fue del 17% y recursos por $8,2 millones
| Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2027 | Porcentaje | 94% |  | 40% | 75% | 100% | 100% |  |  |  | 98.76% |  | Realizar seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 0 |  | 25% | 30% | 20% | 40% | 10% | Se presenta avance de la actividad acorde con lo programado para el período (campañas de ahorro de energia y agua | Durante el período se continuo avanzando en el desarrollo de la actividad acorde con lo programado para el período (se continuaron realizando las campañas de ahorro de energia y agua, papel, entre otras)
| Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 | Luis Alejandro Gutiérrez Salazar | Dirección Administrativa y Financiera | Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 implementado | Gestión Administrativa | Porcentaje de implementación del Plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025 en el 2028 | Porcentaje | 94% |  | 40% | 75% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual | 0 |  | 25% | 33% | 15% | 35% | 17% | Se presenta avance de la actividad , acorde con lo planeado para el período. Nota General para el proyecto. En cuanto al avance de la meta del indicador, esta se cumplio acorde con lo previsto, sin embargo, no se presenta la justificación de la variación del avance con respecto al promedio del avance las actividades, tampoco se conoce el criterio con el cual se establecieron las metas parciales, que pudieran justificar dicha variación | Dentro del seguimiento realizado durante el período se aplicaron las alertas que permitieron adelantar los procesos de contratación dentro de los tiempos establecidos. Nota General para el proyecto. En sintesis el avance promedio de las actividades del entregable es de un 45%, concordante con el avance de la meta del indicador (42%), ligeramente superior a la meta acumulada al cierre del periodo.
| Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2025])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2025])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2025]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2025])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2025])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | N/A | 40% | 60% | 84% | 100% | 100% | 40% | 63.2% | 74% | 98.72% | 98.72% | Formular y publicar los planes de TH en la sede electrónica de la entidad correspondientes a la vigencia 2025 | 0 | 98.85% | 30% | 100% |  |  |  | Se formularon y publicaron los planes acorde con lo planeado | En terminos generales el desarrollo del entregable se ha comportado de acuerdo a las previsiones, se han venido ejecutando los diferentes planes, los cuales fueron elaborados y publicados oportunamente, por consiguiente el avance promedio de las actividades del entregable es del 59%, sin embargo, algunas de las actividades programadas, relacionadas con el PEI y del plan SGSST no se jecutaron, se reprogramarán y/o darán lugar a ajustes del Plan de Trabajo. | Para el tercer período el proceso no reporta avance de la actividad "Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano", por cuanto de las otras dos (2) actividades restante la de formular y publicar los planes, ésta se realizó en el primer período y la restante se ejecuta en la 2º quincena del mes de diciembre de 2025. En el mes de diciembre se reporto el avance del período frente a la ejecución de los Planes de Talento humano, el avance en promedio fue del 20,43, frente a un 21% como meta a alcanzar , las actividades no alcanzadas que reflejan la diferencia del 2,42 se llevarán a cabo en el 4º trimestre, si dejar de avanzar en la meta programada para dicho período. | El desarrollo de la actividad se efectuó en el primer trimestre 2025
| Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2025])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2025])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2025]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2025])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2025])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | N/A |  | 25% | 25% | 25% | 100% | [5 empty] | Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano | 95000000 |  | 60% | 25% | 25% | 25% | 23.09% | El avance de la actividad durante el trimestre se realizó en general de acuerdo a lo previstpo, de ahí que dicho avance fue del 97,4, el reporte del ava nce de la actividad, no señala ejecución de los recursos asignados para su desarrollo |  |  | Se ejecutaron algunas de las actividades de los planes previstas para el período, consecuencia de ello es avance de 23,08% para el período y acumulado del 98%. se dejaron de ejecutar acciones dentro del PEI y del Plan Anual de Trabajo del SGSST, que se programaran en los Planes de la siguiente vigencia.
| Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025 | Yvette Araújo Hernández | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje del Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | (((([No. De Actividades ejecutadas PIC]/[No. Actividades Programadas PIC 2025])*0.3+([No. Actividades ejecutadas PEI]/[No. Actividades Programadas PEI 2025])*0.3+([No Actividades Ejecutadas PASGSST 2025]/[No. Actividades Programadas PASGSST 2025])*0.2+([No. actividades ejecutadas PAV]/[No. actividades programadas PAV 2025])*0.2)*100)*0.25) | Porcentaje | N/A |  | 0% | 0% | 100% | 100% | [5 empty] | Evaluar los resultados de la ejecución de los planes de Talento Humano | 0 |  | 10% |  |  |  | 100% |  |  |  | Durante el período se elaboro el informe de evaluación de los planes de talento humano, conforme a lo programado. Nota General para el proyecto. En sisntesis el proyecto practicamente se ejecuto en su totalidad, salvo por lo ya observado y señalado anteriormente respecto de la actividad de ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de los planes del PETH, de ello se desprende la coherencia entre el avance promedio de las actividades del proyecto (99%) y el avance consolidado de la meta del indicador (98,72%)
| Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Gestión Contractual | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Porcentaje | N/A | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | Realizar seguimiento, a partir del mes de febrero, a la matriz de gestion contractual, a través de mesas de trabajo programadas. | $ 24.000.000,00 | 100% | 34% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se avanzo en le desarrollo de la actividad durante el período, conforme a lo programado, el desarrollo de la actividad no demanda recursos financieros | Frente a la actividad de seguimiento a la matriz contractual, durante el período se realizaron 3 mesas de trabajo, en algunas de ellas se preenta como evidencia unicamente la lista de asistencia, no se mencionan los temas tratados, recomendaciones o comromisos, aúnque en general se avanzó en el desarrollo de la actividad. Con respecto a la actividad de realizar capacitaciones a supervisores, se realizó una primera actividad como estaba previsto, en el mes de mayo. En cuanto a la actividad de divulgar los documentos de lineamientos , la misma se desarrollo mediante la relización y divulgación de los documentos previstos para el período, por consiguiente el avance neto del período fue de 25%. Nota General para el proyecto. En terminos generales el avance del proyecto se ha dado dentro de los términos previstos, de ahí la coherencia entrte el avance promedio de las actividades que lo componen y el avance de la meta del indicador (50%) | Durante el tercer trimestre se avanzo en la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo con la programación elaborada para cada una de ellas, por consiguiente el avance promedio de las actividades es del 75%, no obstante lo anterior, en los reportes respectivos no se reporta el avance del presupuesto asignado al proyecto para el desarrollo de la actividad "Realizar seguimiento, a partir del mes de febrero, a la matriz de gestion contractual, a través de mesas de trabajo programadas". Nota General para el proyecto. En terminos generales el avance del proyecto se ha dado dentro de los términos previstos, no obstante no existe coherencia entre el avance de la meta del indicador, (aúnque este avance cumple la meta propuesta), y el avance promedio de las actividades, la inquietud que se presenta es establecer el criterio con el cual se fijaron las metas de avance del indicador para cada período. | Durante el 4º trimestre se concluyó el avance de la actividad "Realizar seguimiento a partir del mes de febrero, a la matriz de gestion contractual, a través de mesas de trabajo programadas", el proceso reporta ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la actividad en el 100%. Frente al desarrollo de la actividad "Realizar capacitación sobre el contenido del documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025", la capacitación se llevó a cabo en los terminos previstos en el mes de diciembre, con asistencia del público objetivo hacia el cual estuvo dirigida. En cuanto al desarrollo de la actividad "Divulgar el documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos..." el documento se publicó en el mes de noviembre a través de la intranet, con lo cual se culmino la ejecución de la actividad. NOTA GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO :En terminos generales cada una de laas actividades del proyecto se desarrollaron como fue previsto por lo tanto fue posible alcanzar la meta del indicador prevista para la vigencia.
| Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Gestión Contractual | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Porcentaje | N/A |  | 50% | 65% | 100% | 100% | [5 empty] | Realizar capacitación sobre el contenido del documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025 |  |  | 33% | 0% | 50% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre no se avanzó en el desarrollo de la misma considerando que el desarrollo consiste en realizar una capacitación , la cual se realizará en el mes de mayo de 2025
| Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025 | Edna Lorena Yisseth León Savedra | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Gestión Contractual | Porcentaje de avance del plan de trabajo de gestion contractual Vigencia 2025 | Porcentaje | N/A |  | 50% | 65% | 100% | 100% | [5 empty] | Divulgar el documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025 |  |  | 33% | 25% | 25% | 25% | 25% | Se avanzo en le desarrollo de la actividad durante el período, conforme a lo programado, el desarrollo de la actividad no demanda recursos financieros. Nota General para el proyecto. El proyecto ha venido avanzando acorde a lo programado, por consiguiente la meta parcial del avance del indicador se cumplio, lo cual es coherente con el avance promedio de las actividades del proyecto
| Elaboración y publicación de estados financieros en la vigencia 2025 | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados | Gestión Financiera | (Estados financieros elaborados y publicados / Estados financieros programados) * 100 | Porcentaje | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | 50% | 75% |  | 75% | Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero | 0 | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% |  | Durante el 1º trimestre se tramitaron la totalidad de las obligaciones tramitadas | Durante el trimestre se atendio la totlidad de las obligaciones tramitadas, acorde con el calendario de fechas establecido para radicar las cuentas.Con respecto a la depuración de las cuentas contables, durante el periodo se realizó el análisis y depuración de cuentas acorde con los procedimientos establecidos por la entidad y la contaduría pública, se han elaborado, aprobado y publicado los estados financieros a mayo 30, los del mes de junio, el plazo para cierre y depuración de saldos es a 25 de julio de 2025. Nota General para el proyecto. En terminos generales el avance del proyecto se ha dado dentro de los términos previstos, y la normatividad contable, de ahí la coherencia entre el avance promedio de las actividades que lo componen y el avance de la meta del indicador (50%) | Respecto al avance de la actividad: "Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero", no se reportó el avance efectuado durante el período ; con respecto a la depuración de las cuentas contables, durante el periodo se realizó el análisis y depuración de cuentas acorde con los procedimientos establecidos por la entidad y la contaduría pública,Los Estados Financieros de julio de 2025 se encuentran firmados y publicados en la página WEB de la entidad, los Estados Financieros del mes de agosto se encuentran elaborados y firmados por contador, pero se encuentra pendiente de la firma del representante legal. El análisis de cuentas del balance, los ajustes contables y los Estados Financieros del mes de septiembre de 2025 se encuentran en elaboración y se cuenta con fecha de cierre de sistema para ingresar información contable al SIIF Nación hasta el 25 de octubre de 2025 acorde a las fechas establecidas en el procedimiento CEN18-FOR02 versión 03 establecido por la Contaduría General de la Nación. Nota General para el proyecto. En terminos generales el avance del proyecto podría evidenciar mayor avance si se hubiera reportado oportunamente el avance de la actividad "Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero", considerando la incidencia del desarrollo de la misma en la cadena presupuestal para la ejecución del presupuesto de la entidad. | No reportaron
| Elaboración y publicación de estados financieros en la vigencia 2025 | Faisuly Urrea López | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados | Gestión Financiera | (Estados financieros elaborados y publicados / Estados financieros programados) * 100 | Porcentaje | N/A |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Analizar y depurar las cuentas contables | 0 |  | 50% | 25% | 25% | 25% |  | Durante el primer trimestre del año 2025 se llevo acabo el análisis y depuración de las cuentas contables del balance de APC Colombia, los registros y ajustes en cuentas contables
[9 empty] | 18.57% | 39.25% | 64.27% | [6 empty] | 89.69% |  |  | 92.94%
50

## CONSOLIDADO
Avance meta indicadores a Diciembre 31 de 2025 por Direcciones - RESPECTO A LA META
Dirección Responsable | Número de Indicadores | % promedio Meta | % promedio de avance acumulado de la Meta
Dirección General | 6 | 100% | 100%
Dirección de Cooperación Interinstitucional | 3 | 100% | 100%
Dirección de Demanda de Cooperación Internacional | 4 | 100% | 100%
Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | 4 | 100% | 100%
Dirección Administrativa y Financiera | 7 | 100% | 89.69%
TOTAL | 24 | 100% | 97.94%
Avance meta indicadores a Diciembre 31 de 2025 por Procesos - RESPECTO A LA META
Dirección Responsable | Número de Indicadores | % promedio Meta | % promedio de avance acumulado de la Meta
Administración de Recursos de Cooperación Internal | 2 | 100% | 80.5%
Gestión Contractual | 1 | 100% | 100%
Gestión del Talento Humano | 1 | 100% | 99%
Gestión Financiera | 1 | 100% | 75%
Gestión de Servicios Administrativos | 1 | 100% | 99%
Gestión de Tecnologías de la Información | 1 | 100% | 85%
Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2 | 100% | 100%
Gestión Jurídica | 1 | 100% | 100%
Evaluación Control y Mejora | 1 | 100% | 100%
Gestión de Comunicaciones | 2 | 100% | 100%
Preparación y Formulación | 3 | 100% | 100%
Implementación y Seguimiento | 4 | 100% | 100%
Identificación y Priorización | 4 | 100% | 100%
TOTAL | 24 | 100% | 95.27%
Seguimiento Objetivos Estratégicos a Diciembre 31 - RESPECTO A LA META
Objetivo Estratégico | Número de Indicadores | % promedio Meta | % de avance acumulado
Alinear la cooperación internacional a las prioridades y agendas de desarrollo. | 11 | 100% | 94.48%
Gestionar conocimiento orientado al fortalecimiento de capacidades en cooperación internacional para el desarrollo | 2 | 100% | 100%
Optimizar el modelo de operación para contribuir de manera efectiva al logro de los propósitos institucionales | 9 | 100% | 97%
Producir información de calidad, oportuna y pertinente, para la toma de decisiones en materia de cooperación internacional al desarrollo | 2 | 100% | 92.5%
TOTAL | 24 | 100% | 96%
Observatorio
Gestión del conocimiento