## Slide 1
SEGUIMIENTO IQ PLAN DE ACCIÓN 2017
Código: E-FO-041 - Versión: 09 -Fecha: Marzo 01 de 2017
Fecha corte: 31-03-17

## Slide 2
la cooperación internacional que recibe Colombia
1. 80% de alineación de la cooperación internacional a la Hoja de Ruta
ENTREGABLE
9. Movilización de 700 M/USD de CI en 2017
10. Gestionar al menos 25 M/USD de fuentes no tradicionales
11. Consolidar iniciativas conjuntas alineadas a las prioridades de la Hoja de Ruta con el 70% de nuestros aliados
3. 80% de los proyectos aprobados en convocatorias de AOD que cuentan con el apoyo de APC-Colombia están alineadas a la Hoja de Ruta
7. Hacer seguimiento a la ejecución del 100% de los recursos asignados de contrapartidas que garantice resultados
8. Hacer seguimiento y apoyar la ejecución del 100% de las actividades priorizadas en los planes de trabajo de los Col-Col implementados en 2016
4. 100% de los intercambios Col-Col implementados en 2017 están alineados a la Hoja de Ruta y cuentan con plan de trabajo
2. 70% de los cursos cortos ofrecidos por la Cooperación Internacional responden a la Hoja de Ruta y son aprovechados
5. Diseñar y poner en marcha 10 intervenciones de CSS alineadas a la Hoja de Ruta y que contribuyan a las metas de focalizar y dinamizar la CI que recibe Colombia
6. Implementar al menos 1 herramienta que mejore el registro de los recursos de Cooperación Internacional
12,75%
Mayor a 89%
Entre 80% y 89%
Menor que 80%
21,5%
25%
29,75%
40%
25%
13%
55%
28,32%
5%
20%
100%
41,4%
100%
0%
20%
25%
0%
62,5%
11%
0%
0%

## Slide 3
conocimiento de valor con países en desarrollo
4. Producir 25 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia
3. Implementar las actividades priorizadas en los planes de innovación de las rutas de aprendizaje y alianzas estratégicas ejecutadas en 2016
5. Intercambiar el 80% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos
1. Aplicar la metodología de valoración al portafolio de proyectos que se formulen y ejecuten durante 2017
2. Diseñar y poner en marcha un programa de cursos que enriquezca la oferta de cooperación de Colombia
6. Al menos el 80% de los proyectos presentados a mecanismos o instancias de CSS priorizadas son aprobados
7. Apalancar el 30% de los recursos asignados al FOCAI mediante instrumentos innovadores (alianzas estratégicas y Cooperación Triangular, entre otros)
ENTREGABLE
21%
52%
3,50%
75%
76,5%
25%
52%
10%
20%
5%
40%
5%
0%
15%
Mayor a 89%
Entre 80% y 89%
Menor que 80%

## Slide 4
los resultados de la Cooperación Internacional
4. Llegar a 108.500 interacciones en Facebook y 50% en tasa de interacción en Twitter
3. Entregar 5 publicaciones de análisis sobre las grandes apuestas de APC-Colombia y que cumplan con las características del formato de control.
2. Gestionar 220 notas que mencionen a APC-Colombia en medios de Comunicación.
5. Monitorear el 100% de menciones que hacen nuestros aliados sobre APC-Colombia
6. El 50% de las páginas vistas del sitio web, corresponden a contenidos publicados que apoyan la visibilización de las grandes apuestas de APC-Colombia
1. Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE.
ENTREGABLE
11%
40%
50%
70%
63%
65,5%
0%
48%
40%
25%
0%
100%
Mayor a 89%
Entre 80% y 89%
Menor que 80%

## Slide 5
una APC-Colombia apasionada y efectiva
1. Implementar 6 proyectos alineados con la estrategia GEL*
3. Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de insumos y servicios requeridos por los procesos a la coordinación administrativa.
2. Sistema de Gestión Documental implementado
4. Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua
5. Elaborar un proyecto de documento que consolide los lineamientos jurídicos de la Cooperación Internacional de Colombia
6. El promedio de los índices que miden la gestión institucional llegan al menos al 80%
7. La formulación y seguimiento del 100% de los planes de acción de APC-Colombia está orientada a resultados
8. Diseñar e implementar el acuerdo de servicios contractuales
* 1. Uso y apropiación, 2. Gestión de cursos y convocatorias, 3. Mapa, servicios y procedimientos de información, 4. Monitoreo de Infraestructura, 5. Implementación de Plan de Recuperación de Desastres y 6. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
ENTREGABLE
31,75%
48,7%
24%
25%
9,52%
24,10%
48,75%
85%
25%
100%
100%
9,52%
8%
100%
90%
0%
Mayor a 89%
Entre 80% y 89%
Menor que 80%

## Slide 6
una APC-Colombia apasionada y efectiva
13. Plan Institucional de Capacitación que maximiza la idoneidad de por lo menos el 70% de la población objetivo es formulado e implementado
14. Sistema de Administración Integral de Talento Humano implementado
16. Plan de estímulos e incentivos (PEI) 2017 formulado e implementado para fortalecer el sentido de pertenencia
15. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado
11. Implementar un mecanismo de seguimiento financiero orientado a optimizar la ejecución presupuestal de la Agencia
12. Ejecutar el 100% de los recursos asignados al FOCAI y a los proyectos de inversión
9. Manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo NICSP** elaborado
10. Documentación de gestión financiera y contable actualizada para mejorar la calidad de la información financiera y contable
** NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
ENTREGABLE
10%
13%
25%
75%
10,72%
28%
31,25%
10%
10%
35,45%
20%
35%
18,75%
25%
42%
4,12%
Mayor a 89%
Entre 80% y 89%
Menor que 80%