## Hoja1
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APC-COLOMBIA PLAN DE ACCIÓN 2018
Objetivo estratégico | Dimensión operativa del MIPG | Politica Institucional de Gestión y Desempeño | Peso en Plan de Acción | Peso en el Objetivo | Entregable/Proyecto 2017 | Proceso Responsable | Presupuesto total | Meta Total | Meta a marzo 30 | Meta a 30 de Junio | Meta a 31 de Julio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de Diciembre | Indicador | No. | Nombre ACTIVIDAD/TAREA | Peso Ponderado | Evidencias | Unidad medida | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable actividad/Tarea | Plan Anticorrupción
FOCALIZAR Y DINAMIZAR la cooperación internacional que recibe Colombia | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Diseñar y poner en marcha la Agenda de Gestión y Programación de la cooperación internacional para 2018, que contribuya a la identificación y priorización durante el cierre de gobierno y al empalme con el nuevo gobierno. | Identificación y priorización | 0 | 100% | 40% | 60% | 65% | 80% | 100% | Avance en la implementación de la agenda de gestión y programación de la CI | 1 | Programar Gestión de la CI | 50% | Agenda de Gestión y Programación de la cooperación internacional para 2018 |  |  | 2018-01-01 | 2018-07-31 | Santiago Molina
[15 empty] | 1.1 | Priorizar las fuentes Bilaterales y Multilaterales, Objeto de Gestión de CI en el año. | 20% | Documento de Priorización | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-02-10 | Santiago Molina
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [12 empty] | 1.2 | Elaborar Fichas de comportamiento de las fuentes. | 40% | Fichas de Análisis | Fichas | 8 | 2018-01-01 | 2018-03-30 | Santiago Molina / Ana María Baute
[15 empty] | 1.3 | Elaborar un documento de análisis y perspectivas de la CI en Colombia | 40% | Documento de Análisis Global | Documento | 1 | 2018-04-01 | 2018-07-31 | Santiago Molina
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 2 | Alineación de la Cooperación Internacional | 50% | Mecanismos de coordinación vigentes |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Santiago Molina
[15 empty] | 2.1 | Elaborar el Cronograma de Actividades de los mecanismos de coordinación vigentes con las fuentes. | 50% | Cronograma de actividades de los mecanismos de coordinación | Cronograma | 1 | 2018-01-01 | 2018-02-09 | Santiago Molina / Ana María Baute
[15 empty] | 2.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento, de al menos el 75% de las actividades propuestas en el cronograma. | 50% | Reporte trimestral de avance en el cumplimiento de las actividades propuestas | Reporte de Cumplimiento | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Santiago Molina / Ana María Baute
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Diseñar y poner en marcha Estrategia de Fidelización, que contribuya a la focalización y dinamización de la C.I hacia Colombia. | Identificación y priorización | 0 | 100% | 25% | 50% | 70% | 75% | 100% | Implementación de estrategia de fidelización | 1 | Diseñar Estrategia de Fidelización | 100% | Estrategia de fidelización |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Santiago Molina
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 1.1 | Elaborar Plan de Acción para visibilizar y fidelizar socios. | 25% | Plan de acción de fidelización para 2018 | Plan de fidelización | 1 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | Santiago Molina
[15 empty] | 1.2 | Elaborar contenidos | 35% | Al menos un contenido por socio priorizado | Piezas de comunicaciones | n | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Santiago Molina
[15 empty] | 1.3 | Divulgar contenidos y evento programado para cooperantes. | 40% | Publicación de los contenidos en página web, correos masivos, redes sociales | Correos, pagina web | n | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Santiago Molina
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Identificar y compartir al menos 200 convocatorias de cooperación internacional que contribuyan a la dinamización de la C.I. | Identificación y priorización | 0 | 200 | 80 | 120 | 130 | 160 | 200 | Gestión, registro y publicación de convocatorias priorizadas | 1 | Definir procedimiento para la priorización de convocatorias. | 33.33% | Criterios de priorización de convocatorias y metodología | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | John Vergel
[15 empty] | 1.1 | Elaborar procedimiento | 100% | Documento Línea Base | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Laura Cadavid
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 2 | Identificar y compartir convocatorias | 33.33% | Completar archivo Excel y correos de difusión. | Reporte | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Natalia Mariño
[15 empty] | 2.1 | Identificar y compartir 130 convocatorias al año | 100% | Completar archivo Excel, publicación en la página web y correos de difusión. | Reporte trimestral | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Natalia Mariño
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 3 | Acompañar formulación de proyectos para las convocatorias | 33.33% | Listado convocatorias priorizadas | Lista mensual | 4 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Laura Cadavid
[15 empty] | 3.1 | Identificar y conformar equipo para la presentación a convocatorias estratégicas. | 30% | Base de datos de candidatos que podrían participar | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Santiago Molina
[15 empty] | 3.2 | Formular y presentar las postulaciones a las convocatorias priorizadas | 70% | Soporte de correos y lista de asistencia de reuniones con los postulantes | Correos y listas | 4 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Laura Cadavid
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Movilizar 550 millones de dólares de cooperación internacional | Identificación y priorización | 0 | 550 | 80 | 200 | 210 | 300 | 550 | Millones de dólares movilizados de Cooperación Internacional | 1 | Registrar y verificar en el sistema de información los proyectos de cooperación internacional identificados | 60% | Reporte de proyectos registrados |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Santiago Molina
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [5 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Alineación de los recursos de cooperación internacional 2018 | 1.1 | Registrar en el sistema de información los proyectos de cooperación internacional identificados | 60% | Reporte trimestral de Registro y comportamiento de la CI | reportes | 400% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | John Vergel
[15 empty] | 1.2 | Verificar el resultado de la alineación de la CI a las prioridades de APC-Colombia | 40% | Reporte de Alineación | reportes | 400% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | John Vergel
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | 80% de los candidatos de los cursos cortos ofrecidos por la cooperación internacional son actores del nivel territorial | Preparación y formulación | 42882300 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Cursos cortos con candidatos del nivel territorial | 1 | Elaborar informes del comportamiento de los cursos cortos | 30% | Informes de Cursos Cortos | Informe | 2 | 2018-01-01 | 2018-08-30 | Gloria Calderón | Información de calidad
[15 empty] | 1.1 | Elaborar informe de los cursos cortos 2017 | 40% | 1Documento de informe | Informe | 1 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | Gloria Calderón | Información de calidad
[15 empty] | 1.2 | Divulgar informe de los cursos cortos 2017 | 10% | Comunicaciones de divulgación | Piezas de comunicaciones | 10 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Gloria Calderón | Información de calidad
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 1.3 | Elaborar informe de los cursos cortos 2018-I | 50% | Documento de informe | Informe | 1 | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Gloria Calderón | Información de calidad
[15 empty] | 2 | Analizar la oferta de cursos, identificar actores y socializar la información | 35% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
[8 empty] | 15% | 3% | 5% | 5% | 10% | 15% | Cursos cortos con candidatos de territorios PDET y ZOMAC | 2.1 | Validar la información de los cursos cortos registrados por la Dirección de Demanda y por la Dirección de Oferta en el Sistema de Información | 30% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
[15 empty] | 2.2 | Seleccionar las entidades nacionales y los territorios interesados en las temáticas de los cursos | 35% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 2.3 | Enviar la información de los cursos a las entidades nacionales y a los territorios seleccionados | 35% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón | Información de calidad
[15 empty] | 3 | Hacer el registro de la aplicación a los cursos cortos | 35% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón | Racionalización -Tecnológico
[15 empty] | 3.1 | Revisar las postulaciones recibidas a través del sistema de información | 50% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
[15 empty] | 3.2 | Enviar a la Dirección de Demanda y a la Dirección de Oferta el consolidado de candidatos para cada curso corto a través del sistema de información | 50% | Módulo de cursos cortos en el Sistema de Información APC-Colombia |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gloria Calderón
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | 80% de los proyectos presentados a las oportunidades de cooperación tienen enfoque territorial | Preparación y formulación | 42882300 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Proyectos presentados con enfoque territorial a las oportunidades de cooperación | 1 | Analizar y socializar las nuevas oportunidades de cooperación | 25% | 1 Matriz de Oportunidades de Cooperación priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 1.1 | Priorizar las nuevas oportunidades de cooperación según criterios definidos | 30% | 1 Matriz de Oportunidades de Cooperación priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[15 empty] | 1.2 | Seleccionar los actores nacionales y/o territoriales con posible interés en las oportunidades de cooperación | 35% | 1 Matriz de Oportunidades de Cooperación priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[15 empty] | 1.3 | Enviar la información de las nuevas oportunidades de cooperación a los actores identificados | 35% | Correos electrónicos remitidos |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón | Información de calidad
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 2 | Acompañar técnicamente la formulación de iniciativas | 50% | 1 archivo con el conjunto de fichas finales de las iniciativas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[15 empty] | 2.1 | Verificar el interés de los actores en aplicar a la oportunidad de cooperación | 20% | 1 archivo con el conjunto de fichas finales de las iniciativas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[15 empty] | 2.2 | Realizar sesiones de trabajo presenciales o virtuales para la formulación | 50% | Correos electrónicos o listas de asistencia que evidencien acompañamiento en la formulación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón | Fortalecimiento de los canales de atención Relacionamiento con el ciudadano
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 2.3 | Revisar que la iniciativa cumpla con los criterios de la oportunidad de cooperación, y tenga enfoque territorial cuando aplique | 30% | 1 archivo con el conjunto de fichas finales de las iniciativas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[15 empty] | 3 | Hacer seguimiento a la aplicación final | 25% | 1 Matriz de Oportunidades de Cooperación priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[15 empty] | 3.1 | Verificar la aplicación final de la iniciativa a la oportunidad de cooperación | 40% | 1 Matriz de Oportunidades Priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
[15 empty] | 3.2 | Registrar las iniciativas postuladas en la Matriz de Oportunidades Priorizadas | 60% | 1 Matriz de Oportunidades Priorizadas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus Gloria Calderón
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | El 100% de los intercambios col–col están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Preparación y formulación | 42882300 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Intercambios col–col alineados con los ODS | 1 | Desarrollar evento de cierre del convenio OTI - APC 2017 | 20% | Agenda desarrollada Listas de asistencia |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-01 | María Alejandra Mateus | Evaluación y Retroalimentación
[15 empty] | 1.1 | Planear evento (metodología, contenido, logística) | 50% | Nota Concepto |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-01 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 1.2 | Ejecución del evento | 50% | Agenda desarrollada Listas de asistencia |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-01 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 2 | Programar los intercambios Col-Col 2018 | 15% | 1 Matriz de intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 2.1 | Definir las temáticas, territorios y socios técnicos que podrán participar en cada uno de los 10 intercambios Col-Col | 50% | 1 Matriz de intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-09-30 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 2.2 | Definir la financiación y adelantar los procesos contractuales requeridos para el desarrollo de cada uno de los intercambios Col-Col | 50% | Convenios o Acuerdos firmados de ser requerido |  |  | 2018-01-01 | 2018-09-30 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 3 | Formular los intercambios Col-Col 2018 | 25% | 10 Notas Concepto de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 3.1 | Elaborar junto con el socio técnico, la Nota Concepto de cada intercambio Col-Col 2018 (metodología, agenda y presupuesto) | 50% | 10 Notas Concepto de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus | Diálogo de doble vía
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 3.2 | Definir junto con el área de Comunicaciones, la visibilidad de cada intercambio Col-Col 2017 | 25% | 10 Brief de los eventos |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus | Información de calidad
[15 empty] | 3.3 | Identificar los participantes de cada intercambio Col-Col 2017 (actores territoriales, entidades nacionales, cooperantes) | 25% | 10 Bases de datos de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-30 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 4 | Ejecutar los intercambios Col-Col 2018 | 25% | 10 Documentos de sistematización de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 4.1 | Convocar a los participantes de cada intercambio Col-Col | 20% | 10 grupos de cartas de invitación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 4.2 | Consolidar la base de datos de los participantes de cada intercambio Col-Col | 20% | 10 Bases de datos de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 4.3 | Efectuar todos los arreglos logísticos necesarios para el desarrollo de la agenda del intercambio Col-Col | 30% | 10 evidencias de la preparación logística de cada intercambio (correos electrónicos) |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 4.4 | Desarrollar la agenda de cada intercambio Col-Col 2017 | 30% | 10 Documentos de sistematización de los intercambios Col-Col |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 5 | Elaborar y hacer seguimiento a los planes de trabajo | 15% | 10 Formatos de plan de trabajo con seguimiento |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
[15 empty] | 5.1 | Definir con los socios técnicos, el plan de trabajo final, producto de cada intercambio Col-Col | 50% | 10 Formatos de plan de trabajo |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus | Diálogo de doble vía
[15 empty] | 5.2 | Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades | 50% | 10 Formatos de plan de trabajo con seguimiento |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | María Alejandra Mateus
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | 20 iniciativas/proyectos articulados con sector privado. (Se entiende por articulación con sector privado, aquellas acciones orientadas a: (1) la financiación filantrópica, (2) la gestión de recursos para proyectos de gobierno y(3) la gestión de información) | Preparación y formulación | 42882300 | 20 | 3 | 7 | 7 | 15 | 20 | Número de proyectos/inicativas con participación del sector privado | 1 | Participar en espacios de socialización y vincular actores en la estrategia de articulación con el sector privado | 30% | Documento consolidado de espacios |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
[15 empty] | 1.1 | Participar en Foros, Eventos, Seminarios de Gremios, Asociaciones de sector privado, o espacios con importante asistencia de estos actores. | 30% | Presentaciones, discursos, listas de asistencia, correos electrónicos, brief y ayudas de memoria, fotos |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
[15 empty] | 1.2 | Difundir la estrategia de APC de articulación con el sector privado y su avance, a través de diferentes herramientas de divulgación | 30% | Actualización de la pagina web de privados / one-pager con explicación sobre la estrategia. Material de Visibilización (presentaciones, agendas de trabajo, briefs, ayudas de memoria) |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez | Información de calidad
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 1.3 | Vincular aliados claves de gobierno como gestores en la estrategia de articulación con el sector privado. | 40% | Reuniones con gobierno / diapositivas para uso de aliados / texto con libreto sobre la estrategia de privados/Proyectos de potencial interés para el sector privado. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
[15 empty] | 2 | Formalizar proyectos articulados con cooperantes, gobierno y sector privado | 40% | Acta de interés/intención de la articulación del proyecto |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
[15 empty] | 2.1 | Brindar acompañamiento a proyectos articulados con cooperantes, gobierno y sector privado. | 50% | Matrices de seguimiento - Herramienta de seguimiento Actas de reuniones, listas de asistencia y correos electrónicos. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez | Diálogo de doble vía
[15 empty] | 2.2 | Hacer seguimiento al avance de proyectos con cooperantes, gobierno y sector privado. | 50% | Actas de reuniones, listas de asistencia y correos electrónicos. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 3 | Evaluar resultados de la estrategia | 30% | Documento de evaluación de la estrategia |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez | Información de calidad
[15 empty] | 3.1 | Evaluación de las articulaciones y lecciones aprendidas. | 50% | Documento de evaluación de las articulaciones y lecciones aprendidas. Encuesta de aprendizajes a socios. Actas de reuniones de equipo. |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez | Información de calidad - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
[15 empty] | 3.2 | Evaluación del aporte de avance del sector privado para los ODS. | 50% | Documento de alineación del proyecto frente a los ODS |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Catalina Jiménez | Información de calidad
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 3.333% | 11.11% | Implementar 15 iniciativas de CSS que contribuyan a la CI que recibe Colombia de acuerdo con las prioridades temáticas de la hoja de ruta | Implementación y seguimiento | 675000000 | 15 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | Número de Iniciativas realizadas que contribuyen a la CI que recibe Colombia | 1 | Diseñar las iniciativas de cooperación SS | 40% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Sebastián Giraldo | Información de calidad y en lenguaje comprensible
[15 empty] | 1.1 | Identificar y priorizar las áreas y socios técnicos para la implementación de actividades de CSS | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Sebastián Giraldo
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 1.2 | Definir el vehículo para la implementación de las actividades | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 2 | Poner en marcha las actividades que contribuyan a la CI que recibe Colombia | 60% | Informes técnicos de ejecución |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo | Información de calidad y en lenguaje comprensible
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 2.1 | Formular actividades | 33.33% | Formato de proyecto |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 2.2 | Ejecutar las actividades | 33.33% | Informes técnicos de ejecución |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 2.3 | Realizar monitoreo y seguimiento a las actividades | 33.33% | Informes técnicos de ejecución |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo
COMPARTIR conocimiento de valor con países en desarrollo | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 4.286% | 14.29% | Implementar 50 proyectos de cooperación sur –sur y triangular | Implementación y seguimiento | 2250000000 | 50 | 0 | 15 | 20 | 30 | 50 | Número de proyectos de CSS y triangular implementados. | 1 | Diseñar el proyecto de CSS | 40% | Formato de proyecto |  |  | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo | Información de calidad y en lenguaje comprensible
[15 empty] | 1.1 | Reunión con socios | 50% | Acta de reunión |  |  | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo
| Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | [12 empty] | 1.2 | Establecer cronograma (sujetos a la periodicidad de las Comixtas, Estrategias Regionales y otros mecanismos sur-sur de la vigencia 2018) | 50% | Cronograma |  |  | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 2 | Definir y Poner en marcha los proyectos | 60% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo | Información de calidad y en lenguaje comprensible
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 2.1 | Ejecutar los proyectos | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 2.2 | Realizar monitoreo y seguimiento a los proyectos | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-02 | 2018-12-15 | Sebastián Giraldo
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4.286% | 14.29% | Ejecutar el 100% de los recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión | Implementación y seguimiento | 11935000000 | 100% | 0.2 | 70% | 80% | 80% | 100% | Compromisos de recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión | 1 | Definir la programación anual de acuerdo con la apropiación de FOCAI | 25% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Sebastián Giraldo | Información de calidad y en lenguaje comprensible
[15 empty] | 1.1 | Solicitar a entidades socias internas y externas el envío de sus actividades de CSS priorizadas | 20% | Correo o comunicación con la solicitud |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 1.2 | Elaborar la programación anual de actividades | 20% | Cuadro de programación |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 1.3 | Presentar la programación anual ante el Director General de APC-Colombia | 20% | Acta de reunión |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 1.4 | Validar el plan de acción con entidades socias priorizadas | 20% | Ayuda de memoria |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Sebastián Giraldo
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 1.5 | Cargar los datos en el sistema de información | 20% | Datos cargados en el sistema de información |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 2 | Contratar los operadores para tiquetes y logística | 25% | Contratos elaborados |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
[15 empty] | 2.1 | Elaborar los estudios previos de tiquetes y logística | 35% | Estudios Previos |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[15 empty] | 2.2 | Adjudicar los contratos de tiquetes y logística | 34% | Minuta de contratos suscritos |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 2.3 | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión contractual | 31% | Monitoreo de contratos |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[15 empty] | 3 | Hacer seguimiento a programas y ejecución de proyectos | 50% | Matriz de programación y seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
[15 empty] | 3.1 | Elaborar la programación mensual | 35% | Programación mensual |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[15 empty] | 3.2 | Preparar y realizar seguimiento a las comixtas | 34% | Actos de Comixtas |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
[15 empty] | 3.3 | Realizar seguimiento y evaluación a los programas de cooperación | 31% | Actas reuniones de seguimiento e informes |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Daniel Rodríguez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 4.286% | 14.29% | Incorporar el modelo de agregación de valor al 40% de los proyectos formulados en 2018 | Implementación y seguimiento | 0 | 40% | 0% | 5% | 6% | 15% | 40% | Porcentaje de proyectos formulados con agregación de valor. | 1 | Socialización Modelo agregación de valor | 50% | Acta, agenda o lista de asistencia de la reunión de socialización |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Daniel Rodríguez
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 2 | Aplicar el formato de formulación de proyectos incorporando el modelo de agregación de valor (proyectos nuevos) | 100% | Fichas de proyectos que apliquen el modelo de agregación de valor |  |  | 2018-02-02 | 2018-11-02 | Daniel Rodríguez | Modelo de agregación de valor
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | 4.286% | 14.29% | Producir 5 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia | Implementación y seguimiento | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Número de estudios de caso documentados para el portafolio de Saber Hacer Colombia. | 1 | Definir casos a documentar | 80% | Estudios de caso documentados |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez | Información de calidad y en lenguaje comprensible
[15 empty] | 1.1 | Contratar un equipo de expertos | 50% | Contratos |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[15 empty] | 1.2 | Llevar a cabo el proceso de documentación de los estudios de caso | 50% | Documentación preliminar de los estudios de caso |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 2 | Elaborar materiales de divulgación | 20% | Piezas de comunicación y divulgación de los estudios de caso |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez | Información de calidad y en lenguaje comprensible
[15 empty] | 2.1 | Producir el material audiovisual de los estudios de caso | 100% | Piezas audiovisuales |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | 4.286% | 14.29% | Intercambiar el 10% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos | Implementación y seguimiento | 0 | 10% | 0% | 2% | 3% | 6% | 10% | Intercambio de iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia | 1 | Consolidar y clasificar el portafolio de iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia | 25% | Portafolio |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez | Información de calidad y en lenguaje comprensible
[15 empty] | 1.1 | Consolidar el número total de casos documentados por Saber Hacer Colombia | 34% | Matriz con el portafolio 2017 |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[15 empty] | 1.2 | Realizar la clasificación por Objetivos de Desarrollo Sostenible | 33% | Matriz con el portafolio 2018 |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 1.3 | Socializar los resultados de la consolidación y clasificación al interior de la Agencia | 33% | Correo electrónico o acta de reunión que dé cuenta de la socialización |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[15 empty] | 2 | Realizar el Mapeo de los proyectos con iniciativas documentadas | 25% | Matriz de seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez | Información de calidad y en lenguaje comprensible
[15 empty] | 2.1 | Listar los proyectos que incluyan iniciativas documentadas | 100% | Matriz de seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 3 | Hacer seguimiento periódico | 50% | Documentos de seguimiento periódico y final |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez | Información de calidad y en lenguaje comprensible
[15 empty] | 3.1 | Hacer seguimiento trimestral al avance en la estructuración, negociación y ejecución de proyectos e iniciativas de CSS y CTr que incluyen estudios de caso de Saber Hacer Colombia | 50% | Formato de formulación de proyectos y matriz de seguimiento de casos intercambiados |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
[15 empty] | 3.2 | Elaborar el informe final sobre el intercambio de las iniciativas de Saber Hacer Colombia | 50% | Documento que contenga el informe final |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 4.286% | 14.29% | Realizar al menos 10 actividades de cooperación sur-sur en las que se de a conocer la metodología “Saber Hacer Colombia”; y al menos una actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas documentadas. | Implementación y seguimiento | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | Número de actividades de CSS en las que se da a conocer la metodología de SHC | 1 | Listar las actividades de CSS para dar a conocer la metodología y el Portafolio de SHC | 50% | Documento que contenga el listado de actividades de CSS |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Daniel Rodríguez | Información de calidad y en lenguaje comprensible
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 1.1 | Convocar reunión del equipo de la Dirección de Oferta para definir el listado | 25% | Acta de la reunión |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Sebastián Giraldo
[15 empty] | 1.2 | Ejecución de actividades de CSS para dar a conocer la metodología y el Portafolio de SHC | 25% | Documento que evidencie la socialización de la metodología y el portafolio de SHC |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Asesor Dirección de Oferta | Información de calidad y en lenguaje comprensible
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [12 empty] | 1.3 | Ejecución de actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas | 25% | informe de Actividad |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Sebastián Giraldo | Información de calidad y en lenguaje comprensible
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 4.286% | 14.29% | Asegurar la disponibilidad de recursos para la atención del 100% de solicitudes de asistencia internacional, de acuerdo con el reglamento de FOCAI y los acuerdos con Cancillería. | Implementación y seguimiento | 1500000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Disponibilidad de recursos para la atención de las solicitudes de asistencia internacional. | 1 | Acordar monto asignado para atención humanitaria 2018 | 33% | Oficio a cancillería con monto asignado para la vigencia 2018 |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Sebastián Giraldo | Información de calidad y en lenguaje comprensible
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [12 empty] | 2 | Tramitar las solicitudes de Cancillería de manera oportuna | 33% | Oficio a cancillería informando sobre el desembolso de los recursos solicitados |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Sebastián Giraldo | Información de calidad y en lenguaje comprensible
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | [12 empty] | 3 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos | 33% | Matriz de seguimiento |  |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Sebastián Giraldo | Información de calidad y en lenguaje comprensible
VISIBILIZAR los resultados de la cooperación internacional. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | 5% | 25% | Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE | Direccionamiento estratégico y planeación. | 800000000 | 100% | 75% | 77% | 77% | 90% | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información | 1 | Realizar depuración y validación de información registrada en el sistema de información | 15% | Matrices Ajustes realizados en el SI Reportes SI | Número | 3 | 2018-01-10 | 2018-12-31 | Johana Chaparro Sebastián Malpica
[15 empty] | 1.1 | Homologar de clasificaciones nuevas con actuales | 33.33%
[15 empty] | 1.2 | Depurar registro de actores | 33.33%
[15 empty] | 1.3 | Validar datos asociados al sistema de información y mapa de cooperación | 33.33%
[15 empty] | 2 | Requerimientos y definiciones funcionales | 17% | Documento de Requerimientos Funcionales Aprobados | Número | 1 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Katerine Piñeros
[15 empty] | 2.1 | Revisar los procedimientos en situación actual y rediseño de los mismos. | 18%
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 2.2 | Generación e implementación de reglas de calidad de datos | 30%
[15 empty] | 2.3 | Realizar entrevistas dirigidas a usuarios finales | 18%
[15 empty] | 2.4 | Elaborar el documento de requerimientos funcionales | 22%
[15 empty] | 2.5 | Aprobación de requerimientos funcionales | 12%
[15 empty] | 3 | Configuración y parametrización | 15% | Documentación de pruebas Evidencias Código Fuente | Número | 3 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | Katerine Piñeros
[15 empty] | 3.1 | Elaborar el modelo de datos, formularios, reportes e integraciones | 45%
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 3.2 | Realización de pruebas funcionales y no funcionales | 27%
[15 empty] | 3.3 | Realizar ajustes a la herramienta | 14%
[15 empty] | 3.4 | Aprobar los productos | 14%
[15 empty] | 4 | Implementación requerimientos funcionales | 5% | Documento de despliegue y entrega | Número | 1 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | Katerine Piñeros
[15 empty] | 4.1 | Instalar en ambiente en producción | 60%
[15 empty] | 4.2 | Realizar documento de entrada a producción | 40%
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 5 | Capacitación y gestión del cambio | 10% | Plan de Capacitación Listas de Asistencia | Número | 2 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | Katerine Piñeros
[15 empty] | 5.1 | Capacitar gestores de cambio | 20%
[15 empty] | 5.2 | Capacitar a los técnicos para la administración | 30%
[15 empty] | 5.3 | Capacitar a usuarios funcionales | 20%
[15 empty] | 5.4 | Entregar manuales para usuario funcional y técnico | 30%
[15 empty] | 6 | Realizar pruebas de Hacking Ético | 15% | Informe de hallazgos y recomendaciones | Número | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Katerine Piñeros
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [12 empty] | 6.1 | Elaborar informe de hallazgos y evidencias | 75%
[15 empty] | 6.2 | Recomendaciones para su implementación | 25%
[15 empty] | 7 | Realizar procesos de contratación y convenios de intercambio de información | 10% | Estudios previos Estudio de Mercado | Número | 2 | 15/02/218 | 2018-03-31 | Katerine Piñeros
[15 empty] | 7.1 | Elaborar Estudio previos | 50%
[15 empty] | 7.2 | Acompañamiento en procesos de contratación | 50%
[15 empty] | 8 | Diseñar metodología de trabajo para la elaboración del documento de análisis para la identificación de nuevos lineamientos estratégicos para la gestión de la C.I en Colombia. | 5% | Documento de metodología | Número | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-28 | Sebastián Malpica | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información
[15 empty] | 8.1 | Elaborar el esquema del documento | 20%
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 8.2 | Identificación de los insumos que podrían aportar técnica y conceptualmente | 50%
[15 empty] | 8.3 | Elaborar cronograma de trabajo | 30%
[15 empty] | 9 | Desarrollar metodología de trabajo definida. | 8% | Documento final y divulgado | Número | 1 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Sebastián Malpica | Información de calidad y en lenguaje comprensible Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
[15 empty] | 9.1 | Recolección de los insumos identificados para la elaboración de documento final. | 20%
[15 empty] | 9.2 | Implementar estrategia para la homogenización de criterios en el suministro de información por parte de los procesos. | 20%
[15 empty] | 9.3 | Elaborar documento para la identificación de nuevos lineamientos estratégicos para la gestión de la C.I en Colombia | 50%
[15 empty] | 9.4 | Socializar documento final. | 10%
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 5% | 25% | Crear al menos 3 espacios de articulación con el sector privado para afianzar la estrategia de APC-Colombia con ese sector | Gestión de comunicaciones | 7000000 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | Participación en espacios creados para afianzar la articulación con el sector privado | 1 | Realizar espacio con privados nacionales | 33% | Listas de asistencia/participación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Joanna Sánchez
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 2 | Charla internacional con países del Sur | 33% | Listas de asistencia/participación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Manuel Trujillo
[15 empty] | 3 | Espacio internacional con Embajadores | 34% | Listas de asistencia/participación |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Joanna Sánchez
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5% | 25% | Crear al menos 1 espacio físico y 1 virtual para visibilizar los resultados de la gestión de la agencia en el cuatrienio (rendición de cuentas) | Gestión de comunicaciones | 66000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Participación en espacios físicos que visibilizan resultados de gestión de la Agencia en el cuatrienio | 1 | Actualización base de datos | 10% | Base de datos con información completa de agencias y entidades |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-15 | Camila Ayola | Evaluación y Retroalimentación
| Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | [12 empty] | 2 | Evento de cierre de gestión del cuatrienio | 30% | Presentación |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-10 | María Fernanda Rueda
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [12 empty] | 3 | Conversatorio con la academia para presentación de resultados | 20% | Listas de asistencia/participación |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-01 | María Fernanda Rueda
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | Visitas a contenidos digitales de rendición de cuentas del cuatrienio | 4 | Elaboración de contenidos sobre 3 fondos internacionales para el posconflicto | 10% | Documento(s) o infografía(s) |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-30 | María Fernanda Rueda
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 5 | Diseñar y publicar una plataforma interactiva | 30% | Plataforma virtual publicada en sitio web |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-01 | Daniel Silva
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5% | 25% | Desarrollar 1 campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur | Gestión de comunicaciones | 5000000 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | Participantes (Agencias o Deptos de Cooperación de otros países) en campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur | 1 | Priorización con Cancillería sobre las iniciativas a comunicar | 15% | Acta de la reunión |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Manuel Trujillo
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [12 empty] | 2 | Elaboración de contenidos | 60% | Notas, contenido en redes |  |  | 2018-01-01 | 12/31/2018 | Sandra Garzón
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 3 | Medición y análisis del impacto de la campaña | 25% | Encuesta de posicionamiento de la campaña |  |  | 2018-01-01 | 12/31/2018 | Daniel Silva
CONSOLIDAR una APC-Colombia apasionada y efectiva. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | 1.667% | 8.333% | Diseñar e implementar un Plan Estratégico de Comunicación interna en coherencia con los requerimientos de la Entidad | Gestión de Talento Humano | 0 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Índice de efectividad de Comunicación Interna, ICI | 1 | Realizar Diagnóstico de Comunicación Interna (Fuentes Secundarias) | 34% | Matriz de información de temas y campañas de CI desarrolladas durante 2017 |  |  | 2018-01-01 | 2018-02-01 | M. del Pilar Gómez H.
[15 empty] | 1.1 | Levantamiento de información - Ejecución de Febrero - Diciembre de 2017 | 30% | Información consolidada |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | M. del Pilar Gómez H.
[15 empty] | 1.2 | Análisis de frecuencia, temas y mensajes claves de CI | 30% | Documento de Análisis |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-30 | M. del Pilar Gómez H.
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 1.3 | Consolidar Documento Línea de Base de CI a Enero 31 de 2018 | 40% | Documento Diagnóstico de Comunicación Interna consolidado |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-31 | M. del Pilar Gómez H.
[15 empty] | 2 | Diseñar e implementar acciones del Plan Estratégico de Comunicación Interna (PECI)APC 2018 | 33% | Documento PECI |  |  | 2018-01-15 | 2018-02-15 | M. del Pilar Gómez H.
[15 empty] | 2.1 | Definir y validar líneas de trabajo con base en requerimientos de APC | 30% | Acta de reunión |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-31 | M. del Pilar Gómez H.
| Talento Humano | Talento Humano | [12 empty] | 2.2 | Diseñar y establecer espacios de comunicación interna con las diferentes áreas de APC | 20% | Acta de reunión |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
[15 empty] | 2.3 | Desarrollar campañas de comunicación interna de las Líneas de trabajo validadas | 50% | Campañas desarrolladas y socializadas |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
[15 empty] | 3 | Implementar mecanismos de evaluación de la implementación del PECI | 33% | Informe de analítica consolidado |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 3.1 | Definir metodología para la retroalimentación de piezas de Co- I | 40% | Documento con herramientas para la evaluación de Piezas de Comunicación Interna |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-01 | M. del Pilar Gómez H.
[15 empty] | 3.2 | Implementar estrategias para la evaluación de Piezas- estrategias y campañas de CO-I | 30% | Tácticas de evaluación definidas |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
[15 empty] | 3.3 | Desarrollar informe de analítica y desarrollar correctivos | 30% | Informe mensual de Analítica sobre implementación de PECI |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | M. del Pilar Gómez H.
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | 1.667% | 8.333% | Estrategia de Gestión del Conocimiento formulada e implementada en un 20% | Gestión de Talento Humano | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Número de componentes generados para la construcción del proceso de gestión de conocimiento. | 1 | Elaborar diagnóstico para la identificación de Línea Base para Diseño de Estrategia de Gestión del Conocimiento (GC) | 50% | Documento Diagnóstico |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-30 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
[15 empty] | 1.1 | Realizar sesiones de trabajo de alistamiento para la socialización / sensibilización de concepto y alcance de una estrategia de GC para APC | 30% | Listados de Asistencia Sesiones de trabajo por áreas |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-30 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [12 empty] | 1.2 | Conformar grupo de trabajo (Dinamizador de GC al interior de APC) | 10% | Actas de reuniones |  |  | 2018-01-01 | 2018-02-10 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
[15 empty] | 1.3 | Definir Objetivos y Alcance inicial de Estrategia de GC de APC | 20% | Documento Diagnóstico |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-01 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 1.4 | Elaborar Mapa para la GC (Objetivos estratégicos- Stakeholders internos) | 40% | Mapa de GC |  |  | 2018-03-01 | 2018-06-01 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
[9 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | Estrategia diseñada y validada | 2 | Consolidar Propuesta de Estrategia de Gestión del Conocimiento | 50% | Documento estrategia GC |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-15 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 2.1 | Consolidar Plan de Trabajo para la GC 2018 incluyendo la documentación y socialización de 1 caso de éxito | 50% | Documento Versión 1. Plan de Trabajo GC 2018 |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-01 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
[15 empty] | 2.2 | Diseñar e implementar Plan de Comunicación Línea - Gestión del Conocimiento | 50% | Plan de comunicación - Piezas elaboradas. |  |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | M. del Pilar Gómez H. /Verónica Monterrosa
| Talento Humano | Talento Humano | 1.667% | 8.333% | Consolidar e Implementar en la Primera Fase el Plan Estratégico de Talento Humano, acorde con las Rutas de creación de Valor. (Articulado con el Plan de capacitación 2018: https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/2018/plan_institucional_de_capacitacion_2018.pdf) | Gestión de talento humano | 0 | 25% | 12.5% | 14% | 15% | 20% | 25% | Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | 1 | Realizar Autodiagnóstico | 15% | • Matriz diligenciada • Documento que recoja el análisis efectuado y sus conclusiones • Documento que defina la aplicabilidad de los controles |  |  | 2018-01-01 | 31/01/208 | Julio C. Cadavid G.
[15 empty] | 1.1 | Diligenciar Matriz de GETH | 3% | Matriz diligenciada |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | Equipo de TH
[15 empty] | 1.2 | Analizar los resultados del Autodiagnóstico | 7% | Documento que recoja el análisis efectuado y sus conclusiones |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-27 | Equipo de TH
| Talento Humano | Integridad | [12 empty] | 1.3 | Identificar la aplicabilidad de los controles | 5% | Documento que defina la aplicabilidad de los controles |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 | Equipo de TH
[15 empty] | 2 | Formular PETH y Planes específicos de la vigencia 2018 (Incluye: Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Previsión de Recurso Humano, Plan Anual de Vacantes e implementación de Codigo de Integridad) | 35% | • Documento que establezca la priorización • Documento que defina los mecanismos • Plan estructurado • Acta de aprobación y pruebas de divulgación |  |  | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Julio C. Cadavid G.
[15 empty] | 2.1 | Priorizar las actividades a realizar durante el cuatrenio, con base en el análisis de resultados y la aplicabilidad de los mismos en APC | 7% | Documento que establezca la priorización |  |  | 2018-02-01 | 2018-05-15 | Equipo de TH
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 2.2 | Definir los mecanismos para implementar las actividades | 7% | Documento que defina los mecanismos |  |  | 2018-02-01 | 2018-05-15 | Equipo de TH
[15 empty] | 2.3 | Estructurar el Plan Estratégico, teniendo en cuenta el presupuesto | 7% | Plan estructurado |  |  | 2018-02-01 | 2018-05-15 | Equipo de TH
[15 empty] | 2.4 | Incorporar el Código de Integridad de los servidores públicos en el Código de Integridad y Buen Gobierno (Código de Ética) | 7% | Código de Integridad y Buen Gobierno actualizado |  |  | 2018-03-01 | 2018-05-15 | Sandra Villamizar
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 2.5 | Aprobar por el Comité de Gestión y Desempeño y divulgar | 7% | Acta de aprobación y pruebas de divulgación |  |  | 2018-04-15 | 2018-05-15 | Comité de Gestión y Desempeño
[15 empty] | 3 | Realizar Implementación y Seguimiento | 50% | • Convocatorias, Listados de asistencia, • Reportes de avance en la gestión por cada plan • encuestas • Documento de ajustes aprobado |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Julio C. Cadavid G.
[15 empty] | 3.1 | Implementar las acciones priorizadas del Plan Estratégico de Talento Humano para el año 2018 | 10% | Convocatorias, Listados de asistencia, |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Equipo de TH
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 3.2 | Socializar el Código de Integridad y Buen Gobierno | 10% | Publicación y Resolución de modificación |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Sandra Villamizar
[15 empty] | 3.3 | Efectuar el seguimiento a las acciones priorizadas del Plan Estratégico de Talento Humano para el año 2018 | 10% | Reportes de avance en la gestión por cada plan |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Equipo de TH
[15 empty] | 3.4 | Evaluar el cumplimiento de las acciones priorizadas del Plan Estratégico de Talento Humano | 10% | Encuestas |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Equipo de TH
[15 empty] | 3.5 | Efectuar los ajustes a que haya lugar | 10% | Documento de ajustes aprobado |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Equipo de TH
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1.667% | 8.333% | Implementar las 5 fases de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en la entidad. | Gestión financiera | 0 | 100% | 25% | 85% | 85% | 95% | 100% | Implementación de las NICSP en la Entidad | 1 | Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la entidad frente a la aplicación y puesta en marcha de las NICSP (Normas Internacionales de contabilidad para el Sector Publico). | 35% | Lista de asistencia y acta de capacitación |  |  | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
[15 empty] | 1.1 | Sensibilizar a los funcionarios del nivel directivo de la entidad acerca de la implementación de la NICSP, en la aplicabilidad para la elaboración de los estados financieros de la entidad. | 10% | Lista de asistencia y acta de capacitación |  |  | 2018-01-02 | 2018-03-28 | Oscar Miguel Díaz Romero
[15 empty] | 1.2 | Sensibilizar y dar a conocer en términos generales la nueva norma (NICSP) a los funcionarios de la entidad. | 10% | Lista de asistencia y acta de capacitación |  |  | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 1.3 | Capacitar directamente a los diferentes grupos involucrados , directamente en la aplicabilidad de la norma (NICSP). | 15% | Lista de asistencia y acta de capacitación |  |  | 2018-01-02 | 2018-05-31 | Oscar Miguel Díaz Romero
[15 empty] | 2 | Realizar mesa de trabajo con el fin de articular el proceso contractual con el proceso de gestión Financiera respecto a los registros presupuestales requieren para los contratos que en sus diferentes modalidades suscriba la entidad a través del sistema SECOP II. | 15% | Lista de asistencia y procedimiento y/o procedimientos ajustados |  |  | 2018-02-12 | 2018-06-13 | Hernando Benavides
[15 empty] | 2.1 | Establecer una mesa de trabajo con el área de contratos para definir los procedimientos y los documentos soportes para efectuar el registro presupuestal y los que se realicen a través de la tienda virtual. | 5% | Lista de asistencia |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Hernando Benavides
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [12 empty] | 2.2 | Definir con el área de contratos el mecanismo para el registro en el SECOP II los pagos que tramiten los supervisores de los contratos. | 5% | Procedimiento de pago ajustado |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Hernando Benavides
[15 empty] | 2.3 | Derivado de las tares 2,1 y 2,2 ajustar y/o establecer los procedimientos correspondientes y actualizarlos y/o registrarlos en el sistema Brújula | 5% | Procedimiento de pago ajustado y registrados en el sistema Brújula |  |  | 2018-05-01 | 2018-06-13 | Hernando Benavides
[15 empty] | 3 | Registrar en SIIF el Balance inicial de apertura de acuerdo con NICSP. | 30% | Balance de apertura de SIIF Nación |  |  | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 3.1 | Homologar los saldos del balance a 31 de diciembre de 2017 de la entidad de acuerdo al nuevo plan contable. | 15% | Balance de apertura de SIIF Nación |  |  | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
[15 empty] | 3.2 | Registrar en el sistema SIIF los saldos iniciales de las cuentas debidamente homologados en las nuevas cuentas. | 15% | Reporte del Balance inicial extraído del SIIF |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
[15 empty] | 4 | Realizar transferencias documentales primarias al archivo central de la entidad | 10% | Formato Único de Inventario Documental diligenciado y entregado con la transferencia |  |  | 2018-02-02 | 2018-05-31 | Luis Ángel Gil G.
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 4.1 | Clasificar la documentación del área financiera | 5% | Formato único de inventario documental diligenciado y entregado. |  |  | 2018-04-03 | 2018-05-31 | Luis Ángel Gil G.
[15 empty] | 4.2 | Inventariar y transferir la documentación que no es objeto de frecuente consulta por el área financiera | 5% | Formato Único de Inventario Documental diligenciado y entregado con la transferencia |  |  | 2018-04-03 | 2018-05-31 | Luis Ángel Gil G.
[15 empty] | 5 | Presentación trimestral de los estados financieros ajustados a la nueva norma | 10% | Estados financieros ajustados a la normatividad vigente |  |  | 2018-01-02 | 2018-05-30 | Oscar Miguel Díaz Romero
[15 empty] | 5.1 | Publicación de Estados financieros | 10% | Reporte de los estados financieros |  |  | 02/012018 | 2019-02-28 | Oscar Miguel Díaz Romero
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | 1.667% | 8.333% | Implementar la estrategia de atención al ciudadano conforme al MIPG | Gestión Administrativa | 0 | 100% | 30% | 50% | 70% | 85% | 100% | Estrategia de atención al ciudadano formulada e implementada | 1 | Conformar Mesa de Trabajo | 25% | Metodología | documento |  | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Verónica Monterrosa Torres/Diana Marcela Niño
[15 empty] | 1.1 | Establecer los integrantes que conformaran la mesa de trabajo | 5% | Acta de reunión | Acta | 1 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | Verónica Monterrosa Torres/Diana Marcela Niño
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 1.2 | Definir la metodología de trabajo | 15% | Metodología | documento | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Mesa de trabajo
[15 empty] | 1.3 | Definir responsabilidades | 5% | Metodología | documento | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Mesa de trabajo
| Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | [12 empty] | 2 | Evaluar la pertinencia de crear el proceso de Atención al Ciudadano | 25% | Esquema | documento |  | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verónica Monterrosa Torres/Diana Marcela Niño
[15 empty] | 2.1 | Analizar la aplicabilidad de la normatividad vigente, relacionada con la creación del Proceso de Atención Al Ciudadano | 10% | Acta de reunión | Acta |  | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Mesa de trabajo
| Talento Humano | Integridad | [12 empty] | 2.2 | Establecer el esquema de documentación y Operatividad de Atención al Ciudadano | 15% | Esquema | Documento |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Mesa de trabajo
[15 empty] | 3 | Actualizar la Estrategia de Atención al Ciudadano conforme al MIPG | 25% | Acto Administrativo | Resolución |  | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Verónica Monterrosa Torres/Diana Marcela Niño
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 3.1 | Revisar la documentación existente y realizar los ajustes a que haya lugar respecto al MIPG | 20% | Documentos ajustados | Porcentaje | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Mesa de trabajo
[15 empty] | 3.2 | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional para aprobación | 2.5% | Acta de comité | Acta |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Mesa de trabajo
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [12 empty] | 3.3 | Adoptar la estrategia de atención al ciudadano mediante acto administrativo | 2.5% | Acto Administrativo | Resolución |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Mesa de trabajo
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 4 | Implementar la Estrategia de Atención al Ciudadano | 20% | Estrategia de Atención al Ciudadano Implementada |  |  | 2018-08-31 | 2018-12-31 | Verónica Monterrosa Torres/Diana Marcela Niño
[15 empty] | 4.1 | Actualización de la estrategia de Atención al Ciudadano y Formatos dentro del sistema de calidad | 15% | Documentos Registrados en Brújula | Porcentaje | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | Mesa de trabajo
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 4.2 | Publicación y Socialización de la Estrategia de Atención al ciudadano y formatos | 5% | Correos Electrónicos y Listas de Asistencias | Porcentaje | 1 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Mesa de trabajo
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [12 empty] | 4.3 | Campaña de apropiación | 5% | Piezas de Comunicación Divulgadas | Porcentaje | 1 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Comunicaciones Internas
| Información y Comunicación | Gestión Documental | 1.667% | 8.333% | Consolidación del Sistema de Gestión Documental acorde al MIPG. | Gestión Administrativa | 0 | 100% | 30% | 50% | 70% | 85% | 100% | Implementación del Sistema de Gestión Documental | 1 | Contar con la totalidad de instrumentos archivísticos establecidos por la normatividad vigente y el MIPG | 40% | Acto Administrativo |  |  | 2018-02-05 | 2018-10-15 | Víctor David Vera
[15 empty] | 1.1 | Elaboración y aprobación por parte del comité institucional de desarrollo administrativo de las Tablas de Valoración Documental (TVD) | 25% | Acta de aprobación emitida por comité institucional. | Documento elaborado | 1 | 2018-02-05 | 2018-05-05 | Víctor David Vera
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 1.2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación. | 10% | Documento elaborado | Documento elaborado | 1 | 2018-05-15 | 2018-07-30 | Víctor David Vera
[15 empty] | 1.3 | Actualización de Manual de Archivo y Correspondencia | 5% | Documento elaborado | Documento elaborado | 1 | 2018-08-15 | 2018-10-15 | Israel Páez / Víctor David Vera
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 2 | Implementación de los instrumentos archivísticos elaborados. | 30% | Instrumentos Archivísticos |  |  | 2018-02-20 | 2018-11-30 | Víctor David Vera
[15 empty] | 2.1 | Capacitación en implementación de Tablas de Retención Documental TRD | 15% | Listas de Asistencia a capacitación. |  | 6 | 2018-02-20 | 2018-03-15 | Víctor David Vera
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 2.2 | Ejecución del proceso de descripción archivística de los archivos de gestión., con base a CCD y TRD | 5% | Carpetas Descritas | Cantidad de Carpetas descritas en archivo de gestión vigencia 2017 / 2018 | 200 | 2018-02-20 | 20/1202018 | Israel Páez
[15 empty] | 2.3 | Elaboración de inventarios documentales de los archivos de Gestión. | 5% | Formato único de inventario documental elaborado | Inventarios elaborados y actualizados por dirección | 5 | 2018-03-01 | 2018-08-05 | Todas las Direcciones
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [12 empty] | 2.4 | Elaboración del plan de acción 2019 con base a los instrumentos PGD y PINAR | 5% | Documento elaborado | Documento elaborado | 1 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Lina Ávila / Víctor David Vera
[15 empty] | 3 | Proceso de Valoración Documental | 20% | Formato Único de Inventario Documental |  |  | 2018-06-02 | 2018-09-02 | Víctor David Vera
| Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | [12 empty] | 3.1 | Valoración y selección de documentos considerados y propuestos a eliminación. | 20% | FUID de documentos propuestos a eliminación. | Documento Elaborado | 1 | 2018-06-02 | 2018-09-02 | Víctor David Vera
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 4 | Implementación de nuevas tecnologías para la administración de los inventarios documentales. | 10% | Herramienta Winisis Implementada en la Entidad |  |  | 2018-04-30 | 2018-11-30 | Víctor David Vera
[15 empty] | 4.1 | Registro de inventarios en la herramienta Winisis (UNESCO) | 10% | Herramienta instalada y aplicada | Unidades Registradas | 500 | 2018-04-30 | 2018-11-30 | Víctor David Vera
| Control Interno | Control interno | 1.667% | 8.333% | Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua articulado con la Dimensión de Control Interno del MIPG | Evaluación, control y mejora | 0 | 100% | 25% | 50% | 50% | 75% | 100% | Cumplimiento de plan de acción de Control Interno | 1 | Evaluar la gestión de los procesos o dependencias así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y de la organización (Rol evaluación y seguimiento) incluye seguimiento a planes de mejora. | 20% | Informes de auditoría |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides
[15 empty] | 1.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo.
[15 empty] | 2 | Informar a la alta dirección y entes de control, el nivel de avance y gestión frente a los requerimientos de ley (Rol relación con entes externos de control) | 20% | Informes de auditoría derivados de requisitos de ley |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides
[15 empty] | 2.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo.
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 3 | Evaluar de manera objetiva la política de administración de riesgos, el diseño y la implementación de los controles establecidos (Rol evaluación de la gestión del riesgo) | 20% | Informe de auditoría-Listas de asistentes |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
[15 empty] | 3.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo.
[15 empty] | 4 | Realizar propuestas, recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización del sistema de control interno (Rol liderazgo estratégico) | 15% | Informe de auditoría-Listas de asistentes |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides
[15 empty] | 4.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo.
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 5 | Fortalecer la cultura de prevención, control y mejora continua . (Rol enfoque hacia la prevención) | 15% | Listas de asistentes |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides
[15 empty] | 5.1 | Participar de las mesas de autocontrol programadas por los procesos y/o dependencias.
[15 empty] | 5.2 | Participar de las inducciones y reinducciones del talento humano para fortalecer la cultura del control y sensibilizar sobre el rol de cada funcionario en el sistema de control interno. | [7 empty] | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
[15 empty] | 6 | Medir el uso de la información entregada por el proceso para la mejora institucional. | 10% | Herramienta brújula |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alex Alberto Rodríguez Cubides
[15 empty] | 6.1 | Para la desagregación de tareas tenemos el plan de trabajo.
| Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | 1.667% | 8.333% | Diseñar e Implementar la política de defensa jurídica de APC-Colombia de acuerdo con el MIPG | Gestión Jurídica | 0 | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Defensa juridica a favor | 1 | Diseñar la política de defensa jurídica de la entidad | 70% | Documento de política preliminar |  |  | 2018-01-20 | 30/062018 | Diana Marcela Niño
[15 empty] | 1.1 | Consultar con la ANDJE los lineamientos correspondientes para implementar los controles que correspondan a la Entidad | 20% | Documento de consulta | Documento | 1 | 2018-01-21 | 2018-03-02 | Aura Malagón Sofía Escobar Vallejo
[15 empty] | 1.2 | Elaborar documento de política de defensa juridica | 30% | Documento de política preliminar | Documento | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-30 | Aura Malagón
[15 empty] | 1.3 | Revisión por parte del equipo jurídico de la política de defensa juridica | 30% | Documento con las observaciones del equipo jurídico | Documento | 1 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | Diana Marcela Niño, Aura Malagón, Carlos Gutiérrez, y Sofía Escobar
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 1.4 | Reunión de trabajo para revisar la política de defensa juridica y sacar documento consolidado | 10% | Control de asistencia y documento consolidado | Listado de asistencia y documento | 1 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | Diana Marcela Niño, Aura Malagón, Carlos Gutiérrez, y Sofía Escobar
[15 empty] | 1.5 | Someter el documento de política de defensa juridica a la aprobación del comité de conciliación | 10% | Acta del comité de conciliación | Acta | 1 | 2018-05-30 | 30/062018 | Diana Marcela Niño, Aura Malagón, miembros del comité de conciliación
[15 empty] | 2 | Implementar la política de defensa jurídica | 30% | Acta de reunión de evaluación por parte del equipo jurídico, sobre la implementación de la política |  |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 | Diana Marcela Niño
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 2.1 | Divulgar al interior de la entidad la política de defensa juridica. | 40% | Pieza comunicativa | Pieza comunicativa | 1 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | Diana Marcela Niño, Aura Malagón, Carlos Gutiérrez, y Sofía Escobar
[15 empty] | 2.2 | Hacer seguimiento a la implementación | 30% | Lista de asistencia a reuniones de seguimiento | Listado de asistencia |  | 2018-07-30 | 2018-08-31 | Aura Malagón y Sofía Escobar
[15 empty] | 2.3 | : Evaluar la implementación | 30% | Acta de reunión de evaluación por parte del equipo jurídico | Acta | 1 | 2018-08-31 | 2018-12-31 | Diana Marcela Niño, Aura Malagón, Carlos Gutiérrez, y Sofía Escobar
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1.667% | 8.333% | Armonizar el proceso de gestión contractual con SECOP II y la normatividad vigente. | Gastón contractual. | 0 | 100% | 20% | 40% | 65% | 80% | 100% | Actualización e implementación de los Manuales de contratación y supervisión | 1 | Revisar los manuales de supervisión y contratación. | 40% | Versión preliminar de los manuales actualizados |  |  | 2018-01-15 | 2018-04-21 | Veronica Monterrosa
[15 empty] | 1.1 | Realizar reunión para la designación de grupos de trabajo donde se asignaran tareas en la revisión de los manuales de contratación y supervisión | 10% | Control de asistencia | Listados | 1 | 2018-01-15 | 2018-01-30 | Sofía Escobar Vallejo
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 1.2 | Analizar y estudiar los documentos involucrados en la actualización de los manuales de manera individual, identificando los posibles cambios. | 20% | Documento individual de observaciones. | Documentos | 2 | 2018-01-31 | 2018-02-16 | Diana Marcela Niño, Lucena Valencia, Aura Malagón, Sandra Bonilla, Esther Blanco, Carlos Gutiérrez, Alejandro Sanchez y Sofía Escobar
[15 empty] | 1.3 | Realizar una investigación comparativa con otros manuales de Supervisión y Contratación, a la luz de la nueva normatividad y SECOP 2 . El trabajo se realizara en los grupos pequeños previamente asignados. | 20% | Documento de sugerencias a través de controles de cambio. | Documentos | 2 | 2018-02-17 | 2018-03-10 | Diana Marcela Niño, Lucena Valencia, Aura Malagón, Sandra Bonilla, Esther Blanco, Carlos Gutiérrez, Alejandro Sanchez y Sofía Escobar
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [12 empty] | 1.4 | Socializar en reuniones de los grupos previamente asignados, los posibles cambios y ajustes a los manuales. | 20% | Control de asistencia. | Listados | 2 | 2018-03-11 | 2018-03-24 | Diana Marcela Niño, Lucena Valencia, Aura Malagón, Sandra Bonilla, Esther Blanco, Carlos Gutiérrez, Alejandro Sanchez y Sofía Escobar
[15 empty] | 1.5 | Consolidación a través de controles de cambio, la información recolectada en los equipos de trabajo. | 20% | Versión preliminar de los manuales actualizados | Documentos | 2 | 2018-03-25 | 2018-04-10 | Manual de Supervisión: Carlos Gutiérrez, Manual de Contratación: Alejandro
[15 empty] | 1.6 | Socializar cambios con todos los integrantes del grupo de gestión contractual y el equipo jurídico. Donde se espera recibir una retroalimentación que de el visto bueno de la actualización de ambos manuales por parte el equipo de gestión contractual y el equipo jurídico. | 10% | Control de asistencia. | Listados | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-21 | Diana Marcela Niño, Lucena Valencia, Aura Malagón, Sandra Bonilla, Esther Blanco, Carlos Gutiérrez, Alejandro Sanchez y Sofía Escobar
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [12 empty] | 2 | Actualizar los manuales de contratación y supervisión. | 40% | Manuales consolidados |  |  | 2018-04-22 | 2018-06-24 | Veronica Monterrosa
[15 empty] | 2.1 | Realizar las correcciones pertinentes a través de controles de cambio, teniendo en cuenta la retroalimentación de todo el equipo. | 20% | Versiones preliminares de manuales. | Documentos | 2 | 2018-04-22 | 2018-05-11 | Manual de Supervisión: Carlos Gutiérrez, Manual de Contratación: Alejandro Sanchez
[15 empty] | 2.2 | Realizar revisión por parte del coordinador de contratación y del asesor jurídico. | 30% | Manuales corregidos | Documentos | 2 | 2018-05-12 | 2018-05-27 | Diana Marcela Niño /Lucena Valencia
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 2.3 | Consolidar ambos documentos, incluyendo las correcciones hechas por el coordinador y el asesor | 30% | Manuales consolidados | Documentos | 2 | 2018-05-28 | 2018-06-10 | Manual de Supervisión: Carlos Gutiérrez, Manual de Contratación: Alejandro Sanchez
[15 empty] | 2.4 | Socializar últimos comentarios acerca de las actualizaciones en los manuales, al interior del grupo jurídico y contractual. Se deberán especificar los últimos ajustes y si es necesario obtener el visto bueno de los documentos por parte del equipo de gestión contractual y el equipo jurídico. | 20% | Control de asistencia o correos electrónicos. | Listados | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-24 | Diana Marcela Niño, Lucena Valencia, Aura Malagón, Sandra Bonilla, Esther Blanco, Carlos Gutiérrez, Alejandro Sanchez y Sofía Escobar
| Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | [12 empty] | 3 | Divulgar la actualización de los Manuales de Supervisión y Contratación. | 20% | Versiones finales corregidas y Resolución |  |  | 2018-06-25 | 2018-12-31 | Veronica Monterrosa
[15 empty] | 3.1 | Ajustar los manuales de contratación y de supervisión, teniendo en cuenta la ultima socialización. | 20% | Versiones finales de los manuales. | Documentos | 2 | 2018-06-25 | 2018-07-08 | Manual de Supervisión: Carlos Gutiérrez, Manual de Contratación: Alejandro Sanchez
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 3.2 | Realizar una reunión frente al Comité Directivo, para exponer los cambios sugeridos. Se busca recibir una retroalimentación y la aprobación correspondiente. | 20% | Acta de reunión o control de asistencia | Acta | 1 | 2018-07-07 | 2018-07-21 | Diana Marcela Niño y Lucena Valencia
[15 empty] | 3.3 | Realizar ajustes a las versiones finales de los manuales. Se formalizara la adopción de ambos manuales a través de una Resolución. | 20% | Versiones finales corregidas y Resolución | Documentos | 2 | 2018-07-22 | 2018-08-06 | Manual de Supervisión: Carlos Gutiérrez, Manual de Contratación: Alejandro Sanchez. Resolución: Sofía Escobar (proyección), versión final corregida por: Lucena Valencia y Diana Marcela Niño.
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 3.4 | Cargar en Brújula y divulgar los manuales actualizados para su amplio conocimiento a través de mi agencia. | 10% | Correos electrónicos | Pieza comunicativa | 1 | 2018-08-07 | 2018-08-20 | Sofía Escobar Vallejo
[15 empty] | 3.5 | Realizar reunión con todos los funcionarios de la entidad para dar a conocer y resolver dudas sobre la nueva actualización de los manuales de contratación y de supervisión. | 30% | Acta de reunión o control de asistencia | Acta |  | 2018-08-21 | 2018-12-31 | Diana Marcela Niño, Lucena Valencia, Aura Malagón, Sandra Bonilla, Esther Blanco, Carlos Gutiérrez, Alejandro Sanchez y Sofía Escobar
| Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | 1.667% | 8.333% | Implementar el 100% de los componentes de la estrategia GEL, y asegurar la integración de herramientas y procesos con los lineamientos de TI.. Gobierno Digital | Gestión de TI | 0 | 100% | 15% | 30% | 15% | 60% | 100% | Cumplimiento de la estrategia GEL e integración de herramientas con los lineamientos de TI. | 1 | Actualizar y promocionar el conjunto de datos abiertos | 15% | Documento informe trimestral de promoción de datos abiertos | Documento | 1 | 1/01/2018 | 2018-12-31 | Hernan Lotero
[15 empty] | 1.1 | Actualizar el conjunto de datos | 30% |  |  |  | 1/01/2018 | 2018-12-31 | Arturo Galvis
[15 empty] | 1.2 | Promocionar datos abiertos. | 30% |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-12-31 | Arturo Galvis
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 1.3 | Publicar informes en formatos editables. | 40% |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-12-31 | Arturo Galvis
[15 empty] | 2 | Gestionar Tramites y servicios en línea | 15% | Documento de informe trimestral de gestión de tramites y servicios | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Willy Vijalba
[15 empty] | 2.1 | Gestionar ante MINTIC las certificaciones de lenguaje común de los tramites/servicios. | 40% |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Willy Vijalba
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 2.2 | Realizar la medición de tiempos de los trámites. | 40% |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Willy Vijalba
[15 empty] | 2.3 | Realizar Inventario de certificaciones y constancias de la Agencia. | 20% |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Willy Vijalba
[15 empty] | 3 | Gestionar y controlar la calidad de los servicios tecnológicos | 15% | Documento de informe de definición e implementación de Controles de calidad y seguridad de los servicios tecnológicos definidos |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Willy Vijalba
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [12 empty] | 3.1 | Definir e implementar controles de calidad y seguridad para los servicios tecnológicos | 50% |  | Documento | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Willy Vijalba
[15 empty] | 3.2 | Definir indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de calidad y seguridad de los servicios tecnológico | 50% |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Willy Vijalba
[15 empty] | 4 | Realizar la gestión de soluciones e integración | 30% | Documento de informe de infracción ITS- Brújula , SARA |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 4.1 | Integrar ITS-Gestión (Brújula) con SARA | 100% |  | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
[15 empty] | 5 | Realizar gestión de información | 15% | Documento de Catálogos de información de APC-Colombia |  |  | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero
[15 empty] | 5.1 | Elaborar el catálogo o directorio de datos abiertos y georreferenciados | 25% |  | Documento | 1 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 5.2 | Elaborar el catalogo de información. | 25% |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero
[15 empty] | 5.3 | Elaborar el catálogo de servicios de información | 25% |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero
[15 empty] | 5.4 | Elaborar el catálogo de flujos de información | 25% |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Hernán Lotero
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [12 empty] | 6 | Gestionar la calidad de los componentes de información | 10% | Documento informe de gestión de calidad de los componentes de información |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
[15 empty] | 6.1 | Definir programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional | 40% |  | Documento | 1 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 6.2 | Realizar seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido | 30% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
[15 empty] | 6.3 | Implementar los controles de calidad de los datos en los sistemas de información | 30% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Hernán Lotero
| Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | 1.667% | 8.333% | Cumplir a 100% con el componente GEL de seguridad de la Información, así como con el seguimiento y mejora continua del MSPI Seguridad digital | Gestión de TI | 0 | 100% | 35% | 50% | 50% | 70% | 100% | Cumplimiento del componente GEL de seguridad digital y de la información (MSPI). | 1 | Definir Fase I para la Transición del Protocolo de Red IPv4 a IPv6 | 20% | Documento Plan de Transición del protocolo IPv4 a IPV6 |  |  | 2018-01-02 | 2018-07-31 | Willy Vijalba
[15 empty] | 1.1 | Elaborar el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6 y solicitar la aprobación y divulgación del Plan al comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces | 100% | Documento Plan de Transición del protocolo IPv4 a IPV6 | Documentos | 1 | 2018-01-02 | 2018-07-31 | Willy Vijalba
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 2 | Elaborar Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación | 15% | Ejecución del plan de comunicación y sensibilización y comunicación | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Heldis Lizarazo
[15 empty] | 2.1 | Definir y ejecutar el Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información, y solicitar la aprobación y divulgación al comité Institucional de Desarrollo Administrativo o quien haga sus veces para la ejecución del Plan durante el 2018. | 100% | Ejecución del plan de comunicación y sensibilización y comunicación | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Heldis Lizarazo
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | [12 empty] | 3 | Identificar y Gestionar el Riesgo | 20% | Documento Tabla de Controles de Seguridad y Privacidad de la Información | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-03-31 | Heldis Lizarazo
[15 empty] | 3.1 | Identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos de seguridad y privacidad de la Información de APC-Colombia, de acuerdo a los controles de seguridad seleccionados en el Anexo A de la norma NTC: ISO/IEC 27001 | 100% | Documento Tabla de Controles de Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de tratamiento del riesgo | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-03-31 | Heldis Lizarazo
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [12 empty] | 4 | Determinar controles de Seguridad | 30% | Documento Plan de Control Operacional de S.I | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-03-31 | Heldis Lizarazo
[15 empty] | 4.1 | Elaborar el Plan Control Operacional de S.I. y solicitar la aprobación al comité Institucional de Desarrollo Administrativo o quien haga sus veces para la ejecución del Plan en el 2018. | 50% | Documento Plan de Control Operacional de S.I | Documentos | 1 | 2018-02-02 | 2018-03-31 | Heldis Lizarazo
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 4.2 | Elaborar los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información y solicitar la aprobación al comité Institucional de Desarrollo Administrativo o quien haga sus veces | 50% | Informes trimestrales Relacionados con la implementación de los controles de seguridad | Documentos | 2 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Heldis Lizarazo
[15 empty] | 5 | Determinar herramientas para el control de la Gestión | 15% | Documento con los indicadores de gestión del MSPI | Documentos |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Heldis Lizarazo
[15 empty] | 5.1 | Definir los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva | 100% | Documento con los indicadores de gestión del MSPI | Documentos |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Heldis Lizarazo | Planeación institucional
| Talento Humano | Talento Humano | 1.667% | 8.333% | Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia | Direccionamiento estratégico y planeación. | 0 | 100% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 | Definir plan de trabajo para la implementación del MIPG | 20% | Plan y cronograma de trabajo | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Jorge Escalante
[15 empty] | 1.1 | Verificar que los encargados de cada política diligencien la herramienta de autodiagnóstico del DAFP | 2% | Correo electrónico con autodiagnóstico diligenciado | Documento | 15 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Fredy Alayón
| Talento Humano | Integridad | [12 empty] | 1.2 | Priorizar actividades a realizar por cada política para la vigencia 2018. | 5% | Documento de priorización de actividades | Documento | 16 | 2018-02-28 | 2018-04-30 | Jorge Escalante
[15 empty] | 1.3 | Definir formalmente los responsables de cada política | 3% | Acta | Documento | 1 | 2018-03-31 | 2018-02-28 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[15 empty] | 1.4 | Articular cronograma de actividades y responsables para la implementación | 5% | Cronograma de trabajo | Documento | 1 | 2018-03-15 | 2018-05-15 | Fredy Alayón
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | [12 empty] | 1.5 | Desarrollar campaña de sensibilización y socialización del MIPG, los compromisos y responsabilidades para su implementación | 0% | Campaña de sensibilización | Campaña | 1 | 2018-02-15 | 2018-08-31 | María del Pilar Gómez
[15 empty] | 2 | Implementar, coordinar y articular las políticas en las cuales tiene responsabilidad el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación | 30% | Reportes resumen de implementación | Documento | 7 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Jorge Escalante
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 2.1 | Definir mecanismos para llevar a cabo la implementación, coordinación y articulación de las políticas | 10% | Documento que define mecanismos | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Jorge Escalante
[15 empty] | 2.2 | Implementar los componentes y subtemas de la política de planeación institucional | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | [12 empty] | 2.3 | Coordinar la implementación de los componentes y subtemas de la política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Jorge Escalante
[15 empty] | 2.4 | Coordinar la implementación de los componentes y subtemas de la política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción articulados con el Plan Anticorrupción para 2018 | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Jorge Escalante
| Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | [12 empty] | 2.5 | Articular la implementación de los componentes y subtemas de la política de Participación ciudadana en la gestión pública con la estrategia de rendición de cuentas y de participación ciudadana de la Entidad | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Jorge Escalante
| Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | [12 empty] | 2.6 | Coordinar la implementación de los componentes y subtemas de la política de Racionalización de trámites | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Jorge Escalante
[15 empty] | 2.7 | Articular la implementación de los componentes y subtemas de la política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional con el proceso de Evaluación, Control y Mejora | 2% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Jorge Escalante
| Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | [12 empty] | 2.8 | Articular la implementación de los componentes y subtemas de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos con el desarrollo de los planes de mejoramiento relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad | 3% | Reporte resumen de implementación | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Jorge Escalante
| Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | [12 empty] | 3 | Asesorar a los líderes de las políticas y a sus equipos en las actividades de implementación del MIPG | 30% | Actas de reunión o Listas de asistencia | Acta | 10 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [12 empty] | 3.1 | Identificar, analizar y difundir a los líderes y sus equipos los contenidos relevantes de los lineamientos que expida cada una de las Entidades rectoras de las políticas | 10% | Documentos de difusión | Documento | 12 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Fredy Alayón
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [12 empty] | 3.2 | Participar en los eventos realizados por los organismos rectores para entregar lineamientos de gestión de las políticas | 10% | Copia de actas de asistencia | Copia de acta | 6 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Información y Comunicación | Gestión Documental | [12 empty] | 3.3 | Realizar reuniones periódicas con los lideres de las políticas para verificar los avances en la implementación de las mismas y establecer acciones correctivas y de mejora | 10% | Actas de reunión o Listas de asistencia | Acta | 10 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [12 empty] | 4 | Hacer seguimiento a la implementación de las políticas del MIPG en la Entidad | 20% | Matriz de seguimiento diligenciada | Documento | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
[15 empty] | 4.1 | Definir matriz de seguimiento (hitos de control) | 2% | Matriz de seguimiento | Documento | 1 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | Fredy Alayón
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | [12 empty] | 4.2 | Enviar reportes periódicos de avance a los líderes de las políticas | 4% | Reportes de avance | Documento | 10 | 2018-05-20 | 2018-12-15 | Fredy Alayón
[15 empty] | 4.3 | Elaborar informes periódicos de avance de implementación del MIPG | 4% | Informes de avance | Documento | 10 | 2018-02-28 | 2018-12-31 | Fredy Alayón
| Control Interno | Control interno | [12 empty] | 4.4 | Hacer seguimiento periódico a la implementación a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 10% | Actas del Comité que incluyen el tema | Actas | 10 | 2018-02-28 | 2018-12-31 | Jorge Escalante

## Hoja2
Talento Humano | Talento Humano
Integridad | Talento Humano
Planeación institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Servicio al ciudadano | Gestión con Valores para Resultados | 3500000 | 2673709308.7
Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión con Valores para Resultados | 216042604.7
Defensa jurídica | Gestión con Valores para Resultados | 9455074
Gobierno Digital | Gestión con Valores para Resultados | 2276970830
Seguridad Digital | Gestión con Valores para Resultados | 167740800
Racionalización de trámites | Gestión con Valores para Resultados | 2963241492
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión con Valores para Resultados | 1500000000
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluación de Resultados | 800000000
Gestión Documental | Información y Comunicación | 7936950800.7
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control interno | Control Interno

## Hoja3
Entregable | Fecha creación | Solicitud IQ | Reporte IQ | Solicitud IIQ | Reporte IIQ | Solicitud CG | Solicitud CG | Solicitud IIIQ | Reporte IIIQ | Solicitud IVQ | Reporte IVQ
0) Diseñar e implementar un Plan Estratégico de comunicación interna en coherencia con los requerimientos de la Entidad | 2018-01-01 | X
0) Estrategia de Gestión del Conocimiento formulada e implementada en un 20% | 2018-01-01 | X
0) Diseñar y poner en marcha Estrategia de Fidelización, que contribuya a la focalización y dinamización de la C.I hacia Colombia. | 2018-01-01 | X
0) Identificar y compartir al menos 130 convocatorias de cooperación internacional que contribuyan a la dinamización de la C.I. | 2018-01-01 | X
C-DO-01) Implementar 50 proyectos de cooperación sur –sur y triangular | 2018-02-01 | X
C-DO-02) Ejecutar el 100% de los recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión | 2018-01-02 | X
C-DO-03) Incorporar el modelo de agregación de valor al 40% de los proyectos formulados en 2018 | 2018-02-02 | X
C-DO-04) Producir 5 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia | 2018-02-01 | X
C-DO-05) Intercambiar el 10% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos | 2018-02-01 | X
C-DO-06) Realizar al menos 10 actividades de cooperación sur-sur en las que se de a conocer la metodología “Saber Hacer Colombia”; de las cuales al menos una actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas documentadas. | 2018-02-01 | X
C-DO-07) Asegurar la disponibilidad de recursos para la atención del 100% de solicitudes de asistencia internacional, de acuerdo con el reglamento de FOCAI y los acuerdos con Cancillería. | 2018-02-01 | X
CO-CI-07) Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua articulado con la Dimensión de Control Interno del MIPG | 2018-01-01 | X
CO-GA-05) Implementar la estrategia de atención al ciudadano conforme al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GA-06) Consolidación del Sistema de Gestión Documental acorde al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GCO-09) Armonizar el proceso de gestión contractual con SECOP II y la normatividad vigente. | 2018-01-15 | X
CO-GF-04) Implementar las 5 fases de las NICSP en la entidad. | 2018-01-01 | X
CO-GJ-09) Diseñar e implementar la Política de Defensa Jurídica de la entidad. | 2018-02-01 | X
CO-GT-03) Consolidar e Implementar en la Primera Fase el Plan Estratégico de Talento Humano, acorde con las Rutas de creación de Valor. | 2018-01-01 | X
CO-GTI-10) Implementar el 100% de los componentes de la estrategia GEL, y asegurar la integración de herramientas y procesos con los lineamientos de TI.. Gobierno Digital | 2018-01-01 | X
CO-GTI-11) Cumplir a 100% con el componente GEL de seguridad de la Información, así como con el seguimiento y mejora continua del MSPI Seguridad digital | 2018-01-01 | X
CO-PL-12) Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia | 2018-01-01 | X
F-DCI-06) El 80% de los proyectos presentados a las oportunidades de cooperación internacional tienen enfoque territorial | 2018-01-01 | X
F-DCI-07) El 100% de los intercambios col–col están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2018-01-01 | X
F-DCI-08) 20 iniciativas/proyectos articulados con sector privado. | 2018-01-01 | X
F-DCI-09) 80% de los candidatos de los cursos cortos ofrecidos por la cooperación internacional son actores del nivel territorial | 2018-01-01 | X
F-DD-01) Movilizar 550 millones de dólares de cooperación internacional: | 2018-01-01 | X
F-DD-04) Diseñar y poner en marcha la Agenda de Gestión y Programación de la cooperación internacional para 2018, que contribuya a la identificación y priorización durante el cierre de gobierno y al empalme con el nuevo gobierno. | 2018-01-01 | X
F-DO-05) 15 iniciativas de CSS que contribuyen a la CI que recibe Colombia de acuerdo con la hoja de ruta | 2018-02-02 | X
V-CO-02) Crear al menos 3 espacios de articulación con el sector privado para afianzar la estrategia de APC-Colombia con ese sector | 2018-01-01 | X
V-CO-03) Crear al menos 1 espacio físico y 1 virtual para visibilizar los resultados de la gestión de la agencia en el cuatrienio (rendición de cuentas) | 2018-01-01 | X
V-CO-04) Desarrollar 1 campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur | 2018-01-01 | X
V-PL-01) Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE | 2018-01-10 | X
SOLICITUD DE REPORTE DE AVANCE POR ACTIVIDAD DE CADA ENTREGABLE DEL PLAN DE ACCIÓN 2018, CUYO REPORTE DEBE SER APROBADO Y ENVIADO A VALIDACIÓN POR PLANEACIÓN A MAS TARDAR ESTE VIERNES.